## Plan1
TAG | ISOMÉTRICO | LINHA | DN | Fluido | Area | Numero | Material | Isolamento | Peso Maquete | ENVIO | RETORNO | REVISÃO SIGEM | REVISÃO | Peso_Fab | EMISSÃO | GRD CDOC | GRD CTB | NUMERO DE FOLHAS | META 30-06-2014 | STATUS CTB | AS BUILT | MAQUETE | Responsável | Observação | 41857
2400-AD-01208 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0966 | 1"-AD-2400-1208-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1208 | Aa | NI | 85.6414 |  | 2014-08-04 | C | 01 | 84.21 | 2014-08-04 | 250 | 182 |  | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01209 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0967 | 1"-AD-2400-1209-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1209 | Aa | NI | 52.8246 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | E | 02 | 72.15 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01210 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0968 | 1"-AD-2400-1210-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1210 | Aa | NI | 18.374 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | B | 01 | 18.37 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01212 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0969 | 1"-AD-2400-1212-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1212 | Aa | NI | 91.7264 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 91.73 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01213 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0970 | 1"-AD-2400-1213-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1213 | Aa | NI | 4.8001 | 2014-05-21 | 2014-09-22 | C | 01 | 4.8 | 2014-09-22 | 280 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-AD-01214 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0971 | 1"-AD-2400-1214-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1214 | Aa | NI | 11.1225 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.12 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01215 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0972 | 1"-AD-2400-1215-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1215 | Aa | NI | 12.1182 | 2014-09-24 |  | B | 01 | 12.12 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0973 | 1"-AD-2400-1216-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1216 | Aa | NI | 13.0057 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | B | 01 | 13.01 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01217 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0974 | 1"-AD-2400-1217-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1217 | Aa | NI | 17.1458 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 17.14 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-01247 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1004 | 1"-AD-2400-1247-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1247 | Aa | NI | 69.0347 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 69.04 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01248 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1005 | 1"-AD-2400-1248-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1248 | Aa | NI | 114.4233 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 113.52 | 2014-08-04 | 243 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01256 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1013 | 1"-AD-2400-1256-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1256 | Aa | NI | 118.3117 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | D | 02 | 122.72 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01257 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1014 | 1"-AD-2400-1257-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1257 | Aa | NI | 67.1057 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 02 | 67.79 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1020 | 1"-AD-2400-1263-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1263 | Aa | NI | 136.7015 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 02 | 138.72 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01285 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1039 | 1"-AD-2400-1285-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1285 | Aa | NI | 95.4446 | 2014-05-21 | 2014-06-05 | C | 01 | 95.44 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1040 | 1"-AD-2400-1287-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1287 | Aa | NI | 76.8825 | 2014-09-04 |  | D | 02 | 77.44 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01289 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1041 | 1"-AD-2400-1289-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1289 | Aa | NI | 23.2004 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 23.2 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01291 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1042 | 1"-AD-2400-1291-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1291 | Aa | NI | 83.104 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | B | 01 | 83.1 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1043 | 1"-AD-2400-1293-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1293 | Aa | NI | 59.9643 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 59.96 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01294 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1044 | 1"-AD-2400-1294-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1294 | Aa | NI | 134.895 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 134.9 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01295 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1045 | 1"-AD-2400-1295-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1295 | Aa | NI | 69.6055 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 69.6 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01296 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1046 | 1"-AD-2400-1296-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1296 | Aa | NI | 18.6333 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 18.63 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01297 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1047 | 1"-AD-2400-1297-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1297 | Aa | NI | 93.498 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | E | 01 | 93.5 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01298 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1048 | 1"-AD-2400-1298-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1298 | Aa | NI | 91.3561 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | D | 02 | 91.35 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01299 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1049 | 1"-AD-2400-1299-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 1299 | Aa | NI | 94.9481 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 94.94 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01865 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5854 | 1"-AD-2400-1865-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1865 | B27 | PP | 210.1694 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01866 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5855 | 1"-AD-2400-1866-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1866 | B27 | PP | 236.8835 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01871 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5856 | 1"-AD-2400-1871-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1871 | B27 | PP | 256.2928 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01872 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5857 | 1"-AD-2400-1872-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1872 | B27 | PP | 258.0216 | 2014-09-09 |  | B | 01 | 74.42 |  |  | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01879 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5858 | 1"-AD-2400-1879-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1879 | B27 | PP | 33.4968 | 2014-09-16 | 2014-09-24 | B | 02 | 168.64 | 2014-09-24 | 282 | 211 | 4 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01880 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5859 | 1"-AD-2400-1880-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1880 | B27 | PP | 25.6016 | 2014-09-12 |  | B | 01 | 54.78 |  |  | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01889 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5860 | 1"-AD-2400-1889-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1889 | B27 | PP | 42.0246 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 70.24 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01890 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5861 | 1"-AD-2400-1890-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1890 | B27 | PP | 14.5213 | 2014-09-18 |  | B | 02 | 124.98 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01920 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5868 | 1"-AD-2400-1920-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1920 | B27 | PP | 109.0232 | 2014-09-18 |  | B | 02 | 62.16 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01921 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5869 | 1"-AD-2400-1921-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1921 | B27 | PP | 165.821 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01926 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5870 | 1"-AD-2400-1926-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1926 | B27 | PP | 58.5111 | 2014-09-08 |  | B | 01 | 88.18 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01927 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5871 | 1"-AD-2400-1927-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1927 | B27 | PP | 132.0379 | 2014-09-08 |  | B | 01 | 171.73 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01941 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5873 | 1"-AD-2400-1941-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1941 | B27 | PP | 51.8536 | 2014-09-18 |  | B | 02 | 100.39 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01942 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5874 | 1"-AD-2400-1942-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1942 | B27 | PP | 42.4572 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 74.76 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01953 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5875 | 1"-AD-2400-1953-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1953 | B27 | PP | 86.6855 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 124.88 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01954 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5876 | 1"-AD-2400-1954-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1954 | B27 | PP | 134.1497 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 199.01 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01965 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5877 | 1"-AD-2400-1965-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1965 | B27 | PP | 44.5177 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 13.52 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01966 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5878 | 1"-AD-2400-1966-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 1966 | B27 | PP | 43.0108 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 216.25 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-02286 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4348 | 1"-AD-2400-2286-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2286 | Aa | NI | 109.8188 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 109.93 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02699 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5968 | 1"-AD-2400-2699-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2699 | Aa | NI | 72.0279 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 02 | 71.98 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-02820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1050 | 1"-AD-2400-2820-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2820 | Aa | NI | 20.0413 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 20.04 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1051 | 1"-AD-2400-2821-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2821 | Aa | NI | 22.0403 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 21.14 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1052 | 1"-AD-2400-2822-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2822 | Aa | NI | 20.5501 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 20.55 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1054 | 1"-AD-2400-2825-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2825 | Aa | NI | 200.0738 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | D | 01 | 200.08 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02826 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1055 | 1"-AD-2400-2826-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2826 | Aa | NI | 89.0861 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 88.19 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1057 | 1"-AD-2400-2828-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2828 | Aa | NI | 69.536 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 69.54 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02829 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1058 | 1"-AD-2400-2829-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2829 | Aa | NI | 76.2849 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 76.28 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02830 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1059 | 1"-AD-2400-2830-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2830 | Aa | NI | 4.5037 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-02831 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1060 | 1"-AD-2400-2831-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2831 | Aa | NI | 142.0039 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 01 | 142.01 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02832 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1061 | 1"-AD-2400-2832-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2832 | Aa | NI | 30.3079 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | A1 | 30.31 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02833 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1062 | 1"-AD-2400-2833-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2833 | Aa | NI | 165.1176 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 02 | 165.1 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02834 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1063 | 1"-AD-2400-2834-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2834 | Aa | NI | 66.182 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | B | 01 | 66.18 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02835 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1064 | 1"-AD-2400-2835-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2835 | Aa | NI | 33.4532 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | C | 01 | 33.45 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02836 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1065 | 1"-AD-2400-2836-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2836 | Aa | NI | 165.2745 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | C | 02 | 165.27 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02837 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1066 | 1"-AD-2400-2837-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2837 | Aa | NI | 88.3569 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 87.45 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-AD-02838 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1067 | 1"-AD-2400-2838-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2838 | Aa | NI | 25.3292 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 02 | 25.32 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02840 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1069 | 1"-AD-2400-2840-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2840 | Aa | NI | 259.4326 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 04 | 259.45 | 25/07/2014 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02841 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1070 | 1"-AD-2400-2841-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2841 | Aa | NI | 94.7081 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 93.8 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02842 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1071 | 1"-AD-2400-2842-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2842 | Aa | NI | 80.2535 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 02 | 79.36 | 25/07/2014 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02846 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1074 | 1"-AD-2400-2846-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2846 | Aa | NI | 9.9381 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | C | 01 | 9.94 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02847 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1075 | 1"-AD-2400-2847-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2847 | Aa | NI | 99.724 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 99.72 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02851 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1077 | 1"-AD-2400-2851-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2851 | Aa | NI | 144.587 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | D | 01 | 144.59 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02857 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1081 | 1"-AD-2400-2857-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2857 | Aa | NI | 59.2249 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | D | 02 | 59.67 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-02858 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1082 | 1"-AD-2400-2858-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2858 | Aa | NI | 75.3951 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | D | 02 | 75.95 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02938 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5172 | 1"-AD-2400-2938-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2938 | Aa | NI | 17.7526 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.75 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-02942 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5175 | 1"-AD-2400-2942-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 2942 | Aa | NI | 108.2684 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 109.35 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-03340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1086 | 1"-AD-2400-3340-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3340 | Aa | NI | 103.1622 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | C | 01 | 103.17 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03341 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1087 | 1"-AD-2400-3341-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3341 | Aa | NI | 109.4336 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 02 | 109.45 | 25/07/2014 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03342 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1088 | 1"-AD-2400-3342-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3342 | Aa | NI | 22.2379 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 22.24 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1089 | 1"-AD-2400-3343-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3343 | Aa | NI | 20.9468 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 20.95 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1090 | 1"-AD-2400-3344-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3344 | Aa | NI | 29.8633 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 29.86 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1092 | 1"-AD-2400-3346-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3346 | Aa | NI | 162.0873 | 2014-09-09 |  | E | 02 | 162.45 |  |  | 208 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-03356 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1102 | 1"-AD-2400-3356-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3356 | Aa | NI | 114.4851 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | D | 02 | 114.74 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-03362 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1107 | 1"-AD-2400-3362-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3362 | Aa | NI | 81.3433 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | E | 02 | 82.45 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1108 | 1"-AD-2400-3363-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3363 | Aa | NI | 225.8619 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 226.92 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03367 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1112 | 1"-AD-2400-3367-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3367 | Aa | NI | 97.3802 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | D | 02 | 99.07 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1113 | 1"-AD-2400-3368-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3368 | Aa | NI | 105.4115 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | E | 02 | 104.76 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03376 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1121 | 1"-AD-2400-3376-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3376 | Aa | NI | 107.2939 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | E | 02 | 106.63 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03377 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1122 | 1"-AD-2400-3377-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3377 | Aa | NI | 38.7342 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | D | 02 | 38.25 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1135 | 1"-AD-2400-3401-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3401 | Aa | NI | 102.8677 | 2014-08-29 | 2014-09-04 | D | 01 | 102.55 | 2014-09-04 | 269 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-03402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1136 | 1"-AD-2400-3402-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3402 | Aa | NI | 11.4039 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.4 | 2014-07-28 | 237 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1140 | 1"-AD-2400-3406-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3406 | Aa | NI | 60.6323 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 60.63 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03407 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1141 | 1"-AD-2400-3407-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3407 | Aa | NI | 28.4153 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | F | A1 | 28.42 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03408 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1142 | 1"-AD-2400-3408-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3408 | Aa | NI | 23.9886 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | C | 01 | 23.99 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03409 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1143 | 1"-AD-2400-3409-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3409 | Aa | NI | 69.4232 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | D | 01 | 80.7 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1144 | 1"-AD-2400-3410-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3410 | Aa | NI | 48.1968 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 48.19 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1145 | 1"-AD-2400-3411-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3411 | Aa | NI | 37.0723 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 37.07 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03412 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1146 | 1"-AD-2400-3412-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3412 | Aa | NI | 135.8825 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 135.88 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-03413 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1147 | 1"-AD-2400-3413-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3413 | Aa | NI | 27.1216 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 25.82 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03418 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1148 | 1"-AD-2400-3418-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3418 | Aa | NI | 147.1373 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 146.24 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-03420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1149 | 1"-AD-2400-3420-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3420 | Aa | NI | 130.3093 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 129.41 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03423 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1150 | 1"-AD-2400-3423-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3423 | Aa | NI | 36.959 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 36.96 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-03425 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1151 | 1"-AD-2400-3425-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3425 | Aa | NI | 20.0958 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 20.1 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03428 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1152 | 1"-AD-2400-3428-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 3428 | Aa | NI | 99.8975 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | B | 01 | 99 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04404 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4597 | 1"-AD-2400-4404-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4404 | Aa | NI | 90.7362 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | C | A1 | 90.73 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4598 | 1"-AD-2400-4405-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4405 | Aa | NI | 33.0475 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | A1 | 33.04 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04502 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2747 | 1"-AD-2400-4502-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4502 | Aa | NI | 96.6609 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 96.67 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04514 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3125 | 1"-AD-2400-4514-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4514 | Aa | NI | 16.7291 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-04520 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3131 | 1"-AD-2400-4520-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4520 | Aa | NI | 23.5378 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 23.56 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04578 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2868 | 1"-AD-2400-4578-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4578 | Aa | NI | 91.2783 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 90.96 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-04621 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3196 | 1"-AD-2400-4621-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4621 | Aa | NI | 43.0262 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 43.03 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-04622 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3197 | 1"-AD-2400-4622-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4622 | Aa | NI | 10.5213 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 10.521 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04638 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3203 | 1"-AD-2400-4638-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4638 | Aa | NI | 115.4687 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 115.47 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04643 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3206 | 1"-AD-2400-4643-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4643 | Aa | NI | 24.9792 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 24.98 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04644 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3207 | 1"-AD-2400-4644-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4644 | Aa | NI | 89.0366 | 2014-05-21 | 2014-06-05 | B | 01 | 89.04 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04663 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3226 | 1"-AD-2400-4663-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4663 | Aa | NI | 156.4974 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 156.49 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04676 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3234 | 1"-AD-2400-4676-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4676 | Aa | NI | 8.4247 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | D | 03 | 11.3 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-04720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4018 | 1"-AD-2400-4720-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4720 | Aa | NI | 105.0327 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | D | 01 | 106.38 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3253 | 1"-AD-2400-4734-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4734 | Aa | NI | 156.8596 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | B | 01 | 156.86 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4019 | 1"-AD-2400-4735-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4735 | Aa | NI | 122.6394 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | B | 01 | 122.64 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4037 | 1"-AD-2400-4814-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4814 | Aa | NI | 30.6351 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | C | 01 | 28.45 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4040 | 1"-AD-2400-4825-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4825 | Aa | NI | 30.4063 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | D | A1 | 30.41 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04844 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4045 | 1"-AD-2400-4844-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4844 | Aa | NI | 19.2009 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 19.2 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-04851 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4047 | 1"-AD-2400-4851-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4851 | Aa | NI | 83.3868 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 83.39 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-04852 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4048 | 1"-AD-2400-4852-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4852 | Aa | NI | 79.7875 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 79.78 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-04904 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4066 | 1"-AD-2400-4904-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 4904 | Aa | NI | 99.4855 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 65.32 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4350 | 1"-AD-2400-5050-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5050 | Aa | NI | 75.0286 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 75.02 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4091 | 1"-AD-2400-5066-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5066 | Aa | NI | 102.4917 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | A1 | 102.48 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4101 | 1"-AD-2400-5101-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5101 | Aa | NI | 76.8467 | 2014-08-01 | 2014-08-28 | B | 01 | 76.85 | 2014-08-28 | 265 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-05102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4102 | 1"-AD-2400-5102-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5102 | Aa | NI | 14.2763 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 14.27 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-05137 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4112 | 1"-AD-2400-5137-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5137 | Aa | NI | 107.773 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | B | 01 | 107.76 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4113 | 1"-AD-2400-5138-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5138 | Aa | NI | 22.0025 | 2014-09-04 |  | D | 02 | 22.2 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4114 | 1"-AD-2400-5139-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5139 | Aa | NI | 19.9638 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 19.66 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-05215 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3776 | 1"-AD-2400-5215-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5215 | Aa | NI | 73.8223 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 02 | 74.24 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-05225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3779 | 1"-AD-2400-5225-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5225 | Aa | NI | 70.5885 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 02 | 70.23 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-05324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3365 | 1"-AD-2400-5324-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5324 | Aa | NI | 68.0587 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 68.06 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-05332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3371 | 1"-AD-2400-5332-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5332 | Aa | NI | 100.4631 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | C | 01 | 100.46 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05386 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3770 | 1"-AD-2400-5386-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 5386 | Aa | NI | 93.7103 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 93.71 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07866 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5892 | 1"-AD-2400-7866-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 7866 | B27 | PP | 18.5554 | 2014-09-18 |  | B | 02 | 71.89 |  |  |  | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-07867 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5893 | 1"-AD-2400-7867-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 7867 | B27 | PP | 18.1071 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | A | 01 | 18.1 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-07882 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5896 | 1"-AD-2400-7882-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 7882 | B27 | PP | 43.2033 | 2014-09-08 |  | B | 01 | 92.51 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-07883 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5897 | 1"-AD-2400-7883-B27-PP | 1" | AD | 2400 | 7883 | B27 | PP | 43.2033 | 2014-09-08 |  | B | 01 | 115.72 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-09196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4555 | 1"-AD-2400-9196-Lb-NI | 1" | AD | 2400 | 9196 | Lb | NI | 89.6266 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 23.52 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1237 | 1"-AI-2400-1402-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1402 | Ac | NI | 527.0724 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 527.29 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AI-01403 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1238 | 1"-AI-2400-1403-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1403 | Ac | NI | 297.7806 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 297.8 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01404 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1239 | 1"-AI-2400-1404-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1404 | Ac | NI | 349.1117 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 349.11 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1240 | 1"-AI-2400-1405-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1405 | Ac | NI | 370.9376 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 370.93 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-01406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1241 | 1"-AI-2400-1406-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1406 | Ac | NI | 365.7748 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 369.17 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-01408 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1243 | 1"-AI-2400-1408-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1408 | Ac | NI | 580.4064 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | C | 01 | 537.42 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01409 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1244 | 1"-AI-2400-1409-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1409 | Ac | NI | 555.2772 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 555.28 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AI-01414 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1248 | 1"-AI-2400-1414-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1414 | Ac | NI | 383.8875 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 383.9 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01415 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1249 | 1"-AI-2400-1415-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1415 | Ac | NI | 705.9129 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 707.94 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-01417 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1251 | 1"-AI-2400-1417-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1417 | Ac | NI | 117.6412 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 117.64 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01418 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1252 | 3/4"-AI-2400-1418-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 1418 | Ac | NI | 55.7644 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 55.77 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-01420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1254 | 1"-AI-2400-1420-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1420 | Ac | NI | 120.2856 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 120.29 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AI-01979 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5665 | 1"-AI-2400-1979-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 1979 | Ac | NI | 161.3248 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 161.32 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-02057 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5919 | 1"-AI-2400-2057-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 2057 | Ac | NI | 20.5369 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-02140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5662 | 1"-AI-2400-2140-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 2140 | Ac | NI | 21.933 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 21.93 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03693 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4892 | 1"-AI-2400-3693-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 3693 | Ac | NI | 73.3439 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 73.37 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-03704 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4902 | 1"-AI-2400-3704-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 3704 | Ac | NI | 168.3494 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 166.6 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-03707 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4905 | 1"-AI-2400-3707-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 3707 | Ac | NI | 77.9066 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 77.9 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03931 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4639 | 1"-AI-2400-3931-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 3931 | Ac | NI | 7.4018 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 7.41 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03944 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3940 | 1"-AI-2400-3944-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 3944 | Ac | NI | 264.7373 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 257.41 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-04175 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5457 | 1"-AI-2400-4175-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 4175 | Ac | NI | 7.9901 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-04176 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5458 | 1"-AI-2400-4176-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 4176 | Ac | NI | 8.2195 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-04382 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3094 | 1"-AI-2400-4382-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 4382 | Ac | NI | 4.474 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | B | 01 | 2.67 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-04383 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3095 | 1"-AI-2400-4383-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 4383 | Ac | NI | 10.8016 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-04384 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3096 | 1"-AI-2400-4384-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 4384 | Ac | NI | 8.2195 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-05424 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5123 | 1"-AI-2400-5424-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 5424 | Ac | NI | 5.2336 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-05487 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5639 | 1"-AI-2400-5487-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 5487 | Ac | NI | 5.2336 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-06213 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5297 | 1"-AI-2400-6213-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 6213 | Ac | NI | 259.3235 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | E | 01 | 258.31 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-06837 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5461 | 1"-AI-2400-6837-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 6837 | Ac | NI | 8.942 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-07856 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5573 | 1"-AI-2400-7856-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 7856 | Ac | NI | 283.5679 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 283.46 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-07858 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5644 | 1"-AI-2400-7858-Ac-NI | 1" | AI | 2400 | 7858 | Ac | NI | 271.8795 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 271.86 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-01346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1175 | 1"-AR-2400-1346-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 1346 | Ab | NI | 113.2911 | 2014-05-21 | 2014-06-05 | D | 01 | 113.29 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1177 | 1"-AR-2400-1350-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 1350 | Ab | NI | 78.9053 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 78.91 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1178 | 1"-AR-2400-1352-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 1352 | Ab | NI | 90.775 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 90.78 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01354 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1179 | 1"-AR-2400-1354-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 1354 | Ab | NI | 149.6381 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | D | 01 | 149.63 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04386 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5234 | 1"-AR-2400-4386-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 4386 | Ab | NI | 20.3803 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | C | 01 | 20.38 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04388 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5236 | 1"-AR-2400-4388-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 4388 | Ab | NI | 84.9616 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | D | 03 | 84.96 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AR-04390 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4721 | 1"-AR-2400-4390-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 4390 | Ab | NI | 15.1933 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 15.19 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04571 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4671 | 1"-AR-2400-4571-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 4571 | Ab | NI | 21.0689 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.07 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04576 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4669 | 1"-AR-2400-4576-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 4576 | Ab | NI | 18.615 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 18.62 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04950 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4670 | 1"-AR-2400-4950-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 4950 | Ab | NI | 112.4672 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 112.47 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-05883 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5285 | 1"-AR-2400-5883-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 5883 | Ab | NI | 73.8233 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 73.83 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05888 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5289 | 1"-AR-2400-5888-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 5888 | Ab | NI | 85.7037 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | B | 01 | 85.7 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05890 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5291 | 1"-AR-2400-5890-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 5890 | Ab | NI | 35.1421 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 02 | 35.14 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AR-05892 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4723 | 1"-AR-2400-5892-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 5892 | Ab | NI | 104.0732 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | B | 01 | 104.07 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05894 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5293 | 1"-AR-2400-5894-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 5894 | Ab | NI | 71.4828 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | C | 01 | 71.49 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05896 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4668 | 1"-AR-2400-5896-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 5896 | Ab | NI | 100.399 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 100.39 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AR-06232 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5298 | 1"-AR-2400-6232-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6232 | Ab | NI | 33.9821 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AR-06240 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4260 | 1"-AR-2400-6240-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6240 | Ab | NI | 109.3614 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | E | 01 | 109.36 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4270 | 1"-AR-2400-6252-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6252 | Ab | NI | 82.0771 | 2014-05-21 | 2014-06-18 | B | 01 | 82.08 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4275 | 1"-AR-2400-6258-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6258 | Ab | NI | 94.2411 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 94.24 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06270 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2792 | 1"-AR-2400-6270-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6270 | Ab | NI | 82.3953 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 82.4 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06298 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2791 | 1"-AR-2400-6298-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6298 | Ab | NI | 151.852 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | D | 01 | 151.86 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06304 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4301 | 1"-AR-2400-6304-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6304 | Ab | NI | 124.5605 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 01 | 124.56 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06310 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3551 | 1"-AR-2400-6310-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6310 | Ab | NI | 27.081 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 22.87 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3559 | 1"-AR-2400-6322-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6322 | Ab | NI | 30.5318 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 27.37 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06334 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3567 | 1"-AR-2400-6334-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6334 | Ab | NI | 28.4644 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 24.27 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3575 | 1"-AR-2400-6346-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6346 | Ab | NI | 30.8409 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 32.2 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06365 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3589 | 1"-AR-2400-6365-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6365 | Ab | NI | 26.9875 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 22.78 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06377 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4312 | 1"-AR-2400-6377-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6377 | Ab | NI | 30.4383 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 27.27 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06389 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4320 | 1"-AR-2400-6389-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6389 | Ab | NI | 26.7289 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 22.52 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06397 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4665 | 1"-AR-2400-6397-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6397 | Ab | NI | 60.4563 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 60.46 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06398 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4822 | 1"-AR-2400-6398-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6398 | Ab | NI | 22.4007 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 22.4 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4328 | 1"-AR-2400-6706-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6706 | Ab | NI | 30.8409 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 32.21 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3593 | 1"-AR-2400-6724-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6724 | Ab | NI | 26.9875 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 02 | 24.17 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AR-06736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3601 | 1"-AR-2400-6736-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6736 | Ab | NI | 30.4383 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 27.27 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06748 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3609 | 1"-AR-2400-6748-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6748 | Ab | NI | 26.7289 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 22.52 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AR-06760 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3617 | 1"-AR-2400-6760-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 6760 | Ab | NI | 30.8409 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 31.16 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-07709 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5166 | 1"-AR-2400-7709-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 7709 | Ab | NI | 32.4296 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 32.43 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-07710 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5167 | 1"-AR-2400-7710-Ab-NI | 1" | AR | 2400 | 7710 | Ab | NI | 33.6337 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 33.63 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01482 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1400 | 1"-AS-2400-1482-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1482 | Aa | NI | 143.7734 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 142.87 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01489 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1407 | 1"-AS-2400-1489-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1489 | Aa | NI | 111.2313 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 110.33 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01508 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1426 | 1"-AS-2400-1508-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1508 | Aa | NI | 26.5298 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 25.63 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01515 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1433 | 1"-AS-2400-1515-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1515 | Aa | NI | 34.847 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 34.85 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01525 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1443 | 1"-AS-2400-1525-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1525 | Aa | NI | 28.7428 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 27.84 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01528 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1446 | 1"-AS-2400-1528-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1528 | Aa | NI | 104.8442 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | B | 01 | 103.95 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01543 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1459 | 1"-AS-2400-1543-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1543 | Aa | NI | 7.4083 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | D | 01 | 7.41 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01547 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1462 | 1"-AS-2400-1547-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1547 | Aa | NI | 61.1528 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 61.15 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01566 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1475 | 1"-AS-2400-1566-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1566 | Aa | NI | 152.3247 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 152.32 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01569 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1478 | 1"-AS-2400-1569-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1569 | Aa | NI | 32.3507 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 32.36 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01585 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1494 | 1"-AS-2400-1585-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1585 | Aa | NI | 71.759 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 01 | 72.2 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AS-01591 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1500 | 1"-AS-2400-1591-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1591 | Aa | NI | 28.3469 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 28.35 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01597 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1505 | 1"-AS-2400-1597-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1597 | Aa | NI | 46.171 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 46.17 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AS-01603 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1511 | 1"-AS-2400-1603-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1603 | Aa | NI | 103.7178 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 103.72 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01612 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1520 | 1"-AS-2400-1612-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1612 | Aa | NI | 69.0957 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 69.09 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01615 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1523 | 1"-AS-2400-1615-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1615 | Aa | NI | 67.4952 | 2014-09-04 |  | C | 02 | 69.35 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01616 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1524 | 1"-AS-2400-1616-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1616 | Aa | NI | 147.5183 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 147.52 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01642 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1534 | 1"-AS-2400-1642-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1642 | Aa | NI | 127.1837 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 126.29 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01643 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1535 | 1"-AS-2400-1643-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1643 | Aa | NI | 82.5158 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 81.61 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01644 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1536 | 1"-AS-2400-1644-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1644 | Aa | NI | 86.2159 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | E | 01 | 86.22 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01645 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1537 | 1"-AS-2400-1645-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1645 | Aa | NI | 24.6047 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 24.61 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01646 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1538 | 1"-AS-2400-1646-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1646 | Aa | NI | 24.5502 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 24.55 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01648 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1540 | 1"-AS-2400-1648-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1648 | Aa | NI | 79.367 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 79.36 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01649 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1541 | 1"-AS-2400-1649-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1649 | Aa | NI | 108.9039 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 108.9 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01650 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1542 | 1"-AS-2400-1650-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1650 | Aa | NI | 4.5037 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01651 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1543 | 1"-AS-2400-1651-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1651 | Aa | NI | 146.1101 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 146.11 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01652 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1544 | 1"-AS-2400-1652-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1652 | Aa | NI | 35.0333 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | C | 01 | 35.03 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01653 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1545 | 1"-AS-2400-1653-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1653 | Aa | NI | 201.1263 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | D | 01 | 201.12 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01654 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1546 | 1"-AS-2400-1654-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1654 | Aa | NI | 168.2747 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | C | 01 | 168.26 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AS-01655 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1547 | 1"-AS-2400-1655-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1655 | Aa | NI | 88.4652 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | C | 01 | 87.57 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01656 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1548 | 1"-AS-2400-1656-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1656 | Aa | NI | 67.4456 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | C | 01 | 67.44 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01657 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1549 | 1"-AS-2400-1657-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1657 | Aa | NI | 76.5302 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 75.64 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01658 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1550 | 1"-AS-2400-1658-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1658 | Aa | NI | 95.7186 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 94.82 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01659 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1551 | 1"-AS-2400-1659-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1659 | Aa | NI | 94.7422 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 93.84 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01661 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1553 | 1"-AS-2400-1661-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1661 | Aa | NI | 177.3341 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 177.34 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01664 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1556 | 1"-AS-2400-1664-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1664 | Aa | NI | 32.909 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 32.91 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01666 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1558 | 1"-AS-2400-1666-Aa-NI | 1" | AS | 2400 | 1666 | Aa | NI | 50.8867 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 49.98 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-02284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1856 | 1"-AV-2400-2284-B27-PP | 1" | AV | 2400 | 2284 | B27 | PP | 147.1694 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 146.27 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-02406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1898 | 1"-AV-2400-2406-Bo-NI | 1" | AV | 2400 | 2406 | Bo | NI | 8.4489 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 8.45 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-02407 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1899 | 1"-AV-2400-2407-Bf-NI | 1" | AV | 2400 | 2407 | Bf | NI | 24.7467 | 2014-09-18 |  | D | 02 | 24.86 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-02408 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1900 | 1"-AV-2400-2408-Bo-NI | 1" | AV | 2400 | 2408 | Bo | NI | 7.6932 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 7.69 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-02409 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1901 | 1"-AV-2400-2409-Bf-NI | 1" | AV | 2400 | 2409 | Bf | NI | 22.8452 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | C | 01 | 22.55 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-03056 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1970 | 1"-AV-2400-3056-Bo-NI | 1" | AV | 2400 | 3056 | Bo | NI | 5.1547 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | C | 01 | 5.15 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-03057 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1971 | 1"-AV-2400-3057-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 3057 | Ce | PP | 41.9058 | 2014-09-19 |  | F | 02 | 42.84 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-03058 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1972 | 1"-AV-2400-3058-Bo-NI | 1" | AV | 2400 | 3058 | Bo | NI | 2.9884 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | D | 01 | 2.99 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-03059 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1973 | 1"-AV-2400-3059-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 3059 | Ce | PP | 35.0016 | 2014-09-18 |  | F | 02 | 35.92 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2898 | 1"-AV-2400-4032-Bf-NI | 1" | AV | 2400 | 4032 | Bf | NI | 5.7031 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | C | 01 | 5.7 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2899 | 1"-AV-2400-4033-Bf-NI | 1" | AV | 2400 | 4033 | Bf | NI | 5.7031 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | C | 01 | 5.7 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00442 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0228 | 1"-AV-2400-442-Ce-IQ | 1" | AV | 2400 | 442 | Ce | IQ | 124.6721 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | C | 02 | 101.58 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00443 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2799 | 1"-AV-2400-443-B27-IQ | 1" | AV | 2400 | 443 | B27 | IQ | 194.8237 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | C | 01 | 194.82 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00444 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0229 | 1"-AV-2400-444-Ce-IQ | 1" | AV | 2400 | 444 | Ce | IQ | 107.7276 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | C | 02 | 87.62 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-AV-04623 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4008 | 1"-AV-2400-4623-B27-NI | 1" | AV | 2400 | 4623 | B27 | NI | 63.7527 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | B | 01 | 63.49 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04905 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4067 | 1"-AV-2400-4905-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 4905 | Ce | PP | 8.6391 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 8.64 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04907 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4068 | 1"-AV-2400-4907-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 4907 | Ce | PP | 7.617 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | B | 01 | 7.62 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04909 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4069 | 1"-AV-2400-4909-B27-IQ | 1" | AV | 2400 | 4909 | B27 | IQ | 137.5954 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 137.59 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04920 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4073 | 1"-AV-2400-4920-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 4920 | Ce | PP | 148.8743 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 148.85 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04960 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4081 | 1"-AV-2400-4960-B27-IQ | 1" | AV | 2400 | 4960 | B27 | IQ | 7.1283 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | C | 01 | 7.13 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04965 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4084 | 1"-AV-2400-4965-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 4965 | Ce | PP | 37.7761 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 37.41 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04966 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4085 | 1"-AV-2400-4966-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 4966 | Ce | PP | 49.0519 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 48.68 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-05515 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4198 | 1"-AV-2400-5515-Ba-NI | 1" | AV | 2400 | 5515 | Ba | NI | 33.3571 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 24.14 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-05516 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4199 | 1"-AV-2400-5516-Bf-NI | 1" | AV | 2400 | 5516 | Bf | NI | 50.061 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 53.14 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AV-07860 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5724 | 1"-AV-2400-7860-Ce-IQ | 1" | AV | 2400 | 7860 | Ce | IQ | 262.3275 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 266.92 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AV-09064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4423 | 1"-AV-2400-9064-Bf-NI | 1" | AV | 2400 | 9064 | Bf | NI | 60.0988 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 24.49 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-09150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4509 | 1"-AV-2400-9150-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 9150 | Ce | PP | 51.5978 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | C | 01 | 39.61 | 2014-07-30 | 245 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-09151 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4510 | 1"-AV-2400-9151-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 9151 | Ce | PP | 24.5832 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | C | 01 | 19.44 | 2014-07-30 | 245 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-09152 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4511 | 1"-AV-2400-9152-Ce-PP | 1" | AV | 2400 | 9152 | Ce | PP | 43.9811 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 37.99 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-04931 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4075 | 1"-C0-2400-4931-Ba-PP | 1" | C0 | 2400 | 4931 | Ba | PP | 39.1923 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 33.62 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-04933 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4076 | 1"-C0-2400-4933-Ba-PP | 1" | C0 | 2400 | 4933 | Ba | PP | 18.2564 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 37.52 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-04934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4077 | 1"-C0-2400-4934-Ba-PP | 1" | C0 | 2400 | 4934 | Ba | PP | 18.8135 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 20.59 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-04935 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4078 | 1"-C0-2400-4935-Bf-PP | 1" | C0 | 2400 | 4935 | Bf | PP | 52.31 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 52.25 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-04936 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4079 | 1"-C0-2400-4936-Bf-PP | 1" | C0 | 2400 | 4936 | Bf | PP | 11.251 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 11.25 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-05533 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4572 | 1"-C0-2400-5533-Ba-PP | 1" | C0 | 2400 | 5533 | Ba | PP | 40.6431 | 2014-08-29 | 2014-09-16 | C | 02 | 49.59 | 2014-09-16 | 275 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5154 | 1"-C0-2400-7684-Bf-PP | 1" | C0 | 2400 | 7684 | Bf | PP | 86.7662 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 87.57 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C0-07816 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5477 | 1"-C0-2400-7816-Bf-PP | 1" | C0 | 2400 | 7816 | Bf | PP | 162.6357 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 162.65 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07830 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5478 | 1"-C0-2400-7830-Bf-PP | 1" | C0 | 2400 | 7830 | Bf | PP | 172.2959 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 172.28 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03330 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2519 | 1"-C16-2400-3330-Ce-IQ | 1" | C16 | 2400 | 3330 | Ce | IQ | 283.3862 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | B | 01 | 279.37 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-09198 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4557 | 1"-C16-2400-9198-Ce-PP | 1" | C16 | 2400 | 9198 | Ce | PP | 69.0717 | 2014-08-25 | 2014-09-22 | C | 01 | 25.5 | 2014-09-22 | 280 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-09199 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4558 | 1"-C16-2400-9199-Ce-PP | 1" | C16 | 2400 | 9199 | Ce | PP | 121.929 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 46.24 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-09204 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4563 | 1"-C2-2400-9204-Bf-PP | 1" | C2 | 2400 | 9204 | Bf | PP | 5.024 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 6.32 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-C2-09205 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4564 | 1"-C2-2400-9205-Bf-PP | 1" | C2 | 2400 | 9205 | Bf | PP | 46.7474 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | A1 | 15.02 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-09206 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4565 | 1"-C2-2400-9206-Bf-PP | 1" | C2 | 2400 | 9206 | Bf | PP | 42.3276 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | A1 | 24.48 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C40-02495 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2246 | 1"-C40-2400-2495-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 2495 | Ef | PP | 50.094 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 47.71 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C40-09120 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4479 | 1"-C40-2400-9120-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9120 | Ef | PP | 10.058 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 10.06 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C40-09121 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4480 | 1"-C40-2400-9121-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9121 | Ef | PP | 41.4143 | 2014-08-25 |  | C | 01 | 37.37 |  |  | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C40-09122 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4481 | 1"-C40-2400-9122-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9122 | Ef | PP | 41.4145 | 2014-08-25 |  | C | 01 | 37.37 |  |  | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C40-09123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4482 | 1"-C40-2400-9123-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9123 | Ef | PP | 14.092 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 12.29 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C4-04980 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3737 | 1"-C4-2400-4980-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 4980 | Bf | PP | 61.8821 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 61.88 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C4-05019 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3323 | 1"-C4-2400-5019-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 5019 | Bf | PP | 15.6286 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 15.65 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C4-05020 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3324 | 1"-C4-2400-5020-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 5020 | Bf | PP | 6.1832 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C4-05021 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3325 | 1"-C4-2400-5021-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 5021 | Bf | PP | 14.421 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 15.19 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C4-05022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3326 | 1"-C4-2400-5022-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 5022 | Bf | PP | 7.263 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 5.24 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C4-09201 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4560 | 1"-C4-2400-9201-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 9201 | Bf | PP | 18.2133 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 16.93 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C4-09202 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4561 | 1"-C4-2400-9202-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 9202 | Bf | PP | 29.1672 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 27.17 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-09203 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4562 | 1"-C4-2400-9203-Bf-PP | 1" | C4 | 2400 | 9203 | Bf | PP | 3.39 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 3.39 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C9-05023 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3327 | 1"-C9-2400-5023-Bf-PP | 1" | C9 | 2400 | 5023 | Bf | PP | 19.678 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 20.12 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C9-05024 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3328 | 1"-C9-2400-5024-Bf-PP | 1" | C9 | 2400 | 5024 | Bf | PP | 5.1084 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 5.11 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C9-05025 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3329 | 1"-C9-2400-5025-Bf-PP | 1" | C9 | 2400 | 5025 | Bf | PP | 16.5976 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 16.7 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C9-05026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3330 | 1"-C9-2400-5026-Bf-PP | 1" | C9 | 2400 | 5026 | Bf | PP | 7.0079 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | B | 01 | 7.01 | 2014-07-17 | 227 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01690 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5443 | 1"-CA-2400-1690-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1690 | Bd | PP | 74.6195 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 73.62 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-01691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5444 | 1"-CA-2400-1691-R2-PP | 1" | CA | 2400 | 1691 | R2 | PP | 107.7256 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 107.72 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-01692 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5445 | 1"-CA-2400-1692-R2-PP | 1" | CA | 2400 | 1692 | R2 | PP | 235.0397 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | D | 01 | 235.05 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01693 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5446 | 1"-CA-2400-1693-R2-PP | 1" | CA | 2400 | 1693 | R2 | PP | 53.9581 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 53.96 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-01774 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5599 | 1"-CA-2400-1774-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1774 | Bd | PP | 5.245 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.24 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01775 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5600 | 1"-CA-2400-1775-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1775 | Bd | PP | 5.245 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.24 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5601 | 1"-CA-2400-1776-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1776 | Bd | PP | 3.7 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | D | 01 | 3.7 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01777 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5602 | 1"-CA-2400-1777-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1777 | Bd | PP | 3.7 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | D | 01 | 3.7 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5603 | 1"-CA-2400-1778-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1778 | Bd | PP | 3.7 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | D | 01 | 3.7 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01779 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5604 | 1"-CA-2400-1779-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1779 | Bd | PP | 22.9227 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 22.93 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-01780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5605 | 1"-CA-2400-1780-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1780 | Bd | PP | 14.15 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | D | 01 | 14.15 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01781 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5606 | 1"-CA-2400-1781-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1781 | Bd | PP | 4.245 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | D | 01 | 4.24 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01782 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5607 | 1"-CA-2400-1782-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1782 | Bd | PP | 5.245 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.24 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5608 | 1"-CA-2400-1783-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1783 | Bd | PP | 5.245 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.24 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01784 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5609 | 1"-CA-2400-1784-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1784 | Bd | PP | 18.7317 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | D | 01 | 19.83 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5610 | 1"-CA-2400-1785-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 1785 | Bd | PP | 4.245 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | D | 01 | 4.24 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01809 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5627 | 1"-CA-2400-1809-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 1809 | Bo | NI | 11.196 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-CA-01810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5628 | 1"-CA-2400-1810-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 1810 | Bo | NI | 11.196 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-CA-02017 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1631 | 1"-CA-2400-2017-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 2017 | B27 | NI | 151.0522 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 151.04 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1668 | 1"-CA-2400-2055-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 2055 | B27 | PP | 200.2305 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 02 | 190.75 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-02056 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1669 | 1"-CA-2400-2056-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 2056 | Bd | NI | 19.885 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 18.69 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-02474 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1938 | 1"-CA-2400-2474-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 2474 | Bo | NI | 4.7233 | 2014-09-24 |  | D | 02 | 5.13 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02475 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1939 | 1"-CA-2400-2475-C28-PP | 1" | CA | 2400 | 2475 | C28 | PP | 35.9658 | 2014-09-18 |  | D | 02 | 50.26 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02476 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1940 | 1"-CA-2400-2476-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 2476 | Bo | NI | 7.0063 | 2014-05-23 | 2014-06-19 | C | 01 | 7 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02477 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1941 | 1"-CA-2400-2477-C28-PP | 1" | CA | 2400 | 2477 | C28 | PP | 33.7022 | 2014-09-18 |  | D | 02 | 34.57 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-03052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1966 | 1"-CA-2400-3052-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 3052 | Bo | NI | 4.7248 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.73 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1967 | 1"-CA-2400-3053-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 3053 | C28 | NI | 28.4224 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 28.05 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1968 | 1"-CA-2400-3054-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 3054 | Bo | NI | 13.978 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | B | 01 | 13.98 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1969 | 1"-CA-2400-3055-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 3055 | C28 | NI | 29.4747 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 29.1 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03261 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1994 | 1"-CA-2400-3261-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 3261 | Bo | NI | 6.0172 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 6.01 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1995 | 1"-CA-2400-3263-Bo-NI | 1" | CA | 2400 | 3263 | Bo | NI | 21.3868 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 21.39 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-03267 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1999 | 1"-CA-2400-3267-G2-NI | 1" | CA | 2400 | 3267 | G2 | NI | 98.1621 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 97.52 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-03268 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2000 | 1"-CA-2400-3268-G2-NI | 1" | CA | 2400 | 3268 | G2 | NI | 87.6802 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | B | 01 | 87.04 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03682 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5301 | 1"-CA-2400-3682-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 3682 | C28 | NI | 30.5575 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 28.19 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-CA-04030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2885 | 1"-CA-2400-4030-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 4030 | B27 | PP | 167.1255 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | D | A1 | 167.11 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2887 | 1"-CA-2400-4031-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 4031 | B27 | PP | 23.7891 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | A1 | 23.79 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-04170 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3962 | 1"-CA-2400-4170-Ba-PP | 1" | CA | 2400 | 4170 | Ba | PP | 1.6034 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 1.6 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04347 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3071 | 1"-CA-2400-4347-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 4347 | Bd | PP | 128.3451 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 131.56 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04379 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3093 | 1"-CA-2400-4379-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 4379 | B27 | PP | 56.0553 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 56.06 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-04399 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2698 | 1"-CA-2400-4399-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4399 | B27 | NI | 25.8269 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 24.93 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2699 | 1"-CA-2400-4400-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4400 | B27 | NI | 15.0765 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 15.07 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04471 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3993 | 1"-CA-2400-4471-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4471 | B27 | NI | 64.7889 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 68.41 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-04473 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3995 | 1"-CA-2400-4473-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4473 | B27 | NI | 49.474 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 44.37 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04474 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3115 | 1"-CA-2400-4474-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 4474 | C28 | NI | 98.1113 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 96.95 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04475 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3116 | 1"-CA-2400-4475-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 4475 | C28 | NI | 52.2736 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 53.08 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04477 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3997 | 1"-CA-2400-4477-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4477 | B27 | NI | 126.3553 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | D | 01 | 126.36 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04665 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2696 | 1"-CA-2400-4665-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4665 | B27 | NI | 52.311 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 52.31 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-04680 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3238 | 1"-CA-2400-4680-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4680 | B27 | NI | 183.2393 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 183.24 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04763 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4026 | 1"-CA-2400-4763-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4763 | B27 | NI | 37.8723 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 36.97 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04764 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4027 | 1"-CA-2400-4764-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4764 | B27 | NI | 12.5449 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 12.54 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4769 | 1"-CA-2400-4787-G2-PP | 1" | CA | 2400 | 4787 | G2 | PP | 18.064 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 17.61 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4770 | 1"-CA-2400-4788-G2-PP | 1" | CA | 2400 | 4788 | G2 | PP | 18.064 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 17.61 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04850 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3288 | 1"-CA-2400-4850-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 4850 | B27 | PP | 69.9267 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 69.93 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04861 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4050 | 1"-CA-2400-4861-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4861 | Ba | NI | 8.372 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 8.37 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04863 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4574 | 1"-CA-2400-4863-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 4863 | B27 | NI | 38.498 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 38.5 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-04872 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4054 | 1"-CA-2400-4872-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4872 | Ba | NI | 35.1481 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 36.15 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04875 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4055 | 1"-CA-2400-4875-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4875 | Ba | NI | 24.9827 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 32.89 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04878 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4576 | 1"-CA-2400-4878-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4878 | Ba | NI | 35.4112 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 36.17 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04881 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4581 | 1"-CA-2400-4881-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4881 | Ba | NI | 24.9827 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 32.89 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04884 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4056 | 1"-CA-2400-4884-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4884 | Ba | NI | 35.1481 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 36.15 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04887 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4057 | 1"-CA-2400-4887-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4887 | Ba | NI | 24.9827 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 32.21 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04897 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4772 | 1"-CA-2400-4897-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4897 | Ba | NI | 23.9341 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | D | 01 | 46.33 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04972 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3756 | 1"-CA-2400-4972-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 4972 | Ba | NI | 78.9759 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 136.39 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4852 | 1"-CA-2400-5063-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 5063 | Bd | NI | 14.4329 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 14.43 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3685 | 1"-CA-2400-5065-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 5065 | Bd | NI | 14.6125 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 14.61 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05085 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4097 | 1"-CA-2400-5085-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 5085 | B27 | PP | 83.0909 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 85.05 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4582 | 1"-CA-2400-5088-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 5088 | Ba | NI | 35.6098 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 72.17 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05091 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4575 | 1"-CA-2400-5091-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 5091 | B27 | NI | 55.1672 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 55.15 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-05126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4104 | 1"-CA-2400-5126-C28-IQ | 1" | CA | 2400 | 5126 | C28 | IQ | 4.2325 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 4.23 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05127 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4105 | 1"-CA-2400-5127-C28-PP | 1" | CA | 2400 | 5127 | C28 | PP | 13.8954 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 13.53 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4106 | 1"-CA-2400-5128-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 5128 | B27 | PP | 20.3087 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 20.31 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05130 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4107 | 1"-CA-2400-5130-C28-IQ | 1" | CA | 2400 | 5130 | C28 | IQ | 2.3232 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | A1 | 2.32 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05131 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4108 | 1"-CA-2400-5131-C28-PP | 1" | CA | 2400 | 5131 | C28 | PP | 19.7811 | 2014-07-30 | 2014-08-05 | D | A1 | 19.41 | 2014-08-05 | 251 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-CA-05132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4109 | 1"-CA-2400-5132-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 5132 | B27 | PP | 186.2072 | 2014-09-18 |  | D | 02 | 184.23 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-05135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4110 | 1"-CA-2400-5135-C28-PP | 1" | CA | 2400 | 5135 | C28 | PP | 22.1826 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 28.39 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4111 | 1"-CA-2400-5136-C28-PP | 1" | CA | 2400 | 5136 | C28 | PP | 20.9669 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 41.57 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4168 | 1"-CA-2400-5293-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 5293 | Ba | NI | 20.429 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 19.6 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05341 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4170 | 1"-CA-2400-5341-C13-NI | 1" | CA | 2400 | 5341 | C13 | NI | 77.0875 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 72.86 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3377 | 1"-CA-2400-5402-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 5402 | B27 | NI | 39.8099 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 39.81 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05419 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3381 | 1"-CA-2400-5419-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 5419 | B27 | NI | 32.5551 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 32.57 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05482 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3382 | 1"-CA-2400-5482-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 5482 | B27 | NI | 82.606 | 2014-09-08 | 2014-09-10 | C | 01 | 82.61 | 2014-09-10 | 271 | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05483 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4190 | 1"-CA-2400-5483-Ba-NI | 1" | CA | 2400 | 5483 | Ba | NI | 35.6814 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 35.68 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-05971 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3546 | 1"-CA-2400-5971-Ba-PP | 1" | CA | 2400 | 5971 | Ba | PP | 150.6009 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 129.38 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-07828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5704 | 1"-CA-2400-7828-B27-PP | 1" | CA | 2400 | 7828 | B27 | PP | 78.7278 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 78.72 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-09040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4399 | 1"-CA-2400-9040-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 9040 | Bd | NI | 13.58 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | B | 01 | 13.58 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-09041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4400 | 1"-CA-2400-9041-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 9041 | Bd | NI | 77.8416 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | B | 01 | 41.69 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-09042 |  | 1"-CA-2400-9042-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 9042 | Bd | NI | 71.2717 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-CA-09043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4402 | 1"-CA-2400-9043-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 9043 | Bd | NI | 26.9211 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 25.92 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-09044 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4403 | 1"-CA-2400-9044-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 9044 | Bd | NI | 13.58 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | C | 01 | 13.58 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-09045 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4404 | 1"-CA-2400-9045-Bd-NI | 1" | CA | 2400 | 9045 | Bd | NI | 31.243 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 31.24 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-DA-01824 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1597 | 1"-DA-2400-1824-Bo-NI | 1" | DA | 2400 | 1824 | Bo | NI | 18.1933 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 18.19 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DA-04889 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4058 | 1"-DA-2400-4889-Ba-NI | 1" | DA | 2400 | 4889 | Ba | NI | 21.7402 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 24.78 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DA-04964 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4083 | 1"-DA-2400-4964-Bo-NI | 1" | DA | 2400 | 4964 | Bo | NI | 27.7266 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 28.53 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DA-05560 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4217 | 1"-DA-2400-5560-Bo-NI | 1" | DA | 2400 | 5560 | Bo | NI | 37.911 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 18.27 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DR-04698 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3245 | 1"-DR-2400-4698-B27-NI | 1" | DR | 2400 | 4698 | B27 | NI | 142.2451 | 2014-07-30 | 2014-08-02 | C | 01 | 141.03 | 2014-08-02 | 247 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DR-04699 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3246 | 1"-DR-2400-4699-B27-NI | 1" | DR | 2400 | 4699 | B27 | NI | 73.7772 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 72.57 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-01720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1559 | 1"-DS-2400-1720-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1720 | Ld | NI | 542.0569 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 594.15 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1562 | 1"-DS-2400-1723-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1723 | Ld | NI | 62.8196 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 01 | 62.82 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1563 | 1"-DS-2400-1724-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1724 | Ld | NI | 62.5515 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 02 | 62.55 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01725 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1564 | 1"-DS-2400-1725-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1725 | Ld | NI | 73.247 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | D | 01 | 73.26 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01726 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1565 | 1"-DS-2400-1726-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1726 | Ld | NI | 29.0948 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | D | 01 | 29.09 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1566 | 1"-DS-2400-1727-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1727 | Ld | NI | 69.1328 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | E | 01 | 69.13 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1567 | 1"-DS-2400-1728-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1728 | Ld | NI | 27.4508 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | E | 01 | 27.45 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-01729 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1568 | 1"-DS-2400-1729-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1729 | Ld | NI | 68.2375 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | E | 02 | 68.24 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1569 | 1"-DS-2400-1730-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1730 | Ld | NI | 69.9931 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | D | 01 | 70 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1570 | 1"-DS-2400-1731-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1731 | Ld | NI | 54.9656 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | D | 01 | 54.96 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1571 | 1"-DS-2400-1732-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1732 | Ld | NI | 55.9035 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | D | 01 | 55.9 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1572 | 1"-DS-2400-1733-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1733 | Ld | NI | 63.3489 | 2014-07-18 | 2014-07-23 | D | 01 | 63.35 | 2014-07-23 | 233 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1573 | 1"-DS-2400-1734-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1734 | Ld | NI | 28.583 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | D | 01 | 28.58 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1574 | 1"-DS-2400-1735-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1735 | Ld | NI | 59.5172 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | F | 01 | 59.75 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1575 | 1"-DS-2400-1736-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1736 | Ld | NI | 26.6144 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | E | 01 | 26.42 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1576 | 1"-DS-2400-1737-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1737 | Ld | NI | 59.281 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 01 | 59.28 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01738 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1577 | 1"-DS-2400-1738-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 1738 | Ld | NI | 61.0361 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 01 | 61.04 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01763 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1582 | 1"-DS-2400-1763-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 1763 | Ba | NI | 64.9847 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | E | A1 | 64.98 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1583 | 1"-DS-2400-1765-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 1765 | Ba | NI | 74.0304 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 01 | 81.62 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE | SUBSTITUIÇÃO CTB | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-03945 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3941 | 1"-DS-2400-3945-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3945 | Ld | NI | 13.4142 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 13.42 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DS-03946 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3942 | 1"-DS-2400-3946-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3946 | Ld | NI | 12.2131 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 12.21 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DS-03947 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3943 | 1"-DS-2400-3947-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3947 | Ld | NI | 13.4952 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 13.5 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DS-03948 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3944 | 1"-DS-2400-3948-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3948 | Ld | NI | 12.2941 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 12.3 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DS-03949 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3945 | 1"-DS-2400-3949-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3949 | Ld | NI | 14.9631 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 14.97 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-03950 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3946 | 1"-DS-2400-3950-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3950 | Ld | NI | 14.6615 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 14.66 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-03951 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3947 | 1"-DS-2400-3951-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3951 | Ld | NI | 12.9303 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 12.93 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-03952 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3948 | 1"-DS-2400-3952-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 3952 | Ld | NI | 14.2005 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 14.2 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-04736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4020 | 1"-DS-2400-4736-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 4736 | Ba | NI | 450.7964 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 451.82 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DS-04832 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4764 | 1"-DS-2400-4832-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 4832 | Ba | NI | 57.2352 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 57.23 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-04848 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4046 | 1"-DS-2400-4848-R9-NI | 1" | DS | 2400 | 4848 | R9 | NI | 52.5417 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 52.54 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-04898 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4062 | 1"-DS-2400-4898-Ba-VA | 1" | DS | 2400 | 4898 | Ba | VA | 216.9881 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | A2 | 216.7 | 25/07/2014 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-04899 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4063 | 1"-DS-2400-4899-Ba-VA | 1" | DS | 2400 | 4899 | Ba | VA | 30.3521 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 30.05 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-05034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4086 | 1"-DS-2400-5034-R9-NI | 1" | DS | 2400 | 5034 | R9 | NI | 52.33 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | B | 01 | 52.33 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05177 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4140 | 1"-DS-2400-5177-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 5177 | Ba | NI | 67.0116 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | D | 01 | 74.21 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-05235 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5250 | 1"-DS-2400-5235-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 5235 | Ld | NI | 44.0992 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 43.32 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-05243 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4159 | 1"-DS-2400-5243-Bo-NI | 1" | DS | 2400 | 5243 | Bo | NI | 5.8142 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 5.81 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-05322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3363 | 1"-DS-2400-5322-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 5322 | Ba | NI | 87.0923 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 87.75 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-05323 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3364 | 1"-DS-2400-5323-Ca-NI | 1" | DS | 2400 | 5323 | Ca | NI | 14.926 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 14.93 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-05330 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3369 | 1"-DS-2400-5330-Ba-NI | 1" | DS | 2400 | 5330 | Ba | NI | 102.1143 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 102.11 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-05331 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3370 | 1"-DS-2400-5331-Ca-NI | 1" | DS | 2400 | 5331 | Ca | NI | 16.2065 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | B | 01 | 16.21 | 2014-08-27 | 264 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-05499 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5272 | 1"-DS-2400-5499-H1-NI | 1" | DS | 2400 | 5499 | H1 | NI | 112.1723 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 40.54 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-07640 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5357 | 1"-DS-2400-7640-Ld-NI | 1" | DS | 2400 | 7640 | Ld | NI | 33.1541 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 32.38 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-07641 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5358 | 1"-DS-2400-7641-Bo-NI | 1" | DS | 2400 | 7641 | Bo | NI | 3.9906 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 3.99 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-02693 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5889 | 1"-GC-2400-2693-B27-PP | 1" | GC | 2400 | 2693 | B27 | PP | 20.8749 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 17.8 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02800 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2485 | 1"-GC-2400-2800-Bb-VA | 1" | GC | 2400 | 2800 | Bb | VA | 4.3382 | 2014-05-23 | 2014-06-13 | C | 01 | 2.99 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02801 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2486 | 1"-GC-2400-2801-Bb-NI | 1" | GC | 2400 | 2801 | Bb | NI | 64.654 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 64.66 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-02802 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2487 | 1"-GC-2400-2802-Bb-VA | 1" | GC | 2400 | 2802 | Bb | VA | 4.338 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | C | 01 | 4.34 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02803 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2488 | 1"-GC-2400-2803-Bb-NI | 1" | GC | 2400 | 2803 | Bb | NI | 62.0664 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 01 | 62.07 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-02804 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2489 | 1"-GC-2400-2804-Bb-VA | 1" | GC | 2400 | 2804 | Bb | VA | 8.2252 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 8.22 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02805 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2490 | 1"-GC-2400-2805-Bb-NI | 1" | GC | 2400 | 2805 | Bb | NI | 81.4832 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-02806 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2491 | 1"-GC-2400-2806-Bb-VA | 1" | GC | 2400 | 2806 | Bb | VA | 7.62 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 7.62 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2492 | 1"-GC-2400-2807-Bb-NI | 1" | GC | 2400 | 2807 | Bb | NI | 52.5034 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 55.47 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-02813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2498 | 1"-GC-2400-2813-Bb-NI | 1" | GC | 2400 | 2813 | Bb | NI | 592.7718 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 592.76 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-05681 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4797 | 1"-GC-2400-5681-B27-PP | 1" | GC | 2400 | 5681 | B27 | PP | 271.1412 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | D | 02 | 260.44 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-05682 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3445 | 1"-GC-2400-5682-B27-PP | 1" | GC | 2400 | 5682 | B27 | PP | 83.9438 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 57.06 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05954 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4820 | 1"-GC-2400-5954-Bb-NI | 1" | GC | 2400 | 5954 | Bb | NI | 3.2296 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | 01 | 2.23 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GC-05955 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4821 | 1"-GC-2400-5955-B27-PP | 1" | GC | 2400 | 5955 | B27 | PP | 287.7736 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 01 | 289.16 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-01980 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5666 | 1"-GI-2400-1980-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 1980 | Aa | NI | 86.3303 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 86.33 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-02158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5938 | 1"-GI-2400-2158-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 2158 | Aa | NI | 91.0126 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 94.52 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02159 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5939 | 1"-GI-2400-2159-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 2159 | Aa | NI | 6.8009 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 11.07 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02936 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5171 | 1"-GI-2400-2936-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 2936 | Aa | NI | 14.1804 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 14.18 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02940 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5173 | 1"-GI-2400-2940-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 2940 | Aa | NI | 121.5586 | 2014-07-22 | 2014-07-25 | B | 01 | 121.55 | 2014-07-25 | 237 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA | SUBISTITUIÇÃO NO CTB | DOCUMENTO OK
2400-GI-02994 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5178 | 1"-GI-2400-2994-E16-NI | 1" | GI | 2400 | 2994 | E16 | NI | 48.7391 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 45.79 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02995 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5179 | 1"-GI-2400-2995-F6-NI | 1" | GI | 2400 | 2995 | F6 | NI | 80.3547 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 72.92 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02996 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5180 | 1"-GI-2400-2996-E16-NI | 1" | GI | 2400 | 2996 | E16 | NI | 48.7391 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 45.79 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02997 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5181 | 1"-GI-2400-2997-F6-NI | 1" | GI | 2400 | 2997 | F6 | NI | 80.3547 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 72.92 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02998 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5182 | 1"-GI-2400-2998-E16-NI | 1" | GI | 2400 | 2998 | E16 | NI | 48.7391 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 53.87 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-02999 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5183 | 1"-GI-2400-2999-F6-NI | 1" | GI | 2400 | 2999 | F6 | NI | 80.3547 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 72.92 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-03153 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1295 | 1"-GI-2400-3153-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3153 | Aa | NI | 82.1697 | 2014-07-23 | 2014-07-25 | B | 01 | 82.17 | 2014-07-25 | 237 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1299 | 1"-GI-2400-3157-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3157 | Aa | NI | 154.8331 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | D | 01 | 154.82 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1300 | 1"-GI-2400-3158-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3158 | Aa | NI | 135.5036 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | B | 01 | 135.5 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03159 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1301 | 1"-GI-2400-3159-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3159 | Aa | NI | 9.497 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | D | 02 | 19.48 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-03160 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1302 | 1"-GI-2400-3160-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3160 | Aa | NI | 71.8912 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 71.89 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-03161 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1303 | 1"-GI-2400-3161-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3161 | Aa | NI | 70.0521 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 70.06 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03162 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1304 | 1"-GI-2400-3162-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3162 | Aa | NI | 187.1851 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 02 | 186.73 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-03165 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1307 | 1"-GI-2400-3165-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3165 | Aa | NI | 149.2776 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 149.28 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03170 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1310 | 1"-GI-2400-3170-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3170 | Aa | NI | 138.3773 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 138.37 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03171 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1311 | 1"-GI-2400-3171-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3171 | Aa | NI | 114.3508 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 114.35 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03176 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1315 | 1"-GI-2400-3176-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3176 | Aa | NI | 95.1613 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 95.16 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03180 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1317 | 1"-GI-2400-3180-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3180 | Aa | NI | 58.4562 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 57.17 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03181 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1318 | 1"-GI-2400-3181-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3181 | Aa | NI | 11.6271 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 10.34 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03192 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1324 | 1"-GI-2400-3192-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3192 | Aa | NI | 61.7964 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 60.89 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03193 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1325 | 1"-GI-2400-3193-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3193 | Aa | NI | 117.2082 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 01 | 114.41 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-03194 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1326 | 1"-GI-2400-3194-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3194 | Aa | NI | 37.1945 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 36.29 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03195 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1327 | 1"-GI-2400-3195-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3195 | Aa | NI | 62.6879 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 62.69 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1328 | 1"-GI-2400-3196-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3196 | Aa | NI | 143.7194 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 141.92 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1329 | 1"-GI-2400-3197-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3197 | Aa | NI | 19.0011 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 19 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03200 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1331 | 1"-GI-2400-3200-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3200 | Aa | NI | 89.3567 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | B | 01 | 89.36 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03201 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1332 | 1"-GI-2400-3201-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3201 | Aa | NI | 119.3813 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 119.37 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03203 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1334 | 1"-GI-2400-3203-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3203 | Aa | NI | 57.5318 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 57.53 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03204 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1335 | 1"-GI-2400-3204-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3204 | Aa | NI | 92.9384 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 92.93 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03673 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5018 | 1"-GI-2400-3673-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3673 | Aa | NI | 149.2848 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 149.27 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1359 | 1"-GI-2400-3741-R9-NI | 1" | GI | 2400 | 3741 | R9 | NI | 219.531 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 211.57 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1360 | 1"-GI-2400-3742-R9-NI | 1" | GI | 2400 | 3742 | R9 | NI | 218.7447 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 210.79 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03743 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1361 | 1"-GI-2400-3743-R9-NI | 1" | GI | 2400 | 3743 | R9 | NI | 218.1122 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | C | 01 | 210.15 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03771 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1386 | 1"-GI-2400-3771-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3771 | Aa | NI | 67.0397 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 66.61 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1396 | 1"-GI-2400-3783-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3783 | Aa | NI | 72.0213 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 71.58 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03953 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4595 | 1"-GI-2400-3953-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 3953 | Aa | NI | 79.1259 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 77.63 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03967 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5228 | 1"-GI-2400-3967-Bb-NI | 1" | GI | 2400 | 3967 | Bb | NI | 24.8341 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 23.1 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04000 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2812 | 1"-GI-2400-4000-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4000 | Aa | NI | 85.55 | 2014-09-04 |  | E | 01 | 79.08 |  |  | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-04009 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2886 | 1"-GI-2400-4009-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4009 | Aa | NI | 32.0928 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2896 | 1"-GI-2400-4027-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4027 | Aa | NI | 15.0711 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | D | 01 | 15.07 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04205 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3034 | 1"-GI-2400-4205-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4205 | Aa | NI | 85.043 | 2014-07-18 | 2014-07-22 | D | 01 | 85.04 | 2014-07-22 | 231 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04207 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3036 | 1"-GI-2400-4207-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4207 | Aa | NI | 76.7836 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 01 | 76.78 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04208 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3037 | 1"-GI-2400-4208-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4208 | Aa | NI | 78.0101 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | C | A1 | 78.01 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04210 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3039 | 1"-GI-2400-4210-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4210 | Aa | NI | 25.2942 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 25.29 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04212 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2852 | 1"-GI-2400-4212-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4212 | Aa | NI | 59.9469 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 61.77 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04214 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2850 | 1"-GI-2400-4214-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4214 | Aa | NI | 14.3878 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 16.02 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2760 | 1"-GI-2400-4216-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4216 | Aa | NI | 276.2345 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 277.85 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2754 | 1"-GI-2400-4218-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4218 | Aa | NI | 108.5161 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 108.52 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04220 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2734 | 1"-GI-2400-4220-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4220 | Aa | NI | 42.4705 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 43.75 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04222 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2736 | 1"-GI-2400-4222-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4222 | Aa | NI | 39.097 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 39.1 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04227 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3044 | 1"-GI-2400-4227-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4227 | Aa | NI | 19.1427 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 19.14 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04228 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3045 | 1"-GI-2400-4228-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4228 | Aa | NI | 20.0749 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 20.07 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04353 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3077 | 1"-GI-2400-4353-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4353 | Aa | NI | 18.4033 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 18.4 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04359 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3081 | 1"-GI-2400-4359-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4359 | Aa | NI | 90.3007 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 90.3 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3082 | 1"-GI-2400-4360-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4360 | Aa | NI | 43.8639 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 43.86 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04394 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3097 | 1"-GI-2400-4394-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4394 | Aa | NI | 71.1537 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 71.16 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04413 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3985 | 1"-GI-2400-4413-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4413 | Aa | NI | 15.2259 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 15.22 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-04419 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3987 | 1"-GI-2400-4419-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4419 | Aa | NI | 71.3668 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 71.36 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04446 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3112 | 1"-GI-2400-4446-B27-PP | 1" | GI | 2400 | 4446 | B27 | PP | 152.2517 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 151.81 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04447 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3113 | 1"-GI-2400-4447-B27-PP | 1" | GI | 2400 | 4447 | B27 | PP | 202.1188 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 209.56 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04470 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3992 | 1"-GI-2400-4470-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4470 | Aa | NI | 24.1328 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 24.06 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04472 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3994 | 1"-GI-2400-4472-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4472 | Aa | NI | 21.9677 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 21.97 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04476 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3996 | 1"-GI-2400-4476-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4476 | Aa | NI | 43.704 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 43.7 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04482 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3999 | 1"-GI-2400-4482-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4482 | Aa | NI | 70.4389 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 69.96 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04488 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4002 | 1"-GI-2400-4488-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4488 | Aa | NI | 146.3912 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 123.21 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04490 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4004 | 1"-GI-2400-4490-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4490 | Aa | NI | 182.3926 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 115.8 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04492 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4006 | 1"-GI-2400-4492-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4492 | Aa | NI | 41.2453 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 42.48 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04495 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4596 | 1"-GI-2400-4495-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4495 | Aa | NI | 64.2495 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 66.08 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04510 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2771 | 1"-GI-2400-4510-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4510 | Aa | NI | 83.8938 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 83.9 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04529 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3133 | 1"-GI-2400-4529-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4529 | Aa | NI | 21.3585 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 21.51 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-04570 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3162 | 1"-GI-2400-4570-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4570 | Aa | NI | 21.9668 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 21.97 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-GI-04572 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3163 | 1"-GI-2400-4572-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4572 | Aa | NI | 80.0582 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 80.06 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04574 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3164 | 1"-GI-2400-4574-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4574 | Aa | NI | 48.6125 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 48.61 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04585 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3168 | 1"-GI-2400-4585-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4585 | Aa | NI | 17.9429 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 17.94 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04587 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3170 | 1"-GI-2400-4587-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4587 | Aa | NI | 18.2189 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | C | 01 | 18.22 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04651 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3214 | 1"-GI-2400-4651-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4651 | Aa | NI | 29.9273 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 31.5 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04671 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3229 | 1"-GI-2400-4671-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4671 | Aa | NI | 144.5077 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 144.5 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04679 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3237 | 1"-GI-2400-4679-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4679 | Aa | NI | 33.7898 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | C | 02 | 33.13 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4010 | 1"-GI-2400-4702-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4702 | Aa | NI | 75.0221 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 60.42 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4011 | 1"-GI-2400-4703-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4703 | Aa | NI | 78.1674 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 62.77 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04704 |  | 1"-GI-2400-4704-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4704 | Aa | NI | 76.7895 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 76.79 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-GI-04705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4012 | 1"-GI-2400-4705-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4705 | Aa | NI | 75.5969 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 60.84 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4013 | 1"-GI-2400-4706-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4706 | Aa | NI | 31.1938 | 2014-08-07 | 2014-08-22 | C | A1 | 31.19 | 2014-08-22 | 259 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-04707 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4014 | 1"-GI-2400-4707-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4707 | Aa | NI | 20.5888 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 20.59 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04719 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2697 | 1"-GI-2400-4719-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4719 | Aa | NI | 71.9451 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 71.95 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3682 | 1"-GI-2400-4721-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4721 | Aa | NI | 15.844 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 15.84 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3680 | 1"-GI-2400-4723-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4723 | Aa | NI | 12.7547 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 12.75 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04747 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4021 | 1"-GI-2400-4747-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4747 | Aa | NI | 51.8758 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 51.87 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04748 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4022 | 1"-GI-2400-4748-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4748 | Aa | NI | 40.0803 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 38.29 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04749 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4023 | 1"-GI-2400-4749-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4749 | Aa | NI | 59.1547 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 59.16 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04762 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3769 | 1"-GI-2400-4762-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4762 | Aa | NI | 96.9335 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 89.48 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-04766 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3767 | 1"-GI-2400-4766-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 4766 | Aa | NI | 92.0407 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 92.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-05087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4098 | 1"-GI-2400-5087-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5087 | Aa | NI | 101.7282 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 101.73 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-05197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4150 | 1"-GI-2400-5197-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5197 | Aa | NI | 179.3749 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 178.6 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05209 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4155 | 1"-GI-2400-5209-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5209 | Aa | NI | 31.6503 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 31.65 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05353 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2875 | 1"-GI-2400-5353-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5353 | Aa | NI | 69.7516 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 69.43 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05357 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2879 | 1"-GI-2400-5357-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5357 | Aa | NI | 13.4953 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 13.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05395 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3799 | 1"-GI-2400-5395-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5395 | Aa | NI | 64.5533 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 65 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05399 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4175 | 1"-GI-2400-5399-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5399 | Aa | NI | 27.0127 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 27.01 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05403 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4176 | 1"-GI-2400-5403-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5403 | Aa | NI | 55.5424 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 57.18 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05407 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4177 | 1"-GI-2400-5407-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5407 | Aa | NI | 40.6964 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 40.7 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05626 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4219 | 1"-GI-2400-5626-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5626 | Aa | NI | 2.438 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 2.44 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-05727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3451 | 1"-GI-2400-5727-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5727 | Aa | NI | 2.438 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 2.44 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-05815 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3497 | 1"-GI-2400-5815-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5815 | Aa | NI | 9.3486 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 9.35 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-05897 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3543 | 1"-GI-2400-5897-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5897 | Aa | NI | 6.222 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 6.22 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-05943 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4240 | 1"-GI-2400-5943-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5943 | Aa | NI | 16.6492 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 16.66 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-05944 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4241 | 1"-GI-2400-5944-Bb-NI | 1" | GI | 2400 | 5944 | Bb | NI | 79.0996 | 2014-09-01 |  | C | 02 | 77.63 |  |  | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05945 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4242 | 1"-GI-2400-5945-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5945 | Aa | NI | 37.1073 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 37.08 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-05963 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4602 | 1"-GI-2400-5963-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 5963 | Aa | NI | 82.6123 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 82.61 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-05976 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5500 | 1"-GI-2400-5976-C13-NI | 1" | GI | 2400 | 5976 | C13 | NI | 32.1171 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 36.6 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-06402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5957 | 1"-GI-2400-6402-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 6402 | Aa | NI | 25.3815 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 25.38 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GI-06419 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5309 | 1"-GI-2400-6419-Ba-NI | 1" | GI | 2400 | 6419 | Ba | NI | 53.1125 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 50.16 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-06431 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5900 | 1"-GI-2400-6431-B27-PP | 1" | GI | 2400 | 6431 | B27 | PP | 158.8048 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 145.81 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-06434 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5901 | 1"-GI-2400-6434-Ba-NI | 1" | GI | 2400 | 6434 | Ba | NI | 27.6785 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-07827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5703 | 1"-GI-2400-7827-Aa-NI | 1" | GI | 2400 | 7827 | Aa | NI | 91.0562 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GS-01013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2803 | 1"-GS-2400-1013-Ba-NI | 1" | GS | 2400 | 1013 | Ba | NI | 567.1804 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | D | 01 | 567.91 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01671 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5424 | 1"-HC-2400-1671-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 1671 | R9 | VA | 71.352 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | C | 01 | 71.35 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01672 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5425 | 1"-HC-2400-1672-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 1672 | R9 | VA | 74.733 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | C | 01 | 74.73 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01673 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5426 | 1"-HC-2400-1673-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 1673 | R9 | VA | 72.562 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 72.56 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01674 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5427 | 1"-HC-2400-1674-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 1674 | R9 | VA | 74.451 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | C | 01 | 74.45 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01679 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5432 | 1"-HC-2400-1679-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 1679 | R9 | VA | 78.2908 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 78.29 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01680 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5433 | 1"-HC-2400-1680-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 1680 | R9 | VA | 73.9597 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | D | 01 | 73.96 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01687 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5440 | 1"-HC-2400-1687-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1687 | Bd | PP | 142.7831 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 144.67 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01688 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5441 | 1"-HC-2400-1688-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1688 | B28 | PP | 14.4381 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 13.41 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01694 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5447 | 1"-HC-2400-1694-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1694 | R2 | PP | 50 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 50 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01695 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5448 | 1"-HC-2400-1695-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1695 | R2 | PP | 51.9075 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 51.91 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-01696 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5449 | 1"-HC-2400-1696-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1696 | R2 | PP | 44 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 44 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01697 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5450 | 1"-HC-2400-1697-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1697 | R2 | PP | 52.725 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | D | 01 | 46.73 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01698 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5451 | 1"-HC-2400-1698-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1698 | R2 | PP | 52.725 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 52.73 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01699 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5452 | 1"-HC-2400-1699-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1699 | R2 | PP | 44 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 44 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-01700 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5453 | 1"-HC-2400-1700-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1700 | R2 | PP | 57.1128 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 57.11 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01701 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5454 | 1"-HC-2400-1701-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1701 | R2 | PP | 51.9163 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 51.92 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5455 | 1"-HC-2400-1702-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 1702 | Ba | PP | 34.2536 | 2014-09-19 | 2014-09-24 | D | 02 | 34.25 | 2014-09-24 | 282 | 213 | 1 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5456 | 1"-HC-2400-1703-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1703 | R2 | PP | 169.3086 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 90.76 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01704 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5488 | 1"-HC-2400-1704-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1704 | B27 | PP | 22.3103 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 02 | 7.94 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-01705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5489 | 1"-HC-2400-1705-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 1705 | Ba | PP | 26.4766 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 16.56 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5490 | 1"-HC-2400-1706-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 1706 | Ba | PP | 28.016 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01707 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5491 | 1"-HC-2400-1707-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 1707 | Ba | PP | 28.6754 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 17.24 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01709 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5493 | 1"-HC-2400-1709-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1709 | Bd | PP | 22.2942 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 7.94 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01710 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5494 | 1"-HC-2400-1710-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1710 | Bd | PP | 12.83 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 12.62 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01711 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5497 | 1"-HC-2400-1711-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1711 | B28 | PP | 60.8541 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 35.38 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01712 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5498 | 1"-HC-2400-1712-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1712 | B28 | PP | 21.4468 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 7.82 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01713 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5499 | 1"-HC-2400-1713-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1713 | R2 | PP | 162.3909 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 87.66 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5442 | 1"-HC-2400-1714-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1714 | B28 | PP | 10.666 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 9.66 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5577 | 1"-HC-2400-1715-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1715 | R2 | PP | 110.1966 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5580 | 1"-HC-2400-1718-R2-PP | 1" | HC | 2400 | 1718 | R2 | PP | 50.4 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 56 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01740 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5582 | 1"-HC-2400-1740-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1740 | C44 | PP | 11.755 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 11.76 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5583 | 1"-HC-2400-1741-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1741 | C44 | PP | 12.2089 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 12.21 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5584 | 1"-HC-2400-1742-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1742 | C44 | PP | 12.1925 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 12.2 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01743 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5585 | 1"-HC-2400-1743-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1743 | C44 | PP | 14.6883 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 14.69 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01744 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5586 | 1"-HC-2400-1744-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1744 | C44 | PP | 14.7587 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 14.76 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01745 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5587 | 1"-HC-2400-1745-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1745 | C44 | PP | 26.6858 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 25.15 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01746 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5588 | 1"-HC-2400-1746-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1746 | C44 | PP | 7.945 | 2014-09-09 |  | C | 01 | 7.94 |  |  | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01747 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5589 | 1"-HC-2400-1747-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1747 | C44 | PP | 11.7713 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | C | 01 | 10.13 | 2014-09-12 | 273 | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01748 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5590 | 1"-HC-2400-1748-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1748 | C44 | PP | 11.7713 | 2014-09-09 | 2014-09-12 | C | 01 | 10.13 | 2014-09-12 | 273 | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01749 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5591 | 1"-HC-2400-1749-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1749 | C44 | PP | 19.2515 | 2014-09-09 |  | C | 02 | 19.25 |  |  | 208 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01750 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5592 | 1"-HC-2400-1750-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1750 | C44 | PP | 13.4 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 9.85 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01751 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5593 | 1"-HC-2400-1751-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 1751 | C44 | PP | 91.6805 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 50.03 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01759 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5594 | 1"-HC-2400-1759-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 1759 | Co | PP | 10.88 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 9.52 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01770 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5595 | 1"-HC-2400-1770-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 1770 | Co | PP | 63.0978 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | D | 01 | 63.09 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01771 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5596 | 1"-HC-2400-1771-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 1771 | Co | PP | 41.7011 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 44.17 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01772 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5597 | 1"-HC-2400-1772-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 1772 | Co | PP | 9.608 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 9.61 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01773 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5598 | 1"-HC-2400-1773-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 1773 | Co | PP | 79.2088 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 75.21 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01798 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5623 | 1"-HC-2400-1798-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1798 | B28 | PP | 41.4824 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 40.08 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01799 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5850 | 1"-HC-2400-1799-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1799 | B28 | PP | 20.9553 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 23.13 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01806 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5624 | 1"-HC-2400-1806-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 1806 | B28 | PP | 9.248 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 9.25 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5625 | 1"-HC-2400-1807-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 1807 | Bo | NI | 9.248 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-01808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5626 | 1"-HC-2400-1808-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 1808 | Bo | NI | 9.248 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-01811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5629 | 1"-HC-2400-1811-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 1811 | Bo | NI | 40.5388 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-01812 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5630 | 1"-HC-2400-1812-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 1812 | Bo | NI | 10.984 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-01813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5631 | 1"-HC-2400-1813-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 1813 | Bo | NI | 21.7042 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-01814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5632 | 1"-HC-2400-1814-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 1814 | Bo | NI | 36.3934 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-01815 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5633 | 1"-HC-2400-1815-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1815 | Bd | PP | 9.49 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 9.49 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01816 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5634 | 1"-HC-2400-1816-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1816 | Bd | PP | 34.4644 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 33.92 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01817 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5635 | 1"-HC-2400-1817-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1817 | Bd | PP | 50.8641 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 49.23 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5636 | 1"-HC-2400-1818-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1818 | Bd | PP | 29.2718 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | D | 01 | 32.85 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01819 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5637 | 1"-HC-2400-1819-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 1819 | Bd | PP | 9.49 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | D | 01 | 9.49 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01857 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5852 | 1"-HC-2400-1857-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1857 | B27 | PP | 191.7387 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01858 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5853 | 1"-HC-2400-1858-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1858 | B27 | PP | 186.6062 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01910 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5862 | 1"-HC-2400-1910-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1910 | B27 | PP | 19.2011 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | A | 01 | 19.2 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01911 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5863 | 1"-HC-2400-1911-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1911 | B27 | PP | 43.6324 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01912 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5864 | 1"-HC-2400-1912-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1912 | B27 | PP | 19.2011 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01913 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5865 | 1"-HC-2400-1913-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1913 | B27 | PP | 41.9869 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01916 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5866 | 1"-HC-2400-1916-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1916 | B27 | PP | 14.6076 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01917 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5867 | 1"-HC-2400-1917-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1917 | B27 | PP | 14.6072 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01933 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5899 | 1"-HC-2400-1933-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1933 | B27 | PP | 54.3703 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 90.95 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5872 | 1"-HC-2400-1934-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1934 | B27 | PP | 87.151 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 135.54 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01981 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5667 | 1"-HC-2400-1981-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 1981 | B27 | PP | 454.0991 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 02 | 454.78 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02025 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1638 | 1"-HC-2400-2025-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2025 | B27 | PP | 177.1552 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | E | 01 | 178.4 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02029 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1642 | 1"-HC-2400-2029-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2029 | B27 | PP | 211.1204 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 02 | 211.8 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1643 | 1"-HC-2400-2030-R9-PP | 1" | HC | 2400 | 2030 | R9 | PP | 75.026 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 72.03 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02037 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1650 | 1"-HC-2400-2037-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2037 | B27 | PP | 151.4958 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | 01 | 152.75 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1674 | 1"-HC-2400-2062-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2062 | B27 | PP | 119.5928 | 2014-09-09 |  | C | 01 | 120.72 |  |  | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1675 | 1"-HC-2400-2063-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 2063 | Co | NI | 22 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | E | 01 | 19.33 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02069 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1680 | 1"-HC-2400-2069-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2069 | B27 | PP | 199.4116 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 02 | 200.11 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02070 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1681 | 1"-HC-2400-2070-R9-PP | 1" | HC | 2400 | 2070 | R9 | PP | 75.238 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 72.24 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1684 | 1"-HC-2400-2073-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2073 | B27 | PP | 109.9319 |  |  | C | 01 | 108.85 |  |  | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID | LINHA PARALIZADA NA REVISÃO 01 | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1685 | 1"-HC-2400-2074-H1-PP | 1" | HC | 2400 | 2074 | H1 | PP | 51.0604 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 156.03 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02166 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1758 | 1"-HC-2400-2166-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2166 | B27 | PP | 137.9915 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | F | 01 | 139.25 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02167 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1759 | 1"-HC-2400-2167-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2167 | Ca | PP | 11.9362 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 01 | 11.94 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02168 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1760 | 1"-HC-2400-2168-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2168 | B27 | PP | 159.3136 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 159.3 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02169 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1761 | 1"-HC-2400-2169-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2169 | Ca | PP | 14.756 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 17.06 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02170 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1762 | 1"-HC-2400-2170-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2170 | B27 | PP | 194.8418 | 2014-08-15 | 2014-08-25 | D | 02 | 196.2 | 2014-08-25 | 262 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02171 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1763 | 1"-HC-2400-2171-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2171 | Ca | PP | 11.992 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | C | 02 | 11.99 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02179 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1768 | 1"-HC-2400-2179-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2179 | B27 | PP | 141.195 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 02 | 140.28 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02180 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1769 | 1"-HC-2400-2180-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2180 | Bo | NI | 4.584 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 4.58 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02181 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1770 | 1"-HC-2400-2181-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 2181 | B27 | VA | 163.6247 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | F | 01 | 163.6 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02182 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1771 | 1"-HC-2400-2182-B28-VA | 1" | HC | 2400 | 2182 | B28 | VA | 2.848 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | E | 01 | 2.85 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02211 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1790 | 1"-HC-2400-2211-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2211 | B27 | PP | 249.0803 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | E | 02 | 248.96 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02212 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1791 | 1"-HC-2400-2212-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2212 | Bo | NI | 3.6536 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | C | 01 | 3.65 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02213 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1792 | 1"-HC-2400-2213-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2213 | B27 | PP | 42.5704 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 43.26 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02214 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1793 | 1"-HC-2400-2214-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2214 | Bo | NI | 3.2296 | 2014-08-25 | 2014-09-12 | B | 01 | 3.23 | 2014-09-12 | 273 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02215 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1794 | 1"-HC-2400-2215-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2215 | B27 | PP | 35.9192 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 36.61 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1795 | 1"-HC-2400-2216-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2216 | Bo | NI | 3.2296 | 2014-08-25 | 2014-09-12 | B | 01 | 3.23 | 2014-09-12 | 273 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02217 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1796 | 1"-HC-2400-2217-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2217 | B27 | PP | 70.7435 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 70.73 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1797 | 1"-HC-2400-2218-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2218 | Bo | NI | 3.6536 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.65 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02219 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1798 | 1"-HC-2400-2219-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2219 | B27 | PP | 89.5615 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 01 | 86.9 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02220 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1799 | 1"-HC-2400-2220-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2220 | Bo | NI | 3.16 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 4.58 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1804 | 1"-HC-2400-2225-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2225 | B27 | PP | 191.9726 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | A1 | 191.97 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02227 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1806 | 1"-HC-2400-2227-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2227 | B27 | PP | 60.4111 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | A1 | 60.41 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02228 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1807 | 1"-HC-2400-2228-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2228 | Bo | NI | 3.2296 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 3.23 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02256 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1832 | 1"-HC-2400-2256-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2256 | B27 | PP | 20.6418 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 20.64 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02257 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1833 | 1"-HC-2400-2257-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 2257 | Ca | NI | 16.6341 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 19.41 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02280 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1852 | 1"-HC-2400-2280-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2280 | B27 | PP | 59.2231 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 51.34 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02398 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1890 | 1"-HC-2400-2398-Bo-PP | 1" | HC | 2400 | 2398 | Bo | PP | 9.037 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | E | 01 | 9.04 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02399 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1891 | 1"-HC-2400-2399-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2399 | Ca | PP | 42.7731 | 2014-09-08 |  | F | B3 | 42.83 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1892 | 1"-HC-2400-2400-Bo-PP | 1" | HC | 2400 | 2400 | Bo | PP | 8.6013 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | E | B1 | 8.6 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1893 | 1"-HC-2400-2401-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2401 | Ca | PP | 39.6242 | 2014-09-08 |  | F | 02 | 39.69 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02417 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1903 | 1"-HC-2400-2417-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2417 | Bo | NI | 41.9571 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 43.4 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02419 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1905 | 1"-HC-2400-2419-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2419 | Bo | NI | 41.874 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 43.86 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1906 | 1"-HC-2400-2420-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2420 | Bo | NI | 7.2385 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 7.24 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02421 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1907 | 1"-HC-2400-2421-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 2421 | C27 | PP | 53.5432 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 53.18 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02422 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1908 | 1"-HC-2400-2422-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2422 | Bo | NI | 5.7847 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 01 | 5.78 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02423 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1909 | 1"-HC-2400-2423-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 2423 | C27 | PP | 52.6076 | 2014-09-18 |  | D | 02 | 52.66 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02424 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1910 | 1"-HC-2400-2424-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2424 | Bo | NI | 6.8607 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 6.86 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02425 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1911 | 1"-HC-2400-2425-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 2425 | Co | NI | 35.6335 | 2014-09-18 |  | D | 02 | 36.57 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02426 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1912 | 1"-HC-2400-2426-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2426 | Bo | NI | 6.1328 | 2014-06-10 | 2014-06-18 | B | 01 | 6.14 | 2014-06-18 | 202 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02427 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1913 | 1"-HC-2400-2427-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 2427 | Co | NI | 41.4173 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | C | 01 | 41.04 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02450 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1914 | 1"-HC-2400-2450-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2450 | Bo | NI | 16.9029 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | E | A1 | 16.6 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02451 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1915 | 1"-HC-2400-2451-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 2451 | B28 | PP | 23.9872 | 2014-09-08 |  | G | A2 | 26.58 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02452 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1916 | 1"-HC-2400-2452-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2452 | Bo | NI | 16.818 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | E | A1 | 16.52 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02453 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1917 | 1"-HC-2400-2453-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 2453 | B28 | PP | 26.7435 | 2014-09-18 |  | H | A2 | 29.34 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-02454 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1918 | 1"-HC-2400-2454-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2454 | Bo | NI | 3.1744 | 2014-09-18 |  | B | 01 |  |  |  |  | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02455 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1919 | 1"-HC-2400-2455-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2455 | Ca | PP | 81.6417 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | E | 01 | 81.26 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02456 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1920 | 1"-HC-2400-2456-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2456 | Bo | NI | 9.1525 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | A1 | 9.15 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02457 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1921 | 1"-HC-2400-2457-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 2457 | Ca | PP | 81.9643 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | E | 01 | 25.26 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02458 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1922 | 1"-HC-2400-2458-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2458 | Bo | NI | 4.9953 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 4.99 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02459 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1923 | 1"-HC-2400-2459-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 2459 | Ca | IQ | 77.121 | 2014-09-18 |  | G | 02 | 76.8 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02460 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1924 | 1"-HC-2400-2460-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2460 | Bo | NI | 5.0031 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | C | 02 | 5 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02461 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1925 | 1"-HC-2400-2461-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 2461 | Ca | IQ | 77.9111 | 2014-09-19 |  | G | 02 | 73.65 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02462 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1926 | 1"-HC-2400-2462-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2462 | Bo | NI | 13.2567 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | D | B1 | 12.96 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02463 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1927 | 1"-HC-2400-2463-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 2463 | Bo | VA | 30.8231 | 2014-05-23 | 2014-06-05 | E | B1 | 30.82 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02465 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1929 | 1"-HC-2400-2465-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 2465 | Bo | VA | 45.749 | 2014-05-14 | 2014-06-09 | F | A1 | 45.45 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02466 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1930 | 1"-HC-2400-2466-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2466 | Bo | NI | 5.2423 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | B | 01 | 5.24 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02467 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1931 | 1"-HC-2400-2467-Ea-VA | 1" | HC | 2400 | 2467 | Ea | VA | 49.1133 | 2014-09-19 |  | D | 02 | 46.96 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02468 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1932 | 1"-HC-2400-2468-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2468 | Bo | NI | 5.2423 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02469 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1933 | 1"-HC-2400-2469-Ea-VA | 1" | HC | 2400 | 2469 | Ea | VA | 50.4701 | 2014-09-18 |  | E | 02 | 47.73 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02470 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1934 | 1"-HC-2400-2470-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2470 | Bo | NI | 7.0558 | 2014-05-19 | 2014-06-09 | E | A1 | 7.06 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02471 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1935 | 1"-HC-2400-2471-B28-IQ | 1" | HC | 2400 | 2471 | B28 | IQ | 35.8102 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | G | A2 | 37.31 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02472 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1936 | 1"-HC-2400-2472-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2472 | Bo | NI | 7.4382 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | E | A1 | 7.44 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-02473 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1937 | 1"-HC-2400-2473-B28-IQ | 1" | HC | 2400 | 2473 | B28 | IQ | 35.8102 | 2014-09-19 |  | H | A2 | 38.18 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-02488 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1942 | 1"-HC-2400-2488-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2488 | Bo | NI | 7.4575 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | B | 01 | 7.46 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02489 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1943 | 1"-HC-2400-2489-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 2489 | Co | PP | 33.0407 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 34.39 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02490 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1944 | 1"-HC-2400-2490-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2490 | Bo | NI | 5.9735 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | C | 01 | 5.97 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02491 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1945 | 1"-HC-2400-2491-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 2491 | Co | PP | 33.0407 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 34.52 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-02702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5953 | 1"-HC-2400-2702-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2702 | Bo | NI | 11.0368 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 10.74 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02704 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5709 | 1"-HC-2400-2704-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2704 | Bo | NI | 14.3622 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 14.36 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5955 | 1"-HC-2400-2705-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2705 | Bo | NI | 9.449 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 9.45 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5956 | 1"-HC-2400-2706-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 2706 | Bo | NI | 10.925 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 10.92 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02815 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5112 | 1"-HC-2400-2815-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2815 | B27 | PP | 27.9702 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 27.97 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02816 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5113 | 1"-HC-2400-2816-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2816 | B27 | PP | 35.3632 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 35.35 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02819 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5116 | 1"-HC-2400-2819-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2819 | B27 | PP | 36.6046 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 38.58 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02849 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5043 | 1"-HC-2400-2849-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2849 | B27 | PP | 61.3174 | 2014-09-03 |  | C | 02 | 105.62 |  |  | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02850 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5117 | 1"-HC-2400-2850-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 2850 | Ca | IQ | 181.7406 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 172.36 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02859 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5045 | 1"-HC-2400-2859-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2859 | B27 | PP | 170.2723 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 179.22 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-02861 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5120 | 1"-HC-2400-2861-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2861 | B27 | PP | 36.9215 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 36.92 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02863 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5047 | 1"-HC-2400-2863-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2863 | B27 | PP | 95.7826 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 95.78 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02866 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5049 | 1"-HC-2400-2866-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2866 | B27 | PP | 77.2926 | 2014-09-08 |  | D | 01 | 77.86 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02946 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5177 | 1"-HC-2400-2946-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 2946 | B27 | PP | 17.2344 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 17.23 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4687 | 1"-HC-2400-3002-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 3002 | B27 | NI | 270.1175 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 270.1 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03020 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1946 | 1"-HC-2400-3020-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3020 | Bo | NI | 6.6385 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 6.64 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03021 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1947 | 1"-HC-2400-3021-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 3021 | C27 | NI | 42.0208 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 43.26 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1948 | 1"-HC-2400-3022-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3022 | Bo | NI | 6.9555 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 6.96 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03023 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1949 | 1"-HC-2400-3023-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 3023 | C27 | NI | 39.6686 | 2014-09-08 |  | E | 02 | 40.9 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03024 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1950 | 1"-HC-2400-3024-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3024 | Bo | NI | 8.9642 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 8.97 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03025 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1951 | 1"-HC-2400-3025-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 3025 | C27 | NI | 34.5459 | 2014-09-18 |  | E | 02 | 39.92 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1952 | 1"-HC-2400-3026-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3026 | Bo | NI | 39.3803 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 39.38 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1953 | 1"-HC-2400-3027-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 3027 | C27 | NI | 35.6262 | 2014-09-18 |  | E | 02 | 41.89 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1954 | 1"-HC-2400-3034-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3034 | Bo | NI | 11.3097 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.31 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03035 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1955 | 1"-HC-2400-3035-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 3035 | Ca | NI | 32.461 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 32.52 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1956 | 1"-HC-2400-3036-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3036 | Bo | NI | 11.3654 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.37 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03037 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1957 | 1"-HC-2400-3037-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 3037 | Ca | NI | 32.2164 | 2014-09-18 |  | C | 01 | 32.28 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03044 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1958 | 1"-HC-2400-3044-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3044 | Bo | NI | 3.1462 |  |  | B | A |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03045 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1959 | 1"-HC-2400-3045-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 3045 | B28 | NI | 33.8073 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 33.94 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03046 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1960 | 1"-HC-2400-3046-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3046 | Bo | NI | 3.7071 |  |  | B | A |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1961 | 1"-HC-2400-3047-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 3047 | B28 | NI | 34.7357 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | E | 02 | 34.86 | 2014-09-15 | 274 | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03048 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1962 | 1"-HC-2400-3048-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3048 | Bo | NI | 6.8289 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 02 | 6.68 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1963 | 1"-HC-2400-3049-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 3049 | Ca | PP | 64.162 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 63.91 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1964 | 1"-HC-2400-3050-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 3050 | Bo | NI | 6.3621 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 02 | 6.21 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1965 | 1"-HC-2400-3051-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 3051 | Ca | PP | 54.7123 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 02 | 54.45 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03253 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1990 | 1"-HC-2400-3253-Bo-PP | 1" | HC | 2400 | 3253 | Bo | PP | 13.9115 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 13.91 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03255 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1991 | 1"-HC-2400-3255-Bo-PP | 1" | HC | 2400 | 3255 | Bo | PP | 13.7239 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.72 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03259 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1993 | 1"-HC-2400-3259-Bo-PP | 1" | HC | 2400 | 3259 | Bo | PP | 11.0162 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-HC-03265 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1997 | 1"-HC-2400-3265-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 3265 | H1 | VA | 264.2543 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 258.26 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03266 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1998 | 1"-HC-2400-3266-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 3266 | H1 | VA | 264.2467 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 258.26 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03270 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2002 | 1"-HC-2400-3270-H1-PP | 1" | HC | 2400 | 3270 | H1 | PP | 256.4707 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | D | 01 | 344.14 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03299 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5185 | 1"-HC-2400-3299-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 3299 | B27 | PP | 358.8056 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 01 | 359.76 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03683 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5302 | 1"-HC-2400-3683-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 3683 | Co | NI | 30.064 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 24.65 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03954 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3949 | 1"-HC-2400-3954-R9-NI | 1" | HC | 2400 | 3954 | R9 | NI | 41.358 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | B | 01 | 41.36 | 2014-07-17 | 227 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03965 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5226 | 1"-HC-2400-3965-Bb-NI | 1" | HC | 2400 | 3965 | Bb | NI | 9.0992 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | B | 01 | 8.1 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03966 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5227 | 1"-HC-2400-3966-Bb-NI | 1" | HC | 2400 | 3966 | Bb | NI | 22.4174 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | B | 01 | 21.42 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03993 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5230 | 1"-HC-2400-3993-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 3993 | B27 | PP | 37.9282 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 37.99 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03995 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5060 | 1"-HC-2400-3995-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 3995 | B27 | PP | 137.1288 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 137.13 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03997 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5232 | 1"-HC-2400-3997-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 3997 | B27 | PP | 34.6622 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 32.79 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-03999 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5062 | 1"-HC-2400-3999-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 3999 | B27 | PP | 18.2249 | 2014-09-03 | 2014-09-12 | C | 02 | 19.33 | 2014-09-12 | 273 | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2848 | 1"-HC-2400-4006-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4006 | B27 | PP | 72.4983 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 72.49 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04201 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3030 | 1"-HC-2400-4201-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4201 | B27 | PP | 195.1277 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | A1 | 172.17 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04209 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3038 | 1"-HC-2400-4209-R9-IQ | 1" | HC | 2400 | 4209 | R9 | IQ | 168.2733 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 163.31 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04226 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3043 | 1"-HC-2400-4226-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4226 | B27 | PP | 80.4001 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 79.22 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04264 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3050 | 1"-HC-2400-4264-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4264 | B27 | PP | 147.6711 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 135.21 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04273 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3058 | 1"-HC-2400-4273-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4273 | B27 | PP | 103.9595 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 36.71 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04274 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3059 | 1"-HC-2400-4274-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4274 | B27 | PP | 87.4736 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 01 | 86.12 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04309 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3065 | 1"-HC-2400-4309-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4309 | B27 | PP | 316.9553 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 316.67 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3069 | 1"-HC-2400-4345-C44-PP | 1" | HC | 2400 | 4345 | C44 | PP | 68.1962 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 66.89 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04356 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3080 | 1"-HC-2400-4356-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4356 | B27 | PP | 245.108 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | C | 01 | 245.08 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3083 | 1"-HC-2400-4363-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4363 | B27 | PP | 277.1878 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 273.05 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04365 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3084 | 1"-HC-2400-4365-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4365 | Bo | NI | 55.5004 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 55.5 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04366 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3085 | 1"-HC-2400-4366-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4366 | Bo | NI | 22.0524 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 22.05 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04367 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3086 | 1"-HC-2400-4367-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4367 | B27 | PP | 116.7343 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 99.01 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3087 | 1"-HC-2400-4368-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4368 | B27 | PP | 239.7567 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 239.73 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04409 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3103 | 1"-HC-2400-4409-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4409 | B27 | PP | 90.6619 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 90.66 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3104 | 1"-HC-2400-4410-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4410 | B27 | PP | 42.7633 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | C | 01 | 42.42 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2874 | 1"-HC-2400-4411-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4411 | Bo | NI | 149.2962 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | C | 01 | 147.7 | 2014-07-23 | 232 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04412 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2726 | 1"-HC-2400-4412-B28-VA | 1" | HC | 2400 | 4412 | B28 | VA | 51.8877 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 51.89 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04414 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3105 | 1"-HC-2400-4414-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4414 | B27 | PP | 53.6106 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 52.42 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3106 | 1"-HC-2400-4420-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4420 | B27 | PP | 175.8246 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 174.64 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04443 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3111 | 1"-HC-2400-4443-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4443 | B27 | PP | 72.8383 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | D | 01 | 72.84 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04479 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3656 | 1"-HC-2400-4479-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4479 | B27 | NI | 30.2751 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 38.62 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04480 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3998 | 1"-HC-2400-4480-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 4480 | Co | NI | 57.4677 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 57.46 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04481 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2788 | 1"-HC-2400-4481-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 4481 | Co | NI | 109.2937 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | E | 01 | 78.73 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04483 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4000 | 1"-HC-2400-4483-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4483 | B27 | NI | 94.8849 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 94.34 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04484 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4001 | 1"-HC-2400-4484-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4484 | B27 | NI | 97.4114 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 97.41 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04489 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4003 | 1"-HC-2400-4489-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4489 | B27 | NI | 17.2889 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 17.29 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04491 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4005 | 1"-HC-2400-4491-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4491 | B27 | NI | 114.8317 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 114.82 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04493 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4007 | 1"-HC-2400-4493-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4493 | B27 | NI | 82.4364 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 82.44 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04497 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3117 | 1"-HC-2400-4497-R9-IQ | 1" | HC | 2400 | 4497 | R9 | IQ | 86.9904 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 02 | 195.57 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04504 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2749 | 1"-HC-2400-4504-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4504 | Bo | NI | 13.3396 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | B | 01 | 13.34 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04511 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2769 | 1"-HC-2400-4511-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4511 | B27 | NI | 217.733 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 217.74 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04512 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3123 | 1"-HC-2400-4512-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4512 | B27 | NI | 86.6807 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 01 | 86.67 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04513 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3124 | 1"-HC-2400-4513-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4513 | B27 | NI | 40.2463 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04515 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3126 | 1"-HC-2400-4515-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4515 | B27 | NI | 257.2736 | 2014-05-24 | 2014-06-19 | C | 01 | 257.29 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04522 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3132 | 1"-HC-2400-4522-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4522 | B27 | NI | 45.0623 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 45.07 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04539 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2756 | 1"-HC-2400-4539-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 4539 | H1 | VA | 85.6231 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 85.62 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04540 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2757 | 1"-HC-2400-4540-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 4540 | H1 | VA | 82.8859 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | B | 01 | 82.88 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04575 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3165 | 1"-HC-2400-4575-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4575 | B27 | PP | 115.3782 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 114.17 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04580 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2830 | 1"-HC-2400-4580-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4580 | Bo | NI | 12.7054 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.7 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04586 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3169 | 1"-HC-2400-4586-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4586 | B27 | NI | 323.76 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | D | 02 | 322.55 | 2014-08-27 | 264 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04588 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3171 | 1"-HC-2400-4588-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4588 | B27 | NI | 105.7745 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 104.56 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04596 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3173 | 1"-HC-2400-4596-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4596 | Ca | IQ | 11.762 | 2014-05-14 | 2014-06-05 | C | 01 | 11.39 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04597 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2712 | 1"-HC-2400-4597-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4597 | Ca | IQ | 11.1711 | 2014-05-24 | 2014-06-05 | D | 01 | 11.17 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04598 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3174 | 1"-HC-2400-4598-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4598 | Ca | IQ | 11.762 | 2014-05-14 | 2014-05-26 | C | 01 | 11.39 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04599 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2713 | 1"-HC-2400-4599-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 4599 | Ca | PP | 11.1297 | 2014-05-14 | 2014-05-26 | C | 01 | 10.68 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04600 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3175 | 1"-HC-2400-4600-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4600 | B27 | NI | 28.1743 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 28.17 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04639 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3204 | 1"-HC-2400-4639-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4639 | Ca | IQ | 14.81 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 02 | 14.44 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04640 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2690 | 1"-HC-2400-4640-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 4640 | Ca | PP | 12.9325 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 12.94 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04641 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3205 | 1"-HC-2400-4641-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4641 | Ca | IQ | 14.81 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 02 | 14.44 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04642 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2691 | 1"-HC-2400-4642-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 4642 | Ca | PP | 12.9571 | 2014-05-24 | 2014-06-05 | C | 01 | 12.96 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04645 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3208 | 1"-HC-2400-4645-Ea-VA | 1" | HC | 2400 | 4645 | Ea | VA | 229.2494 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | D | 01 | 228.2 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04646 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3209 | 1"-HC-2400-4646-Ea-VA | 1" | HC | 2400 | 4646 | Ea | VA | 38.0281 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | B | 01 | 35.63 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04647 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3210 | 1"-HC-2400-4647-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4647 | B27 | NI | 72.1422 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 71.82 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04648 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3211 | 1"-HC-2400-4648-Ba-VA | 1" | HC | 2400 | 4648 | Ba | VA | 1.948 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | B | 01 | 1.95 | 2014-07-17 | 227 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04649 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3212 | 1"-HC-2400-4649-Ba-VA | 1" | HC | 2400 | 4649 | Ba | VA | 1.948 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 02 | 1.95 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04650 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3213 | 1"-HC-2400-4650-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4650 | B27 | NI | 79.3912 | 2014-05-24 | 2014-05-26 | C | 01 | 79.08 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04652 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3215 | 1"-HC-2400-4652-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4652 | B27 | NI | 146.9809 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 146.98 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04653 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3216 | 1"-HC-2400-4653-C27-VA | 1" | HC | 2400 | 4653 | C27 | VA | 20.648 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 20.28 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04654 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3217 | 1"-HC-2400-4654-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4654 | B27 | PP | 10.415 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 10.41 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04655 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3218 | 1"-HC-2400-4655-C27-VA | 1" | HC | 2400 | 4655 | C27 | VA | 11.9938 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 11.99 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04656 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3219 | 1"-HC-2400-4656-C27-VA | 1" | HC | 2400 | 4656 | C27 | VA | 20.648 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 20.28 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04657 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3220 | 1"-HC-2400-4657-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4657 | B27 | PP | 286.7295 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 286.73 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04658 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3221 | 1"-HC-2400-4658-C27-VA | 1" | HC | 2400 | 4658 | C27 | VA | 11.9803 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 10.17 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04659 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3222 | 1"-HC-2400-4659-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4659 | Bo | NI | 58.3009 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | C | 01 | 58.3 | 2014-07-23 | 232 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04660 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3223 | 1"-HC-2400-4660-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4660 | Bo | NI | 36.9064 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | C | 01 | 36.9 | 2014-07-23 | 232 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04661 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3224 | 1"-HC-2400-4661-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4661 | Bo | NI | 26.7982 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | D | 01 | 26.5 | 2014-07-23 | 232 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04662 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3225 | 1"-HC-2400-4662-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4662 | Bo | NI | 8.7694 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | 01 | 8.77 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04664 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3227 | 1"-HC-2400-4664-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4664 | Bo | NI | 8.5498 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | 01 | 8.55 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04666 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3228 | 1"-HC-2400-4666-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4666 | B27 | PP | 170.5193 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | C | 01 | 170.5 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04677 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3235 | 1"-HC-2400-4677-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 4677 | Ca | NI | 26.1769 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 25.73 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04678 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3236 | 1"-HC-2400-4678-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4678 | B27 | NI | 5.1425 | 2014-05-24 | 2014-06-13 | B | 01 | 5.14 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04681 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3239 | 1"-HC-2400-4681-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4681 | B27 | NI | 270.6643 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 259.18 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3240 | 1"-HC-2400-4684-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4684 | B27 | NI | 274.7909 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | E | A2 | 303.11 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04687 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2714 | 1"-HC-2400-4687-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 4687 | Bo | VA | 10.9692 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | C | 01 | 10.97 | 2014-06-13 | 195 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04688 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2715 | 1"-HC-2400-4688-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 4688 | Bo | VA | 10.9688 | 2014-05-24 | 2014-06-05 | C | 01 | 10.97 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04689 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2845 | 1"-HC-2400-4689-Ea-VA | 1" | HC | 2400 | 4689 | Ea | VA | 17.403 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | D | 01 | 17.4 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04690 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2846 | 1"-HC-2400-4690-Ea-VA | 1" | HC | 2400 | 4690 | Ea | VA | 17.2334 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | D | 01 | 17.23 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04694 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3242 | 1"-HC-2400-4694-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4694 | B27 | NI | 168.2061 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | C | 02 | 168.79 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04695 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3243 | 1"-HC-2400-4695-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4695 | B27 | NI | 54.0771 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 54.07 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04696 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3244 | 1"-HC-2400-4696-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4696 | B27 | NI | 58.0346 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 58.04 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-04697 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2774 | 1"-HC-2400-4697-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4697 | B27 | NI | 118.4611 | 2014-07-21 | 2014-08-02 | B | 01 | 118.46 | 2014-08-02 | 247 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04700 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3247 | 1"-HC-2400-4700-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 4700 | B27 | NI | 332.7697 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 384.81 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4016 | 1"-HC-2400-4717-Co-IQ | 1" | HC | 2400 | 4717 | Co | IQ | 34.5497 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 34.55 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4017 | 1"-HC-2400-4718-Co-IQ | 1" | HC | 2400 | 4718 | Co | IQ | 33.5113 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | A1 | 33.51 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04722 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3248 | 1"-HC-2400-4722-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4722 | B27 | PP | 29.1688 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | E | 01 | 29.17 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3249 | 1"-HC-2400-4724-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4724 | B27 | PP | 167.8316 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | A1 | 167.83 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2758 | 1"-HC-2400-4727-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 4727 | H1 | VA | 136.0797 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 125.12 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3251 | 1"-HC-2400-4728-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4728 | B27 | PP | 85.9837 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | B | 01 | 85.98 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04729 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2759 | 1"-HC-2400-4729-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 4729 | H1 | VA | 136.0798 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | C | 01 | 125.12 | 2014-08-04 | 250 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3252 | 1"-HC-2400-4730-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4730 | B27 | PP | 314.4285 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | D | 02 | 313.51 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3254 | 1"-HC-2400-4737-H1-NI | 1" | HC | 2400 | 4737 | H1 | NI | 263.6066 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 263.6 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3256 | 1"-HC-2400-4741-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4741 | B27 | PP | 56.547 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 62.18 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04750 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3259 | 1"-HC-2400-4750-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4750 | B27 | PP | 31.0536 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 29.85 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04751 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3260 | 1"-HC-2400-4751-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4751 | B27 | PP | 200.0794 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | E | 02 | 198.93 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04752 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3261 | 1"-HC-2400-4752-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4752 | B27 | PP | 130.7841 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 130.77 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04753 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3262 | 1"-HC-2400-4753-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4753 | B27 | PP | 147.5755 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 147.56 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04756 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4024 | 1"-HC-2400-4756-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4756 | C27 | NI | 24.7353 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 20.4 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04757 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3263 | 1"-HC-2400-4757-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4757 | C27 | NI | 64.6525 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 59.31 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04758 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4025 | 1"-HC-2400-4758-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4758 | C27 | NI | 42.9812 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | D | 01 | 42.62 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04759 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4706 | 1"-HC-2400-4759-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4759 | C27 | NI | 98.2988 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | D | 01 | 97.93 | 2014-08-12 | 254 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04761 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3264 | 1"-HC-2400-4761-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4761 | B27 | PP | 227.3094 | 2014-09-19 |  | D | 02 | 223.92 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04773 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4029 | 1"-HC-2400-4773-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 4773 | Ba | PP | 144.1533 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 144.14 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4030 | 1"-HC-2400-4776-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 4776 | Ba | NI | 149.5519 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 151.66 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4031 | 1"-HC-2400-4780-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4780 | B27 | PP | 163.2856 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 168.96 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04782 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4032 | 1"-HC-2400-4782-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4782 | Bo | NI | 22.7617 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 22.76 | 2014-07-28 | 237 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5241 | 1"-HC-2400-4783-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 4783 | Ba | NI | 53.3925 | 2014-09-19 | 2014-09-24 | D | 02 | 53.4 | 2014-09-24 | 282 | 213 | 1 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4771 | 1"-HC-2400-4792-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 4792 | Ba | NI | 128.4193 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 128.4 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-04797 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3269 | 1"-HC-2400-4797-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4797 | B27 | PP | 136.993 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 136.98 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04798 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4033 | 1"-HC-2400-4798-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4798 | C27 | NI | 5.1589 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 5.16 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04799 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4034 | 1"-HC-2400-4799-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4799 | C27 | NI | 5.1589 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 5.16 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04800 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4035 | 1"-HC-2400-4800-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4800 | C27 | NI | 9.6951 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 6.32 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04801 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4036 | 1"-HC-2400-4801-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 4801 | C27 | NI | 9.6951 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 6.32 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04803 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4579 | 1"-HC-2400-4803-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 4803 | Ba | PP | 141.3392 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 140.34 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3270 | 1"-HC-2400-4807-Ca-VA | 1" | HC | 2400 | 4807 | Ca | VA | 114.9506 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | D | 01 | 116.7 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3273 | 1"-HC-2400-4811-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4811 | B27 | PP | 49.7011 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | E | 02 | 49.7 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3275 | 1"-HC-2400-4813-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4813 | B27 | PP | 41.6946 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 41.81 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04817 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3276 | 1"-HC-2400-4817-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4817 | B27 | PP | 41.3517 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | B | 02 | 41.34 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3277 | 1"-HC-2400-4818-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4818 | B27 | PP | 26.2837 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 02 | 26.28 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3278 | 1"-HC-2400-4821-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4821 | Ca | IQ | 18.6948 | 2014-05-14 | 2014-05-26 | B | 01 | 18.32 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3279 | 1"-HC-2400-4822-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4822 | B27 | PP | 11.3415 | 2014-05-14 | 2014-05-26 | B | 01 | 11.33 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04823 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3280 | 1"-HC-2400-4823-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4823 | Ca | IQ | 20.2181 | 2014-05-14 | 2014-05-26 | B | 01 | 18.85 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04824 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3281 | 1"-HC-2400-4824-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4824 | B27 | PP | 91.828 | 2014-05-14 | 2014-06-05 | C | 01 | 91.81 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04826 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3282 | 1"-HC-2400-4826-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4826 | Ca | IQ | 17.68 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 14.62 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3283 | 1"-HC-2400-4827-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4827 | B27 | PP | 90.4239 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 95.19 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3284 | 1"-HC-2400-4828-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 4828 | Ca | IQ | 16.196 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 14.62 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04829 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3285 | 1"-HC-2400-4829-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4829 | B27 | PP | 26.8136 | 2014-09-19 |  | C | 02 | 23.55 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04833 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3286 | 1"-HC-2400-4833-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4833 | B27 | PP | 224.7727 | 2014-08-27 |  | E | 02 | 217.97 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04836 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3753 | 1"-HC-2400-4836-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4836 | B27 | PP | 94.5872 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 94.27 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04839 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3684 | 1"-HC-2400-4839-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4839 | B27 | PP | 168.5823 | 2014-09-19 |  | C | 02 | 166 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04840 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3754 | 1"-HC-2400-4840-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 4840 | Bo | VA | 61.7754 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | D | 02 | 55.96 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04841 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3755 | 1"-HC-2400-4841-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 4841 | Bo | VA | 77.8 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | D | 02 | 74.18 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04842 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4043 | 1"-HC-2400-4842-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 4842 | Co | PP | 7.9042 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 7.9 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04843 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4044 | 1"-HC-2400-4843-Co-PP | 1" | HC | 2400 | 4843 | Co | PP | 7.9042 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 7.9 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04854 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3289 | 1"-HC-2400-4854-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4854 | B27 | PP | 89.5566 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 73 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04855 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4573 | 1"-HC-2400-4855-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 4855 | Ba | NI | 21.4959 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 38.51 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04857 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4049 | 1"-HC-2400-4857-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 4857 | Ba | NI | 125.4178 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 128.98 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04867 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4053 | 1"-HC-2400-4867-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 4867 | Ba | PP | 70.8819 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 70.89 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04888 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3290 | 1"-HC-2400-4888-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 4888 | B27 | PP | 29.2975 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 32.8 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04892 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4059 | 1"-HC-2400-4892-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4892 | Bo | NI | 135.6199 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 163.08 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04894 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4060 | 1"-HC-2400-4894-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4894 | Bo | NI | 14.1392 | 2014-09-19 |  | C | 01 | 14.14 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04895 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4061 | 1"-HC-2400-4895-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4895 | Bo | NI | 105.2896 | 2014-09-19 |  | B | 01 | 104.98 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04926 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4074 | 1"-HC-2400-4926-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 4926 | Ba | PP | 145.7609 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 145.75 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4080 | 1"-HC-2400-4937-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 4937 | Ba | PP | 158.2 | 2014-05-24 | 2014-06-05 | B | 01 | 158.19 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3306 | 1"-HC-2400-5001-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5001 | Ba | NI | 46.0689 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 103.86 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05035 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4087 | 1"-HC-2400-5035-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5035 | Bo | NI | 11.4297 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.43 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4583 | 1"-HC-2400-5040-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5040 | B27 | PP | 260.4858 | 2014-08-27 |  | F | 02 | 256.98 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4584 | 1"-HC-2400-5043-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5043 | Ba | NI | 128.0868 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 111.04 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4353 | 1"-HC-2400-5052-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 5052 | B28 | NI | 18.0703 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 18.07 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4354 | 1"-HC-2400-5053-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 5053 | B28 | NI | 14.0729 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 13.785 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4089 | 1"-HC-2400-5054-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5054 | B27 | PP | 26.0325 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 26.07 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-05055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4351 | 1"-HC-2400-5055-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 5055 | B28 | NI | 18.1107 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | C | 01 | 18.11 | 2014-07-17 | 226 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05056 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4352 | 1"-HC-2400-5056-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 5056 | B28 | NI | 14.02 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | C | 01 | 14.36 | 2014-07-17 | 226 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05057 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4090 | 1"-HC-2400-5057-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5057 | B27 | PP | 124.4043 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | B | 01 | 124.41 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05072 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4092 | 1"-HC-2400-5072-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 5072 | Ca | IQ | 10.8759 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 16.29 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4093 | 1"-HC-2400-5073-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 5073 | Ca | IQ | 18.8648 | 2014-09-19 |  | C | 02 | 18.49 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4095 | 1"-HC-2400-5075-Ca-IQ | 1" | HC | 2400 | 5075 | Ca | IQ | 18.0592 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 17.69 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-05077 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3338 | 1"-HC-2400-5077-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5077 | B27 | PP | 198.5549 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | E | A1 | 199.66 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05078 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3339 | 1"-HC-2400-5078-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5078 | B27 | PP | 25.22 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | A1 | 25.21 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05079 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4578 | 1"-HC-2400-5079-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5079 | Ba | PP | 182.8441 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 197.52 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05082 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4096 | 1"-HC-2400-5082-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5082 | B27 | PP | 277.4469 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | C | 01 | 330.36 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05086 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3655 | 1"-HC-2400-5086-R9-IQ | 1" | HC | 2400 | 5086 | R9 | IQ | 184.9965 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 02 | 180.03 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05090 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3341 | 1"-HC-2400-5090-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5090 | B27 | PP | 222.6215 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05094 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4100 | 1"-HC-2400-5094-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 5094 | B27 | NI | 14.1391 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 11.89 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2692 | 1"-HC-2400-5110-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 5110 | B28 | PP | 11.1267 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | E | 01 | 11.13 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05111 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3343 | 1"-HC-2400-5111-B28-IQ | 1" | HC | 2400 | 5111 | B28 | IQ | 0.848 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | B | 01 | 0.85 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05112 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3344 | 1"-HC-2400-5112-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5112 | B27 | PP | 59.2247 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 59.61 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05115 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3345 | 1"-HC-2400-5115-B28-IQ | 1" | HC | 2400 | 5115 | B28 | IQ | 0.848 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | B | 01 | 0.85 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05116 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3346 | 1"-HC-2400-5116-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5116 | B27 | PP | 59.6615 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 60.05 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2693 | 1"-HC-2400-5118-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 5118 | B28 | PP | 10.9225 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | E | 02 | 10.92 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3347 | 1"-HC-2400-5119-B28-IQ | 1" | HC | 2400 | 5119 | B28 | IQ | 0.848 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | B | 01 | 0.85 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05120 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3348 | 1"-HC-2400-5120-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5120 | B27 | PP | 59.784 | 2014-09-16 | 2014-09-23 | E | 03 | 61.34 | 2014-09-23 | 281 | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05122 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2694 | 1"-HC-2400-5122-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 5122 | B28 | PP | 10.9225 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | D | 02 | 10.92 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3349 | 1"-HC-2400-5123-B28-IQ | 1" | HC | 2400 | 5123 | B28 | IQ | 0.84798 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | B | 01 | 0.85 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05124 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2695 | 1"-HC-2400-5124-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 5124 | B28 | PP | 11.4659 | 2014-05-24 | 2014-07-31 | E | A1 | 11.47 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05186 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4143 | 1"-HC-2400-5186-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5186 | Ba | PP | 284.6759 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | 01 | 285.02 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05189 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4144 | 1"-HC-2400-5189-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 5189 | H1 | VA | 155.1585 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 144.2 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05190 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4145 | 1"-HC-2400-5190-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5190 | B27 | PP | 259.5081 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | A1 | 260.63 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05191 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4146 | 1"-HC-2400-5191-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 5191 | H1 | VA | 155.1586 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 144.2 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05192 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4147 | 1"-HC-2400-5192-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5192 | B27 | PP | 40.869 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 40.87 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05194 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4149 | 2"-HC-2400-5194-H1-VA | 2" | HC | 2400 | 5194 | H1 | VA | 62.3057 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 02 | 29.52 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05200 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3352 | 1"-HC-2400-5200-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5200 | B27 | PP | 201.8023 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | D | 01 | 204.81 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05201 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4151 | 1"-HC-2400-5201-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 5201 | H1 | VA | 187.3252 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 182.36 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05202 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4152 | 1"-HC-2400-5202-H1-VA | 1" | HC | 2400 | 5202 | H1 | VA | 105.751 | 2014-09-19 |  | C | 01 | 105.76 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05212 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3354 | 1"-HC-2400-5212-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5212 | B27 | PP | 26.852 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 26.86 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3777 | 1"-HC-2400-5218-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5218 | Bo | NI | 9.3127 | 2014-09-19 |  | B | 01 | 9.31 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-HC-05287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4165 | 1"-HC-2400-5287-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 5287 | Co | NI | 121.8987 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 121.96 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4166 | 1"-HC-2400-5288-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 5288 | Co | NI | 139.7886 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 142.64 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05290 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4167 | 1"-HC-2400-5290-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5290 | Ba | NI | 31.783 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 42.59 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3367 | 1"-HC-2400-5327-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5327 | Bo | NI | 8.3182 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 8.32 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05338 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3373 | 1"-HC-2400-5338-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5338 | Bo | NI | 22.2777 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | B | 01 | 22.28 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3783 | 1"-HC-2400-5344-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5344 | Bo | NI | 31.6194 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 31.62 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3374 | 1"-HC-2400-5352-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5352 | B27 | PP | 56.5255 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | D | 02 | 56.99 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | MERA RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05356 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2878 | 1"-HC-2400-5356-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5356 | B27 | PP | 139.1604 | 2014-09-19 |  | C | 02 | 135.21 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2882 | 1"-HC-2400-5360-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5360 | B27 | PP | 50.9435 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 50.93 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4172 | 1"-HC-2400-5363-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5363 | Ba | PP | 113.6929 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 127.56 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05364 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3375 | 1"-HC-2400-5364-B27-NI | 1" | HC | 2400 | 5364 | B27 | NI | 86.932 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | B | 01 | 89.39 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05366 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2883 | 1"-HC-2400-5366-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 5366 | Ca | NI | 18.1021 | 2014-09-19 |  | B | 01 | 18.1 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05367 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2884 | 1"-HC-2400-5367-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 5367 | Ca | NI | 32.6945 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 32.69 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3751 | 1"-HC-2400-5391-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 5391 | Ca | NI | 7.3341 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 6.64 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05392 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3752 | 1"-HC-2400-5392-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 5392 | Ca | NI | 7.3572 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 7.09 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4173 | 1"-HC-2400-5393-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 5393 | Ca | NI | 31.5189 | 2014-09-19 |  | C | 01 | 31.15 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05394 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4174 | 1"-HC-2400-5394-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 5394 | Ca | NI | 124.0647 | 2014-08-13 |  | D | 01 | 123.69 |  |  | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05398 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3376 | 1"-HC-2400-5398-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5398 | B27 | PP | 121.9495 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 121.95 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3378 | 1"-HC-2400-5406-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5406 | B27 | PP | 5.8966 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 5.9 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3379 | 1"-HC-2400-5410-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5410 | B27 | PP | 121.095 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 137.25 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05414 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3380 | 1"-HC-2400-5414-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5414 | B27 | PP | 97.4655 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 97.59 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05417 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4178 | 1"-HC-2400-5417-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5417 | Ba | NI | 50.9124 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 83.72 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-05418 |  | 1"-HC-2400-5418-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5418 | Ba | NI | 13.0257 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-HC-05436 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4180 | 1"-HC-2400-5436-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5436 | Ba | NI | 79.4148 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 85.38 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05441 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4181 | 1"-HC-2400-5441-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5441 | B27 | PP | 91.4814 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 90.28 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05461 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3691 | 1"-HC-2400-5461-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 5461 | C27 | NI | 4.124 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 4.12 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05485 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4191 | 1"-HC-2400-5485-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5485 | Bo | NI | 44.1118 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 44.12 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05490 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3383 | 1"-HC-2400-5490-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5490 | B27 | PP | 455.2731 | 2014-09-02 | 2014-09-12 | D | 01 | 492.03 | 2014-09-12 | 273 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05491 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3384 | 1"-HC-2400-5491-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5491 | B27 | PP | 117.2676 | 2014-09-01 |  | D | A2 | 115.42 |  |  | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05492 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3385 | 1"-HC-2400-5492-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5492 | B27 | PP | 62.4102 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | A1 | 61.67 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05493 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3386 | 1"-HC-2400-5493-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5493 | B27 | PP | 16.6815 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 29.41 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05497 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4192 | 1"-HC-2400-5497-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5497 | Ba | PP | 199.1482 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | B | 01 | 199.14 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05498 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4193 | 1"-HC-2400-5498-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5498 | Ba | PP | 269.0694 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 269.25 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05500 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4194 | 1"-HC-2400-5500-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5500 | Ba | PP | 32.6098 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 32.04 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05501 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4195 | 1"-HC-2400-5501-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5501 | Ba | PP | 15.4019 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 14.4 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05520 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4201 | 1"-HC-2400-5520-Bf-NI | 1" | HC | 2400 | 5520 | Bf | NI | 14.666 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 14.67 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05521 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4202 | 1"-HC-2400-5521-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5521 | B27 | PP | 161.1503 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 161.15 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05536 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4204 | 1"-HC-2400-5536-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5536 | Ba | PP | 54.6408 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 56.01 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05537 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4205 | 1"-HC-2400-5537-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5537 | Ba | PP | 25.0976 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | C | 01 | 24.25 | 2014-07-23 | 232 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05542 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4206 | 1"-HC-2400-5542-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 5542 | Bd | PP | 16.0262 | 2014-08-15 | 2014-08-18 | C | 01 | 16.02 | 2014-08-18 | 257 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05543 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4207 | 1"-HC-2400-5543-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 5543 | Bd | PP | 55.9083 | 2014-09-19 |  | D | 02 | 57.58 |  |  |  | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-05544 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4208 | 1"-HC-2400-5544-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5544 | Bo | NI | 4.7682 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 4.77 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05545 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4209 | 1"-HC-2400-5545-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 5545 | Bd | PP | 28.0509 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | C | 01 | 26.85 | 2014-08-07 | 252 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-05546 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4210 | 1"-HC-2400-5546-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5546 | B27 | PP | 227.7324 | 2014-09-19 |  | E | 02 | 223.77 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05547 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4211 | 1"-HC-2400-5547-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 5547 | Bd | PP | 15.7054 | 2014-07-21 | 2014-07-23 | C | 01 | 15.7 | 2014-07-23 | 232 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05548 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4212 | 1"-HC-2400-5548-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 5548 | Bd | PP | 56.0294 | 2014-09-19 |  | D | 02 | 57.77 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05549 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4213 | 1"-HC-2400-5549-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 5549 | Bo | NI | 4.6881 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 4.69 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05550 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4214 | 1"-HC-2400-5550-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 5550 | Bd | PP | 27.4821 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 26.44 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05551 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4215 | 1"-HC-2400-5551-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5551 | B27 | PP | 7.9875 | 2014-09-19 |  | B | 01 | 7.99 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05635 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4220 | 1"-HC-2400-5635-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5635 | B27 | PP | 75.982 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 75.21 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05636 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4221 | 1"-HC-2400-5636-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5636 | B27 | PP | 108.4349 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 108.45 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5281 | 1"-HC-2400-5702-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 5702 | B27 | VA | 291.4807 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | C | 01 | 288.57 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4228 | 1"-HC-2400-5706-Ba-VA | 1" | HC | 2400 | 5706 | Ba | VA | 3.6724 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 3.37 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05899 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4229 | 1"-HC-2400-5899-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 5899 | Co | NI | 13.131 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 10.95 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05900 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4230 | 1"-HC-2400-5900-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 5900 | Co | NI | 13.131 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 10.95 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5730 | 1"-HC-2400-5934-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 5934 | B27 | PP | 250.4993 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 191.81 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05951 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4243 | 1"-HC-2400-5951-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5951 | Ba | NI | 41.1442 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 41.99 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05957 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4245 | 1"-HC-2400-5957-Ba-NI | 1" | HC | 2400 | 5957 | Ba | NI | 45.3667 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 47.54 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05972 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3547 | 1"-HC-2400-5972-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5972 | Ba | PP | 60.405 | 2014-09-19 |  | B | 01 | 185.8 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05973 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3548 | 1"-HC-2400-5973-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 5973 | Ba | PP | 29.2666 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 29.26 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06412 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5304 | 1"-HC-2400-6412-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6412 | B27 | VA | 57.5115 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 57.21 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06413 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5305 | 1"-HC-2400-6413-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6413 | B27 | VA | 37.6723 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 37.37 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06416 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5306 | 1"-HC-2400-6416-Ba-VA | 1" | HC | 2400 | 6416 | Ba | VA | 36.8822 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 36.52 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-06417 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5307 | 1"-HC-2400-6417-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6417 | B27 | VA | 29.4515 | 2014-09-16 | 2014-09-23 | C | 02 | 29.99 | 2014-09-23 | 281 | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06418 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5308 | 1"-HC-2400-6418-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6418 | B27 | VA | 33.5073 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06421 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5310 | 1"-HC-2400-6421-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6421 | B27 | VA | 14.502 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06422 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5311 | 1"-HC-2400-6422-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6422 | B27 | VA | 14.5347 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06423 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5312 | 1"-HC-2400-6423-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6423 | B27 | VA | 59.4189 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06428 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5316 | 1"-HC-2400-6428-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6428 | B27 | VA | 33.5498 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06432 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5318 | 1"-HC-2400-6432-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 6432 | B27 | VA | 11.8175 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-07687 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5157 | 1"-HC-2400-7687-H1-NI | 1" | HC | 2400 | 7687 | H1 | NI | 270.3548 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | C | 01 | 267.48 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-07688 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5158 | 1"-HC-2400-7688-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 7688 | Bo | NI | 106.4863 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 106.49 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-07829 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5705 | 1"-HC-2400-7829-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 7829 | B27 | PP | 211.8321 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 217.29 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-07848 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5654 | 1"-HC-2400-7848-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 7848 | B27 | PP | 404.8382 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-07849 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5657 | 1"-HC-2400-7849-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 7849 | B27 | PP | 33.9204 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | D | 01 | 33.92 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-07850 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5640 | 1"-HC-2400-7850-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 7850 | B27 | PP | 40.2877 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 40.29 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-07872 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5894 | 1"-HC-2400-7872-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 7872 | B27 | PP | 33.7422 | 2014-09-09 |  | B | 01 | 84.94 |  |  | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-07876 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5895 | 1"-HC-2400-7876-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 7876 | B27 | PP | 34.5711 | 2014-09-19 |  | C | 01 | 156.82 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4360 | 1"-HC-2400-9001-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9001 | Bo | VA | 38.8837 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | A1 | 23.34 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4361 | 1"-HC-2400-9002-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9002 | Bo | VA | 67.5901 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | D | A1 | 51.04 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4362 | 1"-HC-2400-9003-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9003 | Bo | VA | 51.7305 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | A1 | 51.74 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4385 | 1"-HC-2400-9026-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9026 | M41 | VA | 30.2684 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | C | 02 | 23.73 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4386 | 1"-HC-2400-9027-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9027 | M41 | VA | 21.1 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | D | 02 | 17.84 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4387 | 1"-HC-2400-9028-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9028 | M41 | VA | 41.777 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 41.77 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09029 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4388 | 1"-HC-2400-9029-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9029 | M41 | VA | 22.71 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 22.71 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4389 | 1"-HC-2400-9030-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9030 | M41 | VA | 34.871 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 34.88 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4390 | 1"-HC-2400-9031-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9031 | M41 | VA | 50.3072 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 50.3 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4392 | 1"-HC-2400-9033-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 9033 | Co | NI | 66.7013 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | E | 01 | 27.82 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4393 | 1"-HC-2400-9034-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 9034 | Co | NI | 36.5705 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | E | 01 | 12.75 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09035 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4394 | 1"-HC-2400-9035-Co-NI | 1" | HC | 2400 | 9035 | Co | NI | 52.9157 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 50.2 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4424 | 1"-HC-2400-9065-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9065 | B28 | PP | 78.1533 | 2014-07-25 | 2014-09-12 | B | 01 | 25.84 | 2014-09-12 | 273 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4425 | 1"-HC-2400-9066-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9066 | B28 | PP | 50.5749 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09067 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4426 | 1"-HC-2400-9067-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9067 | B28 | PP | 38.542 | 2014-08-14 | 2014-09-12 | B | 01 | 38.54 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09068 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4427 | 1"-HC-2400-9068-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9068 | B28 | PP | 36.9417 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 01 | 37.54 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09069 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4428 | 1"-HC-2400-9069-Bo-PP | 1" | HC | 2400 | 9069 | Bo | PP | 76.1704 | 2014-09-19 |  | C | 01 | 11.82 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09072 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4431 | 1"-HC-2400-9072-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9072 | Bo | NI | 62.525 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | D | 01 | 38.66 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4432 | 1"-HC-2400-9073-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9073 | Bo | NI | 33.7957 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 23.24 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4433 | 1"-HC-2400-9074-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9074 | Bo | NI | 50.1219 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 50.12 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09076 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4435 | 1"-HC-2400-9076-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9076 | Ba | PP | 30.7319 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | C | 02 | 28.34 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09077 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4436 | 1"-HC-2400-9077-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9077 | Ba | PP | 23.5126 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 21.56 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09078 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4437 | 1"-HC-2400-9078-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9078 | Ba | PP | 30.678 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 28.72 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09079 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4438 | 1"-HC-2400-9079-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9079 | Ba | PP | 53.0593 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 42.68 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09080 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4439 | 1"-HC-2400-9080-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9080 | Ba | PP | 52.8622 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 52.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-09081 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4440 | 1"-HC-2400-9081-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9081 | Ba | PP | 34.785 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | B | 01 | 28.3 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09083 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4442 | 1"-HC-2400-9083-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9083 | Ba | PP | 6.548 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 6.55 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09084 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4443 | 1"-HC-2400-9084-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9084 | Ba | PP | 6.548 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 6.55 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09085 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4444 | 1"-HC-2400-9085-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9085 | B28 | PP | 71.2001 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | D | 01 | 39.62 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09086 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4445 | 1"-HC-2400-9086-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9086 | B28 | PP | 33.1221 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | D | 01 | 15.28 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4446 | 1"-HC-2400-9087-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9087 | B28 | PP | 71.4028 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 38.02 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4447 | 1"-HC-2400-9088-B28-PP | 1" | HC | 2400 | 9088 | B28 | PP | 58.8449 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 33.72 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4451 | 1"-HC-2400-9092-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9092 | Ba | PP | 46.2731 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | A1 | 36.98 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09093 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4452 | 1"-HC-2400-9093-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9093 | Ba | PP | 30.4989 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | A1 | 21.62 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09094 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4453 | 1"-HC-2400-9094-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9094 | Ba | PP | 36.6356 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | A1 | 36.64 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09096 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4455 | 1"-HC-2400-9096-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9096 | Ba | PP | 49.8601 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 25.46 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4456 | 1"-HC-2400-9097-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9097 | Ba | PP | 22.0226 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 10.25 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09098 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4457 | 1"-HC-2400-9098-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9098 | Ba | PP | 21.3549 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 21.35 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09099 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4458 | 1"-HC-2400-9099-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9099 | Ba | PP | 23.8809 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | C | 01 | 21.46 | 2014-08-27 | 264 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4460 | 1"-HC-2400-9101-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9101 | Bo | NI | 28.7331 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 22.34 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4461 | 1"-HC-2400-9102-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9102 | Bo | NI | 49.6588 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | B | 01 | 41.48 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09104 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4463 | 1"-HC-2400-9104-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9104 | Bo | NI | 3.54 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 3.68 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4464 | 1"-HC-2400-9105-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9105 | Bo | NI | 124.2493 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | B | 01 | 111.73 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4465 | 1"-HC-2400-9106-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9106 | Bo | NI | 21.3694 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.37 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4466 | 1"-HC-2400-9107-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9107 | Bo | NI | 38.2138 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 23.34 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09108 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4467 | 1"-HC-2400-9108-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9108 | Bo | NI | 45.3949 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | B | 01 | 33.72 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09109 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4468 | 1"-HC-2400-9109-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9109 | Bo | NI | 57.7584 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | B | 01 | 21.31 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09112 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4471 | 1"-HC-2400-9112-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9112 | Bo | NI | 109.3817 | 2014-08-14 | 2014-08-28 | B | 01 | 53.62 | 2014-08-28 | 265 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09113 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4472 | 1"-HC-2400-9113-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9113 | Bo | NI | 3.54 | 2014-05-24 | 2014-06-09 | B | 01 | 2.64 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09114 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4473 | 1"-HC-2400-9114-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9114 | C27 | PP | 107.1838 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | B | 01 | 22.85 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09115 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4474 | 1"-HC-2400-9115-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9115 | C27 | PP | 45.1284 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | B | 01 | 25.51 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09116 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4475 | 1"-HC-2400-9116-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9116 | C27 | PP | 41.5669 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | B | 01 | 41.59 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09117 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4476 | 1"-HC-2400-9117-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9117 | C27 | PP | 22.7842 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 22.78 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4477 | 1"-HC-2400-9118-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9118 | C27 | PP | 41.5754 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 41.57 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-09124 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4483 | 1"-HC-2400-9124-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 9124 | B28 | NI | 169.4159 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 01 | 46.79 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09125 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4484 | 1"-HC-2400-9125-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 9125 | B28 | NI | 79.086 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | D | 01 | 23.83 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4485 | 1"-HC-2400-9126-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 9126 | B28 | NI | 96.4844 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 45.62 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09129 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4488 | 1"-HC-2400-9129-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 9129 | Ca | PP | 111.4626 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09130 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4489 | 1"-HC-2400-9130-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 9130 | Ca | PP | 38.3167 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 21.84 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09131 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4490 | 1"-HC-2400-9131-Ca-PP | 1" | HC | 2400 | 9131 | Ca | PP | 74.8909 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | B | 01 | 49.28 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4492 | 1"-HC-2400-9133-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9133 | C27 | NI | 177.8755 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 45.18 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4493 | 1"-HC-2400-9134-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9134 | C27 | NI | 94.3887 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 26.55 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4494 | 1"-HC-2400-9135-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9135 | C27 | NI | 53.514 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 47.22 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4497 | 1"-HC-2400-9138-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9138 | Ba | PP | 63.8014 | 2014-09-03 |  | D | 02 | 45.32 |  |  | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4498 | 1"-HC-2400-9139-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9139 | Ba | PP | 34.8032 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | C | 02 | 12.32 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4499 | 1"-HC-2400-9140-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9140 | Ba | PP | 12.9236 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | B | 01 | 23.8 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09141 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4500 | 1"-HC-2400-9141-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9141 | Ba | PP | 13.3337 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 13.33 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09142 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4501 | 1"-HC-2400-9142-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9142 | Ba | PP | 12.9236 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 12.92 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09143 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4502 | 1"-HC-2400-9143-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9143 | Ba | PP | 74.4803 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | C | 02 | 5.12 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09145 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4504 | 1"-HC-2400-9145-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 9145 | B28 | NI | 183.0339 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 01 | 51.45 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09146 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4505 | 1"-HC-2400-9146-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 9146 | B28 | NI | 86.3329 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 23.31 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09147 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4506 | 1"-HC-2400-9147-B28-NI | 1" | HC | 2400 | 9147 | B28 | NI | 60.3032 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 50.49 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09148 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4507 | 1"-HC-2400-9148-Bd-NI | 1" | HC | 2400 | 9148 | Bd | NI | 47.6936 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | C | 01 | 50.9 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09154 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4513 | 1"-HC-2400-9154-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9154 | Bo | NI | 55.9371 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 35.14 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09155 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4514 | 1"-HC-2400-9155-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9155 | Bo | NI | 47.3098 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 22.92 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09156 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4515 | 1"-HC-2400-9156-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9156 | Bo | NI | 28.5919 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 28.6 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4516 | 1"-HC-2400-9157-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9157 | Bo | NI | 13.096 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 13.1 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4517 | 1"-HC-2400-9158-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9158 | Bo | NI | 25.7673 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 25.77 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09159 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4518 | 1"-HC-2400-9159-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9159 | Bo | NI | 66.0993 | 2014-08-27 | 2014-09-22 | B | 01 | 18.5 | 2014-09-22 | 280 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-09191 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4550 | 1"-HC-2400-9191-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 9191 | B27 | PP | 37.6421 | 2014-05-19 | 2014-07-31 | D | 01 | 24.07 | 31/07/2014 | 246 | 135 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09192 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4551 | 1"-HC-2400-9192-B27-PP | 1" | HC | 2400 | 9192 | B27 | PP | 5.245 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 5.24 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09193 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4552 | 1"-HC-2400-9193-Bd-PP | 1" | HC | 2400 | 9193 | Bd | PP | 56.4039 | 2014-05-24 | 2014-06-05 | C | 01 | 56.4 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09210 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4588 | 1"-HC-2400-9210-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9210 | Ba | PP | 21.5544 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 23.96 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09211 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4589 | 1"-HC-2400-9211-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9211 | Ba | PP | 6.548 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 6.55 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-01667 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5420 | 1"-HD-2400-1667-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1667 | R9 | VA | 71.352 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 71.35 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01668 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5421 | 1"-HD-2400-1668-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1668 | R9 | VA | 71.564 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 71.56 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01669 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5422 | 1"-HD-2400-1669-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1669 | R9 | VA | 72.624 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 72.62 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01670 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5423 | 1"-HD-2400-1670-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1670 | R9 | VA | 71.352 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 71.35 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01675 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5428 | 1"-HD-2400-1675-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1675 | R9 | VA | 70.928 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 70.93 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01676 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5429 | 1"-HD-2400-1676-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1676 | R9 | VA | 70.928 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 70.93 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01677 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5430 | 1"-HD-2400-1677-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1677 | R9 | VA | 70.928 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 70.93 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-01678 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5431 | 1"-HD-2400-1678-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 1678 | R9 | VA | 71.564 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | D | 01 | 71.56 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1639 | 1"-HD-2400-2026-R9-PP | 1" | HD | 2400 | 2026 | R9 | PP | 75.2383 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | D | 01 | 72.24 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1640 | 1"-HD-2400-2027-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 2027 | B27 | PP | 148.9666 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | B | 01 | 148.95 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-02028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1641 | 1"-HD-2400-2028-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 2028 | H1 | PP | 111.926 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 100.97 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02165 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5940 | 1"-HD-2400-2165-C13-PP | 1" | HD | 2400 | 2165 | C13 | PP | 82.2724 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 84.6 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-02923 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5050 | 1"-HD-2400-2923-R9-PP | 1" | HD | 2400 | 2923 | R9 | PP | 41.3577 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 41.36 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-02924 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5051 | 1"-HD-2400-2924-R9-PP | 1" | HD | 2400 | 2924 | R9 | PP | 41.782 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 41.78 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-03305 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4708 | 1"-HD-2400-3305-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 3305 | H1 | PP | 71.4919 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 71.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-00334 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0165 | 1"-HD-2400-334-G6-IQ | 1" | HD | 2400 | 334 | G6 | IQ | 126.0037 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 126 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-03436 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5203 | 1"-HD-2400-3436-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 3436 | H1 | PP | 926.4126 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 842.42 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-04017 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2890 | 1"-HD-2400-4017-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4017 | B27 | PP | 181.7004 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | B | 01 | 180.29 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04018 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2891 | 1"-HD-2400-4018-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4018 | B27 | PP | 8.5424 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 8.54 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04202 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3031 | 1"-HD-2400-4202-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 4202 | H1 | PP | 310.361 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | B | 01 | 306.07 | 2014-07-30 | 245 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04203 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3032 | 1"-HD-2400-4203-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 4203 | H1 | PP | 234.8527 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 230.56 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-04204 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3033 | 1"-HD-2400-4204-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4204 | B27 | PP | 24.7618 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 24.76 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04206 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3035 | 1"-HD-2400-4206-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4206 | B27 | PP | 184.7782 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | D | 02 | 185.37 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04211 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3040 | 1"-HD-2400-4211-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4211 | B27 | PP | 46.8118 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | C | 01 | 46.82 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04213 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2853 | 1"-HD-2400-4213-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4213 | B27 | PP | 122.6612 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 01 | 131.3 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-04215 |  | 1"-HD-2400-4215-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4215 | B27 | PP | 23.9872 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-HD-04217 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2761 | 1"-HD-2400-4217-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4217 | B27 | PP | 479.2174 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | C | 01 | 479.9 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04219 |  | 1"-HD-2400-4219-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4219 | B27 | PP | 188.048 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-HD-04221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2735 | 1"-HD-2400-4221-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4221 | B27 | PP | 56.5706 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | F | 01 | 56.58 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04223 |  | 1"-HD-2400-4223-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4223 | B27 | PP | 37.2179 | 2014-08-04 | 2014-08-06 | E | 01 | 38.31 | 2014-08-06 | 249 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-HD-04224 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3041 | 1"-HD-2400-4224-R9-IQ | 1" | HD | 2400 | 4224 | R9 | IQ | 140.83 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 140.84 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3046 | 1"-HD-2400-4229-R9-IQ | 1" | HD | 2400 | 4229 | R9 | IQ | 147.7705 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 147.76 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04395 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3098 | 1"-HD-2400-4395-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4395 | B27 | PP | 20.6881 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 20.69 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-04401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3102 | 1"-HD-2400-4401-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4401 | B27 | PP | 321.0633 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 353.92 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04418 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3986 | 1"-HD-2400-4418-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4418 | B27 | PP | 114.0447 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 125.22 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04423 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3988 | 1"-HD-2400-4423-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4423 | B27 | PP | 307.6047 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 310.08 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04440 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3110 | 1"-HD-2400-4440-B27-NI | 1" | HD | 2400 | 4440 | B27 | NI | 210.6343 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 216.12 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-04457 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3989 | 1"-HD-2400-4457-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4457 | B27 | PP | 170.6615 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | D | 01 | 166.08 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-04463 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3990 | 1"-HD-2400-4463-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4463 | B27 | PP | 318.5965 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 336.75 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04466 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3991 | 1"-HD-2400-4466-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4466 | B27 | PP | 112.9245 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 112.1 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-04631 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3201 | 1"-HD-2400-4631-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 4631 | B27 | PP | 122.7577 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 108.95 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3342 | 1"-HD-2400-5097-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 5097 | B27 | PP | 503.7778 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | D | 01 | 511.78 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-06204 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4251 | 1"-HD-2400-6204-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 6204 | B27 | PP | 13.9149 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 13.92 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-07686 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5156 | 1"-HD-2400-7686-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 7686 | H1 | PP | 106.9568 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 107.18 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-07689 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5159 | 1"-HD-2400-7689-B27-PP | 1" | HD | 2400 | 7689 | B27 | PP | 329.4306 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 328.24 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-07690 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5160 | 1"-HD-2400-7690-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 7690 | H1 | PP | 94.5873 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 95.8 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-07691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5161 | 1"-HD-2400-7691-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 7691 | H1 | PP | 100.138 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 99.81 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-07693 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5162 | 1"-HD-2400-7693-H1-PP | 1" | HD | 2400 | 7693 | H1 | PP | 43.5223 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 43.52 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-09047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4407 | 1"-HD-2400-9047-C13-NI | 1" | HD | 2400 | 9047 | C13 | NI | 60.9985 | 2014-08-14 | 2014-09-22 | C | 01 | 50.41 | 2014-09-22 | 280 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-09048 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4406 | 1"-HD-2400-9048-C13-NI | 1" | HD | 2400 | 9048 | C13 | NI | 31.0797 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 24.57 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4408 | 1"-HD-2400-9049-C13-NI | 1" | HD | 2400 | 9049 | C13 | NI | 52.7028 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 49.98 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HS-01828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1601 | 1"-HS-2400-1828-Bo-NI | 1" | HS | 2400 | 1828 | Bo | NI | 209.0801 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 211.57 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HS-01830 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1603 | 1"-HS-2400-1830-B27-VA | 1" | HS | 2400 | 1830 | B27 | VA | 41.5324 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | C | 01 | 39.73 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-02000 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1616 | 1"-HS-2400-2000-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 2000 | B27 | PP | 125.86 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | F | 01 | 124.76 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-02001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1617 | 1"-HS-2400-2001-Bo-PP | 1" | HS | 2400 | 2001 | Bo | PP | 3.948 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | D | 01 | 3.95 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HS-02939 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4853 | 1"-HS-2400-2939-Bo-NI | 1" | HS | 2400 | 2939 | Bo | NI | 182.009 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 187.06 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HS-04001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2813 | 1"-HS-2400-4001-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 4001 | B27 | PP | 77.6952 | 2014-09-08 |  | E | 02 | 74.63 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-04022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2867 | 1"-HS-2400-4022-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 4022 | B27 | PP | 251.3612 | 2014-08-27 |  | D | 02 | 250.65 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HS-04023 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2893 | 1"-HS-2400-4023-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 4023 | B27 | PP | 41.0863 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 43.47 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HS-04024 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2894 | 1"-HS-2400-4024-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 4024 | B27 | PP | 60.4047 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 60.4 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HS-04028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2864 | 1"-HS-2400-4028-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 4028 | B27 | PP | 40.0045 | [8 empty] | 0 |  |  | NÃO |  | PGOMES |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-HS-04034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2900 | 1"-HS-2400-4034-Bo-PP | 1" | HS | 2400 | 4034 | Bo | PP | 86.6133 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 86.61 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HS-04035 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2901 | 1"-HS-2400-4035-Bo-PP | 1" | HS | 2400 | 4035 | Bo | PP | 68.063 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 68.06 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HS-04352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3076 | 1"-HS-2400-4352-B27-PP | 1" | HS | 2400 | 4352 | B27 | PP | 188.5107 | 2014-09-03 |  | C | 02 | 278.9 |  |  | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HS-05541 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4700 | 1"-HS-2400-5541-Bo-NI | 1" | HS | 2400 | 5541 | Bo | NI | 23.52 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 23.22 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HS-09207 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4571 | 1"-HS-2400-9207-Bo-PP | 1" | HS | 2400 | 9207 | Bo | PP | 9.8519 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | A1 | 9.85 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-NH-01014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2804 | 1"-NH-2400-1014-Ba-NI | 1" | NH | 2400 | 1014 | Ba | NI | 742.7795 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 763.42 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-02312 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5888 | 1"-OL-2400-2312-Bo-NI | 1" | OL | 2400 | 2312 | Bo | NI | 38.1432 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 38.86 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-OL-07650 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5124 | 1"-OL-2400-7650-Ba-PP | 1" | OL | 2400 | 7650 | Ba | PP | 28.9408 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 28.94 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-OL-07651 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5125 | 1"-OL-2400-7651-Ba-PP | 1" | OL | 2400 | 7651 | Ba | PP | 39.1599 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 39.16 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-01000 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0620 | 1"-PQ-2400-1000-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1000 | Lb | NI | 12.612 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | B | 01 | 12.28 | 2014-08-05 | 251 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-01011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0631 | 1"-PQ-2400-1011-H1-NI | 1" | PQ | 2400 | 1011 | H1 | NI | 143.848 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 132.89 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-01786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5611 | 1"-PQ-2400-1786-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1786 | B10 | NI | 19.0802 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 18.15 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5612 | 1"-PQ-2400-1787-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1787 | B10 | NI | 12.3451 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 3.7 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5613 | 1"-PQ-2400-1788-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1788 | B10 | NI | 10.04 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 6.65 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01789 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5614 | 1"-PQ-2400-1789-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1789 | B10 | NI | 5.124 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 5.12 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01790 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5615 | 1"-PQ-2400-1790-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1790 | B10 | NI | 10.1315 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 6.63 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01791 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5616 | 1"-PQ-2400-1791-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1791 | Lb | NI | 6.348 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 6.35 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5617 | 1"-PQ-2400-1792-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1792 | Lb | NI | 6.348 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 6.35 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5618 | 1"-PQ-2400-1793-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1793 | Lb | NI | 14.919 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 13.93 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5619 | 1"-PQ-2400-1794-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1794 | Lb | NI | 6.348 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 6.35 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01795 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5620 | 1"-PQ-2400-1795-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1795 | Lb | NI | 11.584 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 5.83 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5621 | 1"-PQ-2400-1796-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1796 | Lb | NI | 6.348 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 6.35 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01797 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5622 | 1"-PQ-2400-1797-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 1797 | Lb | NI | 12.9446 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 13.75 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01850 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5932 | 1"-PQ-2400-1850-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1850 | B10 | NI | 5.4197 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 5.26 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-01851 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5933 | 1"-PQ-2400-1851-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 1851 | B10 | NI | 5.4197 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 5.26 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-02279 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5881 | 1"-PQ-2400-2279-Ba-NI | 1" | PQ | 2400 | 2279 | Ba | NI | 30.5771 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 45.86 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-02301 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5883 | 1"-PQ-2400-2301-Ba-NI | 1" | PQ | 2400 | 2301 | Ba | NI | 34.7104 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 34.51 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-02348 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2155 | 1"-PQ-2400-2348-Bo-NI | 1" | PQ | 2400 | 2348 | Bo | NI | 153.2436 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 153.24 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2156 | 1"-PQ-2400-2349-R2-NI | 1" | PQ | 2400 | 2349 | R2 | NI | 344.038 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 335.38 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-PQ-02364 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2171 | 1"-PQ-2400-2364-Bo-NI | 1" | PQ | 2400 | 2364 | Bo | NI | 8.5952 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 8.59 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02365 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2172 | 1"-PQ-2400-2365-R2-NI | 1" | PQ | 2400 | 2365 | R2 | NI | 163.4834 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 154.83 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-04793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3267 | 1"-PQ-2400-4793-Ba-NI | 1" | PQ | 2400 | 4793 | Ba | NI | 133.47 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 151.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-04794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3268 | 1"-PQ-2400-4794-Ba-NI | 1" | PQ | 2400 | 4794 | Ba | NI | 113.6888 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 112.13 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-05183 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4141 | 1"-PQ-2400-5183-R2-NI | 1" | PQ | 2400 | 5183 | R2 | NI | 286.9488 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 278.28 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-05184 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4142 | 1"-PQ-2400-5184-Bo-NI | 1" | PQ | 2400 | 5184 | Bo | NI | 102.2547 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 105.2 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-05195 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2717 | 1"-PQ-2400-5195-H1-NI | 1" | PQ | 2400 | 5195 | H1 | NI | 252.2564 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 241.62 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-05196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3350 | 1"-PQ-2400-5196-Bo-NI | 1" | PQ | 2400 | 5196 | Bo | NI | 26.0092 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 26.01 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-PQ-05385 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5271 | 1"-PQ-2400-5385-Ba-NI | 1" | PQ | 2400 | 5385 | Ba | NI | 4.3798 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 14.45 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-09053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4412 | 1"-PQ-2400-9053-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 9053 | B10 | NI | 24.4726 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | D | 01 | 22.04 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-PQ-09054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4413 | 1"-PQ-2400-9054-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 9054 | B10 | NI | 13.096 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 13.1 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-09055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4414 | 1"-PQ-2400-9055-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 9055 | B10 | NI | 45.4834 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.35 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-PQ-09058 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4417 | 1"-PQ-2400-9058-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 9058 | Lb | NI | 97.9438 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 19.05 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-PQ-09059 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4418 | 1"-PQ-2400-9059-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 9059 | Lb | NI | 15.925 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 15.92 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-09060 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4419 | 1"-PQ-2400-9060-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 9060 | Lb | NI | 39.0715 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 19.09 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-PQ-09214 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5994 | 1"-PQ-2400-9214-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 9214 | B10 | NI | 7.636 | 2014-07-25 | 2014-08-02 | A | 01 | 7.64 | 2014-08-02 | 247 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01347 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1208 | 1"-RAR-2400-1347-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 1347 | Ab | NI | 98.156 | 2014-09-16 |  | D | 02 | 98.19 |  |  | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1210 | 1"-RAR-2400-1351-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 1351 | Ab | NI | 61.3768 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 61.39 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01353 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1211 | 1"-RAR-2400-1353-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 1353 | Ab | NI | 75.083 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 75.08 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01355 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1212 | 1"-RAR-2400-1355-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 1355 | Ab | NI | 147.7868 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 129.42 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02281 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1853 | 1"-RAR-2400-2281-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 2281 | Ab | NI | 69.3164 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 69.84 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-03916 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2806 | 1"-RAR-2400-3916-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 3916 | Ab | NI | 4.194 | 2014-05-24 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03917 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2807 | 1"-RAR-2400-3917-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 3917 | Ab | NI | 4.194 | 2014-05-24 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03918 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2808 | 1"-RAR-2400-3918-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 3918 | Ab | NI | 4.194 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03919 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2809 | 1"-RAR-2400-3919-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 3919 | Ab | NI | 4.194 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03920 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2810 | 1"-RAR-2400-3920-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 3920 | Ab | NI | 4.194 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03921 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2811 | 1"-RAR-2400-3921-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 3921 | Ab | NI | 4.194 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.29 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04387 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5235 | 1"-RAR-2400-4387-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4387 | Ab | NI | 19.2367 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 19.24 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04389 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5237 | 1"-RAR-2400-4389-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4389 | Ab | NI | 76.1782 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 76.18 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4722 | 1"-RAR-2400-4391-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4391 | Ab | NI | 15.6793 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | B | 01 | 15.69 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04573 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4675 | 1"-RAR-2400-4573-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4573 | Ab | NI | 20.0707 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 18.41 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04577 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4673 | 1"-RAR-2400-4577-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4577 | Ab | NI | 16.191 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 16.19 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04670 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4672 | 1"-RAR-2400-4670-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4670 | Ab | NI | 87.0856 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 87.08 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-RAR-04951 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4674 | 1"-RAR-2400-4951-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 4951 | Ab | NI | 118.2434 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 118.24 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05884 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5286 | 1"-RAR-2400-5884-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 5884 | Ab | NI | 79.8886 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 79.89 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05889 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5290 | 1"-RAR-2400-5889-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 5889 | Ab | NI | 87.978 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | B | 01 | 87.99 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05891 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5292 | 1"-RAR-2400-5891-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 5891 | Ab | NI | 36.3257 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 36.32 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05893 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4724 | 1"-RAR-2400-5893-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 5893 | Ab | NI | 90.4357 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 90.44 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05895 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5294 | 1"-RAR-2400-5895-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 5895 | Ab | NI | 70.5583 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | C | 01 | 70.56 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5299 | 1"-RAR-2400-6234-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6234 | Ab | NI | 33.4701 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 33.48 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06245 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4264 | 1"-RAR-2400-6245-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6245 | Ab | NI | 83.1462 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 82.32 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06251 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4269 | 1"-RAR-2400-6251-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6251 | Ab | NI | 75.4719 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 75.47 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06257 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4274 | 1"-RAR-2400-6257-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6257 | Ab | NI | 73.8337 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | B | 01 | 73.8 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4278 | 1"-RAR-2400-6263-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6263 | Ab | NI | 90.6753 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 90.68 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06268 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4282 | 1"-RAR-2400-6268-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6268 | Ab | NI | 63.2177 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 63.22 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06275 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2795 | 1"-RAR-2400-6275-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6275 | Ab | NI | 60.5571 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 60.56 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06303 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2790 | 1"-RAR-2400-6303-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6303 | Ab | NI | 190.7355 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 01 | 190.75 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06308 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4304 | 1"-RAR-2400-6308-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6308 | Ab | NI | 126.5049 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | D | 01 | 126.51 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06313 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3552 | 1"-RAR-2400-6313-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6313 | Ab | NI | 51.112 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 49.76 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06315 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3554 | 1"-RAR-2400-6315-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6315 | Ab | NI | 25.4629 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 25.55 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06321 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3558 | 1"-RAR-2400-6321-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6321 | Ab | NI | 17.4554 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3560 | 1"-RAR-2400-6325-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6325 | Ab | NI | 54.5548 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 53.21 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3562 | 1"-RAR-2400-6327-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6327 | Ab | NI | 25.1211 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | 01 | 25.17 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06333 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3566 | 1"-RAR-2400-6333-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6333 | Ab | NI | 17.4616 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.51 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06337 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3568 | 1"-RAR-2400-6337-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6337 | Ab | NI | 53.0666 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 51.73 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06339 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3570 | 1"-RAR-2400-6339-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6339 | Ab | NI | 17.6035 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.65 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3574 | 1"-RAR-2400-6345-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6345 | Ab | NI | 17.1764 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.22 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3576 | 1"-RAR-2400-6349-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6349 | Ab | NI | 45.1671 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 43.82 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3578 | 1"-RAR-2400-6351-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6351 | Ab | NI | 17.2148 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.26 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06359 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3584 | 1"-RAR-2400-6359-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6359 | Ab | NI | 18.2194 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 18.28 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3590 | 1"-RAR-2400-6368-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6368 | Ab | NI | 46.0137 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 45.56 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06370 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4307 | 1"-RAR-2400-6370-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6370 | Ab | NI | 25.2642 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 25.32 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06376 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4311 | 1"-RAR-2400-6376-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6376 | Ab | NI | 17.4554 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06380 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4313 | 1"-RAR-2400-6380-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6380 | Ab | NI | 49.7006 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 49.24 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06382 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4315 | 1"-RAR-2400-6382-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6382 | Ab | NI | 25.2539 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 25.3 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06388 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4319 | 1"-RAR-2400-6388-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6388 | Ab | NI | 17.4616 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.51 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06392 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4321 | 1"-RAR-2400-6392-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6392 | Ab | NI | 52.6488 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 51.3 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06394 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4323 | 1"-RAR-2400-6394-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6394 | Ab | NI | 17.6035 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.65 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06395 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4727 | 1"-RAR-2400-6395-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6395 | Ab | NI | 60.6393 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 59.28 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06396 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4676 | 1"-RAR-2400-6396-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6396 | Ab | NI | 21.3566 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 21.35 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5651 | 1"-RAR-2400-6400-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6400 | Ab | NI | 54.8414 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4327 | 1"-RAR-2400-6705-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6705 | Ab | NI | 17.1764 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.22 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06709 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4329 | 1"-RAR-2400-6709-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6709 | Ab | NI | 46.1782 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 44.83 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06711 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4331 | 1"-RAR-2400-6711-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6711 | Ab | NI | 17.2148 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 21.15 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06719 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4337 | 1"-RAR-2400-6719-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6719 | Ab | NI | 18.2194 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 22.36 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3594 | 1"-RAR-2400-6727-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6727 | Ab | NI | 46.0137 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 45.55 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06729 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3596 | 1"-RAR-2400-6729-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6729 | Ab | NI | 25.2642 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 25.31 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3600 | 1"-RAR-2400-6735-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6735 | Ab | NI | 17.4554 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.5 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3602 | 1"-RAR-2400-6739-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6739 | Ab | NI | 49.7006 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 49.24 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3604 | 1"-RAR-2400-6741-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6741 | Ab | NI | 25.2539 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 25.3 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06747 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3608 | 1"-RAR-2400-6747-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6747 | Ab | NI | 17.4616 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.51 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06751 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3610 | 1"-RAR-2400-6751-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6751 | Ab | NI | 52.6488 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 51.3 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06753 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3612 | 1"-RAR-2400-6753-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6753 | Ab | NI | 17.6035 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.65 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06759 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3616 | 1"-RAR-2400-6759-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6759 | Ab | NI | 17.1764 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 17.22 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06763 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3618 | 1"-RAR-2400-6763-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6763 | Ab | NI | 45.1671 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 43.82 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3620 | 1"-RAR-2400-6765-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6765 | Ab | NI | 17.2148 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 21.01 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06773 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3626 | 1"-RAR-2400-6773-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6773 | Ab | NI | 18.2194 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 22.21 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-RAR-06780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5652 | 1"-RAR-2400-6780-Ab-NI | 1" | RAR | 2400 | 6780 | Ab | NI | 65.0028 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 65.01 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-04917 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4072 | 1"-V0-2400-4917-Ce-PP | 1" | V0 | 2400 | 4917 | Ce | PP | 104.9909 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 02 | 104.98 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V0-05010 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3315 | 1"-V0-2400-5010-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5010 | Bf | PP | 47.7572 | 2014-09-01 | 2014-09-16 | D | 02 | 40.76 | 2014-09-16 | 275 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-05011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3316 | 1"-V0-2400-5011-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5011 | Bf | PP | 57.4781 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 54.74 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-05014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3319 | 1"-V0-2400-5014-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5014 | Bf | PP | 27.1519 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 56.79 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-05015 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3320 | 1"-V0-2400-5015-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5015 | Bf | PP | 7.666 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 18.49 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-05017 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3321 | 1"-V0-2400-5017-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5017 | Bf | PP | 59.9853 | 2014-08-05 | 2014-08-12 | B | 01 | 60 | 2014-08-12 | 255 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V0-05018 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3322 | 1"-V0-2400-5018-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5018 | Bf | PP | 7.6207 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 7.62 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-05027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3331 | 1"-V0-2400-5027-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5027 | Bf | PP | 35.6054 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 35.31 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-05028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3332 | 1"-V0-2400-5028-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5028 | Bf | PP | 44.2841 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 43.98 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V0-05029 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3333 | 1"-V0-2400-5029-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5029 | Bf | PP | 21.351 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.05 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V0-05030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3334 | 1"-V0-2400-5030-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 5030 | Bf | PP | 43.9522 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 43.66 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V0-07680 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5150 | 1"-V0-2400-7680-Bf-PP | 1" | V0 | 2400 | 7680 | Bf | PP | 77.6463 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 77.65 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-01022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0635 | 1"-V16-2400-1022-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1022 | Ce | IQ | 32.287 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 32.29 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0637 | 1"-V16-2400-1026-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1026 | Ce | IQ | 78.867 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 75.91 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0638 | 1"-V16-2400-1027-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1027 | Ce | IQ | 151.0697 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 148.09 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0639 | 1"-V16-2400-1028-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1028 | Ce | IQ | 137.4627 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 135.81 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0643 | 1"-V16-2400-1032-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1032 | Ce | IQ | 164.8163 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 161.84 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0644 | 1"-V16-2400-1033-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1033 | Ce | IQ | 210.3383 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 207.35 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0645 | 1"-V16-2400-1034-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1034 | Ce | IQ | 272.2035 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 269.26 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01037 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0647 | 1"-V16-2400-1037-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1037 | Ce | IQ | 35.8367 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 35.83 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0648 | 1"-V16-2400-1038-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1038 | Ce | IQ | 49.9707 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | B | 01 | 49.96 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0649 | 1"-V16-2400-1039-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1039 | Ce | IQ | 117.4302 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 117.43 | 28/07/2014 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0650 | 1"-V16-2400-1040-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1040 | Ce | IQ | 24.0367 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 24.04 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-01041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0651 | 1"-V16-2400-1041-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1041 | Ce | IQ | 265.2171 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 263.9 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01042 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0652 | 1"-V16-2400-1042-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1042 | Ce | IQ | 362.0577 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 01 | 360.36 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0653 | 1"-V16-2400-1043-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1043 | Ce | IQ | 165.1353 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 165.07 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01044 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0654 | 1"-V16-2400-1044-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1044 | Ce | IQ | 285.09 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 283.8 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0656 | 1"-V16-2400-1047-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1047 | Ce | IQ | 96.6923 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 96.69 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01048 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0657 | 1"-V16-2400-1048-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1048 | Ce | IQ | 72.8093 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 72.81 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0658 | 1"-V16-2400-1049-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1049 | Ce | IQ | 102.2356 |  |  | B | 0 |  |  | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0659 | 1"-V16-2400-1050-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1050 | Ce | IQ | 95.3485 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | E | 01 | 95.35 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0660 | 1"-V16-2400-1051-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1051 | Ce | IQ | 48.935 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 48.94 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-01052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0661 | 1"-V16-2400-1052-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1052 | Ce | IQ | 124.6673 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | C | 02 | 123.04 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-01054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0663 | 1"-V16-2400-1054-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1054 | Ce | IQ | 33.2665 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 33.26 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-01055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0664 | 1"-V16-2400-1055-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1055 | Ce | IQ | 34.6103 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 34.61 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01056 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0665 | 1"-V16-2400-1056-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1056 | Ce | IQ | 52.0239 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 51.33 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01057 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0666 | 1"-V16-2400-1057-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1057 | Ce | IQ | 174.6561 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 173.98 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01058 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0667 | 1"-V16-2400-1058-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1058 | Ce | IQ | 66.7051 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 66.7 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-01059 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0668 | 1"-V16-2400-1059-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1059 | Ce | IQ | 57.6881 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | B | 01 | 57.28 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01060 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0669 | 1"-V16-2400-1060-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1060 | Ce | IQ | 58.5255 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | C | 01 | 58.12 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01061 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0670 | 1"-V16-2400-1061-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1061 | Ce | IQ | 181.5523 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 181.54 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0675 | 1"-V16-2400-1066-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1066 | Ce | IQ | 120.3049 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 119.89 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01067 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0676 | 1"-V16-2400-1067-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1067 | Ce | IQ | 154.7869 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 151.78 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-01068 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0677 | 1"-V16-2400-1068-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1068 | Ce | IQ | 71.8498 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 71.84 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01069 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0678 | 1"-V16-2400-1069-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1069 | Ce | IQ | 119.8253 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 119.43 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01070 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0679 | 1"-V16-2400-1070-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1070 | Ce | IQ | 42.0424 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | B | 01 | 42.04 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01071 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0680 | 1"-V16-2400-1071-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1071 | Ce | IQ | 36.542 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 36.14 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0681 | 1"-V16-2400-1073-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1073 | Ce | IQ | 38.1386 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 38.14 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-V16-01074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0682 | 1"-V16-2400-1074-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1074 | Ce | IQ | 209.6121 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 208.29 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0683 | 1"-V16-2400-1075-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1075 | Ce | IQ | 170.378 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | B | 01 | 170.36 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01076 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0684 | 1"-V16-2400-1076-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1076 | Ce | IQ | 51.2622 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 51.26 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01077 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0685 | 1"-V16-2400-1077-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1077 | Ce | IQ | 40.2568 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 39.85 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01078 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0686 | 1"-V16-2400-1078-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1078 | Ce | IQ | 69.5865 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 69.59 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01079 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0687 | 1"-V16-2400-1079-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 1079 | Ce | IQ | 36.225 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 35.82 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4947 | 1"-V16-2400-2937-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 2937 | Ce | IQ | 186.6907 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 183.92 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-02941 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5174 | 1"-V16-2400-2941-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 2941 | Ce | IQ | 202.9325 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 200.5 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-03460 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0694 | 1"-V16-2400-3460-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3460 | Ce | IQ | 56.733 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 56.32 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03461 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0695 | 1"-V16-2400-3461-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3461 | Ce | IQ | 18.238 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | 01 | 18.23 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03462 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0696 | 1"-V16-2400-3462-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3462 | Ce | IQ | 119.3363 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 119.34 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03463 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0697 | 1"-V16-2400-3463-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3463 | Ce | IQ | 109.7024 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 109.69 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03465 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0699 | 1"-V16-2400-3465-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3465 | Ce | IQ | 88.7707 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 88.36 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03466 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0700 | 1"-V16-2400-3466-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3466 | Ce | IQ | 40.5951 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 40.59 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03467 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0701 | 1"-V16-2400-3467-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3467 | Ce | IQ | 147.028 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 147.02 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03468 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0702 | 1"-V16-2400-3468-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3468 | Ce | IQ | 57.581 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 57.57 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03469 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0703 | 1"-V16-2400-3469-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3469 | Ce | IQ | 44.0718 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 43.66 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-V16-03470 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0704 | 1"-V16-2400-3470-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3470 | Ce | IQ | 46.6951 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 46.69 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03472 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0706 | 1"-V16-2400-3472-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3472 | Ce | IQ | 116.4578 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | A1 | 115.15 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03478 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0710 | 1"-V16-2400-3478-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3478 | Ce | IQ | 142.1416 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | A1 | 140.85 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03482 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0711 | 1"-V16-2400-3482-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3482 | Ce | IQ | 263.3848 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 262.07 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03483 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0712 | 1"-V16-2400-3483-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3483 | Ce | IQ | 91.8986 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | 01 | 91.91 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03484 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0713 | 1"-V16-2400-3484-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3484 | Ce | IQ | 113.1599 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 113.16 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03490 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0714 | 1"-V16-2400-3490-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3490 | Ce | IQ | 198.4597 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 196.75 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03491 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0715 | 1"-V16-2400-3491-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3491 | Ce | IQ | 28.1034 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 27.7 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-03492 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0716 | 1"-V16-2400-3492-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3492 | Ce | IQ | 152.181 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 151.77 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03493 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0717 | 1"-V16-2400-3493-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3493 | Ce | IQ | 26.0394 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 23.2 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03494 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0718 | 1"-V16-2400-3494-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3494 | Ce | IQ | 116.2316 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 115.83 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03495 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0719 | 1"-V16-2400-3495-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3495 | Ce | IQ | 197.3547 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 202.69 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03502 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0722 | 1"-V16-2400-3502-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3502 | Ce | IQ | 96.8329 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 96.83 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03503 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0723 | 1"-V16-2400-3503-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3503 | Ce | IQ | 52.5271 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | 01 | 52.87 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03505 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0724 | 1"-V16-2400-3505-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3505 | Ce | IQ | 114.0803 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 114.07 | 2014-07-28 | 239 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03506 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0725 | 1"-V16-2400-3506-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3506 | Ce | IQ | 147.9671 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | D | 01 | 146.56 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03518 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0733 | 1"-V16-2400-3518-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3518 | Ce | IQ | 40.5524 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | A1 | 40.55 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03519 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0734 | 1"-V16-2400-3519-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3519 | Ce | IQ | 131.7978 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | C | A1 | 131.8 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03520 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0735 | 1"-V16-2400-3520-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3520 | Ce | IQ | 28.2906 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | A1 | 28.29 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03521 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0736 | 1"-V16-2400-3521-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3521 | Ce | IQ | 176.2048 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 176.2 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03522 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0737 | 1"-V16-2400-3522-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3522 | Ce | IQ | 17.8015 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | A1 | 17.8 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03523 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0738 | 1"-V16-2400-3523-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3523 | Ce | IQ | 293.0476 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | E | A1 | 290.45 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03531 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0745 | 1"-V16-2400-3531-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3531 | Ce | IQ | 105.5041 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | C | 01 | 105.5 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03532 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0746 | 1"-V16-2400-3532-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3532 | Ce | IQ | 95.3119 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 95.31 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03533 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0747 | 1"-V16-2400-3533-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3533 | Ce | IQ | 137.8528 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 136.15 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03534 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0748 | 1"-V16-2400-3534-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3534 | Ce | IQ | 202.2243 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 200.52 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03535 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0749 | 1"-V16-2400-3535-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3535 | Ce | IQ | 166.9748 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 165.27 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03536 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0750 | 1"-V16-2400-3536-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3536 | Ce | IQ | 84.547 | 2014-08-27 | 2014-09-12 | D | 01 | 84.15 | 2014-09-12 | 273 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V16-03538 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0751 | 1"-V16-2400-3538-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3538 | Ce | IQ | 238.3721 | 2014-05-19 | 2014-06-19 | B | 01 | 233.37 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03539 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0752 | 1"-V16-2400-3539-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3539 | Ce | IQ | 130.2924 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 128.99 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03541 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0753 | 1"-V16-2400-3541-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3541 | Ce | IQ | 129.0311 | 2014-05-19 | 2014-08-02 | C | 01 | 127.74 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03542 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0754 | 1"-V16-2400-3542-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3542 | Ce | IQ | 130.4276 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | B | 01 | 129.12 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03544 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0755 | 1"-V16-2400-3544-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3544 | Ce | IQ | 29.7899 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 29.79 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-V16-03546 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0756 | 1"-V16-2400-3546-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3546 | Ce | IQ | 445.8879 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | E | 01 | 445.48 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03548 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0757 | 1"-V16-2400-3548-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3548 | Ce | IQ | 86.1917 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 85.99 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-03549 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0758 | 1"-V16-2400-3549-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3549 | Ce | IQ | 77.0421 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | C | 01 | 76.64 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03550 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0759 | 1"-V16-2400-3550-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3550 | Ce | IQ | 98.4987 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | C | 01 | 98.5 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03551 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0760 | 1"-V16-2400-3551-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3551 | Ce | IQ | 83.0367 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 82.64 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03552 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0761 | 1"-V16-2400-3552-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3552 | Ce | IQ | 58.7262 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 57 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03553 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0762 | 1"-V16-2400-3553-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3553 | Ce | IQ | 94.6161 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 94.6 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03554 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0763 | 1"-V16-2400-3554-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3554 | Ce | IQ | 50.5208 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 50.52 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03555 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0764 | 1"-V16-2400-3555-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3555 | Ce | IQ | 68.7793 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 68.37 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03556 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0765 | 1"-V16-2400-3556-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3556 | Ce | IQ | 130.7646 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 130.36 | 2014-08-06 | 249 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03557 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0766 | 1"-V16-2400-3557-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3557 | Ce | IQ | 92.944 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | A1 | 92.93 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03558 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0767 | 1"-V16-2400-3558-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3558 | Ce | IQ | 252.5827 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | A1 | 253.29 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03559 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0768 | 1"-V16-2400-3559-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3559 | Ce | IQ | 17.8015 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | A1 | 17.8 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03560 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0769 | 1"-V16-2400-3560-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3560 | Ce | IQ | 38.7858 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 37.09 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03561 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0770 | 1"-V16-2400-3561-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3561 | Ce | IQ | 42.1142 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | A1 | 42.11 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03562 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0771 | 1"-V16-2400-3562-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3562 | Ce | IQ | 105.6742 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | A1 | 105.27 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03563 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0772 | 1"-V16-2400-3563-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3563 | Ce | IQ | 59.8188 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 58.11 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03564 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0773 | 1"-V16-2400-3564-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3564 | Ce | IQ | 98.271 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | D | 01 | 95.88 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03565 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0774 | 1"-V16-2400-3565-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3565 | Ce | IQ | 25.7618 | 2014-08-14 | 2014-08-19 | B | 01 | 25.76 | 2014-08-19 | 258 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03566 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0775 | 1"-V16-2400-3566-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3566 | Ce | IQ | 64.5911 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | A1 | 64.59 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03572 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0776 | 1"-V16-2400-3572-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3572 | Ce | IQ | 45.7088 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | C | A1 | 45.7 | 2014-08-05 | 251 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03573 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0777 | 1"-V16-2400-3573-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3573 | Ce | IQ | 38.1111 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | C | A1 | 38.11 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03574 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0778 | 1"-V16-2400-3574-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3574 | Ce | IQ | 65.5406 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | B | 01 | 65.53 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03575 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0779 | 1"-V16-2400-3575-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3575 | Ce | IQ | 78.1372 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | C | 01 | 78.14 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03576 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0780 | 1"-V16-2400-3576-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3576 | Ce | IQ | 258.0854 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | D | 01 | 256.77 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03577 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0781 | 1"-V16-2400-3577-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3577 | Ce | IQ | 147.0071 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 144.01 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03578 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0782 | 1"-V16-2400-3578-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3578 | Ce | IQ | 42.0723 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 42.08 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03579 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0783 | 1"-V16-2400-3579-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3579 | Ce | IQ | 93.6923 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 93.69 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03580 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0784 | 1"-V16-2400-3580-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3580 | Ce | IQ | 125.6362 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 125.63 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03581 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0785 | 1"-V16-2400-3581-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3581 | Ce | IQ | 130.8777 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | 01 | 130.47 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03582 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0786 | 1"-V16-2400-3582-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3582 | Ce | IQ | 138.4497 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | E | 01 | 138.44 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-V16-03590 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0789 | 1"-V16-2400-3590-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3590 | Ce | IQ | 90.0058 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 90 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03591 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0790 | 1"-V16-2400-3591-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3591 | Ce | IQ | 77.7693 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 77.77 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03592 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0791 | 1"-V16-2400-3592-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3592 | Ce | IQ | 95.3675 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | B | 01 | 94.95 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03600 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0798 | 1"-V16-2400-3600-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3600 | Ce | IQ | 93.564 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 93.56 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03601 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0799 | 1"-V16-2400-3601-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3601 | Ce | IQ | 28.1845 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | B | 01 | 28.18 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03602 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0800 | 1"-V16-2400-3602-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3602 | Ce | IQ | 124.6579 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 02 | 123.36 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03603 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0801 | 1"-V16-2400-3603-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3603 | Ce | IQ | 67.3234 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 02 | 67.32 | 25/07/2014 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03621 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0815 | 1"-V16-2400-3621-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3621 | Ce | IQ | 128.7958 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 01 | 128.8 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03622 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0816 | 1"-V16-2400-3622-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3622 | Ce | IQ | 105.0204 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 103.32 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03623 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0817 | 1"-V16-2400-3623-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3623 | Ce | IQ | 83.7956 | 2014-01-27 | 2014-03-10 | B | 01 | 71.04 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03633 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4704 | 1"-V16-2400-3633-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3633 | Ce | IQ | 146.043 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 145.63 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03636 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0829 | 1"-V16-2400-3636-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3636 | Ce | IQ | 115.9748 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 113.01 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0839 | 1"-V16-2400-3724-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3724 | Ce | IQ | 263.0058 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 261.31 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0845 | 1"-V16-2400-3730-Ce-IQ | 1" | V16 | 2400 | 3730 | Ce | IQ | 153.782 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | B | 01 | 152.47 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03930 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4720 | 1"-V16-2400-3930-C27-PP | 1" | V16 | 2400 | 3930 | C27 | PP | 38.7379 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 38.07 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-05524 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4701 | 1"-V16-2400-5524-Bo-IQ | 1" | V16 | 2400 | 5524 | Bo | IQ | 61.999 | 2014-08-14 | 2014-08-22 | C | 01 | 61.89 | 2014-08-22 | 261 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V16-09200 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4559 | 1"-V16-2400-9200-Ce-PP | 1" | V16 | 2400 | 9200 | Ce | PP | 9.608 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 9.61 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V40-00942 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0606 | 1"-V40-2400-942-Ef-IQ | 1" | V40 | 2400 | 942 | Ef | IQ | 85.3194 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | D | 02 | 79.21 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-01102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0869 | 1"-V4-2400-1102-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1102 | Bf | IQ | 169.9712 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 169.69 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0870 | 1"-V4-2400-1103-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1103 | Bf | IQ | 35.9562 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 35.66 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01104 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0871 | 1"-V4-2400-1104-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1104 | Bf | IQ | 96.6224 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 96.85 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-01105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0872 | 1"-V4-2400-1105-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1105 | Bf | IQ | 5.9557 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 01 | 5.96 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0873 | 1"-V4-2400-1106-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1106 | Bf | IQ | 74.5654 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 74.57 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0874 | 1"-V4-2400-1107-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1107 | Bf | IQ | 13.8962 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 13.89 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-01108 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0875 | 1"-V4-2400-1108-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1108 | Bf | IQ | 76.9214 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 76.92 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01109 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0876 | 1"-V4-2400-1109-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1109 | Bf | IQ | 18.3922 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 18.4 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0877 | 1"-V4-2400-1110-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1110 | Bf | IQ | 86.8977 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | A1 | 86.9 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01111 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0878 | 1"-V4-2400-1111-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1111 | Bf | IQ | 18.8445 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 18.85 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01114 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0879 | 1"-V4-2400-1114-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1114 | Bf | IQ | 106.2793 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 106.28 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01115 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0880 | 1"-V4-2400-1115-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1115 | Bf | IQ | 21.211 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.21 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-01116 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0881 | 1"-V4-2400-1116-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1116 | Bf | IQ | 111.3841 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 111.39 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01117 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0882 | 1"-V4-2400-1117-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1117 | Bf | IQ | 14.5521 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 14.55 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0883 | 1"-V4-2400-1118-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1118 | Bf | IQ | 95.1343 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | A1 | 95.14 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0884 | 1"-V4-2400-1119-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1119 | Bf | IQ | 36.0659 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 36.39 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-01120 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0885 | 1"-V4-2400-1120-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1120 | Bf | IQ | 162.9061 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-01121 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0886 | 1"-V4-2400-1121-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1121 | Bf | IQ | 87.5287 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 87.53 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01122 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0887 | 1"-V4-2400-1122-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1122 | Bf | IQ | 15.8619 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 15.86 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0888 | 1"-V4-2400-1123-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1123 | Bf | IQ | 71.4187 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 71.42 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01124 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0889 | 1"-V4-2400-1124-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1124 | Bf | IQ | 108.6174 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | A1 | 100.92 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01125 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0890 | 1"-V4-2400-1125-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1125 | Bf | IQ | 27.2762 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | A1 | 27.28 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0891 | 1"-V4-2400-1126-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1126 | Bf | IQ | 125.7833 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | D | A1 | 125.79 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01127 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0892 | 1"-V4-2400-1127-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1127 | Bf | IQ | 28.3005 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 28.3 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-01128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0893 | 1"-V4-2400-1128-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1128 | Bf | IQ | 96.6966 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | E | A1 | 96.91 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01129 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0894 | 1"-V4-2400-1129-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1129 | Bf | IQ | 101.3253 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | C | 01 | 101.33 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01130 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0895 | 1"-V4-2400-1130-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1130 | Bf | IQ | 118.8827 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | B | 02 | 118.88 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01131 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0896 | 1"-V4-2400-1131-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1131 | Bf | IQ | 11.8329 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | B | 01 | 11.83 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0897 | 1"-V4-2400-1132-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1132 | Bf | IQ | 21.6836 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 21.68 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-V4-01133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0898 | 1"-V4-2400-1133-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1133 | Bf | IQ | 91.3879 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | C | 01 | 91.39 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0899 | 1"-V4-2400-1134-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1134 | Bf | IQ | 107.5145 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | C | 01 | 107.52 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0900 | 1"-V4-2400-1135-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1135 | Bf | IQ | 21.1565 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 21.16 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0901 | 1"-V4-2400-1136-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1136 | Bf | IQ | 95.8475 | 2014-05-23 | 2014-06-05 | B | 01 | 95.84 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01137 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0902 | 1"-V4-2400-1137-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1137 | Bf | IQ | 18.1728 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 18.17 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-01138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0903 | 1"-V4-2400-1138-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1138 | Bf | IQ | 144.1379 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | E | 01 | 144.13 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0904 | 1"-V4-2400-1139-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1139 | Bf | IQ | 33.5649 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | E | 01 | 33.57 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0905 | 1"-V4-2400-1140-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1140 | Bf | IQ | 112.3927 | 2014-05-19 | 2014-06-19 | C | 01 | 112.39 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01141 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0906 | 1"-V4-2400-1141-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1141 | Bf | IQ | 16.8679 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 16.87 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-01142 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0907 | 1"-V4-2400-1142-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1142 | Bf | IQ | 115.3883 | 2014-05-23 | 2014-06-05 | C | 01 | 115.71 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01143 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0908 | 1"-V4-2400-1143-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1143 | Bf | IQ | 28.2031 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 28.2 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01144 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0909 | 1"-V4-2400-1144-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1144 | Bf | IQ | 106.7077 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | D | 02 | 106.71 | 2014-09-18 | 277 | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01145 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0910 | 1"-V4-2400-1145-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1145 | Bf | IQ | 26.6746 | 2014-07-31 | 2014-08-06 | C | 01 | 26.68 | 2014-08-06 | 252 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01146 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0911 | 1"-V4-2400-1146-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1146 | Bf | IQ | 106.6961 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | D | 01 | 106.7 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01147 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0912 | 1"-V4-2400-1147-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1147 | Bf | IQ | 23.9662 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 23.97 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01148 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0913 | 1"-V4-2400-1148-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1148 | Bf | IQ | 53.4337 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | E | 01 | 42.3 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-01149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0914 | 1"-V4-2400-1149-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1149 | Bf | IQ | 159.3132 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 159.32 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0915 | 1"-V4-2400-1150-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1150 | Bf | IQ | 39.6023 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 39.61 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-01153 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0917 | 1"-V4-2400-1153-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1153 | Bf | IQ | 109.3999 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 109.4 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01154 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0918 | 1"-V4-2400-1154-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1154 | Bf | IQ | 15.4517 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 15.46 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01156 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0920 | 1/2"-V4-2400-1156-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 1156 | Bf | IQ | 53.5393 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 01 | 35.73 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01159 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0923 | 1"-V4-2400-1159-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1159 | Bf | IQ | 13.8531 | 2014-07-28 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.86 | 2014-07-30 | 245 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-01160 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0924 | 1"-V4-2400-1160-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1160 | Bf | IQ | 149.2989 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | D | 01 | 149.3 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01164 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0927 | 1"-V4-2400-1164-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 1164 | Bf | IQ | 98.7137 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 99.02 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-04029 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2897 | 1"-V4-2400-4029-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 4029 | Bf | IQ | 298.1828 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 296.63 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-04036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2902 | 1"-V4-2400-4036-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 4036 | Bf | IQ | 336.2067 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 342.04 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-04377 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3092 | 1"-V4-2400-4377-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 4377 | Bf | IQ | 92.48 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 92.18 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-05921 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2688 | 1"-V4-2400-5921-Ba-IQ | 1" | V4 | 2400 | 5921 | Ba | IQ | 31.0575 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | B | 01 | 30.76 | 2014-07-09 | 216 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-05922 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2689 | 1"-V4-2400-5922-Ba-IQ | 1" | V4 | 2400 | 5922 | Ba | IQ | 31.328 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | B | 01 | 31.03 | 2014-07-22 | 231 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-06823 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4344 | 1"-V4-2400-6823-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 6823 | Bf | IQ | 94.6423 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 94.87 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-06824 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4345 | 1"-V4-2400-6824-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 6824 | Bf | IQ | 12.6153 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 12.61 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-09507 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9507 | 1"-V4-2400-9507-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 9507 | Bf | IQ | 154.6762 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 137.56 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-09607 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9607 | 1"-V4-2400-9607-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 9607 | Bf | IQ | 129.3354 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 112 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-09610 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9610 | 1"-V4-2400-9610-Bf-IQ | 1" | V4 | 2400 | 9610 | Bf | IQ | 117.7451 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 99.92 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4993 | 1.1/2"-AF-2400-8229-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8229 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | C | 01 | 5.12 | 2014-07-17 | 226 | 171 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08231 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5365 | 1.1/2"-AF-2400-8231-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8231 | Ac | NI | 5.1507 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | C | 01 | 5.05 | 2014-07-17 | 226 | 171 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08232 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4995 | 1.1/2"-AF-2400-8232-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8232 | Ac | NI | 5.9016 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | B | 01 | 5.79 | 2014-07-17 | 226 | 171 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4996 | 1.1/2"-AF-2400-8234-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8234 | Ac | NI | 5.9016 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | B | 01 | 5.79 | 2014-06-21 | 204 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08236 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4940 | 1.1/2"-AF-2400-8236-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8236 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 5.12 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08239 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4942 | 1.1/2"-AF-2400-8239-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8239 | Ac | NI | 4.3432 | 2014-07-23 | 2014-07-29 | D | 02 | 4.24 | 2014-07-29 | 242 | 177 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AF-08240 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4943 | 1.1/2"-AF-2400-8240-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8240 | Ac | NI | 40.69 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | D | 01 | 39.85 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08241 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4944 | 1.1/2"-AF-2400-8241-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8241 | Ac | NI | 4.3432 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | D | 02 | 4.24 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08242 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5366 | 1.1/2"-AF-2400-8242-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8242 | Ac | NI | 52.2288 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 51.39 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08243 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5367 | 1.1/2"-AF-2400-8243-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8243 | Ac | NI | 6.6751 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 6.57 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08244 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5368 | 1.1/2"-AF-2400-8244-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8244 | Ac | NI | 20.0771 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 19.24 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08245 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5369 | 1.1/2"-AF-2400-8245-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8245 | Ac | NI | 6.6752 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 6.57 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5370 | 1.1/2"-AF-2400-8246-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8246 | Ac | NI | 20.5503 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 19.71 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08247 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5371 | 1.1/2"-AF-2400-8247-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8247 | Ac | NI | 4.5596 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 4.45 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08248 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5372 | 1.1/2"-AF-2400-8248-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8248 | Ac | NI | 4.5596 | 2014-07-21 | 2014-09-10 | C | 02 | 4.45 | 2014-09-10 | 271 | 175 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5068 | 1.1/2"-AF-2400-8258-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8258 | Ac | NI | 17.5693 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 17.36 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08260 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5069 | 1.1/2"-AF-2400-8260-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8260 | Ac | NI | 17.572 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 17.36 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08262 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5071 | 1.1/2"-AF-2400-8262-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8262 | Ac | NI | 4.6326 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | C | 01 | 4.52 | 2014-06-19 | 203 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5072 | 3"-AF-2400-8263-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8263 | Ac | NI | 67.4766 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | C | 02 | 67.35 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08264 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4997 | 1.1/2"-AF-2400-8264-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8264 | Ac | NI | 4.6326 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | D | 01 | 4.52 | 2014-06-18 | 202 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08265 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5073 | 3"-AF-2400-8265-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8265 | Ac | NI | 85.0033 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | C | 02 | 84.89 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08266 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5074 | 1.1/2"-AF-2400-8266-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8266 | Ac | NI | 4.6326 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 4.52 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AF-08267 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5075 | 3"-AF-2400-8267-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8267 | Ac | NI | 82.9711 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | C | 02 | 82.86 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08268 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5076 | 1.1/2"-AF-2400-8268-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8268 | Ac | NI | 4.6326 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.52 | 2014-06-18 | 202 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08269 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5077 | 3"-AF-2400-8269-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8269 | Ac | NI | 83.4542 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | C | 02 | 83.33 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08270 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5078 | 1.1/2"-AF-2400-8270-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8270 | Ac | NI | 4.6326 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.52 | 2014-06-18 | 202 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08272 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5080 | 1.1/2"-AF-2400-8272-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8272 | Ac | NI | 2.501 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 2.39 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08273 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5081 | 1.1/2"-AF-2400-8273-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8273 | Ac | NI | 20.3413 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.24 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08275 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5083 | 1.1/2"-AF-2400-8275-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8275 | Ac | NI | 2.501 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 2.39 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08279 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5087 | 1.1/2"-AF-2400-8279-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8279 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | C | 02 | 5.11 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08281 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5089 | 1.1/2"-AF-2400-8281-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8281 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | C | 02 | 5.12 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5091 | 1.1/2"-AF-2400-8283-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8283 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | C | 02 | 5.11 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08285 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5093 | 1.1/2"-AF-2400-8285-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8285 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.12 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5518 | 1.1/2"-AF-2400-8288-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8288 | Ac | NI | 8.3668 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 8.26 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08291 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5521 | 1.1/2"-AF-2400-8291-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8291 | Ac | NI | 5.8908 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 5.79 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5523 | 1.1/2"-AF-2400-8293-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8293 | Ac | NI | 5.8908 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | B | 01 | 5.79 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08295 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5525 | 1.1/2"-AF-2400-8295-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8295 | Ac | NI | 5.8907 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 5.79 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08297 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5527 | 1.1/2"-AF-2400-8297-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8297 | Ac | NI | 5.8907 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 5.79 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08298 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5528 | 1.1/2"-AF-2400-8298-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8298 | Ac | NI | 20.4087 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 20.3 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08299 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5529 | 1.1/2"-AF-2400-8299-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8299 | Ac | NI | 4.5596 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 4.45 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08300 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5530 | 1.1/2"-AF-2400-8300-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8300 | Ac | NI | 4.3979 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 4.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08301 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5531 | 1.1/2"-AF-2400-8301-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8301 | Ac | NI | 18.6475 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 17.81 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08302 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5532 | 1.1/2"-AF-2400-8302-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8302 | Ac | NI | 4.5596 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 4.45 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08303 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5533 | 1.1/2"-AF-2400-8303-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8303 | Ac | NI | 4.7561 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 4.65 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08306 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5536 | 1.1/2"-AF-2400-8306-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8306 | Ac | NI | 6.195 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | C | 01 | 6.09 | 2014-07-21 | 230 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08307 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5537 | 1.1/2"-AF-2400-8307-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8307 | Ac | NI | 19.4371 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | C | 01 | 19.33 | 2014-07-21 | 230 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08308 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5538 | 1.1/2"-AF-2400-8308-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8308 | Ac | NI | 6.195 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | C | 01 | 6.09 | 2014-07-21 | 230 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08364 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4945 | 1.1/2"-AF-2400-8364-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8364 | Ac | NI | 5.1507 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 5.05 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08385 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5095 | 1.1/2"-AF-2400-8385-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8385 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 5.12 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08387 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5097 | 1.1/2"-AF-2400-8387-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8387 | Ac | NI | 5.2237 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.12 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08390 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5561 | 1.1/2"-AF-2400-8390-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8390 | Ac | NI | 5.8907 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 5.79 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5099 | 3"-AF-2400-8391-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8391 | Ac | NI | 174.5719 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | B | 01 | 169.63 | 2014-06-19 | 203 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1236 | 1.1/2"-AI-2400-1401-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 1401 | Ac | NI | 407.0632 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 590.87 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01407 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1242 | 1.1/2"-AI-2400-1407-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 1407 | Ac | NI | 688.6422 | 2014-06-18 | 2014-07-11 | D | 01 | 647.63 | 2014-07-11 | 217 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01416 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1250 | 1.1/2"-AI-2400-1416-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 1416 | Ac | NI | 767.8769 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 767.91 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-01419 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1253 | 1.1/2"-AI-2400-1419-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 1419 | Ac | NI | 625.5378 | 2014-06-18 | 2014-08-11 | D | 01 | 624.25 | 2014-08-11 | 254 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AI-01463 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1256 | 1.1/2"-AI-2400-1463-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 1463 | Ac | NI | 131.2621 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 130.62 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-01467 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1257 | 1.1/2"-AI-2400-1467-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 1467 | Ac | NI | 423.9255 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 422.62 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AI-02716 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5907 | 1.1/2"-AI-2400-2716-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 2716 | Ac | NI | 608.7452 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | B | 02 | 607.48 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AI-02943 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4725 | 1.1/2"-AI-2400-2943-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 2943 | Ac | NI | 181.4831 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 181.04 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-02944 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4726 | 1.1/2"-AI-2400-2944-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2400 | 2944 | Ac | NI | 225.1558 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 224.95 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1245 | 1.1/2"-AI-2500-1410-Ac-NI | 1.1/2" | AI | 2500 | 1410 | Ac | NI | 829.1638 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 01 | 828 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AO-01988 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5879 | 1.1/2"-AO-2400-1988-Bo-PP | 1.1/2" | AO | 2400 | 1988 | Bo | PP | 15.7907 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 15.8 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03301 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5186 | 1.1/2"-AR-2400-3301-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 3301 | Ab | NI | 7.514 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 6.421 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03303 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5188 | 1.1/2"-AR-2400-3303-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 3303 | Ab | NI | 7.514 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 6.42 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03317 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5193 | 1.1/2"-AR-2400-3317-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 3317 | Ab | NI | 7.514 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 6.42 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06224 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4773 | 1.1/2"-AR-2400-6224-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 6224 | Ab | NI | 134.1966 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 128.06 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AR-06276 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2793 | 2"-AR-2400-6276-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6276 | Ab | NI | 209.7228 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | C | 01 | 209.7 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06278 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4285 | 1.1/2"-AR-2400-6278-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 6278 | Ab | NI | 22.6972 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 22.7 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06354 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3580 | 1.1/2"-AR-2400-6354-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 6354 | Ab | NI | 4.3951 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 3.3 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4333 | 1.1/2"-AR-2400-6714-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 6714 | Ab | NI | 4.3951 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 3.3 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06768 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3622 | 1.1/2"-AR-2400-6768-Ab-NI | 1.1/2" | AR | 2400 | 6768 | Ab | NI | 4.3951 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 3.3 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07664 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5135 | 1.1/2"-C0-2400-7664-Bf-PP | 1.1/2" | C0 | 2400 | 7664 | Bf | PP | 15.1319 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 15.13 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09533 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9533 | 1.1/2"-C2-2400-9533-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9533 | Bf | IQ | 296.043 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | D | 01 | 242.64 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09536 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9536 | 1.1/2"-C2-2400-9536-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9536 | Bf | IQ | 203.5155 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | C | 01 | 150.12 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09537 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9537 | 1.1/2"-C2-2400-9537-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9537 | Bf | IQ | 247.0058 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 01 | 104.59 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09540 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9540 | 1.1/2"-C2-2400-9540-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9540 | Bf | IQ | 386.495 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 01 | 216.81 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09544 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9544 | 1.1/2"-C2-2400-9544-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9544 | Bf | IQ | 304.9363 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | D | 01 | 198.14 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09545 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9545 | 1.1/2"-C2-2400-9545-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9545 | Bf | IQ | 243.4785 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 118.86 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09549 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9549 | 1.1/2"-C2-2400-9549-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9549 | Bf | IQ | 242.3231 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 117.7 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09554 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9554 | 1.1/2"-C2-2400-9554-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9554 | Bf | IQ | 271.2711 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 75.44 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-C2-09556 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9556 | 1.1/2"-C2-2400-9556-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9556 | Bf | IQ | 212.0398 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | D | 01 | 211.98 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09557 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9557 | 1.1/2"-C2-2400-9557-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9557 | Bf | IQ | 268.3739 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 54.75 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09612 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9612 | 1.1/2"-C2-2400-9612-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9612 | Bf | IQ | 323.5616 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 163.32 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09613 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9613 | 1.1/2"-C2-2400-9613-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9613 | Bf | IQ | 372.7758 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 176.93 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09620 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9620 | 1.1/2"-C2-2400-9620-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9620 | Bf | IQ | 271.3451 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 164.51 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09621 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9621 | 1.1/2"-C2-2400-9621-Bf-IQ | 1.1/2" | C2 | 2400 | 9621 | Bf | IQ | 327.0977 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 149.07 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-CA-02356 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2163 | 1.1/2"-CA-2400-2356-Bo-NI | 1.1/2" | CA | 2400 | 2356 | Bo | NI | 65.9258 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 65.92 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-02357 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2164 | 1.1/2"-CA-2400-2357-Bd-NI | 1.1/2" | CA | 2400 | 2357 | Bd | NI | 25.515 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 25.02 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02480 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2235 | 1.1/2"-CA-2400-2480-Bo-NI | 1.1/2" | CA | 2400 | 2480 | Bo | NI | 11.4149 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.42 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02481 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2236 | 1.1/2"-CA-2400-2481-B27-NI | 1.1/2" | CA | 2400 | 2481 | B27 | NI | 139.376 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | B | 01 | 137.59 | 2014-07-17 | 226 | 171 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00375 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0189 | 1.1/2"-CA-2400-375-G2-PP | 1.1/2" | CA | 2400 | 375 | G2 | PP | 416.8615 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | F | 01 | 407.88 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-00376 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0190 | 1.1/2"-CA-2400-376-G2-PP | 1.1/2" | CA | 2400 | 376 | G2 | PP | 729.6661 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 02 | 713 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00377 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0191 | 1.1/2"-CA-2400-377-G2-PP | 1.1/2" | CA | 2400 | 377 | G2 | PP | 186.8532 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | A1 | 183.26 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00378 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0192 | 1.1/2"-CA-2400-378-G2-PP | 1.1/2" | CA | 2400 | 378 | G2 | PP | 99.9624 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | A1 | 96.39 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-04350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3074 | 1.1/2"-CA-2400-4350-G2-PP | 1.1/2" | CA | 2400 | 4350 | G2 | PP | 226.0959 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 220.2 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3075 | 1.1/2"-CA-2400-4351-G2-PP | 1.1/2" | CA | 2400 | 4351 | G2 | PP | 223.6814 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 213.68 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-05429 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4608 | 1.1/2"-CA-2400-5429-B27-NI | 1.1/2" | CA | 2400 | 5429 | B27 | NI | 91.8958 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | C | A1 | 90.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DA-01820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1593 | 1.1/2"-DA-2400-1820-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 1820 | Bo | NI | 347.1254 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 344.07 | 30/07/2014 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-DA-01821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1594 | 1.1/2"-DA-2400-1821-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 1821 | Bo | NI | 94.8561 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 48.83 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DA-01822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1595 | 1.1/2"-DA-2400-1822-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 1822 | Bo | NI | 68.8082 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 68.33 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DA-01823 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1596 | 1.1/2"-DA-2400-1823-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 1823 | Bo | NI | 123.565 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 118.58 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DA-01825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1598 | 1.1/2"-DA-2400-1825-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 1825 | Bo | NI | 15.5361 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | A1 | 15.54 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-DA-04355 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3079 | 1.1/2"-DA-2400-4355-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 4355 | Bo | NI | 43.4961 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 43.5 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DA-04415 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4654 | 1.1/2"-DA-2400-4415-Bo-NI | 1.1/2" | DA | 2400 | 4415 | Bo | NI | 51.9386 | 2014-09-02 | 2014-09-12 | D | 02 | 34.12 | 2014-09-12 | 273 | 204 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-02721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2406 | 1.1/2"-GC-2400-2721-Bb-VA | 1.1/2" | GC | 2400 | 2721 | Bb | VA | 110.7786 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 84.42 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02722 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2407 | 1.1/2"-GC-2400-2722-Bb-VA | 1.1/2" | GC | 2400 | 2722 | Bb | VA | 534.4927 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 534.49 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-02738 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2423 | 1.1/2"-GC-2400-2738-Bb-VA | 1.1/2" | GC | 2400 | 2738 | Bb | VA | 95.0738 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 94.28 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GC-02739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2424 | 1.1/2"-GC-2400-2739-Bb-VA | 1.1/2" | GC | 2400 | 2739 | Bb | VA | 504.1211 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | C | 01 | 507.17 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2495 | 1.1/2"-GC-2400-2810-Bb-NI | 1.1/2" | GC | 2400 | 2810 | Bb | NI | 1680.4747 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | 01 | 1680.01 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2496 | 1.1/2"-GC-2400-2811-Bb-NI | 1.1/2" | GC | 2400 | 2811 | Bb | NI | 1677.6667 | 2014-09-12 |  | D | 02 | 1677.21 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03205 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1336 | 1.1/2"-GI-2400-3205-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 3205 | Aa | NI | 92.4386 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 01 | 91.59 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-03446 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5400 | 1.1/2"-GI-2400-3446-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 3446 | Aa | NI | 38.5196 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 37.38 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03457 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5409 | 1.1/2"-GI-2400-3457-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 3457 | Aa | NI | 38.0811 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 36.93 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03458 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5410 | 1.1/2"-GI-2400-3458-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 3458 | Aa | NI | 37.2603 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 36.11 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0208 | 1.1/2"-GI-2400-410-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 410 | Aa | NI | 118.2904 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 118.28 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0209 | 1.1/2"-GI-2400-411-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 411 | Aa | NI | 154.3284 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | C | 02 | 153.65 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-00412 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0210 | 1.1/2"-GI-2400-412-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 412 | Aa | NI | 20.7978 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | C | 02 | 20.79 | 2014-07-28 | 239 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00430 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0223 | 1.1/2"-GI-2400-430-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 430 | Aa | NI | 100.4952 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | A1 | 100.51 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00431 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0224 | 1.1/2"-GI-2400-431-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 431 | Aa | NI | 50.236 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 49.54 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00432 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0225 | 1.1/2"-GI-2400-432-Aa-NI | 1.1/2" | GI | 2400 | 432 | Aa | NI | 17.1721 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 17.18 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01681 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5434 | 1.1/2"-HC-2400-1681-R10-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 1681 | R10 | PP | 273.7562 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | C | 01 | 273.76 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01682 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5435 | 1.1/2"-HC-2400-1682-R10-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 1682 | R10 | PP | 114.0111 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 112.08 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01683 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5436 | 1.1/2"-HC-2400-1683-R10-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 1683 | R10 | PP | 114.0111 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 112.08 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-01684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5437 | 1.1/2"-HC-2400-1684-R10-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 1684 | R10 | PP | 114.0111 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 112.08 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01685 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5438 | 1.1/2"-HC-2400-1685-R10-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 1685 | R10 | VA | 444.824 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 231.63 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01686 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5439 | 1.1/2"-HC-2400-1686-R10-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 1686 | R10 | PP | 143.0946 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 157.75 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02478 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2233 | 1.1/2"-HC-2400-2478-Bo-NI | 1.1/2" | HC | 2400 | 2478 | Bo | NI | 12.9484 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 12.95 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02485 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2240 | 1.1/2"-HC-2400-2485-Bo-NI | 1.1/2" | HC | 2400 | 2485 | Bo | NI | 128.8022 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 63.8 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02926 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4854 | 1.1/2"-HC-2400-2926-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 2926 | R9 | VA | 312.9049 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 302.82 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02927 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4855 | 1.1/2"-HC-2400-2927-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 2927 | R9 | VA | 253.185 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 253.18 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4862 | 1.1/2"-HC-2400-2934-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 2934 | R9 | VA | 244.3378 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 244.34 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02935 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4863 | 1.1/2"-HC-2400-2935-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 2935 | R9 | VA | 476.9455 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 476.94 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4691 | 1.1/2"-HC-2400-3006-Bo-NI | 1.1/2" | HC | 2400 | 3006 | Bo | NI | 70.059 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 120.49 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03008 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4692 | 1.1/2"-HC-2400-3008-Bo-NI | 1.1/2" | HC | 2400 | 3008 | Bo | NI | 120.3117 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 119.02 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03009 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4693 | 1.1/2"-HC-2400-3009-Bo-NI | 1.1/2" | HC | 2400 | 3009 | Bo | NI | 35.0332 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 33.763 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03978 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4867 | 1.1/2"-HC-2400-3978-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 3978 | R9 | VA | 361.5954 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 361.6 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03979 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4868 | 1.1/2"-HC-2400-3979-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 3979 | R9 | VA | 372.523 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 345.52 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03980 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4869 | 1.1/2"-HC-2400-3980-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 3980 | R9 | VA | 253.185 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 253.18 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03981 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4870 | 1.1/2"-HC-2400-3981-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 3981 | R9 | VA | 253.185 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 253.18 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03984 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4873 | 1.1/2"-HC-2400-3984-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 3984 | R9 | VA | 264.243 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 43.43 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03985 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4874 | 1.1/2"-HC-2400-3985-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 3985 | R9 | VA | 483.6155 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 483.63 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04265 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3051 | 1.1/2"-HC-2400-4265-Ba-NI | 1.1/2" | HC | 2400 | 4265 | Ba | NI | 107.4392 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 107.44 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05817 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4875 | 1.1/2"-HC-2400-5817-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5817 | R9 | VA | 340.7686 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 340.77 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05819 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4876 | 1.1/2"-HC-2400-5819-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5819 | R9 | VA | 467.2424 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 545.29 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4877 | 1.1/2"-HC-2400-5820-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5820 | R9 | VA | 434.5739 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 434.58 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05823 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4879 | 1.1/2"-HC-2400-5823-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5823 | R9 | VA | 124.8824 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 124.88 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05824 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4880 | 1.1/2"-HC-2400-5824-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5824 | R9 | VA | 121.3375 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 121.34 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4884 | 1.1/2"-HC-2400-5828-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5828 | R9 | VA | 120.975 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 120.97 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05829 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4885 | 1.1/2"-HC-2400-5829-R9-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 5829 | R9 | VA | 120.975 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 120.97 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06425 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5313 | 1.1/2"-HC-2400-6425-B27-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 6425 | B27 | VA | 65.7264 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | B | 01 | 65.72 | 2014-07-17 | 226 | 171 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06426 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5314 | 1.1/2"-HC-2400-6426-B27-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 6426 | B27 | VA | 165.3044 | 2014-07-16 | 2014-07-17 | B | 01 | 165.31 | 2014-07-17 | 226 | 171 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-06427 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5315 | 1.1/2"-HC-2400-6427-B27-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 6427 | B27 | VA | 13.0144 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 13.02 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06429 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5317 | 1.1/2"-HC-2400-6429-B27-VA | 1.1/2" | HC | 2400 | 6429 | B27 | VA | 13.0179 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 13.02 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09194 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4553 | 1.1/2"-HC-2400-9194-Bd-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 9194 | Bd | PP | 0 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | C | 01 | 0 | 2014-08-05 | 251 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09208 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4580 | 1.1/2"-HC-2400-9208-Bd-PP | 1.1/2" | HC | 2400 | 9208 | Bd | PP | 0 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | B | 01 | 0 | 2014-08-05 | 251 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02076 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1687 | 1.1/2"-HD-2400-2076-R9-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 2076 | R9 | PP | 41.358 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 41.36 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02928 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4856 | 1.1/2"-HD-2400-2928-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 2928 | G6 | VA | 143.763 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 143.77 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02929 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4857 | 1.1/2"-HD-2400-2929-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 2929 | G6 | VA | 216.3259 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 217.5 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-02930 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4858 | 1.1/2"-HD-2400-2930-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 2930 | G6 | VA | 143.763 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 143.77 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02931 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4859 | 1.1/2"-HD-2400-2931-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 2931 | G6 | VA | 256.7839 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 256.78 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02932 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4860 | 1.1/2"-HD-2400-2932-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 2932 | G6 | VA | 143.763 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 143.77 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02933 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4861 | 1.1/2"-HD-2400-2933-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 2933 | G6 | VA | 310.7054 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 310.79 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03437 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5387 | 1.1/2"-HD-2400-3437-B27-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3437 | B27 | NI | 306.1417 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 306.16 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03444 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5398 | 1.1/2"-HD-2400-3444-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3444 | B13 | NI | 12.9704 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 12.98 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03445 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5399 | 1.1/2"-HD-2400-3445-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3445 | B13 | NI | 12.9704 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 12.98 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03447 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5389 | 1.1/2"-HD-2400-3447-B27-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3447 | B27 | NI | 382.6772 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 382.72 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03448 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5390 | 1.1/2"-HD-2400-3448-B27-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3448 | B27 | NI | 381.5927 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 381.63 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03449 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5401 | 1.1/2"-HD-2400-3449-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3449 | B13 | NI | 114.6179 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 114.63 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03450 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5402 | 1.1/2"-HD-2400-3450-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3450 | B13 | NI | 111.3862 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 111.41 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03453 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5405 | 1.1/2"-HD-2400-3453-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3453 | B13 | NI | 12.9704 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 12.98 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03454 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5406 | 1.1/2"-HD-2400-3454-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3454 | B13 | NI | 12.9704 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.98 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03455 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5407 | 1.1/2"-HD-2400-3455-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3455 | B13 | NI | 12.9704 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 12.98 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03456 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5408 | 1.1/2"-HD-2400-3456-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 3456 | B13 | NI | 12.9704 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 12.98 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03975 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4864 | 1.1/2"-HD-2400-3975-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 3975 | H1 | VA | 12.4602 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.46 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03976 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4865 | 1.1/2"-HD-2400-3976-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 3976 | H1 | VA | 12.4603 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.46 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03977 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4866 | 1.1/2"-HD-2400-3977-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 3977 | H1 | VA | 61.0424 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 61.04 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-03982 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4871 | 1.1/2"-HD-2400-3982-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 3982 | G6 | VA | 211.7804 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 211.78 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03983 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4872 | 1.1/2"-HD-2400-3983-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 3983 | G6 | VA | 143.763 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 143.77 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03988 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4648 | 1.1/2"-HD-2400-3988-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 3988 | H1 | PP | 12.1971 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.2 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03989 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4649 | 1.1/2"-HD-2400-3989-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 3989 | H1 | PP | 61.0145 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 61.01 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-03990 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4650 | 1.1/2"-HD-2400-3990-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 3990 | H1 | PP | 61.0145 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 61.01 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-04778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3681 | 1.1/2"-HD-2400-4778-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 4778 | H1 | PP | 417.9829 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 417.99 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4935 | 1.1/2"-HD-2400-5818-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 5818 | G6 | VA | 252.8089 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 253.99 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HD-05821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4878 | 1.1/2"-HD-2400-5821-R9-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 5821 | R9 | VA | 132.7188 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 132.72 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4881 | 1.1/2"-HD-2400-5825-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 5825 | G6 | VA | 144.488 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 144.5 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05826 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4882 | 1.1/2"-HD-2400-5826-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 5826 | G6 | VA | 157.4104 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 157.41 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4883 | 1.1/2"-HD-2400-5827-G6-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 5827 | G6 | VA | 144.488 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 144.5 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06205 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3678 | 1.1/2"-HD-2400-6205-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 6205 | H1 | PP | 331.5442 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 331.56 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06206 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4886 | 1.1/2"-HD-2400-6206-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 6206 | H1 | VA | 12.225 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.22 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06214 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4887 | 1.1/2"-HD-2400-6214-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 6214 | H1 | VA | 73.0804 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 73.09 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06215 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4888 | 1.1/2"-HD-2400-6215-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 6215 | H1 | VA | 12.211 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 12.21 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4889 | 1.1/2"-HD-2400-6807-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 6807 | H1 | VA | 73.0804 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 73.08 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4890 | 1.1/2"-HD-2400-6808-H1-VA | 1.1/2" | HD | 2400 | 6808 | H1 | VA | 19.1359 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 19.13 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06877 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3734 | 1.1/2"-HD-2400-6877-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 6877 | H1 | PP | 387.5921 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 387.6 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-07728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4934 | 1.1/2"-HD-2400-7728-H1-PP | 1.1/2" | HD | 2400 | 7728 | H1 | PP | 61.0145 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 61.01 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-07776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5419 | 1.1/2"-HD-2400-7776-B13-NI | 1.1/2" | HD | 2400 | 7776 | B13 | NI | 104.6925 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 27.03 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03291 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5943 | 1.1/2"-RAR-2400-3291-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3291 | Ab | NI | 4.99 | 2014-05-23 | 2014-06-13 | B | 01 | 3.89 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03298 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5944 | 1.1/2"-RAR-2400-3298-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3298 | Ab | NI | 4.99 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.89 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03302 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5187 | 1.1/2"-RAR-2400-3302-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3302 | Ab | NI | 6.2868 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | B | 01 | 5.19 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03304 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5189 | 1.1/2"-RAR-2400-3304-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3304 | Ab | NI | 6.2868 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | B | 01 | 5.19 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03316 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5192 | 1.1/2"-RAR-2400-3316-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3316 | Ab | NI | 6.2868 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | B | 01 | 5.19 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03677 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5945 | 1.1/2"-RAR-2400-3677-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3677 | Ab | NI | 5.5039 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.41 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03678 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5946 | 1.1/2"-RAR-2400-3678-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3678 | Ab | NI | 5.0711 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 5.07 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03679 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5947 | 1.1/2"-RAR-2400-3679-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3679 | Ab | NI | 4.7736 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 4.77 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03680 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5948 | 1.1/2"-RAR-2400-3680-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 3680 | Ab | NI | 4.7736 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 4.77 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06226 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3798 | 1.1/2"-RAR-2400-6226-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 6226 | Ab | NI | 135.2291 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 132.43 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06279 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4286 | 1.1/2"-RAR-2400-6279-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 6279 | Ab | NI | 21.0095 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 21.01 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06281 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2794 | 2"-RAR-2400-6281-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6281 | Ab | NI | 172.8235 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | C | 01 | 172.82 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06355 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3581 | 1.1/2"-RAR-2400-6355-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 6355 | Ab | NI | 9.3133 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 8.21 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4334 | 1.1/2"-RAR-2400-6715-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 6715 | Ab | NI | 9.3133 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 8.21 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06769 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3623 | 1.1/2"-RAR-2400-6769-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 6769 | Ab | NI | 9.3133 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 8.21 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-07672 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5141 | 1.1/2"-RAR-2400-7672-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 7672 | Ab | NI | 60.1875 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 60.2 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-07674 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5143 | 1.1/2"-RAR-2400-7674-Ab-NI | 1.1/2" | RAR | 2400 | 7674 | Ab | NI | 76.9508 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 76.96 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04187 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3966 | 1.1/2"-V1-2400-4187-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4187 | Bf | IQ | 26.6792 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | C | 01 | 26.19 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04188 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3967 | 1.1/2"-V1-2400-4188-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4188 | Bf | IQ | 9.3495 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | C | 01 | 8.86 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04189 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3968 | 1.1/2"-V1-2400-4189-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4189 | Bf | IQ | 25.7704 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | C | 01 | 25.28 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04191 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3970 | 1.1/2"-V1-2400-4191-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4191 | Bf | IQ | 10.8705 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | C | 01 | 10.38 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04192 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3971 | 1.1/2"-V1-2400-4192-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4192 | Bf | IQ | 25.7704 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | C | 01 | 25.38 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04193 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3972 | 1.1/2"-V1-2400-4193-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4193 | Bf | IQ | 10.7353 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | C | 01 | 10.24 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3974 | 1.1/2"-V1-2400-4197-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4197 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04198 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3975 | 1.1/2"-V1-2400-4198-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4198 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04200 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3976 | 1.1/2"-V1-2400-4200-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4200 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04230 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4600 | 1.1/2"-V1-2400-4230-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4230 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | C | A1 | 12.94 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04268 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4601 | 1.1/2"-V1-2400-4268-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4268 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-06-30 | C | A1 | 12.94 |  |  | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-V1-04275 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3977 | 1.1/2"-V1-2400-4275-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4275 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 12.94 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V1-04276 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3978 | 1.1/2"-V1-2400-4276-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4276 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | C | 01 | 12.94 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04307 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3979 | 1.1/2"-V1-2400-4307-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4307 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | C | 01 | 12.94 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04308 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3980 | 1.1/2"-V1-2400-4308-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4308 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | C | 01 | 12.94 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04341 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3981 | 1.1/2"-V1-2400-4341-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4341 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | C | 01 | 12.94 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-V1-04342 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3982 | 1.1/2"-V1-2400-4342-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4342 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | C | 01 | 12.94 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3983 | 1.1/2"-V1-2400-4343-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 4343 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 12.94 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05228 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4653 | 1.1/2"-V1-2400-5228-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 5228 | Bf | IQ | 9.7691 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | D | A1 | 9.28 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05553 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4216 | 1.1/2"-V1-2400-5553-Bf-PP | 1.1/2" | V1 | 2400 | 5553 | Bf | PP | 20.0619 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 19.56 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05675 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4222 | 1.1/2"-V1-2400-5675-Bf-PP | 1.1/2" | V1 | 2400 | 5675 | Bf | PP | 9.7724 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | D | A1 | 9.28 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05678 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4223 | 1.1/2"-V1-2400-5678-Bf-PP | 1.1/2" | V1 | 2400 | 5678 | Bf | PP | 20.0633 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | D | A1 | 19.56 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05680 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4224 | 1.1/2"-V1-2400-5680-Bf-PP | 1.1/2" | V1 | 2400 | 5680 | Bf | PP | 9.7724 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | D | A1 | 9.28 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05683 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4225 | 1.1/2"-V1-2400-5683-Bf-PP | 1.1/2" | V1 | 2400 | 5683 | Bf | PP | 20.0633 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 19.56 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06280 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4287 | 1.1/2"-V1-2400-6280-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6280 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-21 | 204 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06285 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4290 | 1.1/2"-V1-2400-6285-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6285 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | C | 01 | 12.94 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06289 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4606 | 1.1/2"-V1-2400-6289-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6289 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-16 | 2014-07-09 | C | A1 | 12.94 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06292 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4294 | 1.1/2"-V1-2400-6292-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6292 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06296 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4297 | 1.1/2"-V1-2400-6296-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6296 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-25 | 207 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06301 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4299 | 1.1/2"-V1-2400-6301-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6301 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | C | A1 | 12.94 | 2014-06-25 | 207 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06309 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4305 | 1.1/2"-V1-2400-6309-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6309 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | C | A1 | 12.94 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4340 | 1.1/2"-V1-2400-6778-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6778 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | C | A1 | 12.94 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06781 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4341 | 1.1/2"-V1-2400-6781-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6781 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | C | A1 | 12.94 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06782 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4342 | 1.1/2"-V1-2400-6782-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6782 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | C | A1 | 12.94 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06802 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4603 | 1.1/2"-V1-2400-6802-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6802 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | C | A1 | 12.94 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06803 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4604 | 1.1/2"-V1-2400-6803-Bf-IQ | 1.1/2" | V1 | 2400 | 6803 | Bf | IQ | 13.426 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | C | A1 | 12.94 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02164 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5670 | 1.1/2"-V16-2400-2164-Bo-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 2164 | Bo | IQ | 25.0376 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | B | 01 | 24.56 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03464 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0698 | 1.1/2"-V16-2400-3464-Ce-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 3464 | Ce | IQ | 319.5701 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | C | 01 | 312.65 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-03475 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0708 | 1.1/2"-V16-2400-3475-Ce-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 3475 | Ce | IQ | 342.6122 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 339.39 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03507 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0726 | 1.1/2"-V16-2400-3507-Ce-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 3507 | Ce | IQ | 143.5893 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 142.96 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07851 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5641 | 1.1/2"-V16-2400-7851-Ce-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 7851 | Ce | IQ | 431.3692 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 445.28 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07852 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5649 | 1.1/2"-V16-2400-7852-Ce-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 7852 | Ce | IQ | 56.8301 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 66.34 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-09212 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5992 | 1.1/2"-V16-2400-9212-Ce-PP | 1.1/2" | V16 | 2400 | 9212 | Ce | PP | 0 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | A | 01 | 0 | 2014-08-05 | 251 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09213 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5993 | 1.1/2"-V4-2400-9213-Bf-PP | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9213 | Bf | PP | 0 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | A | 01 | 0 | 2014-08-05 | 251 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09513 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9513 | 1.1/2"-V4-2400-9513-Bf-IQ | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9513 | Bf | IQ | 130.3166 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 112.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-09521 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9521 | 1.1/2"-V4-2400-9521-Bf-IQ | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9521 | Bf | IQ | 92.098 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | C | 01 | 92.88 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-09522 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9522 | 1.1/2"-V4-2400-9522-Bf-IQ | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9522 | Bf | IQ | 224.0028 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 207.39 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-09527 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9527 | 1.1/2"-V4-2400-9527-Bf-IQ | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9527 | Bf | IQ | 103.7485 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 85.92 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-09606 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9606 | 1.1/2"-V4-2400-9606-Bf-IQ | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9606 | Bf | IQ | 164.1731 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | D | 01 | 146.73 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V4-09611 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9611 | 1.1/2"-V4-2400-9611-Bf-IQ | 1.1/2" | V4 | 2400 | 9611 | Bf | IQ | 219.6453 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | B | 01 | 218.78 | 2014-08-14 | 256 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AD-01862 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5733 | 1/2"-AD-2400-1862-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1862 | Ld | NI | 5.2939 | 2014-05-30 | 2014-06-09 | B | 01 | 5.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01864 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5735 | 1/2"-AD-2400-1864-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1864 | Ld | NI | 5.2659 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | B | 01 | 5.27 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01867 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5818 | 1/2"-AD-2400-1867-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1867 | Md | NI | 5.626 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01868 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5819 | 1/2"-AD-2400-1868-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1868 | Md | NI | 5.626 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01885 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5744 | 1/2"-AD-2400-1885-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1885 | Ld | NI | 5.1999 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | B | 02 | 5.2 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01886 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5745 | 1/2"-AD-2400-1886-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1886 | Ld | NI | 5.1999 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | A | 01 | 5.2 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01887 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5824 | 1/2"-AD-2400-1887-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1887 | Md | NI | 5.626 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01888 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5825 | 1/2"-AD-2400-1888-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1888 | Md | NI | 5.626 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01918 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5832 | 1/2"-AD-2400-1918-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1918 | Md | NI | 5.626 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | A | 01 | 4.83 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01919 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5833 | 1/2"-AD-2400-1919-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1919 | Md | NI | 5.626 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | A | 01 | 4.83 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01924 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5757 | 1/2"-AD-2400-1924-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1924 | Ld | NI | 8.1867 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | B | 01 | 8.18 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01925 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5758 | 1/2"-AD-2400-1925-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1925 | Ld | NI | 8.1867 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | B | 01 | 59.79 | 2014-07-15 | 222 | 212 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01928 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5834 | 1/2"-AD-2400-1928-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1928 | Md | NI | 5.626 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01939 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5761 | 1/2"-AD-2400-1939-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1939 | Ld | NI | 5.1539 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | B | 01 | 5.15 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01940 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5762 | 1/2"-AD-2400-1940-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1940 | Ld | NI | 5.1539 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 5.15 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01943 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5835 | 1/2"-AD-2400-1943-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1943 | Md | NI | 5.626 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01944 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5836 | 1/2"-AD-2400-1944-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1944 | Md | NI | 5.626 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | B | 01 | 4.83 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01951 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5769 | 1/2"-AD-2400-1951-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1951 | Ld | NI | 5.2379 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | A | 01 | 5.24 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01952 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5770 | 1/2"-AD-2400-1952-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1952 | Ld | NI | 5.2379 | 2014-09-18 |  | A | 01 | 5.24 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01955 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5837 | 1/2"-AD-2400-1955-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1955 | Md | NI | 5.626 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 4.83 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01956 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5838 | 1/2"-AD-2400-1956-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1956 | Md | NI | 5.626 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 4.83 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01963 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5776 | 1/2"-AD-2400-1963-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1963 | Ld | NI | 5.5738 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 6.11 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01967 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5839 | 1/2"-AD-2400-1967-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1967 | Md | NI | 5.6261 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 4.83 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01969 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5840 | 1/2"-AD-2400-1969-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1969 | Md | NI | 5.6261 | 2014-09-19 |  | A | 01 | 4.83 |  |  | 213 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01989 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5786 | 1/2"-AD-2400-1989-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 1989 | Ld | NI | 5.5738 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 6.11 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-02024 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5934 | 1/2"-AD-2400-2024-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 2024 | Md | NI | 5.626 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | B | 01 | 4.83 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5796 | 1/2"-AD-2400-7792-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 7792 | Ld | NI | 6.209 | 2014-06-05 | 2014-06-13 | B | 01 | 6.21 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07863 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5797 | 1/2"-AD-2400-7863-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 7863 | Ld | NI | 6.1647 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 6.16 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07864 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5798 | 1/2"-AD-2400-7864-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 7864 | Ld | NI | 6.1691 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 6.17 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07865 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5799 | 1/2"-AD-2400-7865-Ld-NI | 1/2" | AD | 2400 | 7865 | Ld | NI | 6.1691 | 2014-06-10 | 2014-06-16 | B | 01 | 6.17 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07868 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5844 | 1/2"-AD-2400-7868-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 7868 | Md | NI | 5.626 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 4.83 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-07869 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5845 | 1/2"-AD-2400-7869-Md-NI | 1/2" | AD | 2400 | 7869 | Md | NI | 5.626 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 4.83 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-02105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5935 | 1/2"-AI-2400-2105-Ac-NI | 1/2" | AI | 2400 | 2105 | Ac | NI | 2.6353 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 2.64 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-02118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5936 | 1/2"-AI-2400-2118-Ac-NI | 1/2" | AI | 2400 | 2118 | Ac | NI | 1.6352 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 1.63 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-02709 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5903 | 1/2"-C0-2400-2709-Bf-PP | 1/2" | C0 | 2400 | 2709 | Bf | PP | 0.87016 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 0.87 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07669 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5138 | 1/2"-C0-2400-7669-Bf-PP | 1/2" | C0 | 2400 | 7669 | Bf | PP | 32.084 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | E | 01 | 33.84 | 2014-09-04 | 269 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-07670 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5139 | 1/2"-C0-2400-7670-Bf-PP | 1/2" | C0 | 2400 | 7670 | Bf | PP | 4.6233 | 2014-09-02 | 2014-09-12 | C | 01 | 4.62 | 2014-09-12 | 273 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-02333 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4235 | 1/2"-C16-2400-2333-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 2333 | Ce | IQ | 113.4664 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | B | 01 | 112.67 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-02669 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1865 | 1/2"-C16-2400-2669-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 2669 | Ce | IQ | 104.11 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 01 | 103.31 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-02671 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4236 | 1/2"-C16-2400-2671-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 2671 | Ce | IQ | 100.7771 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 99.98 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-02685 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4247 | 1/2"-C16-2400-2685-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 2685 | Ce | IQ | 103.6313 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 68.53 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | #N/A
2400-C16-03019 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5655 | 1/2"-C16-2400-3019-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3019 | Ce | IQ | 93.6578 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | D | 01 | 67.72 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | #N/A
2400-C16-03321 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2512 | 1/2"-C16-2400-3321-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3321 | Ce | IQ | 44.5164 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 34.31 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | #N/A
2400-C16-03322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2513 | 1/2"-C16-2400-3322-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3322 | Ce | IQ | 42.7525 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C16-03323 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2514 | 1/2"-C16-2400-3323-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3323 | Ce | IQ | 47.4198 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 36.54 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | #N/A
2400-C2-03324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2515 | 1/2"-C2-2400-3324-Ce-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3324 | Ce | IQ | 52.8563 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | C | 01 | 36.1 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-03325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2516 | 1/2"-C2-2400-3325-Ce-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3325 | Ce | IQ | 51.5651 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | C | 01 | 40.09 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-03332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2521 | 1/2"-C16-2400-3332-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3332 | Ce | IQ | 48.7478 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 48.14 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03333 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2522 | 1/2"-C16-2400-3333-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3333 | Ce | IQ | 49.9156 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C2-03334 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2523 | 1/2"-C2-2400-3334-Ce-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3334 | Ce | IQ | 46.9917 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | B | 01 | 33.91 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-03963 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5656 | 1/2"-C16-2400-3963-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 3963 | Ce | IQ | 15.9381 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C16-07708 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5165 | 1/2"-C16-2400-7708-Ce-NI | 1/2" | C16 | 2400 | 7708 | Ce | NI | 49.0451 | 2014-09-02 | 2014-09-04 | D | 01 | 45.25 | 2014-09-04 | 269 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-07711 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5168 | 1/2"-C16-2400-7711-Ce-NI | 1/2" | C16 | 2400 | 7711 | Ce | NI | 85.968 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | C | 01 | 85.97 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-07715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5673 | 1/2"-C16-2400-7715-Ce-NI | 1/2" | C16 | 2400 | 7715 | Ce | NI | 7.9844 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 7.99 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-07717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5675 | 1/2"-C16-2400-7717-Ce-NI | 1/2" | C16 | 2400 | 7717 | Ce | NI | 12.5032 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 12.5 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C16-07718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5676 | 1/2"-C16-2400-7718-Ce-NI | 1/2" | C16 | 2400 | 7718 | Ce | NI | 7.9844 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 7.99 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C16-07778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5689 | 1/2"-C16-2400-7778-Ce-IQ | 1/2" | C16 | 2400 | 7778 | Ce | IQ | 60.4117 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 59.6 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-01716 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5578 | 1/2"-C2-2400-1716-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 1716 | Bf | IQ | 29.8907 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 29.9 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-02981 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2505 | 1/2"-C2-2400-2981-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 2981 | Bf | IQ | 51.5827 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 51.58 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-02982 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2506 | 1/2"-C2-2400-2982-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 2982 | Bf | IQ | 34.0258 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 34.03 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-02983 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2507 | 1/2"-C2-2400-2983-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 2983 | Bf | IQ | 44.1632 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | B | 01 | 44.16 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-02984 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2508 | 1/2"-C2-2400-2984-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 2984 | Bf | IQ | 33.7411 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 33.78 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-02986 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2510 | 1/2"-C2-2400-2986-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 2986 | Bf | IQ | 33.8673 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 33.87 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-03016 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4696 | 1/2"-C2-2400-3016-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3016 | Bf | IQ | 32.6603 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 32.67 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-03685 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4952 | 1/2"-C2-2400-3685-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 3685 | Bf | PP | 1.1761 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 1.17 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09561 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9561 | 1/2"-C2-2400-9561-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9561 | Bf | IQ | 7.3019 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.3 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09562 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9562 | 1/2"-C2-2400-9562-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9562 | Bf | IQ | 7.4968 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | B | 01 | 7.5 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09563 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9563 | 1/2"-C2-2400-9563-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9563 | Bf | IQ | 13.1893 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 13.19 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09564 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9564 | 1/2"-C2-2400-9564-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9564 | Bf | IQ | 37.2448 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 37.34 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09565 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9565 | 1/2"-C2-2400-9565-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9565 | Bf | IQ | 5.4916 | 2014-05-26 | 2014-07-09 | B | 01 | 5.49 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09566 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9566 | 1/2"-C2-2400-9566-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9566 | Bf | IQ | 6.9213 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | C | 01 | 6.92 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09567 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9567 | 1/2"-C2-2400-9567-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9567 | Bf | IQ | 8.9942 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 8.99 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09568 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9568 | 1/2"-C2-2400-9568-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9568 | Bf | IQ | 7.8924 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 7.89 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09569 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9569 | 1/2"-C2-2400-9569-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9569 | Bf | IQ | 17.3997 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 17.4 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09570 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9570 | 1/2"-C2-2400-9570-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9570 | Bf | IQ | 6.9896 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | C | 01 | 6.99 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09571 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9571 | 1/2"-C2-2400-9571-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9571 | Bf | IQ | 9.8042 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 9.8 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09572 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9572 | 1/2"-C2-2400-9572-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9572 | Bf | IQ | 64.4644 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | D | 01 | 64.47 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09573 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9573 | 1/2"-C2-2400-9573-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9573 | Bf | IQ | 4.1049 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 4.1 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09574 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9574 | 1/2"-C2-2400-9574-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9574 | Bf | IQ | 9.4673 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 9.47 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09575 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9575 | 1/2"-C2-2400-9575-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9575 | Bf | IQ | 60.2491 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | D | 01 | 60.26 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09576 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9576 | 1/2"-C2-2400-9576-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9576 | Bf | IQ | 10.5749 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 10.57 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09577 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9577 | 1/2"-C2-2400-9577-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9577 | Bf | IQ | 50.5659 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 50.56 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09578 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9578 | 1/2"-C2-2400-9578-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9578 | Bf | IQ | 9.1393 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 9.14 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09579 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9579 | 1/2"-C2-2400-9579-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9579 | Bf | IQ | 9.7063 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 9.7 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09580 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9580 | 1/2"-C2-2400-9580-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9580 | Bf | IQ | 9.6701 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 10.45 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09581 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9581 | 1/2"-C2-2400-9581-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9581 | Bf | IQ | 12.7316 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | D | 01 | 12.73 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09582 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9582 | 1/2"-C2-2400-9582-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9582 | Bf | IQ | 18.3242 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | D | 01 | 18.33 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09583 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9583 | 1/2"-C2-2400-9583-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9583 | Bf | IQ | 6.2831 | 2014-05-26 | 2014-07-09 | C | 01 | 6.28 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09584 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9584 | 1/2"-C2-2400-9584-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9584 | Bf | IQ | 42.5799 | 2014-09-08 |  | E | 02 | 42.67 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09585 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9585 | 1/2"-C2-2400-9585-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9585 | Bf | IQ | 35.1717 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | C | 01 | 35.17 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09586 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9586 | 1/2"-C2-2400-9586-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9586 | Bf | IQ | 46.9155 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | C | 01 | 46.91 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09587 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9587 | 1/2"-C2-2400-9587-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9587 | Bf | IQ | 23.0317 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 23.03 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C2-09588 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9588 | 1/2"-C2-2400-9588-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9588 | Bf | IQ | 33.1541 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 33.15 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09589 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9589 | 1/2"-C2-2400-9589-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9589 | Bf | IQ | 44.198 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 44.2 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C2-09590 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9590 | 1/2"-C2-2400-9590-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9590 | Bf | IQ | 14.142 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 14.14 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09591 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9591 | 1/2"-C2-2400-9591-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9591 | Bf | IQ | 26.1473 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 01 | 26.15 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09594 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9594 | 1/2"-C2-2400-9594-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9594 | Bf | IQ | 4.8987 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.9 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09595 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9595 | 1/2"-C2-2400-9595-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9595 | Bf | IQ | 8.5977 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 8.6 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09596 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9596 | 1/2"-C2-2400-9596-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9596 | Bf | IQ | 29.7792 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 29.77 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09625 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9625 | 1/2"-C2-2400-9625-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9625 | Bf | IQ | 10.1839 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 10.18 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09626 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9626 | 1/2"-C2-2400-9626-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9626 | Bf | IQ | 9.5731 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 01 | 9.57 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C2-09627 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9627 | 1/2"-C2-2400-9627-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9627 | Bf | IQ | 10.1225 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 10.12 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C2-09628 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9628 | 1/2"-C2-2400-9628-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9628 | Bf | IQ | 34.0879 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 34.11 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09629 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9629 | 1/2"-C2-2400-9629-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9629 | Bf | IQ | 29.5369 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 29.54 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09630 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9630 | 1/2"-C2-2400-9630-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9630 | Bf | IQ | 11.3899 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.39 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09632 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9632 | 1/2"-C2-2400-9632-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9632 | Bf | IQ | 9.9015 | 2014-07-28 | 2014-08-02 | B | 01 | 9.9 | 2014-08-02 | 247 | 180 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09633 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9633 | 1/2"-C2-2400-9633-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9633 | Bf | IQ | 11.1116 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 11.27 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C4-03686 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4953 | 1/2"-C4-2400-3686-Bf-PP | 1/2" | C4 | 2400 | 3686 | Bf | PP | 1.1115 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C4-03691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4957 | 1/2"-C4-2400-3691-Bf-PP | 1/2" | C4 | 2400 | 3691 | Bf | PP | 1.3807 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 1.38 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | #N/A
2400-C4-07649 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4984 | 1/2"-C4-2400-7649-Bf-PP | 1/2" | C4 | 2400 | 7649 | Bf | PP | 1.2297 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 1.23 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | #N/A
2400-C4-07844 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5516 | 1/2"-C4-2400-7844-Bf-PP | 1/2" | C4 | 2400 | 7844 | Bf | PP | 1.3642 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 1.36 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | #N/A
2400-DS-04569 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3161 | 1/2"-DS-2400-4569-Ba-NI | 1/2" | DS | 2400 | 4569 | Ba | NI | 40.0911 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 42.14 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-04630 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3200 | 1/2"-DS-2400-4630-Ba-NI | 1/2" | DS | 2400 | 4630 | Ba | NI | 82.483 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | E | A1 | 82.47 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-04632 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3202 | 1/2"-DS-2400-4632-Ba-NI | 1/2" | DS | 2400 | 4632 | Ba | NI | 15.7732 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | C | 01 | 15.71 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-04745 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3258 | 1/2"-DS-2400-4745-Ba-NI | 1/2" | DS | 2400 | 4745 | Ba | NI | 19.7133 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 22.16 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-DS-05031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3335 | 1/2"-DS-2400-5031-Ca-NI | 1/2" | DS | 2400 | 5031 | Ca | NI | 1.96 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 2.15 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-05242 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5251 | 1/2"-DS-2400-5242-Ld-NI | 1/2" | DS | 2400 | 5242 | Ld | NI | 5.3852 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 02 | 5.39 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03129 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1271 | 1/2"-GI-2400-3129-Aa-NI | 1/2" | GI | 2400 | 3129 | Aa | NI | 53.2691 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | B | 01 | 53.27 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1276 | 1/2"-GI-2400-3134-Aa-NI | 1/2" | GI | 2400 | 3134 | Aa | NI | 56.0009 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 01 | 55.33 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-03150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1292 | 1/2"-GI-2400-3150-Aa-NI | 1/2" | GI | 2400 | 3150 | Aa | NI | 63.9027 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 63.91 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05688 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4679 | 1/2"-GI-2400-5688-Aa-NI | 1/2" | GI | 2400 | 5688 | Aa | NI | 18.748 | 2014-09-16 |  | B | A1 | 19.74 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-05689 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4647 | 1/2"-GI-2400-5689-Aa-NI | 1/2" | GI | 2400 | 5689 | Aa | NI | 25.8473 |  |  | B | A |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01859 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5816 | 1/2"-HC-2400-1859-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1859 | Md | PP | 5.6248 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | A | 01 | 4.82 | 2014-09-24 | 282 | 214 | 1 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01860 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5817 | 1/2"-HC-2400-1860-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1860 | Md | PP | 5.6247 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | A | 01 | 4.82 | 2014-09-24 | 282 | 214 | 1 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01897 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5751 | 1/2"-HC-2400-1897-Ld-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1897 | Ld | PP | 8.5055 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | B | 01 | 8.5 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01898 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5752 | 1/2"-HC-2400-1898-Ld-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1898 | Ld | PP | 8.8179 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | B | 01 | 8.81 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01899 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5753 | 1/2"-HC-2400-1899-Ld-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1899 | Ld | PP | 8.5143 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | B | 01 | 6.28 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01905 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5754 | 1/2"-HC-2400-1905-Ld-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1905 | Ld | PP | 8.8179 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | B | 01 | 8.81 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01906 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5826 | 1/2"-HC-2400-1906-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1906 | Md | PP | 5.626 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | A | 01 | 4.83 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01907 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5827 | 1/2"-HC-2400-1907-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1907 | Md | PP | 5.626 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | A | 01 | 4.83 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01908 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5828 | 1/2"-HC-2400-1908-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1908 | Md | PP | 5.626 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | A | 01 | 4.83 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01909 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5829 | 1/2"-HC-2400-1909-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1909 | Md | PP | 5.626 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | A | 01 | 4.83 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01914 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5830 | 1/2"-HC-2400-1914-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1914 | Md | PP | 5.6248 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | A | 01 | 4.82 | 2014-09-24 | 282 | 214 | 1 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01915 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5831 | 1/2"-HC-2400-1915-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 1915 | Md | PP | 5.6247 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | A | 01 | 4.82 | 2014-09-24 | 282 | 214 | 1 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1651 | 1/2"-HC-2400-2038-C44-PP | 1/2" | HC | 2400 | 2038 | C44 | PP | 25.0016 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-07871 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5801 | 1/2"-HC-2400-7871-Ld-PP | 1/2" | HC | 2400 | 7871 | Ld | PP | 6.0835 | 2014-06-10 | 2014-06-18 | C | 01 | 6.08 | 2014-06-18 | 202 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07873 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5846 | 1/2"-HC-2400-7873-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 7873 | Md | PP | 5.626 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07875 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5803 | 1/2"-HC-2400-7875-Ld-PP | 1/2" | HC | 2400 | 7875 | Ld | PP | 6.0835 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | C | 01 | 6.08 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07877 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5847 | 1/2"-HC-2400-7877-Md-PP | 1/2" | HC | 2400 | 7877 | Md | PP | 5.626 | 2014-05-22 | 2014-06-18 | B | 01 | 4.83 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07888 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5810 | 3/4"-HC-2400-7888-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7888 | Ld | PP | 7.3323 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.33 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07889 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5811 | 3/4"-HC-2400-7889-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7889 | Ld | PP | 7.3323 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.33 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07892 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5814 | 3/4"-HC-2400-7892-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7892 | Ld | PP | 7.3323 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.33 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07893 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5815 | 3/4"-HC-2400-7893-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7893 | Ld | PP | 7.3323 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.33 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-01001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0621 | 1/2"-PQ-2400-1001-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1001 | Lb | NI | 7.4552 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-01002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0622 | 1/2"-PQ-2400-1002-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1002 | Lb | NI | 19.0493 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 15.99 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-01003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0623 | 1/2"-PQ-2400-1003-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1003 | Lb | NI | 48.9698 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | C | 01 | 50.59 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-01005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0625 | 1/2"-PQ-2400-1005-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1005 | Lb | NI | 194.169 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | E | 01 | 198.24 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-01006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0626 | 1/2"-PQ-2400-1006-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1006 | Lb | NI | 14.7762 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 11.71 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-PQ-01007 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0627 | 1/2"-PQ-2400-1007-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1007 | Lb | NI | 74.4077 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 73.1 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-PQ-01008 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0628 | 1/2"-PQ-2400-1008-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1008 | Lb | NI | 9.4821 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-01012 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0632 | 1/2"-PQ-2400-1012-Bo-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 1012 | Bo | NI | 5.0491 | 2014-07-29 | 2014-09-12 | B | 01 | 3.56 | 2014-09-12 | 273 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-05047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5244 | 1/2"-PQ-2400-5047-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 5047 | Lb | NI | 5.4411 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 15.25 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-05049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5246 | 1/2"-PQ-2400-5049-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 5049 | Lb | NI | 4.8279 | 2014-09-18 |  | B | 01 | 6.4 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-07825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5721 | 1/2"-PQ-2400-7825-Lb-NI | 1/2" | PQ | 2400 | 7825 | Lb | NI | 22.4346 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 22.43 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V16-01045 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0655 | 1/2"-V16-2400-1045-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 1045 | Ce | IQ | 48.5597 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 30.94 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V16-02684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4237 | 1/2"-V16-2400-2684-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 2684 | Ce | IQ | 75.2898 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 57.49 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02689 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5259 | 1/2"-V16-2400-2689-O10-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 2689 | O10 | IQ | 19.9387 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 2.14 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-03513 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0729 | 1/2"-V16-2400-3513-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 3513 | Ce | IQ | 56.8345 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 39.03 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03529 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0744 | 1/2"-V16-2400-3529-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 3529 | Ce | IQ | 49.685 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 32.07 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03587 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0787 | 1/2"-V16-2400-3587-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 3587 | Ce | IQ | 51.6803 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 33.88 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03627 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0821 | 1/2"-V16-2400-3627-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 3627 | Ce | IQ | 48.7609 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 29.63 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-V16-03731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0846 | 1/2"-V16-2400-3731-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 3731 | Ce | IQ | 57.6594 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | D | 01 | 39.86 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0847 | 1/2"-V16-2400-3732-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 3732 | Ce | IQ | 56.1138 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 39.92 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-04194 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4958 | 1/2"-V16-2400-4194-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 4194 | Ce | IQ | 47.4746 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | E | 01 | 3.64 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-04344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4959 | 1/2"-V16-2400-4344-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 4344 | Ce | IQ | 52.3239 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 34.83 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05701 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4977 | 1/2"-V16-2400-5701-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 5701 | Ce | IQ | 52.0681 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | D | 01 | 3.53 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-06875 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4978 | 1/2"-V16-2400-6875-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 6875 | Ce | IQ | 53.0895 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 3.73 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-06950 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5916 | 1/2"-V16-2400-6950-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 6950 | Ce | IQ | 44.7158 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | A | 01 | 25.83 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07843 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5515 | 1/2"-V16-2400-7843-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 7843 | Ce | IQ | 21.9678 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 2.11 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V42-01903 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1614 | 1/2"-V42-2400-1903-Ef-IQ | 1/2" | V42 | 2400 | 1903 | Ef | IQ | 56.3568 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 38.55 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V42-02324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1867 | 1/2"-V42-2400-2324-Ef-IQ | 1/2" | V42 | 2400 | 2324 | Ef | IQ | 54.1082 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 36.31 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V42-02668 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1863 | 1/2"-V42-2400-2668-Ef-IQ | 1/2" | V42 | 2400 | 2668 | Ef | IQ | 38.1941 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | D | 01 | 20.4 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-V42-02670 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4234 | 1/2"-V42-2400-2670-Ef-IQ | 1/2" | V42 | 2400 | 2670 | Ef | IQ | 92.5941 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 74.79 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V42-07777 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5688 | 1/2"-V42-2400-7777-Ef-IQ | 1/2" | V42 | 2400 | 7777 | Ef | IQ | 61.5347 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 43.74 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0868 | 1/2"-V4-2400-1101-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 1101 | Bf | IQ | 52.1408 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 32.49 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-01155 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0919 | 1/2"-V4-2400-1155-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 1155 | Bf | IQ | 47.2598 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 29.46 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-01157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0921 | 1/2"-V4-2400-1157-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 1157 | Bf | IQ | 49.6878 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 31.89 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-01717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5579 | 1/2"-V4-2400-1717-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 1717 | Bf | IQ | 20.277 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 2.48 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-03015 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4695 | 1/2"-V4-2400-3015-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 3015 | Bf | IQ | 21.335 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | A | 01 | 3.53 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3867 | 10"-AF-2400-8001-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8001 | Bh | NI | 1628.8002 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | C | A2 | 841.32 | 2014-06-18 | 202 | 154 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3868 | 10"-AF-2400-8002-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8002 | Bh | NI | 1628.8002 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | C | 02 | 531.35 | 2014-06-18 | 201 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3869 | 10"-AF-2400-8003-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8003 | Bh | NI | 1628.8002 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | C | 02 | 841.31 | 2014-06-18 | 201 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3870 | 10"-AF-2400-8004-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8004 | Bh | NI | 1628.8002 | 2014-06-13 | 2014-06-19 | C | A2 | 844.95 | 2014-06-19 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3933 | 10"-AF-2400-8054-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8054 | Bh | NI | 3379.2289 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | C | 02 | 3219.64 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3934 | 10"-AF-2400-8055-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8055 | Bh | NI | 2365.7715 | 2014-08-25 | 2014-09-22 | C | 02 | 2206.84 | 2014-09-22 | 280 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08060 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4661 | 10"-AF-2400-8060-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8060 | Bh | NI | 465.6579 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | D | A1 | 434.2 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08090 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4638 | 10"-AF-2400-8090-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8090 | Bh | NI | 1211.2915 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | C | B1 | 1183.09 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08091 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3810 | 10"-AF-2400-8091-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8091 | Bh | NI | 1006.164 | 2014-05-02 | 2014-06-05 | C | A1 | 1010.29 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3811 | 10"-AF-2400-8092-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8092 | Bh | NI | 2264.0785 | 2014-05-02 | 2014-06-05 | C | A1 | 2272.4 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08093 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3812 | 10"-AF-2400-8093-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8093 | Bh | NI | 3051.6972 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | C | A1 | 3060.01 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08094 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3813 | 10"-AF-2400-8094-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8094 | Bh | NI | 3845.1372 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | C | A1 | 3853.46 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3863 | 10"-AF-2400-8157-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8157 | Bh | NI | 1616.3697 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | F | B1 | 1619.27 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3864 | 10"-AF-2400-8158-Bh-NI | 10" | AF | 2400 | 8158 | Bh | NI | 2652.9845 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | D | B1 | 2657.13 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01308 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1158 | 10"-AR-2400-1308-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1308 | Ab | NI | 1447.2156 | 2014-01-14 | 2014-01-24 | C | A1 | 992.03 | 2014-01-24 | 148 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1165 | 10"-AR-2400-1322-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1322 | Ab | NI | 1738.3667 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | G | A2 | 1469.18 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1167 | 10"-AR-2400-1326-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1326 | Ab | NI | 418.0259 | 2014-01-15 | 2014-03-10 | E | 01 | 422.16 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1168 | 10"-AR-2400-1328-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1328 | Ab | NI | 473.4835 | 2014-01-15 | 2014-03-10 | E | 01 | 473.5 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01334 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1170 | 10"-AR-2400-1334-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1334 | Ab | NI | 4087.6192 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | H | 03 | 3866.71 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01358 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1180 | 10"-AR-2400-1358-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1358 | Ab | NI | 422.0508 | 2014-06-11 | 2014-06-20 | E | A2 | 422.09 | 2014-06-30 | 213 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1181 | 10"-AR-2400-1360-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1360 | Ab | NI | 442.2563 | 2013-11-05 | 2014-07-09 | E | 01 | 446.45 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01362 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1182 | 10"-AR-2400-1362-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1362 | Ab | NI | 473.4839 | 2014-01-16 | 2014-01-24 | F | 01 | 473.45 | 2014-01-24 | 148 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01364 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1183 | 10"-AR-2400-1364-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 1364 | Ab | NI | 472.8897 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | 01 | 472.91 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-02991 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4922 | 10"-AR-2400-2991-Ef-NI | 10" | AR | 2400 | 2991 | Ef | NI | 2696.4308 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | C | 02 | 1347.38 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-02993 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4924 | 10"-AR-2400-2993-Fo-NI | 10" | AR | 2400 | 2993 | Fo | NI | 5501.9418 | 2014-01-08 | 2014-03-10 | D | 01 | 3668.62 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03000 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4925 | 10"-AR-2400-3000-Ef-NI | 10" | AR | 2400 | 3000 | Ef | NI | 2702.8168 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | D | 02 | 1284.41 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03254 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4927 | 10"-AR-2400-3254-Fo-NI | 10" | AR | 2400 | 3254 | Fo | NI | 5503.4579 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | C | 01 | 3639.41 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03260 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4930 | 10"-AR-2400-3260-Ef-NI | 10" | AR | 2400 | 3260 | Ef | NI | 2665.6551 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | A1 | 1316.56 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03290 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4932 | 10"-AR-2400-3290-Fo-NI | 10" | AR | 2400 | 3290 | Fo | NI | 5514.5857 | 2013-11-27 | 2014-03-10 | C | 01 | 3681.34 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04768 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3785 | 10"-AR-2400-4768-Ab-NI | 10" | AR | 2400 | 4768 | Ab | NI | 333.2096 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | B | 01 | 136.42 | 2013-08-07 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1654 | 10"-CA-2400-2041-B27-PP | 10" | CA | 2400 | 2041 | B27 | PP | 6758.3058 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | F | 03 | 6721.78 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0001 | 10"-HC-2400-001-Ca-VA | 10" | HC | 2400 | 001 | Ca | VA | 17382.1057 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | H | 03 | 14386.34 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0002 | 10"-HC-2400-002-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 002 | Ba | VA | 1092.9122 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | B | A1 | 1086.4 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0003 | 10"-HC-2400-003-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 003 | Ba | VA | 198.7175 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | D | 02 | 179.7 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2529 | 10"-HC-2400-004-Ca-VA | 10" | HC | 2400 | 004 | Ca | VA | 3426.9009 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | D | 02 | 2324.49 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0007 | 10"-HC-2400-040-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 040 | Ba | VA | 2107.3256 | 2013-11-01 | 2013-11-05 | D | A1 | 1879.58 | 2013-11-05 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0008 | 10"-HC-2400-041-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 041 | Ba | VA | 1185.6719 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | C | 01 | 571.64 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00042 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0009 | 10"-HC-2400-042-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 042 | Bo | VA | 1762.5864 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | F | A2 | 1753.6 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0010 | 10"-HC-2400-043-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 043 | Ba | VA | 570.2026 | 2014-04-07 | 2014-04-11 | C | 01 | 361.54 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00156 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0078 | 10"-HC-2400-156-M41-VA | 10" | HC | 2400 | 156 | M41 | VA | 3330.2874 | 2013-10-03 | 2013-10-28 | G | B2 | 3315.46 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0080 | 10"-HC-2400-158-M41-VA | 10" | HC | 2400 | 158 | M41 | VA | 625.2512 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | C | 02 | 625.36 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00161 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0081 | 10"-HC-2400-161-C44-PP | 10" | HC | 2400 | 161 | C44 | PP | 4845.0514 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | J | A3 | 3238.52 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00190 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0098 | 10"-HC-2400-190-Co-NI | 10" | HC | 2400 | 190 | Co | NI | 1251.8964 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | C | 02 | 1216.97 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00193 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0100 | 10"-HC-2400-193-Co-NI | 10" | HC | 2400 | 193 | Co | NI | 5083.9791 | 2013-09-12 | 2013-10-28 | E | B1 | 4437.49 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02010 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1626 | 10"-HC-2400-2010-B27-VA | 10" | HC | 2400 | 2010 | B27 | VA | 938.2639 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | C | 01 | 911.35 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1645 | 10"-HC-2400-2032-M41-VA | 10" | HC | 2400 | 2032 | M41 | VA | 599.3377 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | C | 02 | 229.99 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1647 | 10"-HC-2400-2034-M41-VA | 10" | HC | 2400 | 2034 | M41 | VA | 599.4343 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | C | 03 | 230.42 | 2014-06-25 | 207 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1665 | 10"-HC-2400-2052-G6-VA | 10" | HC | 2400 | 2052 | G6 | VA | 28916.5285 | 2014-03-14 | 2014-04-07 | D | 01 | 24308.16 | 2014-04-07 | 162 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02067 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1678 | 10"-HC-2400-2067-B27-PP | 10" | HC | 2400 | 2067 | B27 | PP | 1818.8325 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | F | 02 | 1808.19 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1704 | 10"-HC-2400-2097-B27-PP | 10" | HC | 2400 | 2097 | B27 | PP | 5121.8795 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | E | 02 | 5425.54 | 2014-08-06 | 253 | 187 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1724 | 10"-HC-2400-2119-B27-PP | 10" | HC | 2400 | 2119 | B27 | PP | 4693.4198 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | F | A2 | 4454.44 | 2014-08-22 | 261 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02141 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1744 | 10"-HC-2400-2141-B27-PP | 10" | HC | 2400 | 2141 | B27 | PP | 4864.1207 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | E | A2 | 4634.31 | 2014-08-22 | 261 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1808 | 10"-HC-2400-2229-B27-PP | 10" | HC | 2400 | 2229 | B27 | PP | 1665.4855 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 1633.68 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02237 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1815 | 10"-HC-2400-2237-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 2237 | Bo | VA | 1362.465 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | E | A1 | 1379.14 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02238 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1816 | 10"-HC-2400-2238-B27-PP | 10" | HC | 2400 | 2238 | B27 | PP | 3604.134 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | D | 01 | 3627.07 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1824 | 10"-HC-2400-2246-Ca-PP | 10" | HC | 2400 | 2246 | Ca | PP | 495.924 | 2013-12-06 | 2013-12-18 | D | A1 | 497.76 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1879 | 10"-HC-2400-2326-C28-VA | 10" | HC | 2400 | 2326 | C28 | VA | 493.7874 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | D | 02 | 131.69 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1881 | 10"-HC-2400-2328-C28-VA | 10" | HC | 2400 | 2328 | C28 | VA | 493.7983 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | C | 02 | 131.7 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02329 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1882 | 10"-HC-2400-2329-Bd-PP | 10" | HC | 2400 | 2329 | Bd | PP | 2894.773 | 2014-09-10 |  | F | 04 | 2287.96 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02330 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1883 | 10"-HC-2400-2330-Bd-PP | 10" | HC | 2400 | 2330 | Bd | PP | 1184.3871 | 2014-09-10 |  | F | 04 | 818.51 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03286 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2018 | 10"-HC-2400-3286-M41-VA | 10" | HC | 2400 | 3286 | M41 | VA | 596.9964 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | E | 03 | 227.69 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2020 | 10"-HC-2400-3288-M41-VA | 10" | HC | 2400 | 3288 | M41 | VA | 599.4513 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | E | 03 | 230.09 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03296 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2026 | 10"-HC-2400-3296-C28-VA | 10" | HC | 2400 | 3296 | C28 | VA | 493.7983 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | D | 03 | 131.7 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03902 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2121 | 10"-HC-2400-3902-G6-VA | 10" | HC | 2400 | 3902 | G6 | VA | 10127.45 | 2014-04-10 | 2014-06-09 | B | 01 | 6365.22 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03922 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3759 | 10"-HC-2400-3922-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 3922 | B28 | PP | 819.2567 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | 01 | 820.92 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03923 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3760 | 10"-HC-2400-3923-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 3923 | B28 | PP | 142.5641 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | C | 01 | 139.16 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03924 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3761 | 10"-HC-2400-3924-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 3924 | B28 | PP | 362.3283 | 2014-01-23 | 2014-03-10 | C | 01 | 364.05 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03925 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3762 | 10"-HC-2400-3925-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 3925 | B28 | PP | 143.5302 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | C | 01 | 140.12 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2823 | 10"-HC-2400-4002-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 4002 | Ba | VA | 1454.3018 | 2013-06-26 | 2013-07-04 | E | 01 | 1454.35 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2824 | 10"-HC-2400-4003-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 4003 | Bo | VA | 80.4071 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | G | 01 | 80.43 | 2013-11-21 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04311 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2581 | 10"-HC-2400-4311-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4311 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04313 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2583 | 10"-HC-2400-4313-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4313 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.25 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04315 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2585 | 10"-HC-2400-4315-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4315 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-14 | 222 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04317 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2587 | 10"-HC-2400-4317-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4317 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04319 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2589 | 10"-HC-2400-4319-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4319 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04321 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2591 | 10"-HC-2400-4321-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4321 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04323 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2593 | 10"-HC-2400-4323-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4323 | B28 | PP | 201.2082 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2595 | 10"-HC-2400-4325-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4325 | B28 | PP | 201.2081 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | B2 | 190.95 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04329 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2600 | 10"-HC-2400-4329-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4329 | B28 | PP | 611.6911 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | E | 02 | 600.91 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04337 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2608 | 10"-HC-2400-4337-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4337 | B28 | PP | 611.6911 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | E | 02 | 600.97 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04339 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2610 | 8"-HC-2400-4339-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4339 | B28 | PP | 287.4923 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | F | 02 | 276.71 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04424 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2656 | 10"-HC-2400-4424-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 4424 | B28 | PP | 361.8524 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | F | 01 | 363.58 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00501 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0236 | 10"-HC-2400-501-Co-NI | 10" | HC | 2400 | 501 | Co | NI | 2171.2299 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | H | A2 | 2155.19 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00503 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0238 | 10"-HC-2400-503-Co-IQ | 10" | HC | 2400 | 503 | Co | IQ | 1038.4136 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | F | B2 | 1007.11 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05084 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3804 | 10"-HC-2400-5084-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 5084 | B28 | PP | 282.7745 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | C | A1 | 64.47 | 2014-06-23 | 205 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA | DESENHO SEM GRD | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-05229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2655 | 10"-HC-2400-5229-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 5229 | B28 | PP | 143.5343 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | E | 01 | 140.12 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00522 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0256 | 10"-HC-2400-522-Bo-NI | 10" | HC | 2400 | 522 | Bo | NI | 737.2903 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | C | 02 | 699.26 | 2014-06-16 | 198 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05230 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2657 | 10"-HC-2400-5230-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 5230 | B28 | PP | 144.0232 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | F | 01 | 140.64 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00531 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0263 | 10"-HC-2400-531-Bo-NI | 10" | HC | 2400 | 531 | Bo | NI | 775.067 | 2014-09-03 |  | G | A3 | 375.88 |  |  | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00537 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0269 | 10"-HC-2400-537-C27-VA | 10" | HC | 2400 | 537 | C27 | VA | 1867.5228 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | J | 03 | 1098.94 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00538 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0270 | 10"-HC-2400-538-C27-VA | 10" | HC | 2400 | 538 | C27 | VA | 1925.0711 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | K | 03 | 1148.05 | 31/07/2014 | 246 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00539 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0271 | 10"-HC-2400-539-C27-VA | 10" | HC | 2400 | 539 | C27 | VA | 9395.1621 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | G | 01 | 9393.85 | 2013-06-10 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00588 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0312 | 10"-HC-2400-588-B28-PP | 10" | HC | 2400 | 588 | B28 | PP | 860.9351 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | F | 02 | 431.48 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05977 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3726 | 10"-HC-2400-5977-Ca-PP | 10" | HC | 2400 | 5977 | Ca | PP | 37.1837 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 01 | 36.24 | 2014-06-10 | 193 | 148 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00652 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0367 | 10"-HC-2400-652-Ba-IQ | 10" | HC | 2400 | 652 | Ba | IQ | 1372.2148 | 2013-11-14 | 2013-11-26 | D | A1 | 1357.43 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00680 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0391 | 10"-HC-2400-680-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 680 | Ba | VA | 2923.2116 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | K | 03 | 2474.84 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00681 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0392 | 10"-HC-2400-681-Ba-VA | 10" | HC | 2400 | 681 | Ba | VA | 906.4165 | 2013-11-26 | 2014-06-10 | G | 02 | 477.04 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06833 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3728 | 10"-HC-2400-6833-Ca-PP | 10" | HC | 2400 | 6833 | Ca | PP | 337.6766 | 2013-12-16 | 2014-03-10 | C | 01 | 339.52 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06852 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3730 | 10"-HC-2400-6852-Ca-PP | 10" | HC | 2400 | 6852 | Ca | PP | 104.7864 | 2013-12-03 | 2014-07-11 | C | A1 | 106.66 | 2014-07-11 | 218 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0434 | 10"-HC-2400-730-Co-PP | 10" | HC | 2400 | 730 | Co | PP | 3342.396 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | G | A2 | 3246.21 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00755 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0456 | 10"-HC-2400-755-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 755 | Ca | IQ | 691.9417 | 2013-10-18 | 2013-10-28 | D | B2 | 676.13 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00756 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0457 | 10"-HC-2400-756-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 756 | Ca | IQ | 1201.4483 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | C | 01 | 1170.14 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00761 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0462 | 10"-HC-2400-761-B28-IQ | 10" | HC | 2400 | 761 | B28 | IQ | 1069.6438 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | G | 02 | 640.3 | 2014-06-10 | 192 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00762 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0463 | 10"-HC-2400-762-B28-IQ | 10" | HC | 2400 | 762 | B28 | IQ | 861.1227 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | G | 02 | 433.34 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00769 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0470 | 10"-HC-2400-769-C27-IQ | 10" | HC | 2400 | 769 | C27 | IQ | 3153.1008 | 2014-09-19 | 2014-09-24 | E | 02 | 2169.79 | 2014-09-24 | 282 | 213 | 6 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00770 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0471 | 10"-HC-2400-770-B28-IQ | 10" | HC | 2400 | 770 | B28 | IQ | 870.0068 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | F | 03 | 502.14 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00771 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0472 | 10"-HC-2400-771-B28-IQ | 10" | HC | 2400 | 771 | B28 | IQ | 2567.4294 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | E | 01 | 2565.44 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07847 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5723 | 3"-HC-2400-7847-B27-PP | 3" | HC | 2400 | 7847 | B27 | PP | 126.5208 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | D | 04 | 25.52 | 25/08/2014 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00791 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0492 | 10"-HC-2400-791-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 791 | Ca | IQ | 1584.8906 | 2013-11-14 | 2013-11-26 | F | 03 | 817.73 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0493 | 10"-HC-2400-792-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 792 | Ca | IQ | 5831.9509 | 2013-10-01 | 2013-10-28 | E | 02 | 5029.52 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0494 | 10"-HC-2400-793-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 793 | Ca | IQ | 1232.8515 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | F | C3 | 581.27 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0495 | 10"-HC-2400-794-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 794 | Ca | IQ | 1042.2312 | 2014-02-25 | 2014-03-11 | F | 01 | 700.54 | 2014-03-11 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00797 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0498 | 10"-HC-2400-797-Ca-IQ | 10" | HC | 2400 | 797 | Ca | IQ | 10040.1791 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | F | C3 | 10064.28 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00799 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0500 | 10"-HC-2400-799-Ca-PP | 10" | HC | 2400 | 799 | Ca | PP | 10636.5247 | 2014-05-23 | 2014-06-03 | F | C2 | 10550.84 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00800 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0501 | 10"-HC-2400-800-Ca-PP | 10" | HC | 2400 | 800 | Ca | PP | 2833.9828 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | D | A1 | 2807.96 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00801 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0502 | 10"-HC-2400-801-Ca-NI | 10" | HC | 2400 | 801 | Ca | NI | 2886.1249 | 2014-08-29 |  | G | 03 | 1871.43 |  |  | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00847 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0530 | 10"-HC-2400-847-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 847 | Bo | VA | 7247.909 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | D | 02 | 7213.68 | 2014-07-14 | 221 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-00848 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0531 | 10"-HC-2400-848-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 848 | Bo | VA | 2670.6348 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | J | A3 | 2655.5 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM | OK | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00849 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0532 | 10"-HC-2400-849-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 849 | Bo | VA | 1151.856 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | E | 02 | 1122.11 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00850 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0533 | 10"-HC-2400-850-Bo-NI | 10" | HC | 2400 | 850 | Bo | NI | 384.1177 | 2014-05-29 | 2014-06-20 | B | 01 | 354.35 | 2014-06-20 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00851 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0534 | 10"-HC-2400-851-Bo-NI | 10" | HC | 2400 | 851 | Bo | NI | 940.0503 | 2014-01-13 | 2014-01-23 | C | A1 | 862.23 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00867 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0550 | 10"-HC-2400-867-Bo-VA | 10" | HC | 2400 | 867 | Bo | VA | 29.2343 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | C | 01 | 29.24 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00227 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0115 | 10"-HD-2400-227-H1-PP | 10" | HD | 2400 | 227 | H1 | PP | 13945.8511 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | D | 01 | 5165.46 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00228 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0116 | 10"-HD-2400-228-H1-PP | 10" | HD | 2400 | 228 | H1 | PP | 9609.9896 | 2014-01-13 | 2014-01-16 | B | 01 | 4038.2 | 2014-01-16 | 144 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00230 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0117 | 10"-HD-2400-230-H1-PP | 10" | HD | 2400 | 230 | H1 | PP | 37026.2424 | 2014-01-28 | 2014-03-10 | G | B2 | 31022.36 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0134 | 10"-HD-2400-258-H1-PP | 10" | HD | 2400 | 258 | H1 | PP | 15839.1537 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | E | 03 | 6361.25 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00280 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0142 | 10"-HD-2400-280-C13-NI | 10" | HD | 2400 | 280 | C13 | NI | 6439.6735 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | K | 01 | 5951.13 | 2013-03-28 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HD-00283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0145 | 10"-HD-2400-283-C13-VA | 10" | HD | 2400 | 283 | C13 | VA | 3085.8317 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | D | 01 | 1576.39 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0150 | 10"-HD-2400-288-C13-VA | 10" | HD | 2400 | 288 | C13 | VA | 3087.4253 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | D | 01 | 1577.29 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2967 | 10"-HD-2400-4102-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4102 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04104 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2969 | 10"-HD-2400-4104-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4104 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2971 | 10"-HD-2400-4106-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4106 | G6 | PP | 490.7936 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2975 | 10"-HD-2400-4110-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4110 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | D | B1 | 474.13 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04112 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2977 | 10"-HD-2400-4112-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4112 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04114 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2979 | 10"-HD-2400-4114-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4114 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2983 | 10"-HD-2400-4118-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4118 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04120 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2985 | 10"-HD-2400-4120-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4120 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04122 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2987 | 10"-HD-2400-4122-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4122 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2991 | 10"-HD-2400-4126-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4126 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2993 | 10"-HD-2400-4128-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4128 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04130 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2995 | 10"-HD-2400-4130-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4130 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2999 | 10"-HD-2400-4134-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4134 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3001 | 10"-HD-2400-4136-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4136 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3003 | 10"-HD-2400-4138-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4138 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04142 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3007 | 10"-HD-2400-4142-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4142 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04144 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3009 | 10"-HD-2400-4144-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4144 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04146 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3011 | 10"-HD-2400-4146-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4146 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3015 | 10"-HD-2400-4150-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4150 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04152 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3017 | 10"-HD-2400-4152-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4152 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04154 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3019 | 10"-HD-2400-4154-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4154 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3023 | 10"-HD-2400-4158-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4158 | G6 | PP | 490.7941 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04160 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3025 | 10"-HD-2400-4160-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4160 | G6 | PP | 1467.7054 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 1451 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04162 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3027 | 10"-HD-2400-4162-G6-PP | 10" | HD | 2400 | 4162 | G6 | PP | 490.794 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 474.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06784 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3700 | 10"-HD-2400-6784-E16-PP | 10" | HD | 2400 | 6784 | E16 | PP | 1582.6486 | 2013-12-03 | 2014-01-27 | B | 01 | 1541.66 | 2014-01-27 | 150 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3701 | 10"-HD-2400-6785-E16-NI | 10" | HD | 2400 | 6785 | E16 | NI | 4362.7157 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | C | 02 | 4.284.12 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3702 | 10"-HD-2400-6786-E16-VA | 10" | HD | 2400 | 6786 | E16 | VA | 1740.3535 | 2014-06-26 | 2014-07-31 | C | A1 | 1515.52 | 2014-07-31 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06790 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3706 | 10"-HD-2400-6790-E16-PP | 10" | HD | 2400 | 6790 | E16 | PP | 1582.6497 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | B | 01 | 1541.66 | 2014-06-30 | 211 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06791 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3707 | 10"-HD-2400-6791-E16-NI | 10" | HD | 2400 | 6791 | E16 | NI | 4362.7157 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | B | 01 | 4274.43 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3708 | 10"-HD-2400-6792-E16-VA | 10" | HD | 2400 | 6792 | E16 | VA | 1740.3669 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | B | 01 | 1526.45 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3712 | 10"-HD-2400-6796-E16-PP | 10" | HD | 2400 | 6796 | E16 | PP | 1582.6502 | 2013-11-01 | 2013-11-05 | B | 01 | 1541.65 | 2013-11-05 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06797 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3713 | 10"-HD-2400-6797-E16-NI | 10" | HD | 2400 | 6797 | E16 | NI | 4363.0928 | 2014-09-18 |  | C | 03 | 4274.78 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06798 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3714 | 10"-HD-2400-6798-E16-VA | 10" | HD | 2400 | 6798 | E16 | VA | 1740.3535 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | B | 01 | 1513.12 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06867 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3640 | 10"-HS-2400-6867-Bo-VA | 10" | HS | 2400 | 6867 | Bo | VA | 296.0434 | 2013-11-28 | 2014-01-23 | F | 01 | 78.14 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06868 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3641 | 10"-HS-2400-6868-Bo-VA | 10" | HS | 2400 | 6868 | Bo | VA | 296.0317 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | F | 01 | 78.14 | 2013-12-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06869 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3642 | 10"-HS-2400-6869-Bo-VA | 10" | HS | 2400 | 6869 | Bo | VA | 296.0315 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | F | 01 | 78.14 | 2013-12-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01309 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1191 | 10"-RAR-2400-1309-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1309 | Ab | NI | 1287.1844 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | D | C2 | 1065.11 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1200 | 10"-RAR-2400-1327-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1327 | Ab | NI | 342.1245 | 2014-01-16 | 2014-01-23 | D | 01 | 342.12 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01329 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1201 | 10"-RAR-2400-1329-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1329 | Ab | NI | 260.1788 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | 01 | 260.19 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01335 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1203 | 10"-RAR-2400-1335-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1335 | Ab | NI | 4338.8044 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | F | 02 | 3989.31 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01359 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1213 | 10"-RAR-2400-1359-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1359 | Ab | NI | 346.3006 | 2013-12-06 | 2013-12-18 | D | 01 | 346.29 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1214 | 10"-RAR-2400-1361-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1361 | Ab | NI | 336.7254 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | D | 01 | 340.9 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1215 | 10"-RAR-2400-1363-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1363 | Ab | NI | 260.7546 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | E | 01 | 260.77 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01365 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1216 | 10"-RAR-2400-1365-Ab-NI | 10" | RAR | 2400 | 1365 | Ab | NI | 260.1789 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | E | 01 | 260.19 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02990 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4921 | 10"-RAR-2400-2990-Ef-NI | 10" | RAR | 2400 | 2990 | Ef | NI | 3096.6006 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | F | 02 | 1488.26 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02992 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4923 | 10"-RAR-2400-2992-Fo-NI | 10" | RAR | 2400 | 2992 | Fo | NI | 5397.9207 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | E | A1 | 3044.38 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03233 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4926 | 10"-RAR-2400-3233-Ef-NI | 10" | RAR | 2400 | 3233 | Ef | NI | 3104.1012 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | E | 01 | 1503.1 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03256 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4928 | 10"-RAR-2400-3256-Fo-NI | 10" | RAR | 2400 | 3256 | Fo | NI | 5396.4403 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | E | 03 | 3042.86 | 2014-06-30 | 213 | 161 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-RAR-03258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4929 | 10"-RAR-2400-3258-Ef-NI | 10" | RAR | 2400 | 3258 | Ef | NI | 2966.1526 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | E | 01 | 1365.15 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03262 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4931 | 10"-RAR-2400-3262-Fo-NI | 10" | RAR | 2400 | 3262 | Fo | NI | 5397.8642 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | D | A2 | 3015.65 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00457 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0234 | 10"-V16-2400-457-Ce-IQ | 10" | V16 | 2400 | 457 | Ce | IQ | 1740.8971 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | H | C2 | 1691.11 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V2-02244 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1822 | 10"-V2-2400-2244-B27-PP | 10" | V2 | 2400 | 2244 | B27 | PP | 662.1817 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | D | 02 | 662.24 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01100 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0867 | 10"-V4-2400-1100-Bf-IQ | 10" | V4 | 2400 | 1100 | Bf | IQ | 14318.9774 | 2014-01-13 | 2014-03-10 | E | 02 | 12803.33 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | GENETO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AR-01304 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1157 | 12"-AR-2400-1304-Ab-NI | 12" | AR | 2400 | 1304 | Ab | NI | 3682.4116 | 2013-11-14 | 2013-11-28 | E | A2 | 3629.55 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AR-01314 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1161 | 12"-AR-2400-1314-Ab-NI | 12" | AR | 2400 | 1314 | Ab | NI | 3633.1769 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | F | A1 | 3562 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1169 | 12"-AR-2400-1332-Ab-NI | 12" | AR | 2400 | 1332 | Ab | NI | 1501.5567 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | H | 02 | 1501.56 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-AR-02867 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5121 | 12"-AR-2400-2867-C13-NI | 12" | AR | 2400 | 2867 | C13 | NI | 2267.0265 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | F | 03 | 812.35 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-05033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3337 | 12"-AV-2400-5033-Bd-PP | 12" | AV | 2400 | 5033 | Bd | PP | 751.026 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | D | A1 | 756.21 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2405 | 12"-GC-2400-2720-Bb-VA | 12" | GC | 2400 | 2720 | Bb | VA | 4771.491 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | E | 03 | 4634.52 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02799 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2484 | 12"-GC-2400-2799-Bb-NI | 12" | GC | 2400 | 2799 | Bb | NI | 12435.8231 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | D | 02 | 10855.21 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05928 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4233 | 12"-GC-2400-5928-Bb-NI | 12" | GC | 2400 | 5928 | Bb | NI | 466.3538 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | B | 02 | 329.29 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05958 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4246 | 12"-GC-2400-5958-Bb-NI | 12" | GC | 2400 | 5958 | Bb | NI | 1521.3827 | 2014-03-31 | 2014-04-09 | D | 02 | 1219.41 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02002 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1618 | 12"-GI-2400-2002-B27-PP | 12" | GI | 2400 | 2002 | B27 | PP | 567.2705 | 2014-05-29 | 2014-06-26 | C | 03 | 567.29 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-06814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3635 | 12"-GI-2400-6814-B27-PP | 12" | GI | 2400 | 6814 | B27 | PP | 567.2705 | 2014-05-29 | 2014-06-26 | C | 02 | 591.2 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-06815 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3636 | 12"-GI-2400-6815-B27-PP | 12" | GI | 2400 | 6815 | B27 | PP | 587.5527 | 2014-04-02 | 2014-04-07 | C | 01 | 1428.36 | 2014-04-07 | 162 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0016 | 12"-HC-2400-052-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 052 | H1 | VA | 23589.3548 | 2014-08-29 | 2014-09-15 | F | 02 | 17381.76 | 2014-09-15 | 274 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0017 | 12"-HC-2400-053-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 053 | H1 | VA | 13996.5487 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | D | A1 | 5939.87 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0018 | 12"-HC-2400-054-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 054 | H1 | VA | 31133.9576 | 2014-03-31 | 2014-04-08 | G | 03 | 7317.54 | 2014-04-08 | 163 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00059 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0019 | 12"-HC-2400-059-G6-VA | 12" | HC | 2400 | 059 | G6 | VA | 7693.0163 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | D | 02 | 5241.96 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00081 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0032 | 12"-HC-2400-081-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 081 | H1 | VA | 39648.8552 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | E | 03 | 17707.58 | 2014-05-20 | 179 |  | 0 | META RETRABALHO MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00083 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0034 | 12"-HC-2400-083-M41-VA | 12" | HC | 2400 | 083 | M41 | VA | 16600.4751 | 2013-10-02 | 2014-07-31 | C | 02 | 16638.36 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00084 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0035 | 12"-HC-2400-084-Co-VA | 12" | HC | 2400 | 084 | Co | VA | 10318.6691 | 2014-03-31 | 2014-04-09 | F | 02 | 10364.69 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0050 | 12"-HC-2400-107-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 107 | H1 | VA | 35802.1949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | F | 02 | 29775.1 | 2014-07-14 | 221 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00108 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0051 | 12"-HC-2400-108-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 108 | H1 | VA | 17174.1318 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | E | 03 | 11080.63 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00109 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0052 | 12"-HC-2400-109-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 109 | H1 | VA | 34067.0184 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | E | 02 | 10887.75 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0053 | 12"-HC-2400-110-Q9-VA | 12" | HC | 2400 | 110 | Q9 | VA | 4551.9526 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | C | 02 | 2637.91 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00155 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0077 | 12"-HC-2400-155-Q10-VA | 12" | HC | 2400 | 155 | Q10 | VA | 24841.4726 | 2014-06-25 | 2014-07-11 | G | 02 | 18495.71 | 2014-07-11 | 219 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0079 | 12"-HC-2400-157-Q10-VA | 12" | HC | 2400 | 157 | Q10 | VA | 13211.2099 | 2014-05-22 | 2014-06-18 | F | 02 | 4486.66 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00187 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0095 | 12"-HC-2400-187-Co-NI | 12" | HC | 2400 | 187 | Co | NI | 1543.1293 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | A1 | 1571.81 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00189 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0097 | 12"-HC-2400-189-Co-NI | 12" | HC | 2400 | 189 | Co | NI | 383.8282 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | 02 | 383.83 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00192 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0099 | 12"-HC-2400-192-Co-NI | 12" | HC | 2400 | 192 | Co | NI | 9307.603 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | H | 02 | 4782.62 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02035 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1648 | 12"-HC-2400-2035-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2035 | B27 | PP | 1439.2018 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | D | A1 | 1455.18 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02060 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1672 | 12"-HC-2400-2060-B27-VA | 12" | HC | 2400 | 2060 | B27 | VA | 1665.1866 | 2013-06-26 | 2013-07-08 | E | 01 | 1664.36 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02198 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1784 | 12"-HC-2400-2198-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2198 | B27 | PP | 794.4659 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | B | 01 | 451.66 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02199 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1785 | 12"-HC-2400-2199-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 2199 | B28 | PP | 540.4107 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 01 | 203.86 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02200 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1786 | 12"-HC-2400-2200-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2200 | B27 | PP | 793.7543 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | B | 01 | 450.93 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02201 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1787 | 12"-HC-2400-2201-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 2201 | B28 | PP | 541.3134 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 01 | 204.67 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1800 | 12"-HC-2400-2221-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2221 | B27 | PP | 2815.6077 | 2013-10-15 | 2013-10-28 | C | 01 | 2839.58 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1802 | 12"-HC-2400-2223-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2223 | B27 | PP | 2205.285 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | D | 02 | 2231.89 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1828 | 12"-HC-2400-2252-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2252 | B27 | PP | 3467.5881 | 2013-11-29 | 2013-12-12 | D | 01 | 3495.26 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02275 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1850 | 12"-HC-2400-2275-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 2275 | B27 | PP | 705.8438 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 370.24 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0168 | 12"-HC-2400-345-H1-VA | 12" | HC | 2400 | 345 | H1 | VA | 11873.9817 | 2014-03-31 | 2014-04-09 | B | 02 | 4864.14 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03903 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2122 | 12"-HC-2400-3903-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 3903 | B27 | PP | 795.2945 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | B | 01 | 452.37 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03904 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2123 | 12"-HC-2400-3904-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 3904 | B28 | PP | 540.6976 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 01 | 204.06 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03905 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2124 | 12"-HC-2400-3905-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 3905 | B27 | PP | 787.7162 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | C | 01 | 444.91 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03906 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2125 | 12"-HC-2400-3906-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 3906 | B28 | PP | 540.6976 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 01 | 204.06 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03907 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2126 | 12"-HC-2400-3907-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 3907 | B27 | PP | 787.7246 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | C | 01 | 444.9 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03908 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2127 | 12"-HC-2400-3908-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 3908 | B28 | PP | 540.5817 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | C | 01 | 204 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03909 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2128 | 12"-HC-2400-3909-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 3909 | B27 | PP | 792.8162 | 2014-03-14 | 2014-04-03 | B | 01 | 449.98 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03910 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2129 | 12"-HC-2400-3910-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 3910 | B28 | PP | 540.4107 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 01 | 203.86 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04237 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2615 | 12"-HC-2400-4237-Bo-PP | 12" | HC | 2400 | 4237 | Bo | PP | 659.3433 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | G | 02 | 549.67 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04245 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2623 | 12"-HC-2400-4245-Bo-PP | 12" | HC | 2400 | 4245 | Bo | PP | 657.6764 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | J | B2 | 550.74 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04256 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2634 | 12"-HC-2400-4256-Bo-NI | 12" | HC | 2400 | 4256 | Bo | NI | 608.1022 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | B1 | 549.3 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04312 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2582 | 12"-HC-2400-4312-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 4312 | B28 | PP | 520.2377 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | H | B2 | 515.17 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04316 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2586 | 12"-HC-2400-4316-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 4316 | B28 | PP | 520.2378 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | H | B3 | 515.17 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2590 | 12"-HC-2400-4320-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 4320 | B28 | PP | 520.2378 | 2014-06-25 | 2014-07-31 | G | B1 | 515.17 | 31/07/2014 | 246 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2594 | 12"-HC-2400-4324-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 4324 | B28 | PP | 520.2376 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | G | B2 | 525.17 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04333 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2604 | 12"-HC-2400-4333-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 4333 | B28 | PP | 1306.3616 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | 02 | 1295.63 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00505 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0240 | 12"-HC-2400-505-Co-IQ | 12" | HC | 2400 | 505 | Co | IQ | 1242.268 | 2014-09-19 |  | K | D2 | 41.26 |  |  | 213 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00521 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0255 | 12"-HC-2400-521-Bo-NI | 12" | HC | 2400 | 521 | Bo | NI | 2992.7365 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | J | C3 | 2901.31 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3805 | 12"-HC-2400-5284-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 5284 | B27 | PP | 705.8438 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 370.24 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-00530 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0262 | 12"-HC-2400-530-Bo-NI | 12" | HC | 2400 | 530 | Bo | NI | 2151.8618 | 2014-09-10 |  | H | A4 | 1726.52 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00586 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0310 | 12"-HC-2400-586-B28-PP | 12" | HC | 2400 | 586 | B28 | PP | 6402.2468 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | H | 01 | 6370.12 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00587 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0311 | 12"-HC-2400-587-B28-IQ | 12" | HC | 2400 | 587 | B28 | IQ | 3072.6783 | 2013-11-29 | 2013-12-16 | G | 01 | 2615.83 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00594 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0318 | 12"-HC-2400-594-Ba-IQ | 12" | HC | 2400 | 594 | Ba | IQ | 1218.1549 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | G | A1 | 586.91 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00613 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0335 | 12"-HC-2400-613-Ba-IQ | 12" | HC | 2400 | 613 | Ba | IQ | 1394.5103 | 2014-08-15 | 2014-09-03 | G | A3 | 1311.18 | 2014-09-03 | 268 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00655 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0370 | 12"-HC-2400-655-Ca-IQ | 12" | HC | 2400 | 655 | Ca | IQ | 1685.2542 | 2013-11-06 | 2013-11-14 | K | B2 | 1547.41 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00679 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0390 | 12"-HC-2400-679-Ca-IQ | 12" | HC | 2400 | 679 | Ca | IQ | 1685.1531 | 2013-11-14 | 2013-11-26 | K | C1 | 1547.3 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3806 | 12"-HC-2400-6818-B27-PP | 12" | HC | 2400 | 6818 | B27 | PP | 705.8438 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 370.24 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00754 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0455 | 12"-HC-2400-754-Ca-IQ | 12" | HC | 2400 | 754 | Ca | IQ | 638.5919 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | B1 | 588.43 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0487 | 12"-HC-2400-786-Ba-IQ | 12" | HC | 2400 | 786 | Ba | IQ | 1298.0109 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | 02 | 1298.39 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00790 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0491 | 12"-HC-2400-790-Ba-IQ | 12" | HC | 2400 | 790 | Ba | IQ | 1321.2779 | 2014-09-11 |  | G | 02 | 792.39 |  |  | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00170 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0086 | 12"-HD-2400-170-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 170 | R9 | PP | 20837.5439 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | G | 02 | 20252.41 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES | OBS: ENTREGUE PELA 2° VEZ AO CONTROLTUB | DOCUMENTO OK
2400-HD-02092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1700 | 12"-HD-2400-2092-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2092 | B27 | VA | 3205.6114 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | D | 01 | 2896.33 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-HD-02101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1708 | 12"-HD-2400-2101-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2101 | B27 | VA | 3284.2688 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | E | 02 | 2996.22 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-02106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1712 | 12"-HD-2400-2106-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2106 | B27 | VA | 3256.5538 | 2014-01-27 | 2014-03-10 | D | 02 | 2912.92 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02114 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1720 | 12"-HD-2400-2114-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2114 | B27 | VA | 2958.1574 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 02 | 2..669,99 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1728 | 12"-HD-2400-2123-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2123 | B27 | VA | 2897.3653 | 2014-01-23 | 2014-03-10 | C | 02 | 2570.53 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1732 | 12"-HD-2400-2128-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2128 | B27 | VA | 2633.2246 | 2014-04-14 | 2014-04-16 | C | 02 | 2290.44 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1740 | 12"-HD-2400-2136-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2136 | B27 | VA | 3696.8842 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | D | 02 | 3414.14 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-02145 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1748 | 12"-HD-2400-2145-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2145 | B27 | VA | 3665.8885 | 2014-01-23 | 2014-01-28 | D | 02 | 3346.96 | 2014-01-28 | 151 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1752 | 12"-HD-2400-2150-B27-VA | 12" | HD | 2400 | 2150 | B27 | VA | 3188.3926 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | C | 03 | 2872.53 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00219 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0109 | 12"-HD-2400-219-G6-PP | 12" | HD | 2400 | 219 | G6 | PP | 13705.1345 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | A1 | 13566.52 | 2014-06-19 | 203 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0110 | 12"-HD-2400-221-G6-IQ | 12" | HD | 2400 | 221 | G6 | IQ | 31883.4576 | 2013-10-15 | 2013-10-25 | E | A2 | 29433.77 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0113 | 12"-HD-2400-225-H1-PP | 12" | HD | 2400 | 225 | H1 | PP | 33234.7692 | 2014-01-23 | 2014-03-10 | D | B1 | 16509.57 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00226 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0114 | 12"-HD-2400-226-H1-PP | 12" | HD | 2400 | 226 | H1 | PP | 14635.8642 | 2013-11-27 | 2013-12-13 | E | A1 | 4983.64 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0127 | 12"-HD-2400-246-H1-PP | 12" | HD | 2400 | 246 | H1 | PP | 41059.4681 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | F | 02 | 35882.84 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00281 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0143 | 12"-HD-2400-281-C13-NI | 12" | HD | 2400 | 281 | C13 | NI | 575.9161 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | E | A1 | 532 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00282 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0144 | 12"-HD-2400-282-C13-VA | 12" | HD | 2400 | 282 | C13 | VA | 6485.4727 | 2014-03-14 | 2014-04-08 | D | 01 | 4978.91 | 2014-04-08 | 163 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00319 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0152 | 12"-HD-2400-319-C13-PP | 12" | HD | 2400 | 319 | C13 | PP | 391.6689 | 2013-11-27 | 2013-12-13 | C | 02 | 340.89 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0155 | 12"-HD-2400-322-C13-PP | 12" | HD | 2400 | 322 | C13 | PP | 3270.8162 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | E | 03 | 3218.9 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0161 | 12"-HD-2400-328-C13-NI | 12" | HD | 2400 | 328 | C13 | NI | 2342.3945 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | E | B1 | 730.13 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00329 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0162 | 12"-HD-2400-329-C13-NI | 12" | HD | 2400 | 329 | C13 | NI | 372.2514 | 2014-05-30 | 2014-06-20 | E | 02 | 318.26 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2903 | 12"-HD-2400-4038-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4038 | R9 | PP | 693.382 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A1 | 678.29 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2905 | 12"-HD-2400-4040-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4040 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04042 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2907 | 12"-HD-2400-4042-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4042 | R9 | PP | 693.3308 | 2013-12-03 | 2014-07-31 | D | A1 | 678.18 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04044 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2909 | 12"-HD-2400-4044-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4044 | R9 | PP | 693.4094 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A1 | 678.29 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04046 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2911 | 12"-HD-2400-4046-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4046 | R9 | PP | 693.3196 | 2013-12-03 | 2014-07-31 | D | A1 | 678.18 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04048 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2913 | 12"-HD-2400-4048-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4048 | R9 | PP | 693.2907 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2915 | 12"-HD-2400-4050-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4050 | R9 | PP | 693.2938 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2917 | 12"-HD-2400-4052-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4052 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04054 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2919 | 12"-HD-2400-4054-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4054 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04056 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2921 | 12"-HD-2400-4056-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4056 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04058 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2923 | 12"-HD-2400-4058-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4058 | R9 | PP | 693.2982 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04060 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2925 | 12"-HD-2400-4060-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4060 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-03 | 2013-12-03 | D | A1 | 678.07 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2927 | 12"-HD-2400-4062-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4062 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2929 | 12"-HD-2400-4064-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4064 | R9 | PP | 693.2982 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2931 | 12"-HD-2400-4066-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4066 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-14 | 2014-03-10 | D | A1 | 678.07 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04068 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2933 | 12"-HD-2400-4068-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4068 | R9 | PP | 693.2982 | 2014-05-30 | 2014-06-20 | E | A2 | 678.07 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04070 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2935 | 12"-HD-2400-4070-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4070 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | D | A1 | 678.07 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04072 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2937 | 12"-HD-2400-4072-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4072 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2939 | 12"-HD-2400-4074-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4074 | R9 | PP | 694.9883 | 2013-11-27 | 2014-07-09 | D | A1 | 679.85 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04076 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2941 | 12"-HD-2400-4076-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4076 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04078 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2943 | 12"-HD-2400-4078-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4078 | R9 | PP | 693.2982 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | C | A1 | 678.07 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04080 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2945 | 12"-HD-2400-4080-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4080 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | D | A1 | 678.07 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04082 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2947 | 12"-HD-2400-4082-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4082 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | D | A1 | 678.07 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04084 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2949 | 12"-HD-2400-4084-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4084 | R9 | PP | 693.2982 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | A1 | 678.07 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04086 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2951 | 12"-HD-2400-4086-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4086 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | C | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2953 | 12"-HD-2400-4088-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4088 | R9 | PP | 693.8545 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A2 | 678.62 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04090 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2955 | 12"-HD-2400-4090-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4090 | R9 | PP | 693.8545 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | C | A1 | 678.62 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2957 | 12"-HD-2400-4092-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4092 | R9 | PP | 693.8501 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | A1 | 678.62 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04094 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2959 | 12"-HD-2400-4094-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4094 | R9 | PP | 692.1811 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A2 | 676.95 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04096 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2961 | 12"-HD-2400-4096-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4096 | R9 | PP | 693.9614 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | C | A1 | 678.85 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04098 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2963 | 12"-HD-2400-4098-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4098 | R9 | PP | 693.215 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | A1 | 678.07 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04100 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2965 | 12"-HD-2400-4100-R9-PP | 12" | HD | 2400 | 4100 | R9 | PP | 693.2982 | 2013-12-16 | 2013-12-18 | D | A1 | 678.07 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06870 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3643 | 12"-HS-2400-6870-B27-PP | 12" | HS | 2400 | 6870 | B27 | PP | 1182.4526 | 2014-01-14 | 2014-01-17 | G | A1 | 847.56 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06871 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3644 | 12"-HS-2400-6871-B27-PP | 12" | HS | 2400 | 6871 | B27 | PP | 1185.4685 | 2014-02-03 | 2014-02-03 | G | A1 | 850.54 | 2014-02-03 | 152 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06872 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3645 | 12"-HS-2400-6872-B27-PP | 12" | HS | 2400 | 6872 | B27 | PP | 1186.2679 | 2014-01-23 | 2014-02-03 | G | A1 | 851.42 | 2014-02-03 | 152 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01305 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1190 | 12"-RAR-2400-1305-Ab-NI | 12" | RAR | 2400 | 1305 | Ab | NI | 3580.4122 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | E | 01 | 3524.98 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01315 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1194 | 12"-RAR-2400-1315-Ab-NI | 12" | RAR | 2400 | 1315 | Ab | NI | 3554.5708 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | C | A1 | 3498.77 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01333 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1202 | 12"-RAR-2400-1333-Ab-NI | 12" | RAR | 2400 | 1333 | Ab | NI | 1294.1284 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | H | 02 | 1294.1 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02868 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5122 | 12"-RAR-2400-2868-C13-NI | 12" | RAR | 2400 | 2868 | C13 | NI | 1932.7992 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | E | 02 | 898.41 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04441 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2779 | 12"-RAR-2400-4441-C13-NI | 12" | RAR | 2400 | 4441 | C13 | NI | 1015.7041 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | G | 02 | 355.69 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01023 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0636 | 12"-V16-2400-1023-Ce-IQ | 12" | V16 | 2400 | 1023 | Ce | IQ | 32005.9616 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | G | B1 | 31284.34 | 2014-08-25 | 262 | 162 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00928 |  | 12"-V2-2400-928-O10-IQ | 12" | V2 | 2400 | 928 | O10 | IQ | 6402.6147 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | G | 01 | 3989.8 | 2014-08-14 | 256 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-V42-01900 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1611 | 12"-V42-2400-1900-Ef-IQ | 12" | V42 | 2400 | 1900 | Ef | IQ | 5956.8456 | 2014-04-09 | 2014-04-11 | E | 02 | 4360.11 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0015 | 14"-HC-2400-051-H1-VA | 14" | HC | 2400 | 051 | H1 | VA | 21316.8093 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | D | A2 | 8392.02 | 2014-01-10 | 143 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00069 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0028 | 14"-HC-2400-069-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 069 | R9 | IQ | 1464.2982 | 2013-12-03 | 2014-07-31 | D | 01 | 1315.13 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0029 | 14"-HC-2400-073-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 073 | R9 | IQ | 4986.7706 | 2014-04-07 | 2014-04-10 | E | 01 | 4982.19 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0030 | 14"-HC-2400-075-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 075 | R9 | IQ | 1403.5872 | 2014-01-23 | 2014-01-28 | D | 01 | 1261.23 | 2014-01-28 | 151 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0036 | 14"-HC-2400-087-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 087 | R9 | IQ | 4171.2259 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | F | A2 | 2938.61 | 2013-11-01 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0037 | 14"-HC-2400-088-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 088 | R9 | IQ | 4015.7499 | 2013-10-31 | 2013-11-01 | F | A2 | 2783.23 | 2013-11-01 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00089 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0038 | 14"-HC-2400-089-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 089 | R9 | IQ | 4015.7888 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | F | A2 | 2783.23 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00090 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0039 | 14"-HC-2400-090-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 090 | R9 | IQ | 4171.276 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | F | A2 | 2938.61 | 2013-11-01 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1676 | 14"-HC-2400-2064-B27-VA | 14" | HC | 2400 | 2064 | B27 | VA | 971.7255 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | F | 02 | 983.55 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02186 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1772 | 14"-HC-2400-2186-B27-PP | 14" | HC | 2400 | 2186 | B27 | PP | 4663.8825 | 2013-08-07 | 2013-08-21 | D | 01 | 4801.77 | 2013-08-21 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02273 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1848 | 14"-HC-2400-2273-B27-PP | 14" | HC | 2400 | 2273 | B27 | PP | 4066.9691 | 2014-01-17 | 2014-01-23 | C | 01 | 4053.07 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03292 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2022 | 14"-HC-2400-3292-M41-VA | 14" | HC | 2400 | 3292 | M41 | VA | 1773.7303 | 2014-03-31 | 2014-04-08 | B | 01 | 1773.86 | 2014-04-08 | 163 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4766 | 14"-HC-2400-343-H1-VA | 14" | HC | 2400 | 343 | H1 | VA | 8335.6748 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | B | 03 | 2824.23 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0169 | 14"-HC-2400-346-M41-VA | 14" | HC | 2400 | 346 | M41 | VA | 16876.4939 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | E | 03 | 162.45 | 2014-08-25 | 262 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00348 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0171 | 14"-HC-2400-348-H1-VA | 14" | HC | 2400 | 348 | H1 | VA | 7798.1687 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | D | 03 | 2840.78 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04185 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3964 | 14"-HC-2400-4185-C28-VA | 14" | HC | 2400 | 4185 | C28 | VA | 1199.0416 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 02 | 1217.35 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-04450 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2857 | 14"-HC-2400-4450-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 4450 | R9 | IQ | 1369.8022 | 2013-12-03 | 2014-07-31 | D | 01 | 1220.62 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04451 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2856 | 14"-HC-2400-4451-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 4451 | R9 | IQ | 1430.5371 | 2014-01-08 | 2014-01-17 | D | 01 | 1281.82 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04523 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2860 | 14"-HC-2400-4523-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 4523 | R9 | IQ | 1348.1563 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | D | 01 | 1348.03 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04524 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2858 | 14"-HC-2400-4524-R9-IQ | 14" | HC | 2400 | 4524 | R9 | IQ | 1348.1533 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | D | 01 | 1348.03 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00508 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0243 | 14"-HC-2400-508-Co-IQ | 14" | HC | 2400 | 508 | Co | IQ | 1905.9324 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | G | B2 | 1756.97 | 2014-06-11 | 194 | 151 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00516 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0251 | 14"-HC-2400-516-Co-IQ | 14" | HC | 2400 | 516 | Co | IQ | 826.4527 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | B1 | 797.7 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00556 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0288 | 14"-HC-2400-556-C27-VA | 14" | HC | 2400 | 556 | C27 | VA | 2016.5494 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | F | 02 | 2185.61 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00557 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0289 | 14"-HC-2400-557-C27-VA | 14" | HC | 2400 | 557 | C27 | VA | 2035.5568 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | E | 01 | 2204.62 | 2014-06-25 | 207 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00576 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0305 | 14"-HC-2400-576-C27-VA | 14" | HC | 2400 | 576 | C27 | VA | 2016.5491 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | F | 02 | 2185.61 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00577 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0306 | 14"-HC-2400-577-C27-VA | 14" | HC | 2400 | 577 | C27 | VA | 2035.5698 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | E | 02 | 2204.62 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00632 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0349 | 14"-HC-2400-632-Ba-IQ | 14" | HC | 2400 | 632 | Ba | IQ | 2012.866 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | G | A3 | 905.33 | 2014-09-15 | 274 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06819 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3807 | 14"-HC-2400-6819-B27-PP | 14" | HC | 2400 | 6819 | B27 | PP | 542.255 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 542.26 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00690 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0396 | 14"-HC-2400-690-Ba-VA | 14" | HC | 2400 | 690 | Ba | VA | 3903.58 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | K | 01 | 2890.68 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0397 | 14"-HC-2400-691-Ba-VA | 14" | HC | 2400 | 691 | Ba | VA | 2032.9105 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | K | 03 | 951.61 | 2014-09-18 | 277 | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00330 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0163 | 14"-HD-2400-330-H1-PP | 14" | HD | 2400 | 330 | H1 | PP | 5541.6399 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | F | A2 | 5783.43 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-00331 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0164 | 14"-HD-2400-331-H1-IQ | 14" | HD | 2400 | 331 | H1 | IQ | 18889.7583 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | G | 04 | 13293.7 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3194 | 14"-HD-2400-4619-H1-PP | 14" | HD | 2400 | 4619 | H1 | PP | 6064.203 | 2014-05-21 | 2014-06-03 | D | 02 | 3814.21 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04620 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3195 | 14"-HD-2400-4620-G6-NI | 14" | HD | 2400 | 4620 | G6 | NI | 6082.1283 | 2014-04-02 | 2014-04-07 | C | 02 | 5703.14 | 2014-04-07 | 162 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06809 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3740 | 14"-HD-2400-6809-H1-PP | 14" | HD | 2400 | 6809 | H1 | PP | 7189.1189 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | D | 02 | 7068.83 | 2014-06-18 | 202 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06865 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3638 | 14"-HS-2400-6865-Bo-VA | 14" | HS | 2400 | 6865 | Bo | VA | 945.7609 | 2013-12-06 | 2013-12-12 | D | 01 | 906.17 | 2013-12-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08034 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3843 | 16"-AF-2400-8034-Bh-NI | 16" | AF | 2400 | 8034 | Bh | NI | 2869.0723 | 2013-07-25 | 2013-07-31 | C | A1 | 939.14 | 2013-07-31 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01302 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1156 | 16"-AR-2400-1302-Ab-NI | 16" | AR | 2400 | 1302 | Ab | NI | 4010.2584 | 2013-11-05 | 2014-07-09 | E | A2 | 2329.07 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0048 | 16"-HC-2400-105-H1-VA | 16" | HC | 2400 | 105 | H1 | VA | 36990.4429 | 2014-06-11 | 2014-07-24 | C | 02 | 15812.1 | 24/07/2014 | 135 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0049 | 16"-HC-2400-106-H1-VA | 16" | HC | 2400 | 106 | H1 | VA | 29770.4037 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | C | 02 | 9231.74 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00122 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0061 | 16"-HC-2400-122-R9-IQ | 16" | HC | 2400 | 122 | R9 | IQ | 3675.7484 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | E | A3 | 4127.76 | 2014-09-01 | 267 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0063 | 16"-HC-2400-128-R9-IQ | 16" | HC | 2400 | 128 | R9 | IQ | 3512.9769 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | E | A3 | 3964.98 | 2014-09-01 | 267 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0065 | 16"-HC-2400-133-R9-IQ | 16" | HC | 2400 | 133 | R9 | IQ | 5550.2974 | 2013-11-20 | 2013-11-26 | H | A2 | 2620.11 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0067 | 16"-HC-2400-135-R9-IQ | 16" | HC | 2400 | 135 | R9 | IQ | 5501.979 | 2013-11-20 | 2013-11-26 | H | A2 | 2571.78 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00186 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0094 | 16"-HC-2400-186-G6-NI | 16" | HC | 2400 | 186 | G6 | NI | 42027.3757 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | F | 03 | 32720.07 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00188 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0096 | 16"-HC-2400-188-G6-NI | 16" | HC | 2400 | 188 | G6 | NI | 22834.7436 | 2014-04-28 | 2014-05-27 | C | 02 | 13878.4 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1644 | 16"-HC-2400-2031-B27-PP | 16" | HC | 2400 | 2031 | B27 | PP | 2702.3112 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | D | 03 | 2156 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1646 | 16"-HC-2400-2033-B27-PP | 16" | HC | 2400 | 2033 | B27 | PP | 2723.1598 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | D | 03 | 2176.9 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1878 | 16"-HC-2400-2325-B27-NI | 16" | HC | 2400 | 2325 | B27 | NI | 1372.8942 | 2014-03-27 | 2014-04-01 | C | 02 | 783.97 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1880 | 16"-HC-2400-2327-B27-NI | 16" | HC | 2400 | 2327 | B27 | NI | 1371.9827 | 2014-03-31 | 2014-04-08 | C | 02 | 783.13 | 2014-04-08 | 163 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03285 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2017 | 16"-HC-2400-3285-B27-PP | 16" | HC | 2400 | 3285 | B27 | PP | 2744.1956 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | C | 02 | 2197.79 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2019 | 16"-HC-2400-3287-B27-PP | 16" | HC | 2400 | 3287 | B27 | PP | 2707.236 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | C | 02 | 2160.81 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2023 | 16"-HC-2400-3293-B27-NI | 16" | HC | 2400 | 3293 | B27 | NI | 1372.7933 | 2014-04-02 | 2014-04-07 | B | 02 | 783.87 | 2014-04-07 | 162 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03300 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2028 | 16"-HC-2400-3300-C28-VA | 16" | HC | 2400 | 3300 | C28 | VA | 6191.0532 | 2014-03-27 | 2014-04-01 | C | 02 | 6081.81 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0167 | 16"-HC-2400-344-H1-VA | 16" | HC | 2400 | 344 | H1 | VA | 52267.1789 | 2014-09-11 | 2014-09-24 | C | 03 | 17479.57 | 24/09/2014 | 282 | 209 | 5 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00347 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0170 | 16"-HC-2400-347-H1-VA | 16" | HC | 2400 | 347 | H1 | VA | 24418.5627 | 2014-04-28 | 2014-05-13 | E | 03 | 3650.76 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04241 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2619 | 16"-HC-2400-4241-Bo-PP | 16" | HC | 2400 | 4241 | Bo | PP | 1414.5199 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | H | 03 | 1312.16 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04314 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2584 | 16"-HC-2400-4314-B28-PP | 16" | HC | 2400 | 4314 | B28 | PP | 1139.3354 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | H | B2 | 1134.25 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2592 | 16"-HC-2400-4322-B28-PP | 16" | HC | 2400 | 4322 | B28 | PP | 1139.3352 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | H | B2 | 1136.97 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00511 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0246 | 16"-HC-2400-511-Co-IQ | 16" | HC | 2400 | 511 | Co | IQ | 3128.7875 | 2014-04-08 | 2014-04-11 | E | A2 | 3044.25 | 2014-04-11 | 166 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00512 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0247 | 16"-HC-2400-512-Co-IQ | 16" | HC | 2400 | 512 | Co | IQ | 1459.0032 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | D | A3 | 1496.46 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00535 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0267 | 16"-HC-2400-535-B28-VA | 16" | HC | 2400 | 535 | B28 | VA | 3841.5035 | 2014-09-23 |  | L | 06 | 2650.05 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00536 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0268 | 16"-HC-2400-536-B28-VA | 16" | HC | 2400 | 536 | B28 | VA | 2366.3564 | 2014-09-23 |  | K | 04 | 1268.25 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00592 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0316 | 16"-HC-2400-592-Ba-IQ | 16" | HC | 2400 | 592 | Ba | IQ | 4303.016 | 2013-11-18 | 2013-11-26 | G | 02 | 3639.54 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00593 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0317 | 16"-HC-2400-593-Ba-IQ | 16" | HC | 2400 | 593 | Ba | IQ | 776.4797 | 2014-02-25 | 2014-03-11 | B | 01 | 738.9 | 2014-03-11 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00611 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0333 | 16"-HC-2400-611-Ba-IQ | 16" | HC | 2400 | 611 | Ba | IQ | 494.1554 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | C | 01 | 458.28 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00630 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0347 | 16"-HC-2400-630-Ba-IQ | 16" | HC | 2400 | 630 | Ba | IQ | 6589.9812 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | L | 05 | 5377.92 | 2014-09-24 | 282 | 215 | 8 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | DAVID |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00631 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0348 | 16"-HC-2400-631-Ba-IQ | 16" | HC | 2400 | 631 | Ba | IQ | 736.0444 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | D | 02 | 724.22 | 2014-09-15 | 274 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00773 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0474 | 16"-HC-2400-773-B28-PP | 16" | HC | 2400 | 773 | B28 | PP | 2243.3787 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | F | B2 | 2215.59 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0489 | 16"-HC-2400-788-Ba-IQ | 16" | HC | 2400 | 788 | Ba | IQ | 1610.806 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | G | B3 | 1625.32 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09801 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5976 | 16"-HC-2400-9801-G6-VA | 16" | HC | 2400 | 9801 | G6 | VA | 7314.4421 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 02 | 3827.26 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09802 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5977 | 16"-HC-2400-9802-G6-VA | 16" | HC | 2400 | 9802 | G6 | VA | 7512.1198 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | C | 02 | 4024.87 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09804 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5979 | 16"-HC-2400-9804-B27-PP | 16" | HC | 2400 | 9804 | B27 | PP | 1689.6344 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | C | 02 | 1126.53 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09805 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5980 | 16"-HC-2400-9805-B27-PP | 16" | HC | 2400 | 9805 | B27 | PP | 1689.6342 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 03 | 1126.53 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2904 | 16"-HD-2400-4039-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4039 | R9 | PP | 2315.5221 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | D | A1 | 2311.5 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2908 | 16"-HD-2400-4043-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4043 | R9 | PP | 2315.5523 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A1 | 2311.5 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2912 | 16"-HD-2400-4047-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4047 | R9 | PP | 2313.1319 | 2013-12-06 | 2013-12-16 | D | A1 | 2309.11 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2916 | 16"-HD-2400-4051-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4051 | R9 | PP | 2315.5109 | 2013-12-06 | 2013-12-16 | D | A1 | 2311.5 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04055 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2920 | 16"-HD-2400-4055-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4055 | R9 | PP | 2315.743 | 2013-12-06 | 2013-12-16 | D | A2 | 2311.5 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04059 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2924 | 16"-HD-2400-4059-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4059 | R9 | PP | 2315.6167 | 2013-12-06 | 2013-12-16 | D | A1 | 2311.5 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2928 | 16"-HD-2400-4063-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4063 | R9 | PP | 2315.7104 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | A2 | 2300.37 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04067 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2932 | 16"-HD-2400-4067-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4067 | R9 | PP | 2315.7114 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | D | A1 | 2311.5 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04071 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2936 | 16"-HD-2400-4071-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4071 | R9 | PP | 2315.5537 | 2014-03-27 | 2014-04-01 | D | A2 | 2300.37 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2940 | 16"-HD-2400-4075-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4075 | R9 | PP | 2315.5197 | 2013-11-27 | 2013-12-12 | D | A1 | 2311.5 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04079 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2944 | 16"-HD-2400-4079-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4079 | R9 | PP | 2315.5211 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | C | A1 | 2311.5 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04083 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2948 | 16"-HD-2400-4083-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4083 | R9 | PP | 2316.8268 | 2013-11-27 | 2013-12-12 | D | A1 | 2312.96 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2952 | 16"-HD-2400-4087-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4087 | R9 | PP | 2313.8826 | 2013-12-12 | 2013-12-17 | C | A1 | 2309.85 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04091 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2956 | 16"-HD-2400-4091-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4091 | R9 | PP | 2313.8554 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A2 | 2311.41 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04095 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2960 | 16"-HD-2400-4095-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4095 | R9 | PP | 2313.8782 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A2 | 2368.26 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04099 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2964 | 16"-HD-2400-4099-R9-PP | 16" | HD | 2400 | 4099 | R9 | PP | 2315.631 | 2013-12-12 | 2013-12-17 | D | A1 | 2311.61 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04108 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2973 | 16"-HD-2400-4108-G6-PP | 16" | HD | 2400 | 4108 | G6 | PP | 2788.872 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 2789.19 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04124 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2989 | 16"-HD-2400-4124-G6-PP | 16" | HD | 2400 | 4124 | G6 | PP | 2788.872 | 2013-10-11 | 2013-10-28 | D | B1 | 2771.96 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3005 | 16"-HD-2400-4140-G6-PP | 16" | HD | 2400 | 4140 | G6 | PP | 2788.872 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | D | B1 | 374.87 | 2014-09-01 | 267 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-HD-04156 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3021 | 16"-HD-2400-4156-G6-PP | 16" | HD | 2400 | 4156 | G6 | PP | 2788.872 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 2789.19 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-03229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1983 | 16"-HS-2400-3229-B27-PP | 16" | HS | 2400 | 3229 | B27 | PP | 5904.1664 | 2014-08-29 |  | F | A2 | 5838.68 |  |  | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | SIM |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01303 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1189 | 16"-RAR-2400-1303-Ab-NI | 16" | RAR | 2400 | 1303 | Ab | NI | 1998.6886 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | 02 | 1554.97 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08035 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3844 | 18"-AF-2400-8035-Bh-NI | 18" | AF | 2400 | 8035 | Bh | NI | 7914.2526 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | C | A2 | 4814.28 | 2014-08-25 | 262 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1166 | 18"-AR-2400-1324-Ab-NI | 18" | AR | 2400 | 1324 | Ab | NI | 4901.0249 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | D | A2 | 4719.48 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3732 | 18"-AR-2400-4796-Ab-NI | 18" | AR | 2400 | 4796 | Ab | NI | 2196.6894 | 2014-05-30 | 2014-06-20 | G | A2 | 1747.64 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1620 | 18"-GI-2400-2004-B27-PP | 18" | GI | 2400 | 2004 | B27 | PP | 3364.5351 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | B | 02 | 3345.05 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00060 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0020 | 18"-HC-2400-060-G6-IQ | 18" | HC | 2400 | 060 | G6 | IQ | 9204.6943 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | F | 03 | 9214.55 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1649 | 18"-HC-2400-2036-M41-VA | 18" | HC | 2400 | 2036 | M41 | VA | 7787.4392 | 2014-03-27 | 2014-04-01 | E | 01 | 7686.93 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1984 | 18"-HC-2400-3246-B27-PP | 18" | HC | 2400 | 3246 | B27 | PP | 13376.2519 | 2014-05-26 | 2014-06-03 | E | 03 | 13304.55 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00767 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0468 | 18"-HC-2400-767-C27-IQ | 18" | HC | 2400 | 767 | C27 | IQ | 2772.7319 | 2013-09-26 | 2013-10-09 | C | B1 | 2593.68 | 2013-10-09 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00768 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0469 | 18"-HC-2400-768-C27-IQ | 18" | HC | 2400 | 768 | C27 | IQ | 3278.6424 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | E | A1 | 3168.46 | 2014-04-07 | 162 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0514 | 18"-HC-2400-814-C27-IQ | 18" | HC | 2400 | 814 | C27 | IQ | 2810.2133 | 2014-03-27 | 2014-04-01 | D | B1 | 2646.35 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00816 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0516 | 18"-HC-2400-816-C27-IQ | 18" | HC | 2400 | 816 | C27 | IQ | 3278.6432 | 2013-12-12 | 2013-12-18 | E | A1 | 3137.3 | 2013-11-29 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00175 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0087 | 18"-HD-2400-175-R10-IQ | 18" | HD | 2400 | 175 | R10 | IQ | 48044.5194 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | J | A2 | 45315.88 | 2014-01-09 | 142 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02083 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1692 | 18"-HD-2400-2083-B27-PP | 18" | HD | 2400 | 2083 | B27 | PP | 3121.9396 | 2014-06-03 | 2014-07-31 | C | 02 | 3120.7 | 31/07/2014 | 246 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0108 | 18"-HD-2400-218-H1-PP | 18" | HD | 2400 | 218 | H1 | PP | 141230.702 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | E | 02 | 84723.48 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-06873 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3646 | 18"-HS-2400-6873-B27-PP | 18" | HS | 2400 | 6873 | B27 | PP | 7876.284 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | E | A1 | 7819.01 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1199 | 18"-RAR-2400-1325-Ab-NI | 18" | RAR | 2400 | 1325 | Ab | NI | 4754.99 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | E | A2 | 4573.31 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01968 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3733 | 18"-RAR-2400-1968-Ab-NI | 18" | RAR | 2400 | 1968 | Ab | NI | 1302.8491 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | G | A2 | 1139.68 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1056 | 2"-AD-2400-2827-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 2827 | Aa | NI | 424.039 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | D | 01 | 422.82 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02839 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1068 | 2"-AD-2400-2839-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 2839 | Aa | NI | 435.6392 | 2014-05-29 | 2014-07-31 | E | 02 | 433.23 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-02853 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1078 | 2"-AD-2400-2853-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 2853 | Aa | NI | 56.1323 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | C | 03 | 37.83 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1091 | 2"-AD-2400-3345-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 3345 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-22 | 2014-06-09 | D | A1 | 9.30 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04289 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2836 | 2"-AD-2400-4289-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4289 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04290 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2831 | 2"-AD-2400-4290-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4290 | Aa | NI | 9.308 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | D | A1 | 9.31 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04291 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2832 | 2"-AD-2400-4291-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4291 | Aa | NI | 222.7844 | 2014-09-11 |  | E | A2 | 300.64 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04292 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2833 | 2"-AD-2400-4292-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4292 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2834 | 2"-AD-2400-4293-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4293 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04294 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2835 | 2"-AD-2400-4294-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4294 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04295 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2837 | 2"-AD-2400-4295-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4295 | Aa | NI | 261.8493 | 2014-09-11 | 2014-09-22 | E | A2 | 339.7 | 2014-09-22 | 280 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04296 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2839 | 2"-AD-2400-4296-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4296 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04297 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2838 | 2"-AD-2400-4297-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4297 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04298 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3061 | 2"-AD-2400-4298-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4298 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-04-07 | 2014-04-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04299 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2840 | 2"-AD-2400-4299-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4299 | Aa | NI | 256.4081 | 2014-09-11 |  | E | A2 | 334.24 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04300 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2841 | 2"-AD-2400-4300-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4300 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04301 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2842 | 2"-AD-2400-4301-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4301 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | DESENHO SEM GRD | DOCUMENTO OK
2400-AD-04302 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2843 | 2"-AD-2400-4302-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4302 | Aa | NI | 9.3025 | 2014-05-13 | 2014-06-03 | D | A1 | 9.3 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-04303 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2844 | 2"-AD-2400-4303-Aa-NI | 2" | AD | 2400 | 4303 | Aa | NI | 226.5208 | 2014-09-11 |  | F | 03 | 303.26 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AF-08131 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3907 | 2"-AF-2400-8131-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8131 | Ac | NI | 86.1363 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | D | 02 | 84.8 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08215 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4990 | 2"-AF-2400-8215-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8215 | Ac | NI | 130.5506 | 2014-05-22 | 2014-06-18 | C | 01 | 130.13 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4991 | 2"-AF-2400-8216-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8216 | Ac | NI | 130.5571 | 2014-05-22 | 2014-06-18 | C | 01 | 130.14 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08217 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4992 | 2"-AF-2400-8217-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8217 | Ac | NI | 155.6598 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | B | 01 | 211.15 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08224 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5063 | 2"-AF-2400-8224-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8224 | Ac | NI | 154.0632 | 2014-07-14 | 2014-08-02 | C | 02 | 153.42 | 2014-08-02 | 247 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4681 | 2"-AF-2400-8225-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8225 | Ac | NI | 6.022 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | E | A2 | 5.92 | 2014-07-14 | 221 | 165 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08226 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4682 | 3"-AF-2400-8226-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8226 | Ac | NI | 112.5364 | 2014-06-11 | 2014-08-02 | D | A1 | 110.52 | 2014-08-02 | 247 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-AF-08227 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4683 | 2"-AF-2400-8227-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8227 | Ac | NI | 6.022 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | E | A1 | 5.92 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08230 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4994 | 2"-AF-2400-8230-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8230 | Ac | NI | 35.0258 | 2014-06-18 | 2014-07-15 | D | 02 | 34.91 | 2014-07-15 | 220 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08237 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4941 | 2"-AF-2400-8237-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8237 | Ac | NI | 29.8155 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | D | 02 | 27.81 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08250 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5064 | 2"-AF-2400-8250-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8250 | Ac | NI | 103.1252 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | B | 01 | 102.69 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08251 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5065 | 2"-AF-2400-8251-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8251 | Ac | NI | 110.7742 | 2014-04-28 | 2014-05-13 | B | 01 | 110.35 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5066 | 2"-AF-2400-8252-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8252 | Ac | NI | 107.5235 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | B | 02 | 107.09 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08253 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5067 | 2"-AF-2400-8253-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8253 | Ac | NI | 109.6915 | 2014-06-11 | 2014-08-02 | D | 02 | 109.26 | 2014-08-02 | 247 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08254 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5374 | 2"-AF-2400-8254-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8254 | Ac | NI | 5.6903 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 5.58 | 2014-07-14 | 221 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08255 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5375 | 2"-AF-2400-8255-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8255 | Ac | NI | 5.6903 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 5.58 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08274 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5082 | 2"-AF-2400-8274-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8274 | Ac | NI | 57.2525 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 02 | 57.14 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08278 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5086 | 3"-AF-2400-8278-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8278 | Ac | NI | 112.2497 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | C | 03 | 110.24 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AF-08280 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5088 | 2"-AF-2400-8280-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8280 | Ac | NI | 43.4034 | 2014-06-09 | 2014-06-20 | B | 02 | 43.3 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08282 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5090 | 2"-AF-2400-8282-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8282 | Ac | NI | 44.8602 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | B | 02 | 42.86 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5092 | 2"-AF-2400-8284-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8284 | Ac | NI | 44.4219 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 02 | 42.4 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08286 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5094 | 2"-AF-2400-8286-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8286 | Ac | NI | 60.7771 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | D | 03 | 60.66 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08309 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5539 | 3"-AF-2400-8309-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8309 | Ac | NI | 168.4496 | 2014-06-09 | 2014-06-18 | B | 02 | 167.81 | 2014-06-18 | 203 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08316 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5480 | 2"-AF-2400-8316-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8316 | Ac | NI | 84.031 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 69.02 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08317 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5481 | 2"-AF-2400-8317-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8317 | Ac | NI | 40.7605 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | C | 02 | 40.75 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08318 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5482 | 2"-AF-2400-8318-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8318 | Ac | NI | 29.1615 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | D | 03 | 40.45 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4745 | 2"-AF-2400-8332-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8332 | Ac | NI | 159.0284 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | D | A1 | 158.6 | 2014-06-26 | 208 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08347 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5552 | 2"-AF-2400-8347-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8347 | Ac | NI | 226.5329 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | C | 02 | 270.87 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08348 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5553 | 2"-AF-2400-8348-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8348 | Ac | NI | 119.2892 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | C | 02 | 186.66 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5554 | 2"-AF-2400-8349-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8349 | Ac | NI | 104.3362 |  |  | C | 01 | 103.9 |  | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5555 | 2"-AF-2400-8350-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8350 | Ac | NI | 108.4669 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | B | 01 | 108.06 | 2013-10-30 | 1000 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08358 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5560 | 2"-AF-2400-8358-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8358 | Ac | NI | 86.4295 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | B | 02 | 108.38 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08386 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5096 | 3"-AF-2400-8386-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8386 | Ac | NI | 258.3606 | 2014-06-11 | 2014-06-25 | D | 02 | 256.34 | 2014-06-30 | 213 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08394 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5483 | 2"-AF-2400-8394-Ac-NI | 2" | AF | 2400 | 8394 | Ac | NI | 56.6926 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 56.7 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-05684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4719 | 2"-AI-2400-5684-Ac-NI | 2" | AI | 2400 | 5684 | Ac | NI | 189.516 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | 02 | 189.5 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-06415 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5646 | 2"-AI-2400-6415-Ba-NI | 2" | AI | 2400 | 6415 | Ba | NI | 76.2157 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | B | 01 | 41.9 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AO-02370 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2177 | 2"-AO-2400-2370-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2370 | Bo | NI | 17.949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 17.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02371 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2178 | 2"-AO-2400-2371-E16-NI | 2" | AO | 2400 | 2371 | E16 | NI | 223.7906 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 03 | 100.33 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02374 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2181 | 2"-AO-2400-2374-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2374 | Bo | NI | 23.9462 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 23.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02375 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2182 | 2"-AO-2400-2375-F6-NI | 2" | AO | 2400 | 2375 | F6 | NI | 545.096 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | B | 02 | 175.43 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02376 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2183 | 2"-AO-2400-2376-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2376 | Bo | NI | 28.918 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 03 | 28.92 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02377 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2184 | 2"-AO-2400-2377-H1-PP | 2" | AO | 2400 | 2377 | H1 | PP | 682.5485 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | C | 02 | 304.08 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02380 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2187 | 2"-AO-2400-2380-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2380 | Bo | NI | 17.949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 17.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02381 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2188 | 2"-AO-2400-2381-E16-NI | 2" | AO | 2400 | 2381 | E16 | NI | 223.7906 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | B | 02 | 100.34 | 2014-06-26 | 210 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02384 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2191 | 2"-AO-2400-2384-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2384 | Bo | NI | 23.9462 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 23.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02385 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2192 | 2"-AO-2400-2385-F6-NI | 2" | AO | 2400 | 2385 | F6 | NI | 545.096 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | C | 02 | 175.43 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02386 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2193 | 2"-AO-2400-2386-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2386 | Bo | NI | 28.918 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 28.92 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02387 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2194 | 2"-AO-2400-2387-H1-PP | 2" | AO | 2400 | 2387 | H1 | PP | 682.4829 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | B | 02 | 304.02 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02390 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2197 | 2"-AO-2400-2390-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2390 | Bo | NI | 17.949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 17.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2198 | 2"-AO-2400-2391-E16-NI | 2" | AO | 2400 | 2391 | E16 | NI | 223.7906 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | C | 02 | 100.33 | 2014-06-26 | 210 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02394 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2201 | 2"-AO-2400-2394-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2394 | Bo | NI | 23.9462 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 23.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02395 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2202 | 2"-AO-2400-2395-F6-NI | 2" | AO | 2400 | 2395 | F6 | NI | 545.096 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | C | 02 | 175.43 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02396 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2203 | 2"-AO-2400-2396-Bo-NI | 2" | AO | 2400 | 2396 | Bo | NI | 28.918 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 28.92 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-02397 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2204 | 2"-AO-2400-2397-H1-PP | 2" | AO | 2400 | 2397 | H1 | PP | 684.2427 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | 02 | 305.78 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01380 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1221 | 2"-AP-2400-1380-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1380 | Ac | NI | 1335.891 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | C | 01 | 1390.09 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01381 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1222 | 2"-AP-2400-1381-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1381 | Ac | NI | 135.1056 | 2014-05-26 | 2014-06-18 | B | 02 | 134.79 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01382 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1223 | 2"-AP-2400-1382-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1382 | Ac | NI | 569.6122 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 03 | 578.29 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01383 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1224 | 2"-AP-2400-1383-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1383 | Ac | NI | 422.7925 | 2014-06-09 | 2014-06-19 | B | 02 | 420.49 | 2014-06-21 | 204 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01384 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1225 | 2"-AP-2400-1384-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1384 | Ac | NI | 111.4964 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | B | 02 | 108.86 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01385 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1226 | 2"-AP-2400-1385-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1385 | Ac | NI | 265.316 | 2014-06-16 | 2014-07-09 | B | 02 | 275.53 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01386 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1227 | 2"-AP-2400-1386-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1386 | Ac | NI | 369.8236 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 02 | 365.37 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01387 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1228 | 2"-AP-2400-1387-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1387 | Ac | NI | 256.7905 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | B | 02 | 255.79 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01388 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1229 | 2"-AP-2400-1388-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1388 | Ac | NI | 163.4942 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | 02 | 163.18 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01389 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1230 | 2"-AP-2400-1389-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1389 | Ac | NI | 170.7559 | 2014-06-11 | 2014-08-02 | C | 02 | 170.43 | 2014-08-02 | 247 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01390 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1231 | 2"-AP-2400-1390-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1390 | Ac | NI | 480.0666 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | B | 02 | 479.73 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1232 | 2"-AP-2400-1391-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1391 | Ac | NI | 139.3423 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | B | 02 | 136.02 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AP-01393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1234 | 2"-AP-2400-1393-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 1393 | Ac | NI | 122.6595 | 2014-06-13 | 2014-08-02 | C | 02 | 122.35 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01316 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1162 | 2"-AR-2400-1316-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 1316 | Ab | NI | 286.9399 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | 02 | 225.28 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1174 | 2"-AR-2400-1344-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 1344 | Ab | NI | 301.0989 | 2014-05-28 | 2014-07-01 | D | 02 | 301.11 | 2014-07-01 | 214 | 146 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03935 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5222 | 2"-AR-2400-3935-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 3935 | Ab | NI | 57.4015 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 03 | 41.4 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05831 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5283 | 2"-AR-2400-5831-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 5831 | Ab | NI | 29.827 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 03 | 13.83 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05964 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3649 | 2"-AR-2400-5964-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 5964 | Ab | NI | 617.2044 | 2014-03-14 | 2014-04-09 | B | 02 | 614.94 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06316 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3555 | 2"-AR-2400-6316-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6316 | Ab | NI | 53.7268 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 35.02 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3563 | 2"-AR-2400-6328-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6328 | Ab | NI | 53.7268 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 35.02 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3571 | 2"-AR-2400-6340-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6340 | Ab | NI | 57.7605 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 40.65 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3579 | 2"-AR-2400-6352-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6352 | Ab | NI | 62.0204 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 44.92 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06371 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4308 | 2"-AR-2400-6371-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6371 | Ab | NI | 53.5772 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 34.87 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06383 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4316 | 2"-AR-2400-6383-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6383 | Ab | NI | 53.5772 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 01 | 34.87 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06700 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4324 | 2"-AR-2400-6700-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6700 | Ab | NI | 57.7605 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 40.65 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06712 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4332 | 2"-AR-2400-6712-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6712 | Ab | NI | 62.0204 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | B | 02 | 44.92 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3597 | 2"-AR-2400-6730-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6730 | Ab | NI | 53.7268 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | B | 02 | 35.021 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3605 | 2"-AR-2400-6742-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6742 | Ab | NI | 53.7268 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 35.02 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06754 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3613 | 2"-AR-2400-6754-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6754 | Ab | NI | 57.7605 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 40.65 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06766 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3621 | 2"-AR-2400-6766-Ab-NI | 2" | AR | 2400 | 6766 | Ab | NI | 62.0204 | 2014-05-22 | 2014-06-18 | B | 02 | 44.92 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01662 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1554 | 2"-AS-2400-1662-Aa-NI | 2" | AS | 2400 | 1662 | Aa | NI | 421.0052 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | C | 03 | 418.7 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01663 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1555 | 2"-AS-2400-1663-Aa-NI | 2" | AS | 2400 | 1663 | Aa | NI | 410.6567 | 2013-07-02 | 2013-08-27 | C | 01 | 408.07 | 2013-08-27 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00440 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0226 | 2"-AV-2400-440-Ce-IQ | 2" | AV | 2400 | 440 | Ce | IQ | 259.3256 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | E | 03 | 164.75 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00441 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0227 | 2"-AV-2400-441-Ce-IQ | 2" | AV | 2400 | 441 | Ce | IQ | 264.6672 | 2014-01-08 | 2014-03-10 | C | 02 | 125.46 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-09063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4422 | 2"-AV-2400-9063-Bf-NI | 2" | AV | 2400 | 9063 | Bf | NI | 24.844 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 18.9 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00911 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0584 | 2"-AV-2400-911-Ef-PP | 2" | AV | 2400 | 911 | Ef | PP | 889.6769 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | F | 02 | 825.17 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00912 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0585 | 2"-AV-2400-912-Ef-PP | 2" | AV | 2400 | 912 | Ef | PP | 150.7095 | 2014-05-16 | 2014-06-18 | H | 02 | 87.92 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-09153 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4512 | 2"-AV-2400-9153-Ce-PP | 2" | AV | 2400 | 9153 | Ce | PP | 70.74 | 2014-05-26 | 2014-07-11 | C | 02 | 70.74 | 2014-07-11 | 219 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-01095 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0863 | 2"-C0-2400-1095-Bf-PP | 2" | C0 | 2400 | 1095 | Bf | PP | 6.8683 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 02 | 6.87 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-01096 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0864 | 2"-C0-2400-1096-Bf-PP | 2" | C0 | 2400 | 1096 | Bf | PP | 27.4931 | 2014-05-19 | 2014-06-16 | B | 02 | 10.9 | 2014-06-16 | 198 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-01097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0865 | 2"-C0-2400-1097-Bf-PP | 2" | C0 | 2400 | 1097 | Bf | PP | 102.8245 | 2014-09-11 |  | J | 02 | 86.11 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07673 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5142 | 2"-C0-2400-7673-Bf-NI | 2" | C0 | 2400 | 7673 | Bf | NI | 50.5147 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 03 | 50.51 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03942 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3939 | 2"-C16-2400-3942-Ce-IQ | 2" | C16 | 2400 | 3942 | Ce | IQ | 107.7304 | 2014-05-14 | 2014-06-30 | C | 02 | 39.56 | 2014-06-30 | 212 | 160 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-01090 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0858 | 2"-C2-2400-1090-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 1090 | Bf | IQ | 133.5222 | 2014-09-11 | 2014-09-24 | F | 03 | 108.09 | 2014-09-24 | 282 | 209 | 5 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-01092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0860 | 2"-C2-2400-1092-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 1092 | Bf | IQ | 102.6293 | 2014-09-11 | 2014-09-24 | G | 03 | 60.64 | 2014-09-24 | 282 | 209 | 4 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-01708 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5492 | 2"-C2-2400-1708-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 1708 | Bf | IQ | 205.0891 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | O | 01 | 165.32 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-C2-02703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5954 | 2"-C2-2400-2703-Bo-NI | 2" | C2 | 2400 | 2703 | Bo | NI | 33.3825 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 03 | 16.79 | 2014-07-15 | 221 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-05692 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5277 | 2"-C2-2400-5692-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 5692 | Bf | IQ | 380.1928 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | D | 03 | 257.69 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-06440 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5952 | 2"-C2-2400-6440-Bf-PP | 2" | C2 | 2400 | 6440 | Bf | PP | 56.8184 | 2014-05-22 | 2014-06-09 | B | 02 | 22.18 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09530 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9530 | 2"-C2-2400-9530-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9530 | Bf | IQ | 522.6982 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | C | 02 | 523.31 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-09531 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9531 | 2"-C2-2400-9531-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9531 | Bf | IQ | 396.6822 | 2014-05-30 | 2014-06-13 | B | 02 | 396.68 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09532 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9532 | 2"-C2-2400-9532-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9532 | Bf | IQ | 461.4928 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 02 | 177.89 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09534 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9534 | 2"-C2-2400-9534-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9534 | Bf | IQ | 479.1018 | 2014-03-14 | 2014-04-09 | C | 02 | 231.11 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09535 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9535 | 2"-C2-2400-9535-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9535 | Bf | IQ | 440.0814 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | C | 02 | 156.48 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09538 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9538 | 2"-C2-2400-9538-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9538 | Bf | IQ | 422.0203 | 2014-07-10 | 2014-07-30 | C | 02 | 229.42 | 2014-07-30 | 245 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09539 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9539 | 2"-C2-2400-9539-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9539 | Bf | IQ | 472.2518 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | C | 02 | 170.86 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-09541 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9541 | 2"-C2-2400-9541-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9541 | Bf | IQ | 424.9049 | 2014-08-27 |  | D | 03 | 155.51 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09542 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9542 | 2"-C2-2400-9542-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9542 | Bf | IQ | 407.5103 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | D | 02 | 177.31 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09543 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9543 | 2"-C2-2400-9543-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9543 | Bf | IQ | 407.4062 | 2014-05-29 | 2014-07-09 | C | 02 | 159.37 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09546 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9546 | 2"-C2-2400-9546-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9546 | Bf | IQ | 344.0765 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | C | 02 | 131.61 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09547 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9547 | 2"-C2-2400-9547-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9547 | Bf | IQ | 439.8569 | 2014-05-16 | 2014-06-30 | D | 02 | 227.44 | 2014-06-30 | 213 | 134 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09548 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9548 | 2"-C2-2400-9548-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9548 | Bf | IQ | 357.0965 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 144.65 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09550 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9550 | 2"-C2-2400-9550-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9550 | Bf | IQ | 509.799 | 2014-06-20 | 2014-07-03 | C | 02 | 226.15 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09551 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9551 | 2"-C2-2400-9551-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9551 | Bf | IQ | 509.344 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | C | 02 | 207.92 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09552 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9552 | 2"-C2-2400-9552-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9552 | Bf | IQ | 410.7642 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 02 | 162.72 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09553 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9553 | 2"-C2-2400-9553-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9553 | Bf | IQ | 636.6402 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | C | 02 | 335.22 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09555 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9555 | 2"-C2-2400-9555-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9555 | Bf | IQ | 314.1818 | 2014-05-29 | 2014-07-09 | C | 02 | 48.35 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09558 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9558 | 2"-C2-2400-9558-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9558 | Bf | IQ | 559.8389 | 2014-06-25 | 2014-07-07 | C | 02 | 294.05 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09559 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9559 | 2"-C2-2400-9559-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9559 | Bf | IQ | 328.108 | 2014-05-27 | 2014-07-01 | C | 02 | 44.51 | 2014-07-01 | 214 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09560 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9560 | 2"-C2-2400-9560-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9560 | Bf | IQ | 328.1052 | 2014-05-27 | 2014-07-31 | C | 02 | 44.51 | 31/07/2014 | 246 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09614 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9614 | 2"-C2-2400-9614-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9614 | Bf | IQ | 526.8808 | 2014-08-29 |  | C | 02 | 261.05 |  |  | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C2-09615 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9615 | 2"-C2-2400-9615-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9615 | Bf | IQ | 319.4563 | 2014-05-29 | 2014-07-09 | B | 02 | 35.81 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09616 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9616 | 2"-C2-2400-9616-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9616 | Bf | IQ | 325.7305 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | B | 02 | 38.78 | 2014-06-26 | 208 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09617 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9617 | 2"-C2-2400-9617-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9617 | Bf | IQ | 360.1735 | 2014-05-29 | 2014-07-09 | B | 02 | 165.55 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09618 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9618 | 2"-C2-2400-9618-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9618 | Bf | IQ | 426.6201 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | B | 02 | 249.79 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9619 | 2"-C2-2400-9619-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9619 | Bf | IQ | 319.276 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | C | 03 | 35.82 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09622 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9622 | 2"-C2-2400-9622-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9622 | Bf | IQ | 521.9918 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | D | 03 | 273.96 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-09623 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9623 | 2"-C2-2400-9623-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9623 | Bf | IQ | 329.7416 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | B | 02 | 46.11 | 2014-06-26 | 210 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-09624 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9624 | 2"-C2-2400-9624-Bf-IQ | 2" | C2 | 2400 | 9624 | Bf | IQ | 402.9469 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | D | 03 | 172.76 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-01091 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0859 | 2"-C4-2400-1091-Bf-IQ | 2" | C4 | 2400 | 1091 | Bf | IQ | 151.3079 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | D | 01 | 95.9 |  | 1000 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-01093 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0861 | 2"-C4-2400-1093-Bf-IQ | 2" | C4 | 2400 | 1093 | Bf | IQ | 71.2897 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | D | 03 | 35.97 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02317 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2138 | 2"-CA-2400-2317-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 2317 | B27 | PP | 379.0736 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | G | 03 | 361.6 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-02344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2151 | 2"-CA-2400-2344-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2344 | Bo | NI | 202.5646 | 2014-06-03 | 2014-06-17 | E | 02 | 202.57 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2152 | 2"-CA-2400-2345-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 2345 | B27 | PP | 330.8867 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | D | 02 | 279.87 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02354 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2161 | 2"-CA-2400-2354-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2354 | Bo | NI | 13.6056 | 2014-05-22 | 2014-06-09 | B | 02 | 13.61 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02355 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2162 | 2"-CA-2400-2355-Bd-NI | 2" | CA | 2400 | 2355 | Bd | NI | 135.5303 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 67.92 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02366 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2173 | 2"-CA-2400-2366-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 2366 | B27 | PP | 216.842 | 2014-05-14 | 2014-07-31 | C | 02 | 216.84 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META RETRABALHO MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02367 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2174 | 2"-CA-2400-2367-C13-NI | 2" | CA | 2400 | 2367 | C13 | NI | 208.308 | 2014-05-29 | 2014-07-09 | B | 02 | 65.89 | 2014-07-09 | 216 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2175 | 2"-CA-2400-2368-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2368 | Bo | NI | 17.949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 17.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02369 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2176 | 2"-CA-2400-2369-E16-NI | 2" | CA | 2400 | 2369 | E16 | NI | 218.3639 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | D | 02 | 93.23 | 2014-06-18 | 202 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02372 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2179 | 2"-CA-2400-2372-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2372 | Bo | NI | 23.9462 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 23.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02373 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2180 | 2"-CA-2400-2373-F6-NI | 2" | CA | 2400 | 2373 | F6 | NI | 518.2393 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | D | 02 | 145.67 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02378 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2185 | 2"-CA-2400-2378-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2378 | Bo | NI | 17.949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 17.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02379 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2186 | 2"-CA-2400-2379-E16-NI | 2" | CA | 2400 | 2379 | E16 | NI | 218.3639 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | D | 02 | 93.23 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02382 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2189 | 2"-CA-2400-2382-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2382 | Bo | NI | 23.9462 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 23.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02383 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2190 | 2"-CA-2400-2383-F6-NI | 2" | CA | 2400 | 2383 | F6 | NI | 520.6477 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | E | 02 | 148.07 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02388 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2195 | 2"-CA-2400-2388-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2388 | Bo | NI | 17.949 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 17.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02389 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2196 | 2"-CA-2400-2389-E16-NI | 2" | CA | 2400 | 2389 | E16 | NI | 218.363 | 2014-07-03 | 2014-07-15 | E | 03 | 93.22 | 2014-07-15 | 221 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02392 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2199 | 2"-CA-2400-2392-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2392 | Bo | NI | 23.9462 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 03 | 23.95 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2200 | 2"-CA-2400-2393-F6-NI | 2" | CA | 2400 | 2393 | F6 | NI | 520.6473 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | E | 03 | 148.07 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02446 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2229 | 2"-CA-2400-2446-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2446 | Bo | NI | 22.7315 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | C | 02 | 22.73 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02447 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2230 | 2"-CA-2400-2447-Bd-IQ | 2" | CA | 2400 | 2447 | Bd | IQ | 104.276 | 2014-09-11 |  | C | 03 | 54.32 |  |  | 209 | 0 | META RERABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02496 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2247 | 2"-CA-2400-2496-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 2496 | Bo | NI | 92.6662 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | D | 02 | 92.65 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02497 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2248 | 2"-CA-2400-2497-B27-NI | 2" | CA | 2400 | 2497 | B27 | NI | 40 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | C | 02 | 4.1 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2253 | 2"-CA-2400-3030-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 3030 | Bo | NI | 13.0554 | 2014-05-19 | 2014-06-09 | C | 02 | 13.06 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2254 | 2"-CA-2400-3031-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 3031 | C28 | NI | 268.6309 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | C | 02 | 64.87 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2259 | 2"-CA-2400-3040-Bo-NI | 2" | CA | 2400 | 3040 | Bo | NI | 10.1499 | 2014-05-29 | 2014-07-07 | B | 02 | 10.15 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2260 | 2"-CA-2400-3041-Bd-NI | 2" | CA | 2400 | 3041 | Bd | NI | 107.0639 | 2014-05-26 | 2014-06-25 | B | 02 | 55.66 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0166 | 2"-CA-2400-340-B27-VA | 2" | CA | 2400 | 340 | B27 | VA | 152.0212 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | D | 01 | 133.51 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | DESENHO SEM GRD | DOCUMENTO OK
2400-CA-00372 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0187 | 2"-CA-2400-372-G2-PP | 2" | CA | 2400 | 372 | G2 | PP | 646.544 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | D | 02 | 325.79 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00373 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0188 | 2"-CA-2400-373-G2-PP | 2" | CA | 2400 | 373 | G2 | PP | 1112.6006 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | F | 02 | 912.56 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04431 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3721 | 2"-CA-2400-4431-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 4431 | B27 | PP | 229.2527 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | D | 02 | 229.84 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-04433 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3722 | 2"-CA-2400-4433-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 4433 | B27 | PP | 231.0985 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | D | 02 | 231.79 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-06269 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3723 | 2"-CA-2400-6269-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 6269 | B27 | PP | 212.8552 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | C | 01 | 216.97 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00874 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0555 | 2"-CA-2400-874-Bd-PP | 2" | CA | 2400 | 874 | Bd | PP | 222.7989 | 2014-09-12 |  | F | 04 | 208.25 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00875 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0556 | 2"-CA-2400-875-Bd-PP | 2" | CA | 2400 | 875 | Bd | PP | 132.7567 | 2014-09-23 |  | H | 04 | 123.21 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00876 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0557 | 2"-CA-2400-876-C28-PP | 2" | CA | 2400 | 876 | C28 | PP | 118.438 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | 03 | 53.33 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00877 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0558 | 2"-CA-2400-877-C28-PP | 2" | CA | 2400 | 877 | C28 | PP | 318.6837 | 2014-05-16 | 2014-05-26 | E | 02 | 219.3 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00879 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0560 | 2"-CA-2400-879-C28-PP | 2" | CA | 2400 | 879 | C28 | PP | 572.4639 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | D | 03 | 507.68 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00880 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0561 | 2"-CA-2400-880-B27-NI | 2" | CA | 2400 | 880 | B27 | NI | 39.657 | 2014-06-02 | 2014-06-17 | B | 02 | 38.94 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00881 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0562 | 2"-CA-2400-881-C28-VA | 2" | CA | 2400 | 881 | C28 | VA | 1596.2054 | 2014-09-12 |  | G | 03 | 1429.38 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00883 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0563 | 2"-CA-2400-883-B27-NI | 2" | CA | 2400 | 883 | B27 | NI | 125.766 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | D | 03 | 92.04 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00884 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0564 | 2"-CA-2400-884-B27-NI | 2" | CA | 2400 | 884 | B27 | NI | 299.1084 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | D | 02 | 247.86 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00885 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0565 | 2"-CA-2400-885-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 885 | C28 | NI | 2277.0849 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | D | 02 | 2201.17 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00886 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0566 | 2"-CA-2400-886-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 886 | C28 | NI | 60.79 | 2014-06-10 | 2014-07-31 | B | 02 | 60.79 | 31/07/2014 | 246 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00888 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0567 | 2"-CA-2400-888-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 888 | C28 | NI | 132.4697 | 2014-05-14 | 2014-06-05 | D | 03 | 95.93 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00889 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0568 | 2"-CA-2400-889-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 889 | C28 | NI | 357.0515 | 2014-05-30 | 2014-06-13 | D | 02 | 317.09 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00890 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0569 | 2"-CA-2400-890-Bd-NI | 2" | CA | 2400 | 890 | Bd | NI | 296.3642 | 2014-09-12 |  | E | 04 | 276.52 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00891 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0570 | 2"-CA-2400-891-Bd-NI | 2" | CA | 2400 | 891 | Bd | NI | 122.8083 | 2014-05-26 | 2014-06-25 | G | 03 | 89.69 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00892 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0571 | 2"-CA-2400-892-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 892 | C28 | NI | 116.5108 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | B | 02 | 54.7 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00894 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0573 | 2"-CA-2400-894-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 894 | C28 | NI | 361.5017 | 2014-06-02 | 2014-07-31 | B | 02 | 299.66 | 31/07/2014 | 246 | 143 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-09004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4363 | 2"-CA-2400-9004-B27-PP | 2" | CA | 2400 | 9004 | B27 | PP | 173.1983 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | 01 | 40.41 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-09017 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4376 | 2"-CA-2400-9017-R2-NI | 2" | CA | 2400 | 9017 | R2 | NI | 869.766 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | C | 02 | 132.27 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-09018 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4377 | 2"-CA-2400-9018-R2-NI | 2" | CA | 2400 | 9018 | R2 | NI | 368.28 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 02 | 368.28 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-09019 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4378 | 2"-CA-2400-9019-R2-NI | 2" | CA | 2400 | 9019 | R2 | NI | 869.108 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | C | 02 | 132.54 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-CA-09046 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4405 | 2"-CA-2400-9046-Bd-NI | 2" | CA | 2400 | 9046 | Bd | NI | 27.0331 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | C | 02 | 8.13 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-09127 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4486 | 2"-CA-2400-9127-B27-NI | 2" | CA | 2400 | 9127 | B27 | NI | 74.5889 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 01 | 74.59 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-09136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4495 | 2"-CA-2400-9136-C28-NI | 2" | CA | 2400 | 9136 | C28 | NI | 76.9248 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | 01 | 76.92 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01768 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1585 | 2"-DS-2400-1768-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 1768 | Ba | NI | 16.6 | 2014-05-15 | 2014-05-26 | B | 02 | 16.6 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01769 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1586 | 2"-DS-2400-1769-Bo-NI | 2" | DS | 2400 | 1769 | Bo | NI | 75.0042 | 2014-06-03 | 2014-06-09 | B | 02 | 74.99 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-02710 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5974 | 2"-DS-2400-2710-Ld-NI | 2" | DS | 2400 | 2710 | Ld | NI | 51.3377 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | A | 01 | 19.41 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-02711 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5964 | 2"-DS-2400-2711-Bo-NI | 2" | DS | 2400 | 2711 | Bo | NI | 99.4207 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | B | 02 | 99.44 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-02712 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5256 | 2"-DS-2400-2712-Md-NI | 2" | DS | 2400 | 2712 | Md | NI | 43.014 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | B | 02 | 9.44 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-02713 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5258 | 2"-DS-2400-2713-Md-NI | 2" | DS | 2400 | 2713 | Md | NI | 43.014 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 02 | 9.44 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-04785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3265 | 2"-DS-2400-4785-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 4785 | Ba | NI | 106.7156 | 2014-05-22 | 2014-06-09 | E | 02 | 106.71 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-04786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3266 | 2"-DS-2400-4786-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 4786 | Ba | NI | 116.9123 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | E | 02 | 116.91 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05318 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3361 | 2"-DS-2400-5318-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 5318 | Ba | NI | 111.7061 | 2014-05-14 | 2014-07-07 | C | 02 | 111.71 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3368 | 2"-DS-2400-5328-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 5328 | Ba | NI | 165.4601 | 2014-05-14 | 2014-06-09 | B | 02 | 165.46 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-06262 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4593 | 2"-DS-2400-6262-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 6262 | Ba | NI | 167.1235 | 2014-05-14 | 2014-06-13 | C | 02 | 150.51 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02753 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2438 | 2"-GC-2400-2753-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 2753 | Bb | VA | 186.1419 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | 02 | 95.67 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02754 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2439 | 2"-GC-2400-2754-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 2754 | Bb | VA | 389.9513 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | C | 01 | 360.57 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2461 | 2"-GC-2400-2776-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 2776 | Bb | VA | 173.9268 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | B | 02 | 83.46 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02777 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2462 | 2"-GC-2400-2777-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 2777 | Bb | VA | 386.5835 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | C | 02 | 357.36 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05562 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4962 | 2"-GC-2400-5562-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5562 | Bb | VA | 103.2813 | 2014-04-28 | 2014-05-26 | E | 03 | 79.21 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05563 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4963 | 2"-GC-2400-5563-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5563 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-04-28 | 2014-05-26 | E | 03 | 77.9 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05564 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4964 | 2"-GC-2400-5564-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5564 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-04-28 | 2014-05-26 | E | 03 | 77.9 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05565 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4965 | 2"-GC-2400-5565-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5565 | Bb | VA | 105.1057 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | E | 03 | 81.04 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05566 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4966 | 2"-GC-2400-5566-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5566 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | E | 03 | 77.9 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05567 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4796 | 2"-GC-2400-5567-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5567 | Bb | VA | 101.8057 | 2014-04-29 | 2014-05-15 | E | 03 | 77.73 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05568 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4967 | 2"-GC-2400-5568-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5568 | Bb | VA | 105.1056 | 2014-04-29 | 2014-05-13 | E | 03 | 81.04 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05569 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4968 | 2"-GC-2400-5569-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5569 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-04-29 | 2014-05-13 | E | 03 | 77.9 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05570 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4969 | 2"-GC-2400-5570-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5570 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | E | 03 | 77.9 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05571 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4970 | 2"-GC-2400-5571-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5571 | Bb | VA | 105.1057 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | E | 03 | 81.04 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05572 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4971 | 2"-GC-2400-5572-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5572 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | E | 03 | 77.9 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05573 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4972 | 2"-GC-2400-5573-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5573 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | E | 02 | 77.9 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05574 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4973 | 2"-GC-2400-5574-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5574 | Bb | VA | 104.0208 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | E | 03 | 79.95 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05575 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4974 | 2"-GC-2400-5575-Bb-VA | 2" | GC | 2400 | 5575 | Bb | VA | 101.9844 | 2014-05-12 | 2014-05-28 | E | 02 | 77.9 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1622 | 2"-GI-2400-2006-B27-NI | 2" | GI | 2400 | 2006 | B27 | NI | 117.455 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | D | 03 | 117.26 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02008 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1624 | 2"-GI-2400-2008-B27-NI | 2" | GI | 2400 | 2008 | B27 | NI | 203.7798 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | C | 01 | 203.8 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02162 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5669 | 2"-GI-2400-2162-Bb-NI | 2" | GI | 2400 | 2162 | Bb | NI | 27.3739 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | B | 01 | 3988.42 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02163 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5967 | 2"-GI-2400-2163-Bb-NI | 2" | GI | 2400 | 2163 | Bb | NI | 27.6359 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | A | 01 | 8.91 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1265 | 2"-GI-2400-3123-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3123 | Aa | NI | 62.5281 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | C | 02 | 46.53 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03124 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1266 | 2"-GI-2400-3124-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3124 | Aa | NI | 130.3545 | 2014-06-11 | 2014-06-20 | D | 02 | 114.34 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1277 | 2"-GI-2400-3135-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3135 | Aa | NI | 299.5165 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | B | 02 | 306.12 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1278 | 2"-GI-2400-3136-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3136 | Aa | NI | 217.6572 | 2014-06-11 | 2014-06-26 | C | 02 | 201.65 | 2014-06-26 | 210 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1280 | 2"-GI-2400-3138-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3138 | Aa | NI | 253.924 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | C | 02 | 237.91 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1291 | 2"-GI-2400-3149-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3149 | Aa | NI | 195.3471 | 2014-06-13 | 2014-06-25 | B | 02 | 201.95 | 2014-06-25 | 207 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03152 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1294 | 2"-GI-2400-3152-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3152 | Aa | NI | 97.5455 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | B | 02 | 81.55 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03172 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1312 | 2"-GI-2400-3172-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3172 | Aa | NI | 183.3188 | 2014-05-22 | 2014-06-16 | B | 02 | 94.85 | 2014-06-16 | 198 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03173 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1313 | 2"-GI-2400-3173-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3173 | Aa | NI | 190.2109 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | B | 02 | 173.08 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03174 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1314 | 2"-GI-2400-3174-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3174 | Aa | NI | 182.9341 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | C | 02 | 165.79 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03207 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1338 | 2"-GI-2400-3207-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3207 | Aa | NI | 146.7352 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 03 | 130.72 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03671 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5016 | 2"-GI-2400-3671-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3671 | Aa | NI | 409.1411 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | C | 02 | 371.25 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-03675 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4795 | 2"-GI-2400-3675-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3675 | Aa | NI | 131.2862 | 2014-05-23 | 2014-06-16 | C | 02 | 91.33 | 2014-06-16 | 198 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03767 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1382 | 2"-GI-2400-3767-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 3767 | Aa | NI | 215.4566 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 03 | 210.75 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03775 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1388 | 2"-GI-2400-3775-Bd-NI | 2" | GI | 2400 | 3775 | Bd | NI | 163.7818 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | B | 02 | 112.14 | 2014-06-19 | 203 | 139 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03777 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1390 | 2"-GI-2400-3777-R10-NI | 2" | GI | 2400 | 3777 | R10 | NI | 1674.7434 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 02 | 572.11 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04012 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2849 | 2"-GI-2400-4012-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 4012 | Aa | NI | 261.5251 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | F | 02 | 245.53 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04530 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3134 | 2"-GI-2400-4530-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 4530 | Aa | NI | 173.3723 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | D | A1 | 87.86 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05624 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4976 | 2"-GI-2400-5624-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 5624 | Aa | NI | 131.6982 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 02 | 115.39 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05725 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5041 | 2"-GI-2400-5725-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 5725 | Aa | NI | 136.0605 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 02 | 119.74 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4818 | 2"-GI-2400-5813-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 5813 | Aa | NI | 133.4141 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | D | 02 | 117.4 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4238 | 2"-GI-2400-5937-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 5937 | Aa | NI | 42.1826 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 26.18 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05939 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4239 | 2"-GI-2400-5939-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 5939 | Aa | NI | 67.9491 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | C | 01 | 51.95 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05941 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5296 | 2"-GI-2400-5941-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 5941 | Aa | NI | 80.3104 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | C | 02 | 64.31 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-06443 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5905 | 2"-GI-2400-6443-Ba-NI | 2" | GI | 2400 | 6443 | Ba | NI | 98.3086 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 02 | 47.88 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-06838 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4707 | 2"-GI-2400-6838-Aa-NI | 2" | GI | 2400 | 6838 | Aa | NI | 170.8825 | 2014-06-09 | 2014-06-19 | B | 02 | 166.27 | 2014-06-21 | 204 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-07720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5502 | 2"-GI-2400-7720-Ba-NI | 2" | GI | 2400 | 7720 | Ba | NI | 51.161 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | C | 02 | 51.16 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5937 | 2"-HC-2400-2149-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 2149 | B27 | PP | 772.0463 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | D | 03 | 751.55 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2141 | 2"-HC-2400-2320-B27-NI | 2" | HC | 2400 | 2320 | B27 | NI | 454.1198 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | C | 02 | 436.12 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1894 | 2"-HC-2400-2402-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2402 | Bo | NI | 10.9681 | 2014-05-16 | 2014-05-26 | D | B1 | 10.97 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02403 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1895 | 2"-HC-2400-2403-Ca-PP | 2" | HC | 2400 | 2403 | Ca | PP | 148.7913 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | D | B1 | 38.89 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02404 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1896 | 2"-HC-2400-2404-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2404 | Bo | NI | 10.9681 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | D | B1 | 10.97 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1897 | 2"-HC-2400-2405-Ca-PP | 2" | HC | 2400 | 2405 | Ca | PP | 148.2014 | 2014-05-27 | 2014-06-09 | F | B1 | 38.3 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02430 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2213 | 2"-HC-2400-2430-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2430 | Bo | NI | 21.1079 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 21.11 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02432 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2215 | 2"-HC-2400-2432-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2432 | Bo | NI | 21.1079 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 21.11 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02434 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2217 | 2"-HC-2400-2434-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2434 | Bo | NI | 21.1079 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 21.11 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02438 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2221 | 2"-HC-2400-2438-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2438 | Bo | NI | 139.2092 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | D | 02 | 139.2 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02439 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2222 | 2"-HC-2400-2439-Ea-VA | 2" | HC | 2400 | 2439 | Ea | VA | 243.1015 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | F | 02 | 157.69 | 2014-09-23 | 281 | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RBCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02440 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2223 | 2"-HC-2400-2440-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2440 | Bo | NI | 153.6722 | 2014-06-11 | 2014-06-20 | D | 02 | 153.66 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02441 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2224 | 2"-HC-2400-2441-Ba-VA | 2" | HC | 2400 | 2441 | Ba | VA | 195.0674 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | E | 02 | 143.64 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02707 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5914 | 2"-HC-2400-2707-C27-PP | 2" | HC | 2400 | 2707 | C27 | PP | 119.54 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | 01 | 14.2 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02708 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5915 | 2"-HC-2400-2708-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 2708 | B27 | PP | 39.296 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 03 | 39.99 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02852 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5118 | 2"-HC-2400-2852-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 2852 | B27 | PP | 83.3504 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | B | 02 | 83.36 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02949 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5052 | 2"-HC-2400-2949-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2949 | Bo | NI | 9.6021 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | B | 02 | 9.6 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02950 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5053 | 2"-HC-2400-2950-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2950 | Bo | NI | 8.7628 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | B | 02 | 8.76 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02951 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5054 | 2"-HC-2400-2951-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2951 | Bo | NI | 8.7631 | 2014-06-09 | 2014-06-26 | B | 02 | 8.76 | 2014-06-26 | 208 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02952 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5055 | 2"-HC-2400-2952-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 2952 | Bo | NI | 9.6021 | 2014-06-03 | 2014-06-18 | C | 02 | 9.6 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02954 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5056 | 2"-HC-2400-2954-Ca-PP | 2" | HC | 2400 | 2954 | Ca | PP | 131.3199 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | B | 02 | 29.58 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02955 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5057 | 2"-HC-2400-2955-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 2955 | Co | NI | 143.231 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | B | 02 | 41.49 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02956 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5110 | 2"-HC-2400-2956-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 2956 | Co | NI | 142.7301 | 2014-06-11 | 2014-06-24 | B | 02 | 40.93 | 2014-06-27 | 209 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02957 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5058 | 2"-HC-2400-2957-Ca-NI | 2" | HC | 2400 | 2957 | Ca | NI | 145.2027 | 2014-06-11 | 2014-06-20 | C | 02 | 43.46 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03001 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4686 | 2"-HC-2400-3001-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3001 | Bo | NI | 134.0564 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 131.76 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2255 | 2"-HC-2400-3032-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3032 | Bo | NI | 104.1041 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | C | 02 | 104.1 | 31/07/2014 | 243 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2256 | 2"-HC-2400-3033-Ca-NI | 2" | HC | 2400 | 3033 | Ca | NI | 291.1115 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | C | 02 | 55.26 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2265 | 2"-HC-2400-3062-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 3062 | B27 | PP | 453.3138 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | D | 03 | 454.02 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2266 | 2"-HC-2400-3063-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 3063 | Co | NI | 52.0934 | 2014-06-04 | 2014-06-17 | B | 02 | 17.22 | 2014-06-17 | 200 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-03064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2267 | 2"-HC-2400-3064-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 3064 | B27 | PP | 482.174 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | D | 03 | 482.2 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2268 | 2"-HC-2400-3065-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 3065 | Co | NI | 42.26 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | B | 01 | 9.96 | 2014-03-10 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2269 | 2"-HC-2400-3066-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3066 | Bo | NI | 25.9214 | 2014-05-21 | 2014-06-26 | D | 02 | 25.93 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03070 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2273 | 2"-HC-2400-3070-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3070 | Bo | NI | 14.2676 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | B | 02 | 14.27 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03071 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2274 | 2"-HC-2400-3071-Ea-VA | 2" | HC | 2400 | 3071 | Ea | VA | 145.0176 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | B | 02 | 79.2 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03072 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2275 | 2"-HC-2400-3072-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3072 | Bo | NI | 10.8057 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | B | 02 | 10.81 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2277 | 2"-HC-2400-3074-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3074 | Bo | NI | 13.1844 | 2014-05-21 | 2014-06-03 | C | 02 | 13.18 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03257 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1992 | 2"-HC-2400-3257-Bo-PP | 2" | HC | 2400 | 3257 | Bo | PP | 24.1892 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | B | 01 | 24.19 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | #N/A
2400-HC-03269 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2001 | 2"-HC-2400-3269-H1-VA | 2" | HC | 2400 | 3269 | H1 | VA | 358.1199 | 2014-08-15 | 2014-08-25 | E | 02 | 349.64 | 2014-08-25 | 262 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03311 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4662 | 2"-HC-2400-3311-C27-NI | 2" | HC | 2400 | 3311 | C27 | NI | 55.3162 | 2013-08-07 | 2013-08-23 | C | 01 | 21.75 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03312 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4663 | 2"-HC-2400-3312-C27-NI | 2" | HC | 2400 | 3312 | C27 | NI | 208.9618 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | E | 02 | 175.4 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03315 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4667 | 2"-HC-2400-3315-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3315 | Bo | NI | 18.9032 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | B | 03 | 18.9 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5205 | 2"-HC-2400-3684-B27-NI | 2" | HC | 2400 | 3684 | B27 | NI | 16.2867 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | C | 02 | 32.58 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03912 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2131 | 2"-HC-2400-3912-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 3912 | B27 | PP | 432.2689 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | C | 02 | 413.4 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03986 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5659 | 2"-HC-2400-3986-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 3986 | Bo | NI | 87.2054 | 2014-06-10 | 2014-07-31 | B | 02 | 84.91 | 31/07/2014 | 243 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04278 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2815 | 2"-HC-2400-4278-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4278 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-08-23 | B | 01 | 21.11 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04279 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2816 | 2"-HC-2400-4279-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4279 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-07-08 | B | 01 | 21.11 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04280 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2817 | 2"-HC-2400-4280-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4280 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-08-23 | B | 01 | 21.11 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04282 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2818 | 2"-HC-2400-4282-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4282 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-08-23 | B | 01 | 21.11 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2819 | 2"-HC-2400-4283-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4283 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-08-23 | B | 01 | 21.11 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2820 | 2"-HC-2400-4284-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4284 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-08-23 | B | 01 | 21.11 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04286 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2821 | 2"-HC-2400-4286-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4286 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-07-04 | B | 01 | 21.11 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3060 | 2"-HC-2400-4287-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4287 | Bo | NI | 21.1079 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | C | 02 | 21.11 | 2014-06-25 | 207 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2828 | 2"-HC-2400-4288-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 4288 | Bo | NI | 21.1079 | 2013-06-28 | 2013-08-23 | B | 01 | 21.11 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00518 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0252 | 2"-HC-2400-518-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 518 | Co | NI | 977.1508 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | D | 03 | 720.71 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05193 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4148 | 2"-HC-2400-5193-H1-VA | 2" | HC | 2400 | 5193 | H1 | VA | 154.649 | 2014-08-15 | 2014-08-25 | C | 01 | 23.87 | 2014-08-25 | 262 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00519 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0253 | 2"-HC-2400-519-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 519 | Co | NI | 215.1733 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | C | 02 | 150.75 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2746 | 2"-HC-2400-5420-C27-NI | 2" | HC | 2400 | 5420 | C27 | NI | 157.5287 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | B | 02 | 122.66 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05676 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5274 | 2"-HC-2400-5676-B27-VA | 2" | HC | 2400 | 5676 | B27 | VA | 401.6746 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | C | 02 | 369.18 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05699 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4226 | 2"-HC-2400-5699-Ba-VA | 2" | HC | 2400 | 5699 | Ba | VA | 94.733 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | C | 02 | 43.4 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5282 | 2"-HC-2400-5703-Ba-VA | 2" | HC | 2400 | 5703 | Ba | VA | 202.9455 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | B | 01 | 202.34 | 2014-07-17 | 225 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05935 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5295 | 2"-HC-2400-5935-Bb-NI | 2" | HC | 2400 | 5935 | Bb | NI | 61.6194 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 45.63 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05936 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4819 | 2"-HC-2400-5936-B27-NI | 2" | HC | 2400 | 5936 | B27 | NI | 380.4752 | 2014-03-14 | 2014-04-08 | B | 02 | 331.69 | 2014-04-08 | 163 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05974 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5388 | 2"-HC-2400-5974-B27-VA | 2" | HC | 2400 | 5974 | B27 | VA | 37.999 | 2014-06-03 | 2014-06-18 | C | 02 | 22.8 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06235 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4258 | 2"-HC-2400-6235-Bo-VA | 2" | HC | 2400 | 6235 | Bo | VA | 67.5597 | 2014-06-03 | 2014-06-16 | C | 02 | 68.14 | 2014-06-16 | 198 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06805 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4343 | 2"-HC-2400-6805-Bo-PP | 2" | HC | 2400 | 6805 | Bo | PP | 3.448 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 01 | 3.45 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-06820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3808 | 2"-HC-2400-6820-B28-PP | 2" | HC | 2400 | 6820 | B28 | PP | 19.3111 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | B | 02 | 19.32 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07987 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5973 | 2"-HC-2400-7987-Ba-VA | 2" | HC | 2400 | 7987 | Ba | VA | 28.1296 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 32.67 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-00821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0519 | 2"-HC-2400-821-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 821 | Bo | NI | 246.9988 | 2014-05-30 | 2014-06-18 | C | 02 | 206.77 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0520 | 2"-HC-2400-822-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 822 | Bo | NI | 143.07 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | C | 02 | 106.26 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4365 | 2"-HC-2400-9006-R9-VA | 2" | HC | 2400 | 9006 | R9 | VA | 503.7425 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 01 | 135.46 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09007 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4366 | 2"-HC-2400-9007-R9-VA | 2" | HC | 2400 | 9007 | R9 | VA | 257.602 | 2014-07-11 | 2014-07-29 | C | 01 | 73.46 | 2014-07-29 | 242 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09008 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4367 | 2"-HC-2400-9008-R9-VA | 2" | HC | 2400 | 9008 | R9 | VA | 4006.6693 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA |  | NÃO |  |  |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-09010 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4369 | 2"-HC-2400-9010-R10-VA | 2" | HC | 2400 | 9010 | R10 | VA | 516.383 | 2014-08-25 |  | E | 03 | 186.1 |  |  | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4370 | 2"-HC-2400-9011-R10-VA | 2" | HC | 2400 | 9011 | R10 | VA | 224.34 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 02 | 59.2 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09012 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4371 | 2"-HC-2400-9012-R10-VA | 2" | HC | 2400 | 9012 | R10 | VA | 1062.9824 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | C | 01 | 326.41 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4373 | 2"-HC-2400-9014-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9014 | R2 | NI | 481.0314 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 01 | 112.75 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09015 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4374 | 2"-HC-2400-9015-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9015 | R2 | NI | 245.708 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 61.57 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09016 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4375 | 2"-HC-2400-9016-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9016 | R2 | NI | 756.0823 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | D | 02 | 184.67 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09020 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4379 | 2"-HC-2400-9020-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9020 | R2 | NI | 224.02 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | C | 02 | 39.88 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4391 | 2"-HC-2400-9032-M41-PP | 2" | HC | 2400 | 9032 | M41 | PP | 37.17 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 02 | 37.17 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4395 | 2"-HC-2400-9036-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 9036 | Co | NI | 300.72 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | B | 01 | 32.16 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09037 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4396 | 2"-HC-2400-9037-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 9037 | Co | NI | 134.28 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | B | 01 | 134.28 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-09038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4397 | 2"-HC-2400-9038-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 9038 | Co | NI | 300.72 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 32.16 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4398 | 2"-HC-2400-9039-Co-NI | 2" | HC | 2400 | 9039 | Co | NI | 47.2101 | 2014-05-21 | 2014-06-26 | C | 02 | 10.04 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09070 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4429 | 2"-HC-2400-9070-Bo-PP | 2" | HC | 2400 | 9070 | Bo | PP | 18.9 | 2014-05-21 | 2014-08-02 | B | 02 | 18.9 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09071 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4430 | 2"-HC-2400-9071-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 9071 | Bo | NI | 191.1685 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | C | 02 | 57.37 | 2014-06-19 | 203 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4434 | 2"-HC-2400-9075-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 9075 | Bo | NI | 17.27 | 2014-05-15 | 2014-05-26 | D | 02 | 17.27 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09082 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4441 | 2"-HC-2400-9082-B28-PP | 2" | HC | 2400 | 9082 | B28 | PP | 17.27 | 2014-05-21 | 2014-08-02 | C | 02 | 17.27 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09089 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4448 | 2"-HC-2400-9089-B28-PP | 2" | HC | 2400 | 9089 | B28 | PP | 78.696 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 02 | 13.02 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09090 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4449 | 2"-HC-2400-9090-B28-PP | 2" | HC | 2400 | 9090 | B28 | PP | 164.2985 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | C | 02 | 37.79 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09091 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4450 | 2"-HC-2400-9091-B28-PP | 2" | HC | 2400 | 9091 | B28 | PP | 17.27 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 01 | 17.27 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09095 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4454 | 2"-HC-2400-9095-Ba-PP | 2" | HC | 2400 | 9095 | Ba | PP | 18.9 | 2014-05-21 | 2014-08-02 | B | 02 | 18.9 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09100 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4459 | 2"-HC-2400-9100-Ba-PP | 2" | HC | 2400 | 9100 | Ba | PP | 18.9 | 2014-05-15 | 2014-05-26 | B | 02 | 18.9 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4462 | 2"-HC-2400-9103-B27-NI | 2" | HC | 2400 | 9103 | B27 | NI | 203.3819 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 02 | 70.57 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4469 | 2"-HC-2400-9110-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 9110 | Bo | NI | 17.27 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 01 | 18.9 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09111 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4470 | 2"-HC-2400-9111-B27-NI | 2" | HC | 2400 | 9111 | B27 | NI | 204.6326 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 71.82 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4478 | 2"-HC-2400-9119-C27-PP | 2" | HC | 2400 | 9119 | C27 | PP | 37.17 | 2014-05-30 | 2014-07-31 | B | 02 | 37.17 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4487 | 2"-HC-2400-9128-B13-NI | 2" | HC | 2400 | 9128 | B13 | NI | 17.27 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 02 | 17.27 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09137 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4496 | 2"-HC-2400-9137-C27-NI | 2" | HC | 2400 | 9137 | C27 | NI | 14.9 | 2014-05-15 | 2014-05-26 | B | 02 | 14.9 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09144 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4503 | 2"-HC-2400-9144-B28-PP | 2" | HC | 2400 | 9144 | B28 | PP | 17.27 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | B | 02 | 17.27 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4508 | 2"-HC-2400-9149-B28-NI | 2" | HC | 2400 | 9149 | B28 | NI | 17.27 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 01 | 17.27 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09160 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4519 | 2"-HC-2400-9160-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 9160 | Bo | NI | 18.9 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | C | 01 | 18.9 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09209 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4585 | 2"-HC-2400-9209-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9209 | R2 | NI | 736.1819 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | B | 01 | 183.73 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-09806 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5981 | 2"-HC-2400-9806-G6-VA | 2" | HC | 2400 | 9806 | G6 | VA | 15.2647 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | A | 01 | 15 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5982 | 2"-HC-2400-9807-G6-VA | 2" | HC | 2400 | 9807 | G6 | VA | 14.4418 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | A | 01 | 15 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5983 | 2"-HC-2400-9808-G6-VA | 2" | HC | 2400 | 9808 | G6 | VA | 339.1127 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | A | 01 | 137.1 | 2014-07-03 | 154 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09809 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5984 | 2"-HC-2400-9809-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 9809 | B27 | PP | 138.78 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | A | 01 | 128.97 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5986 | 2"-HC-2400-9810-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 9810 | B27 | PP | 138.4045 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | A | 01 | 125.27 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5985 | 2"-HC-2400-9811-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 9811 | B27 | PP | 92.8917 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | A | 01 | 87.88 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09812 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5987 | 2"-HC-2400-9812-B27-PP | 2" | HC | 2400 | 9812 | B27 | PP | 74.6344 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | A | 01 | 74.75 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1652 | 2"-HD-2400-2039-B27-PP | 2" | HD | 2400 | 2039 | B27 | PP | 326.6875 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | C | 02 | 325.79 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1686 | 2"-HD-2400-2075-B27-PP | 2" | HD | 2400 | 2075 | B27 | PP | 317.3235 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | C | 01 | 317.52 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03434 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5201 | 2"-HD-2400-3434-B27-PP | 2" | HD | 2400 | 3434 | B27 | PP | 155.185 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | F | 04 | 155.84 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-03435 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5202 | 2"-HD-2400-3435-B27-PP | 2" | HD | 2400 | 3435 | B27 | PP | 250.4729 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | F | 04 | 235.24 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HD-03443 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5397 | 2"-HD-2400-3443-B13-NI | 2" | HD | 2400 | 3443 | B13 | NI | 45.1544 | 2014-09-18 |  | C | 03 | 45.15 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03451 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5403 | 2"-HD-2400-3451-B13-NI | 2" | HD | 2400 | 3451 | B13 | NI | 52.5004 | 2014-09-18 |  | C | 03 | 52.5 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-03452 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5404 | 2"-HD-2400-3452-B13-NI | 2" | HD | 2400 | 3452 | B13 | NI | 52.5003 | 2014-09-18 |  | C | 03 | 52.5 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3696 | 2"-HD-2400-5349-C13-VA | 2" | HD | 2400 | 5349 | C13 | VA | 230.7039 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | C | 03 | 89.31 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3697 | 2"-HD-2400-5350-C13-VA | 2" | HD | 2400 | 5350 | C13 | VA | 230.5625 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | C | 03 | 89.17 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3698 | 2"-HD-2400-5351-C13-PP | 2" | HD | 2400 | 5351 | C13 | PP | 235.6688 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | C | 02 | 46 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-07695 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5495 | 2"-HD-2400-7695-B27-PP | 2" | HD | 2400 | 7695 | B27 | PP | 17.6088 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | O | 01 | 17.62 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-HD-07696 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5496 | 2"-HD-2400-7696-B27-PP | 2" | HD | 2400 | 7696 | B27 | PP | 13.458 | 2014-01-29 | 2014-03-11 | B | 01 | 13.45 | 2014-03-11 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00826 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0521 | 2"-HD-2400-826-C13-NI | 2" | HD | 2400 | 826 | C13 | NI | 312.6261 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | C | 03 | 175.69 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0522 | 2"-HD-2400-827-C13-NI | 2" | HD | 2400 | 827 | C13 | NI | 842.6613 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | C | 03 | 841.35 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09009 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4368 | 2"-HD-2400-9009-R9-VA | 2" | HD | 2400 | 9009 | R9 | VA | 107.67 | 2014-06-10 | 2014-07-31 | C | 03 | 107.67 | 31/07/2014 | 246 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4372 | 2"-HD-2400-9013-R10-PP | 2" | HD | 2400 | 9013 | R10 | PP | 150.106 | 2013-11-27 | 2014-01-09 | C | 02 | 42.45 | 2014-01-09 | 142 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09021 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4380 | 2"-HD-2400-9021-R2-NI | 2" | HD | 2400 | 9021 | R2 | NI | 107.67 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | E | 02 | 107.67 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4381 | 2"-HD-2400-9022-G6-NI | 2" | HD | 2400 | 9022 | G6 | NI | 420.1593 | 2014-07-09 | 2014-07-29 | C | 01 | 93.56 | 2014-07-29 | 242 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09023 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4382 | 2"-HD-2400-9023-G6-NI | 2" | HD | 2400 | 9023 | G6 | NI | 200.9505 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | C | 01 | 37.66 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09024 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4383 | 2"-HD-2400-9024-G6-NI | 2" | HD | 2400 | 9024 | G6 | NI | 812.6503 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | 01 | 486.05 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09025 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4384 | 2"-HD-2400-9025-G6-NI | 2" | HD | 2400 | 9025 | G6 | NI | 115.861 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | D | 01 | 24.11 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4409 | 2"-HD-2400-9050-C13-NI | 2" | HD | 2400 | 9050 | C13 | NI | 37.17 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 01 | 37.17 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-03932 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3938 | 2"-HS-2400-3932-B27-VA | 2" | HS | 2400 | 3932 | B27 | VA | 48.5161 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 03 | 16.58 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HS-09005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4364 | 2"-HS-2400-9005-Bo-PP | 2" | HS | 2400 | 9005 | Bo | PP | 18.9 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | C | 02 | 18.9 | 2014-02-19 | 1000 |  | 0 | X | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03719 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5208 | 2"-OL-2400-3719-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 3719 | Ac | NI | 19.5302 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 19.53 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5216 | 2"-OL-2400-3793-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 3793 | Ac | NI | 87.3301 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 02 | 77.32 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03797 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5032 | 2"-OL-2400-3797-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 3797 | Ac | NI | 942.7705 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | C | 02 | 942.82 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03798 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5220 | 2"-OL-2400-3798-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 3798 | Ac | NI | 426.2696 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 02 | 440.88 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07603 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5321 | 2"-OL-2400-7603-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7603 | Ac | NI | 159.4113 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | C | 02 | 160.52 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07604 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5322 | 2"-OL-2400-7604-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7604 | Ac | NI | 423.9426 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | 02 | 423.97 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07613 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5331 | 2"-OL-2400-7613-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7613 | Ac | NI | 213.7335 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | C | 02 | 213.73 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07622 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5340 | 2"-OL-2400-7622-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7622 | Ac | NI | 712.3191 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | C | 02 | 726.28 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07628 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5345 | 2"-OL-2400-7628-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7628 | Ac | NI | 266.5952 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | C | 02 | 273.16 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07631 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5348 | 2"-OL-2400-7631-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7631 | Ac | NI | 24.651 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 24.66 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07632 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5349 | 2"-OL-2400-7632-Ac-NI | 2" | OL | 2400 | 7632 | Ac | NI | 768.0995 | 2014-04-28 | 2014-05-13 | B | 01 | 771.72 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07654 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5663 | 2"-OL-2400-7654-Ba-NI | 2" | OL | 2400 | 7654 | Ba | NI | 109.3933 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | E | 03 | 109.72 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07657 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5129 | 2"-OL-2400-7657-Ba-NI | 2" | OL | 2400 | 7657 | Ba | NI | 194.8798 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | D | 04 | 197.45 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-09051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4410 | 2"-PQ-2400-9051-B10-NI | 2" | PQ | 2400 | 9051 | B10 | NI | 18.9 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | B | 01 | 18.9 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-09052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4411 | 1"-PQ-2400-9052-B10-NI | 1" | PQ | 2400 | 9052 | B10 | NI | 111.0142 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 111.01 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-09061 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4420 | 1"-PQ-2400-9061-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 9061 | Lb | NI | 100.5768 | 2014-08-27 |  | D | 02 | 102.42 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-PQ-09062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4421 | 2"-PQ-2400-9062-Lb-NI | 2" | PQ | 2400 | 9062 | Lb | NI | 25.388 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | B | 01 | 6.49 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1207 | 2"-RAR-2400-1345-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 1345 | Ab | NI | 271.4493 | 2014-01-20 | 2014-01-23 | C | 02 | 242.42 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03938 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5224 | 2"-RAR-2400-3938-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 3938 | Ab | NI | 56.5776 | 2014-09-12 |  | C | 03 | 40.4 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3648 | 2"-RAR-2400-5705-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 5705 | Ab | NI | 575.9474 | 2014-03-17 | 2014-04-09 | B | 02 | 573.69 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05832 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5284 | 2"-RAR-2400-5832-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 5832 | Ab | NI | 32.3672 | 2014-09-12 |  | C | 03 | 27.47 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06319 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3556 | 2"-RAR-2400-6319-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6319 | Ab | NI | 70.1494 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | D | 02 | 45.08 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06331 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3564 | 2"-RAR-2400-6331-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6331 | Ab | NI | 70.6479 | 2014-06-10 | 2014-06-26 | C | 02 | 49.71 | 2014-06-26 | 208 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3572 | 2"-RAR-2400-6343-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6343 | Ab | NI | 97.2574 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | C | 03 | 21.92 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-06357 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3582 | 2"-RAR-2400-6357-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6357 | Ab | NI | 82.4403 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | D | 03 | 60.49 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-06374 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4309 | 2"-RAR-2400-6374-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6374 | Ab | NI | 69.732 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | D | 03 | 46.17 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-06386 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4317 | 2"-RAR-2400-6386-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6386 | Ab | NI | 69.5195 | 2014-06-02 | 2014-09-22 | D | 02 | 50.83 | 22/09/2014 | 280 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4325 | 2"-RAR-2400-6703-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6703 | Ab | NI | 97.2411 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 03 | 75.3 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-06717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4335 | 2"-RAR-2400-6717-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6717 | Ab | NI | 82.8405 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | C | 02 | 59.79 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3598 | 2"-RAR-2400-6733-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6733 | Ab | NI | 63.5378 | 2014-08-26 | 2014-09-03 | D | 03 | 46.69 | 2014-09-03 | 268 | 199 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06745 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3606 | 2"-RAR-2400-6745-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6745 | Ab | NI | 74.7052 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | D | 03 | 51.15 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-06757 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3614 | 2"-RAR-2400-6757-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6757 | Ab | NI | 97.2574 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | C | 03 | 75.3 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-06771 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3624 | 2"-RAR-2400-6771-Ab-NI | 2" | RAR | 2400 | 6771 | Ab | NI | 82.4403 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 03 | 60.48 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V0-01167 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0930 | 2"-V0-2400-1167-Ce-PP | 2" | V0 | 2400 | 1167 | Ce | PP | 103.2038 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 02 | 68.62 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-01168 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0931 | 2"-V0-2400-1168-Bf-PP | 2" | V0 | 2400 | 1168 | Bf | PP | 60.1325 | 2014-05-21 | 2014-06-24 | C | 02 | 42.82 | 2014-06-27 | 209 | 137 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-01169 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0932 | 2"-V0-2400-1169-Bf-PP | 2" | V0 | 2400 | 1169 | Bf | PP | 41.0684 | 2014-05-26 | 2014-06-26 | C | 02 | 23.75 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-05013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3318 | 2"-V0-2400-5013-Bf-PP | 2" | V0 | 2400 | 5013 | Bf | PP | 26.7552 | 2014-05-19 | 2014-06-24 | D | 02 | 26.75 | 2014-06-27 | 209 | 135 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07683 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5153 | 2"-V0-2400-7683-Bf-PP | 2" | V0 | 2400 | 7683 | Bf | PP | 131.1508 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | 01 | 131.15 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0642 | 2"-V16-2400-1031-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 1031 | Ce | IQ | 277.3194 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | C | 02 | 108.12 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0671 | 2"-V16-2400-1062-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 1062 | Ce | IQ | 343.1423 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | B | 02 | 173.93 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0674 | 2"-V16-2400-1065-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 1065 | Ce | IQ | 442.5259 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | C | 03 | 267.12 | 2014-07-11 | 217 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5184 | 2"-V16-2400-3234-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3234 | Ce | IQ | 358.3224 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | 02 | 288.58 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03471 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0705 | 2"-V16-2400-3471-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3471 | Ce | IQ | 344.4149 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | B | 02 | 206.76 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03474 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0707 | 2"-V16-2400-3474-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3474 | Ce | IQ | 390.0505 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | B | 02 | 220.85 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03499 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0720 | 2"-V16-2400-3499-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3499 | Ce | IQ | 396.204 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | C | 02 | 260.56 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03500 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0721 | 2"-V16-2400-3500-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3500 | Ce | IQ | 304.9355 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | C | 02 | 270.07 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03508 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0727 | 2"-V16-2400-3508-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3508 | Ce | IQ | 62.7938 | 2014-06-03 | 2014-06-18 | C | 02 | 29.22 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03596 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0794 | 2"-V16-2400-3596-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3596 | Ce | IQ | 209.8033 | 2014-08-26 | 2014-08-28 | B | 02 | 141.37 | 2014-08-28 | 265 | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03597 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0795 | 2"-V16-2400-3597-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3597 | Ce | IQ | 212.2957 | 2014-05-16 | 2014-06-25 | C | 03 | 143.86 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03598 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0796 | 2"-V16-2400-3598-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3598 | Ce | IQ | 209.132 | 2014-05-16 | 2014-05-26 | B | 02 | 140.69 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03599 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0797 | 2"-V16-2400-3599-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3599 | Ce | IQ | 199.4594 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | B | 02 | 131.02 | 2014-08-25 | 262 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03606 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0804 | 2"-V16-2400-3606-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3606 | Ce | IQ | 623.2313 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | D | 02 | 429.83 | 2014-08-26 | 263 | 172 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03607 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0805 | 2"-V16-2400-3607-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3607 | Ce | IQ | 202.5777 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | B | 02 | 134.13 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03608 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0806 | 2"-V16-2400-3608-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3608 | Ce | IQ | 200.6519 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | C | 02 | 136.85 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03609 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0807 | 2"-V16-2400-3609-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3609 | Ce | IQ | 212.7711 | 2014-05-26 | 2014-06-26 | C | 02 | 144.33 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03610 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0808 | 2"-V16-2400-3610-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3610 | Ce | IQ | 204.1859 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | C | 02 | 135.76 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03620 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0814 | 2"-V16-2400-3620-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3620 | Ce | IQ | 241.3555 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 105.71 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03629 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0823 | 2"-V16-2400-3629-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3629 | Ce | IQ | 798.8294 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | F | 03 | 626.39 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03631 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0825 | 2"-V16-2400-3631-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3631 | Ce | IQ | 257.6713 | 2014-05-16 | 2014-06-25 | B | 02 | 122.04 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03632 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0826 | 2"-V16-2400-3632-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3632 | Ce | IQ | 241.1602 | 2014-05-21 | 2014-06-26 | B | 02 | 132.76 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03634 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0827 | 2"-V16-2400-3634-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3634 | Ce | IQ | 266.4202 | 2014-05-16 | 2014-06-30 | C | 02 | 168.44 | 2014-06-30 | 213 | 134 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03637 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0830 | 2"-V16-2400-3637-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3637 | Ce | IQ | 247.0229 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 03 | 11.39 | 2014-08-04 | 250 | 138 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0842 | 2"-V16-2400-3727-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 3727 | Ce | IQ | 135.9036 | 2013-07-15 | 2013-07-30 | B | 01 | 89.97 | 2013-07-30 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1389 | 2"-V16-2400-3776-C44-PP | 2" | V16 | 2400 | 3776 | C44 | PP | 330.345 | 2014-04-28 | 2014-04-30 | B | 01 | 127.78 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-04011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2862 | 2"-V16-2400-4011-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 4011 | Ce | IQ | 487.7849 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | E | 03 | 352.15 | 2014-08-22 | 261 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-04765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4028 | 2"-V16-2400-4765-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 4765 | Ce | IQ | 249.9225 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | B | 02 | 114.29 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-04913 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5725 | 2"-V16-2400-4913-Ce-PP | 2" | V16 | 2400 | 4913 | Ce | PP | 101.0754 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | C | 02 | 115.35 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-V16-04914 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5726 | 2"-V16-2400-4914-Ce-PP | 2" | V16 | 2400 | 4914 | Ce | PP | 103.9066 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | C | 02 | 124.72 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3686 | 2"-V16-2400-5039-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 5039 | Ce | IQ | 242.8075 | 2014-06-16 | 2014-07-11 | B | 02 | 71.09 | 2014-07-11 | 219 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4171 | 2"-V16-2400-5361-Ca-PP | 2" | V16 | 2400 | 5361 | Ca | PP | 33.9032 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 32.88 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05458 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4570 | 2"-V16-2400-5458-Bo-IQ | 2" | V16 | 2400 | 5458 | Bo | IQ | 31.5651 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | B | 02 | 30.85 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05830 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4577 | 2"-V16-2400-5830-Bo-PP | 2" | V16 | 2400 | 5830 | Bo | PP | 110.2494 | 2014-05-16 | 2014-08-02 | D | 02 | 57.33 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05833 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4567 | 2"-V16-2400-5833-B28-IQ | 2" | V16 | 2400 | 5833 | B28 | IQ | 43.4797 | 2014-06-10 | 2014-06-30 | C | 02 | 43.47 | 2014-06-30 | 212 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05834 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4568 | 2"-V16-2400-5834-B28-IQ | 2" | V16 | 2400 | 5834 | B28 | IQ | 43.0952 | 2014-06-03 | 2014-06-18 | C | 02 | 43.09 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05836 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4586 | 2"-V16-2400-5836-Bo-IQ | 2" | V16 | 2400 | 5836 | Bo | IQ | 28.226 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | C | 02 | 27.5 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05882 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4587 | 2"-V16-2400-5882-Bo-IQ | 2" | V16 | 2400 | 5882 | Bo | IQ | 35.5301 | 2014-06-10 | 2014-06-30 | B | 02 | 34.81 | 2014-06-30 | 212 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05975 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3549 | 2"-V16-2400-5975-Bo-PP | 2" | V16 | 2400 | 5975 | Bo | PP | 106.5745 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | E | 02 | 54.35 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-06411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5950 | 2"-V16-2400-6411-Ba-IQ | 2" | V16 | 2400 | 6411 | Ba | IQ | 39.5146 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | B | 02 | 39.21 | 2014-07-14 | 219 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-06435 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5898 | 2"-V16-2400-6435-Ce-IQ | 2" | V16 | 2400 | 6435 | Ce | IQ | 500.4531 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | B | 02 | 321.79 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V2-01166 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0929 | 2"-V2-2400-1166-Bf-IQ | 2" | V2 | 2400 | 1166 | Bf | IQ | 107.8615 | 2014-06-10 | 2014-07-31 | C | 02 | 58.34 | 31/07/2014 | 246 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V2-01176 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0939 | 2"-V2-2400-1176-Bf-IQ | 2" | V2 | 2400 | 1176 | Bf | IQ | 42.1603 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 25.56 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01175 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0938 | 2"-V4-2400-1175-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 1175 | Bf | IQ | 62.4537 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | E | 03 | 30.25 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V4-03313 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5191 | 2"-V4-2400-3313-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 3313 | Bf | IQ | 247.9919 | 2014-08-29 | 2014-09-18 | C | 02 | 184.25 | 2014-09-18 | 276 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-04981 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3738 | 2"-V4-2400-4981-Bf-PP | 2" | V4 | 2400 | 4981 | Bf | PP | 102.712 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | C | 02 | 95.9 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-05677 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5275 | 2"-V4-2400-5677-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 5677 | Bf | IQ | 80.336 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | F | 03 | 76.26 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-06952 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5965 | 2"-V4-2400-6952-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 6952 | Bf | IQ | 5.4621 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | B | 02 | 5.46 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-07853 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5642 | 2"-V4-2400-7853-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 7853 | Bf | IQ | 52.1718 | 2014-05-21 | 2014-06-26 | C | 02 | 34.86 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-07854 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5643 | 2"-V4-2400-7854-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 7854 | Bf | IQ | 191.2826 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 03 | 173.95 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09503 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9503 | 2"-V4-2400-9503-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9503 | Bf | IQ | 179.8895 | 2014-07-14 | 2014-07-30 | B | 02 | 145.84 | 2014-07-30 | 245 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V4-09504 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9504 | 2"-V4-2400-9504-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9504 | Bf | IQ | 194.0017 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | B | 02 | 159.42 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09505 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9505 | 2"-V4-2400-9505-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9505 | Bf | IQ | 97.1679 | 2014-05-27 | 2014-06-26 | B | 02 | 62.71 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09506 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9506 | 2"-V4-2400-9506-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9506 | Bf | IQ | 245.0784 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | C | 02 | 212.48 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-09508 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9508 | 2"-V4-2400-9508-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9508 | Bf | IQ | 247.3591 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | B | 02 | 212.94 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09509 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9509 | 2"-V4-2400-9509-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9509 | Bf | IQ | 271.4852 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | B | 02 | 237.07 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09510 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9510 | 2"-V4-2400-9510-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9510 | Bf | IQ | 248.6859 | 2014-05-26 | 2014-06-26 | B | 02 | 214.24 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09511 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9511 | 2"-V4-2400-9511-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9511 | Bf | IQ | 110.7239 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | B | 02 | 183.5 | 31/07/2014 | 246 | 134 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09512 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9512 | 2"-V4-2400-9512-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9512 | Bf | IQ | 256.5463 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | B | 02 | 222.11 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09514 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9514 | 2"-V4-2400-9514-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9514 | Bf | IQ | 167.6382 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | B | 02 | 133.32 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09515 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9515 | 2"-V4-2400-9515-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9515 | Bf | IQ | 239.6135 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | B | 02 | 212.37 | 2014-07-11 | 217 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09516 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9516 | 2"-V4-2400-9516-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9516 | Bf | IQ | 236.4366 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | B | 01 | 218.62 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09517 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9517 | 2"-V4-2400-9517-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9517 | Bf | IQ | 247.1684 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | B | 02 | 212.73 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09518 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9518 | 2"-V4-2400-9518-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9518 | Bf | IQ | 234.0611 | 2014-06-16 | 2014-06-26 | B | 02 | 199.64 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09519 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9519 | 2"-V4-2400-9519-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9519 | Bf | IQ | 247.7879 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 02 | 212.29 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-09520 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9520 | 2"-V4-2400-9520-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9520 | Bf | IQ | 216.8024 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | B | 02 | 182.36 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09524 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9524 | 2"-V4-2400-9524-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9524 | Bf | IQ | 102.1595 | 2014-07-15 | 2014-08-22 | B | 02 | 67.73 | 2014-08-22 | 261 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09525 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9525 | 2"-V4-2400-9525-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9525 | Bf | IQ | 100.4655 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | B | 02 | 66.03 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09528 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9528 | 2"-V4-2400-9528-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9528 | Bf | IQ | 158.8109 | 2014-05-26 | 2014-06-26 | B | 02 | 139.29 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09598 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9598 | 2"-V4-2400-9598-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9598 | Bf | IQ | 96.9209 | 2014-06-05 | 2014-07-31 | B | 02 | 62.5 | 31/07/2014 | 246 | 143 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09599 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9599 | 2"-V4-2400-9599-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9599 | Bf | IQ | 85.1503 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | B | 02 | 50.73 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09601 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9601 | 2"-V4-2400-9601-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9601 | Bf | IQ | 86.8709 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 02 | 52.44 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-09602 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9602 | 2"-V4-2400-9602-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9602 | Bf | IQ | 87.4527 | 2014-07-14 | 2014-07-30 | B | 02 | 53.02 | 2014-07-30 | 245 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09603 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9603 | 2"-V4-2400-9603-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9603 | Bf | IQ | 243.4109 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | B | 02 | 229.82 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09604 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9604 | 2"-V4-2400-9604-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9604 | Bf | IQ | 468.1913 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | B | 03 | 433.82 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09605 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9605 | 2"-V4-2400-9605-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9605 | Bf | IQ | 95.5766 | 2014-05-23 | 2014-07-31 | B | 02 | 61.15 | 31/07/2014 | 246 | 138 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09609 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9609 | 2"-V4-2400-9609-Bf-IQ | 2" | V4 | 2400 | 9609 | Bf | IQ | 86.8905 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 02 | 52.46 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-02003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1619 | 20"-GI-2400-2003-Aa-NI | 20" | GI | 2400 | 2003 | Aa | NI | 2095.8639 | 2014-03-27 | 2014-04-03 | B | 02 | 2011.79 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03914 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2133 | 20"-GI-2400-3914-Aa-NI | 20" | GI | 2400 | 3914 | Aa | NI | 1157.137 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | C | 02 | 1157.59 | 2014-01-16 | 144 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03915 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2134 | 20"-GI-2400-3915-B27-PP | 20" | GI | 2400 | 3915 | B27 | PP | 2065.9079 | 2014-03-27 | 2014-04-03 | B | 02 | 2066.03 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-06816 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3637 | 20"-GI-2400-6816-B27-PP | 20" | GI | 2400 | 6816 | B27 | PP | 1828.7974 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | B | 01 | 1829.35 | 2013-09-27 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00061 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0021 | 20"-HC-2400-061-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 061 | R9 | IQ | 11740.863 | 2013-10-15 | 2013-10-25 | J | B2 | 12183.31 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0022 | 20"-HC-2400-062-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 062 | R9 | IQ | 11743.9181 | 2013-10-15 | 2013-10-25 | K | C2 | 11881.56 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0023 | 20"-HC-2400-063-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 063 | R9 | IQ | 11740.8632 | 2013-10-15 | 2013-10-25 | J | C3 | 11878.51 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0024 | 20"-HC-2400-064-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 064 | R9 | IQ | 11715.4632 | 2013-10-17 | 2014-07-31 | J | C3 | 11850.11 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0025 | 20"-HC-2400-065-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 065 | R9 | IQ | 27480.271 | 2013-10-28 | 2014-07-31 | D | C2 | 27466.21 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00111 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0054 | 20"-HC-2400-111-Q9-IQ | 20" | HC | 2400 | 111 | Q9 | IQ | 17395.5864 | 2014-05-16 | 2014-06-11 | F | 03 | 14512.69 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00112 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0055 | 20"-HC-2400-112-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 112 | R9 | IQ | 12127.6265 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | F | B1 | 12264.05 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00114 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0057 | 20"-HC-2400-114-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 114 | R9 | IQ | 12127.5457 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | F | B1 | 12264.78 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0062 | 20"-HC-2400-126-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 126 | R9 | IQ | 11378.7411 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | E | A3 | 11754.24 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0064 | 20"-HC-2400-132-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 132 | R9 | IQ | 7313.1357 | 2014-08-26 |  | H | A3 | 5072.68 |  |  | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0066 | 20"-HC-2400-134-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 134 | R9 | IQ | 46582.1547 | 2014-08-26 |  | J | 04 | 44434.24 |  |  | 199 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-02274 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1849 | 20"-HC-2400-2274-B28-PP | 20" | HC | 2400 | 2274 | B28 | PP | 723.6979 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | C | 01 | 481.79 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02276 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1851 | 20"-HC-2400-2276-B28-PP | 20" | HC | 2400 | 2276 | B28 | PP | 1025.0658 | 2014-03-25 | 2014-04-03 | B | 01 | 710.41 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04449 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2859 | 20"-HC-2400-4449-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 4449 | R9 | IQ | 4986.8307 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | E | 01 | 4982.19 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04726 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3250 | 20"-HC-2400-4726-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 4726 | R9 | IQ | 55547.6908 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | F | A3 | 55651.17 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2861 | 20"-HC-2400-4739-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 4739 | R9 | IQ | 40076.7493 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | F | A3 | 40229.25 | 2014-04-01 | 158 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04740 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3255 | 20"-HC-2400-4740-R9-IQ | 20" | HC | 2400 | 4740 | R9 | IQ | 71215.1523 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | G | C3 | 70301.25 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00515 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0250 | 20"-HC-2400-515-Co-IQ | 20" | HC | 2400 | 515 | Co | IQ | 16899.7392 | 2013-11-14 | 2013-11-26 | E | D1 | 15732.48 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00520 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0254 | 20"-HC-2400-520-Bo-PP | 20" | HC | 2400 | 520 | Bo | PP | 4914.2483 | 2013-11-13 | 2013-11-28 | F | B1 | 4732.68 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00558 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0290 | 20"-HC-2400-558-C27-VA | 20" | HC | 2400 | 558 | C27 | VA | 1934.3003 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | C | 01 | 1952.78 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00578 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0307 | 20"-HC-2400-578-C27-VA | 20" | HC | 2400 | 578 | C27 | VA | 2007.6734 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | D | 02 | 2040.65 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00610 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0332 | 20"-HC-2400-610-Ba-IQ | 20" | HC | 2400 | 610 | Ba | IQ | 2691.3761 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | D | 01 | 2567 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00614 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0336 | 20"-HC-2400-614-Ba-IQ | 20" | HC | 2400 | 614 | Ba | IQ | 2245.967 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | F | B1 | 2010.86 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00624 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0346 | 20"-HC-2400-624-Ba-IQ | 20" | HC | 2400 | 624 | Ba | IQ | 625.1278 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | E | A1 | 441.13 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0488 | 20"-HC-2400-787-Ba-IQ | 20" | HC | 2400 | 787 | Ba | IQ | 1316.0882 | 2014-06-04 | 2014-06-16 | D | B2 | 1235.45 | 2014-06-16 | 199 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-00808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0509 | 20"-HC-2400-808-C27-IQ | 20" | HC | 2400 | 808 | C27 | IQ | 2823.6594 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | D | A1 | 2458.52 | 2014-01-17 | 145 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00815 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0515 | 20"-HC-2400-815-C27-IQ | 20" | HC | 2400 | 815 | C27 | IQ | 2823.6594 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | D | A1 | 2458.52 | 2014-04-10 | 165 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0518 | 20"-HC-2400-818-Ba-IQ | 20" | HC | 2400 | 818 | Ba | IQ | 1378.5165 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | D | 02 | 1217.28 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09800 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5975 | 20"-HC-2400-9800-G6-VA | 20" | HC | 2400 | 9800 | G6 | VA | 69666.943 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | E | 04 | 65117.32 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-00177 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0088 | 20"-HD-2400-177-R9-IQ | 20" | HD | 2400 | 177 | R9 | IQ | 2191.5187 | 2014-03-27 | 2014-04-01 | G | 01 | 808.12 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00178 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0089 | 20"-HD-2400-178-R9-IQ | 20" | HD | 2400 | 178 | R9 | IQ | 15363.7156 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | G | A1 | 10178.85 | 2014-01-17 | 145 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00180 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0090 | 20"-HD-2400-180-R9-PP | 20" | HD | 2400 | 180 | R9 | PP | 13439.9626 | 2013-12-12 | 2013-12-18 | E | A1 | 12110.47 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00202 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0104 | 20"-HD-2400-202-G6-NI | 20" | HD | 2400 | 202 | G6 | NI | 57683.2037 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | E | A2 | 56806.16 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00210 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0106 | 20"-HD-2400-210-G6-VA | 20" | HD | 2400 | 210 | G6 | VA | 56498.5916 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | D | 03 | 41451.4 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07668 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5137 | 20"-V0-2400-7668-Bf-NI | 20" | V0 | 2400 | 7668 | Bf | NI | 1716.3952 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | D | 03 | 1837.05 | 2014-08-22 | 261 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00093 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0040 | 24"-HC-2400-093-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 093 | R9 | IQ | 3773.8948 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | D | A1 | 3856.66 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00094 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0041 | 24"-HC-2400-094-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 094 | R9 | IQ | 51856.4212 | 2014-08-29 |  | J | B5 | 51375.41 |  |  | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-00097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0042 | 24"-HC-2400-097-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 097 | R9 | IQ | 149713.4583 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | F | C3 | 150042.76 | 2014-09-10 | 271 | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00098 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0043 | 24"-HC-2400-098-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 098 | R9 | IQ | 22302.8205 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | G | C2 | 22547.26 | 2013-06-28 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00100 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0044 | 24"-HC-2400-100-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 100 | R9 | IQ | 22345.9253 | 2013-02-27 | 2013-07-08 | G | C2 | 22590.37 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0045 | 24"-HC-2400-101-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 101 | R9 | IQ | 22345.9214 | 2013-03-11 | 2013-04-22 | H | C1 | 22417.93 | 2013-04-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0046 | 24"-HC-2400-102-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 102 | R9 | IQ | 22346.0053 | 2013-02-27 | 2013-07-08 | H | C2 | 22590.44 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0047 | 24"-HC-2400-103-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 103 | R9 | IQ | 124795.2603 | 2013-12-14 | 2013-12-14 | L | D4 | 133701.59 | 2013-12-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00113 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0056 | 24"-HC-2400-113-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 113 | R9 | IQ | 12127.644 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | F | A2 | 12264.98 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0058 | 24"-HC-2400-118-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 118 | R9 | IQ | 5048.7531 | 2014-05-21 | 2014-06-03 | C | 02 | 5043.87 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0068 | 24"-HC-2400-138-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 138 | R9 | IQ | 42742.4152 | 2014-03-25 | 2014-04-03 | F | B2 | 41009.05 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0069 | 24"-HC-2400-139-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 139 | R9 | IQ | 18345.7604 | 2014-03-25 | 2014-04-03 | F | A2 | 18428.48 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00142 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0070 | 24"-HC-2400-142-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 142 | R9 | IQ | 54765.0993 | 2013-12-16 | 2014-01-16 | G | A3 | 53111.64 | 2014-01-16 | 144 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00143 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0071 | 24"-HC-2400-143-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 143 | R9 | IQ | 18860.9778 | 2014-06-05 | 2014-06-03 | F | A2 | 19034.63 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-HC-00146 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0072 | 24"-HC-2400-146-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 146 | R9 | IQ | 96870.8331 | 2013-12-06 | 2013-12-14 | F | B2 | 97118.78 | 2013-12-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | AOGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0073 | 24"-HC-2400-149-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 149 | R9 | IQ | 21771.3909 | 2013-02-27 | 2013-08-16 | H | C2 | 22015.95 | 2013-08-16 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0074 | 24"-HC-2400-150-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 150 | R9 | IQ | 21771.3908 | 2013-02-27 | 2013-08-16 | G | C2 | 22015.95 | 2013-08-16 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00151 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0075 | 24"-HC-2400-151-R9-IQ | 24" | HC | 2400 | 151 | R9 | IQ | 21771.1009 | 2013-02-27 | 2013-07-08 | G | C2 | 22015.68 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00152 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0076 | 24"-HC-2400-152-R10-IQ | 24" | HC | 2400 | 152 | R10 | IQ | 95626.8984 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | J | A2 | 93441.41 | 2014-01-20 | 146 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-HC-03222 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1976 | 24"-HC-2400-3222-B27-PP | 24" | HC | 2400 | 3222 | B27 | PP | 11720.821 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | F | 03 | 11554.53 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1979 | 24"-HC-2400-3225-B27-PP | 24" | HC | 2400 | 3225 | B27 | PP | 9407.9925 | 2014-09-12 |  | D | 02 | 9349.94 |  |  | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04318 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2588 | 24"-HC-2400-4318-B28-PP | 24" | HC | 2400 | 4318 | B28 | PP | 2904.2817 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | H | A2 | 2940.24 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05282 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3693 | 24"-HC-2400-5282-B27-PP | 24" | HC | 2400 | 5282 | B27 | PP | 4265.1173 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | E | 03 | 4288.07 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00766 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0467 | 24"-HC-2400-766-C27-IQ | 24" | HC | 2400 | 766 | C27 | IQ | 10379.0557 | 2014-06-30 | 2014-07-11 | F | A3 | 10768.59 | 2014-07-11 | 217 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0486 | 24"-HC-2400-785-Ba-IQ | 24" | HC | 2400 | 785 | Ba | IQ | 3030.998 | 2014-09-12 |  | E | 02 | 2337.3 |  |  | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00789 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0490 | 24"-HC-2400-789-Ba-IQ | 24" | HC | 2400 | 789 | Ba | IQ | 3483.8206 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | E | B1 | 3366.66 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00817 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0517 | 24"-HC-2400-817-Ba-IQ | 24" | HC | 2400 | 817 | Ba | IQ | 6044.887 | 2014-06-09 | 2014-06-18 | E | A2 | 5810.6 | 2014-06-18 | 202 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2906 | 24"-HD-2400-4041-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4041 | R9 | PP | 5625.7454 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | F | A1 | 5621.71 | 31/07/2014 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2914 | 24"-HD-2400-4049-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4049 | R9 | PP | 5608.9006 | 2013-12-06 | 2013-12-11 | F | A1 | 5604.78 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04057 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2922 | 24"-HD-2400-4057-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4057 | R9 | PP | 5612.4931 | 2013-12-06 | 2013-12-11 | F | A1 | 5608.66 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2930 | 24"-HD-2400-4065-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4065 | R9 | PP | 5612.5856 | 2013-12-11 | 2013-12-11 | F | A1 | 5608.31 | 2013-12-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2938 | 24"-HD-2400-4073-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4073 | R9 | PP | 5612.5157 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | F | A1 | 5..608,42 | 31/07/2014 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04081 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2946 | 24"-HD-2400-4081-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4081 | R9 | PP | 5609.4672 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | F | A1 | 5605.46 | 31/07/2014 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04089 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2954 | 24"-HD-2400-4089-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4089 | R9 | PP | 5613.1494 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | F | A1 | 5609.05 | 31/07/2014 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04093 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2958 | 24"-HD-2400-4093-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4093 | R9 | PP | 16646.1138 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | F | A1 | 16641.66 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2962 | 24"-HD-2400-4097-R9-PP | 24" | HD | 2400 | 4097 | R9 | PP | 5612.5102 | 2013-11-27 | 2013-11-28 | F | A1 | 5608.42 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04116 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2981 | 24"-HD-2400-4116-G6-PP | 24" | HD | 2400 | 4116 | G6 | PP | 8237.2883 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 8257.08 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04148 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3013 | 24"-HD-2400-4148-G6-PP | 24" | HD | 2400 | 4148 | G6 | PP | 8237.2866 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 8257.08 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-03228 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1982 | 24"-HS-2400-3228-B27-PP | 24" | HS | 2400 | 3228 | B27 | PP | 40122.6694 | 2014-09-01 |  | F | A2 | 36373.98 |  |  | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V0-07671 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5140 | 24"-V0-2400-7671-Bf-NI | 24" | V0 | 2400 | 7671 | Bf | NI | 1487.5066 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | D | 03 | 1299.74 | 2014-08-20 | 260 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05281 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3357 | 26"-HC-2400-5281-B28-PP | 26" | HC | 2400 | 5281 | B28 | PP | 2075.8659 | 2014-06-25 | 2014-07-11 | C | 02 | 2203.84 | 2014-07-11 | 219 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05637 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3800 | 26"-HC-2400-5637-B28-PP | 26" | HC | 2400 | 5637 | B28 | PP | 2373.6828 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | C | 03 | 2425.74 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00181 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0091 | 26"-HD-2400-181-R9-PP | 26" | HD | 2400 | 181 | R9 | PP | 45693.9881 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | G | C1 | 45684.73 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04045 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2910 | 26"-HD-2400-4045-R9-PP | 26" | HD | 2400 | 4045 | R9 | PP | 16638.8822 | 2013-12-06 | 2014-01-06 | F | A1 | 16634.88 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04061 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2926 | 26"-HD-2400-4061-R9-PP | 26" | HD | 2400 | 4061 | R9 | PP | 16660.5446 | 2013-12-16 | 2014-01-16 | F | A1 | 16656.63 | 2014-01-16 | 144 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04077 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2942 | 26"-HD-2400-4077-R9-PP | 26" | HD | 2400 | 4077 | R9 | PP | 16660.4113 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | F | A1 | 16656.75 | 31/07/2014 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1185 | 28"-AR-2400-1368-Ab-NI | 28" | AR | 2400 | 1368 | Ab | NI | 6394.7637 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | H | 02 | 6002.37 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04168 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3960 | 28"-HC-2400-4168-B27-NI | 28" | HC | 2400 | 4168 | B27 | NI | 2734.2395 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | B | 01 | 2751.95 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04169 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3961 | 28"-HC-2400-4169-B27-NI | 28" | HC | 2400 | 4169 | B27 | NI | 4065.3622 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | B | 01 | 4106.42 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00581 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0308 | 28"-HC-2400-581-C27-VA | 28" | HC | 2400 | 581 | C27 | VA | 34091.2866 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | H | B3 | 34618.64 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-09803 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5978 | 28"-HC-2400-9803-B27-PP | 28" | HC | 2400 | 9803 | B27 | PP | 14330.51 | 2014-06-30 | 2014-07-24 | C | 02 | 13783.39 | 24/07/2014 | 235 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01369 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1218 | 28"-RAR-2400-1369-Ab-NI | 28" | RAR | 2400 | 1369 | Ab | NI | 7129.3891 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | F | 02 | 6737.2 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03404 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1138 | 3"-AD-2400-3404-Aa-NI | 3" | AD | 2400 | 3404 | Aa | NI | 942.9695 | 2014-06-03 | 2014-06-25 | D | 02 | 886.94 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1139 | 3"-AD-2400-3405-Aa-NI | 3" | AD | 2400 | 3405 | Aa | NI | 741.8803 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | C | 01 | 685.85 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08056 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4657 | 3"-AF-2400-8056-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8056 | Bh | NI | 68.9655 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 01 | 36.23 | 2014-06-19 | 202 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08057 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4658 | 3"-AF-2400-8057-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8057 | Bh | NI | 68.9655 | 2014-06-04 | 2014-06-13 | C | 01 | 36.23 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08058 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4659 | 3"-AF-2400-8058-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8058 | Bh | NI | 68.9655 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 01 | 36.33 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-AF-08059 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4660 | 3"-AF-2400-8059-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8059 | Bh | NI | 68.9655 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 01 | 36.23 | 2014-06-19 | 202 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08061 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4609 | 3"-AF-2400-8061-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8061 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | C | B1 | 29.31 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08062 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4610 | 3"-AF-2400-8062-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8062 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-02 | 2014-05-27 | C | B1 | 29.31 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4611 | 3"-AF-2400-8063-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8063 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-23 | 2014-06-09 | C | B1 | 29.31 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4612 | 3"-AF-2400-8064-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8064 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-02 | 2014-05-27 | C | B1 | 29.31 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08065 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4613 | 3"-AF-2400-8065-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8065 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | C | B1 | 32.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4614 | 3"-AF-2400-8066-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8066 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | B1 | 29.31 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08067 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4615 | 3"-AF-2400-8067-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8067 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | B1 | 32.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08068 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4616 | 3"-AF-2400-8068-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8068 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | B1 | 29.31 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08069 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4617 | 3"-AF-2400-8069-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8069 | Bh | NI | 62.0638 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | B1 | 29.32 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08070 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4618 | 3"-AF-2400-8070-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8070 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | C | B1 | 29.31 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08071 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4619 | 3"-AF-2400-8071-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8071 | Bh | NI | 64.8135 | 2014-05-02 | 2014-05-26 | C | A1 | 32.07 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08072 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4620 | 3"-AF-2400-8072-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8072 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | A1 | 34.36 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08073 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4621 | 3"-AF-2400-8073-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8073 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | A1 | 34.36 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4622 | 3"-AF-2400-8074-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8074 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-02 | 2014-05-27 | C | A2 | 32.06 | 2014-06-02 | 188 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08075 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4623 | 3"-AF-2400-8075-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8075 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-02 | 2014-05-26 | C | B1 | 34.36 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS | FOI EMITIDO NA REVISÃO B | DOCUMENTO OK
2400-AF-08076 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4624 | 3"-AF-2400-8076-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8076 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | C | A1 | 34.36 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08077 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4625 | 3"-AF-2400-8077-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8077 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | C | A1 | 34.36 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08078 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4626 | 3"-AF-2400-8078-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8078 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | A1 | 34.36 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08079 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4627 | 3"-AF-2400-8079-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8079 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | A1 | 32.06 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08080 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4628 | 3"-AF-2400-8080-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8080 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | C | A1 | 29.31 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08081 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4629 | 3"-AF-2400-8081-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8081 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | A1 | 32.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08082 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4630 | 3"-AF-2400-8082-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8082 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | A1 | 34.36 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08083 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4631 | 3"-AF-2400-8083-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8083 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | A1 | 32.06 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08084 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4632 | 3"-AF-2400-8084-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8084 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | A1 | 34.36 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08085 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4633 | 3"-AF-2400-8085-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8085 | Bh | NI | 67.0936 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | A2 | 34.36 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08086 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4634 | 3"-AF-2400-8086-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8086 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | A1 | 32.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4635 | 3"-AF-2400-8087-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8087 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | A1 | 32.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4636 | 3"-AF-2400-8088-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8088 | Bh | NI | 64.8022 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | C | A1 | 32.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08089 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4637 | 3"-AF-2400-8089-Bh-NI | 3" | AF | 2400 | 8089 | Bh | NI | 62.0525 | 2014-05-22 | 2014-05-28 | C | A1 | 29.31 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3904 | 3"-AF-2400-8128-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8128 | Ac | NI | 207.9779 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | C | 02 | 207.32 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08129 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3905 | 3"-AF-2400-8129-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8129 | Ac | NI | 454.2645 | 2014-07-03 | 2014-07-11 | D | 01 | 433.71 | 2014-07-11 | 219 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-AF-08130 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3906 | 3"-AF-2400-8130-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8130 | Ac | NI | 125.0616 | 2014-06-02 | 2014-06-26 | C | 02 | 101.99 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3909 | 3"-AF-2400-8133-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8133 | Ac | NI | 249.3695 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | C | 02 | 244.78 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08137 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3913 | 3"-AF-2400-8137-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8137 | Ac | NI | 204.5486 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | B | 03 | 185.19 | 2014-07-11 | 217 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08147 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3923 | 3"-AF-2400-8147-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8147 | Ac | NI | 495.8909 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | B | 02 | 495.18 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08156 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3932 | 3"-AF-2400-8156-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8156 | Ac | NI | 476.9216 | 2014-06-04 | 2014-06-19 | C | 02 | 457.77 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-AF-08214 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4730 | 3"-AF-2400-8214-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8214 | Ac | NI | 335.6974 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | C | 01 | 330.52 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08233 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4699 | 3"-AF-2400-8233-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8233 | Ac | NI | 115.5114 | 2014-06-11 | 2014-06-16 | C | 02 | 110.93 | 2014-06-16 | 198 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08235 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4712 | 3"-AF-2400-8235-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8235 | Ac | NI | 169.9029 | 2014-05-27 | 2014-06-17 | E | 02 | 149.38 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5373 | 3"-AF-2400-8249-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8249 | Ac | NI | 127.9924 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | B | 02 | 108.63 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08256 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5376 | 3"-AF-2400-8256-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8256 | Ac | NI | 151.5504 | 2014-07-11 | 2014-08-02 | C | 02 | 146.97 | 2014-08-02 | 247 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08257 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4713 | 3"-AF-2400-8257-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8257 | Ac | NI | 134.5548 | 2014-06-13 | 2014-06-19 | C | 02 | 129.64 | 2014-06-19 | 203 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08259 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4714 | 3"-AF-2400-8259-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8259 | Ac | NI | 134.1562 | 2014-07-15 | 2014-08-02 | D | 03 | 129.45 | 2014-08-02 | 247 | 170 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08261 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5070 | 3"-AF-2400-8261-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8261 | Ac | NI | 271.9928 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | F | 02 | 267.78 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08271 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5079 | 1.1/2"-AF-2400-8271-Ac-NI | 1.1/2" | AF | 2400 | 8271 | Ac | NI | 4.6326 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | D | 02 | 4.52 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5517 | 3"-AF-2400-8287-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8287 | Ac | NI | 103.2193 | 2014-05-28 | 2014-08-02 | B | 02 | 98.65 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08290 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5520 | 3"-AF-2400-8290-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8290 | Ac | NI | 116.4861 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | C | 02 | 111.91 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08292 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5522 | 3"-AF-2400-8292-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8292 | Ac | NI | 129.02 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | C | 02 | 124.42 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08294 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5524 | 3"-AF-2400-8294-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8294 | Ac | NI | 134.1559 | 2014-05-28 | 2014-07-31 | C | 02 | 129.59 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08296 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5526 | 3"-AF-2400-8296-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8296 | Ac | NI | 118.6282 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | D | 03 | 114.05 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08304 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5534 | 3"-AF-2400-8304-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8304 | Ac | NI | 145.5064 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | B | 02 | 144.67 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08305 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5535 | 3"-AF-2400-8305-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8305 | Ac | NI | 171.9776 | 2014-05-28 | 2014-07-15 | C | 02 | 171.88 | 2014-07-15 | 220 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08310 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5540 | 3"-AF-2400-8310-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8310 | Ac | NI | 480.5953 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | B | 02 | 479.94 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08311 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5541 | 3"-AF-2400-8311-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8311 | Ac | NI | 170.2081 | 2014-05-28 | 2014-06-26 | B | 02 | 169.57 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08312 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5542 | 3"-AF-2400-8312-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8312 | Ac | NI | 171.7539 | 2014-05-19 | 2014-08-02 | B | 02 | 171.12 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08313 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5543 | 3"-AF-2400-8313-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8313 | Ac | NI | 296.5709 | 2014-05-19 | 2014-08-02 | B | 02 | 295.93 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08314 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5544 | 3"-AF-2400-8314-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8314 | Ac | NI | 639.5863 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | B | 02 | 638.5 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4733 | 3"-AF-2400-8320-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8320 | Ac | NI | 459.2696 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | A1 | 526.4 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08321 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4734 | 3"-AF-2400-8321-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8321 | Ac | NI | 357.5123 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | B | 01 | 402.31 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08322 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4735 | 3"-AF-2400-8322-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8322 | Ac | NI | 192.3085 | 2014-06-11 | 2014-07-09 | C | A1 | 259.67 | 2014-07-09 | 216 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08323 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4736 | 3"-AF-2400-8323-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8323 | Ac | NI | 243.4699 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | C | A1 | 154 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4737 | 3"-AF-2400-8324-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8324 | Ac | NI | 167.4968 | 2014-06-11 | 2014-08-02 | C | A1 | 167.05 | 2014-08-02 | 247 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08330 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4743 | 3"-AF-2400-8330-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8330 | Ac | NI | 589.9167 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | B | 01 | 589.31 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08331 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4744 | 3"-AF-2400-8331-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8331 | Ac | NI | 473.0578 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | C | A1 | 472.41 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08333 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4998 | 3"-AF-2400-8333-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8333 | Ac | NI | 469.9972 | 2014-06-18 | 2014-06-30 | B | 02 | 351.23 | 2014-06-30 | 212 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08335 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5000 | 3"-AF-2400-8335-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8335 | Ac | NI | 390.7152 | 2014-06-11 | 2014-06-30 | B | 02 | 389.65 | 2014-06-30 | 212 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08336 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5001 | 3"-AF-2400-8336-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8336 | Ac | NI | 115.8737 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 02 | 115.21 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08337 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4746 | 3"-AF-2400-8337-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8337 | Ac | NI | 375.2204 | 2014-08-25 | 2014-09-22 | C | 03 | 442.15 | 2014-09-22 | 280 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08339 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5545 | 3"-AF-2400-8339-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8339 | Ac | NI | 163.7137 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | B | 02 | 163.31 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5546 | 3"-AF-2400-8340-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8340 | Ac | NI | 152.5828 | 2014-06-05 | 2014-07-11 | B | 02 | 152.14 | 2014-07-11 | 219 | 140 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08341 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5547 | 3"-AF-2400-8341-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8341 | Ac | NI | 157.9836 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | B | 02 | 157.53 | 2014-07-01 | 214 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08342 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5548 | 3"-AF-2400-8342-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8342 | Ac | NI | 140.479 | 2014-05-23 | 2014-06-25 | B | 02 | 140.04 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5551 | 3"-AF-2400-8346-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8346 | Ac | NI | 456.1869 | 2014-07-14 | 2014-08-02 | C | 03 | 455.36 | 2014-08-02 | 247 | 168 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5556 | 3"-AF-2400-8351-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8351 | Ac | NI | 691.0449 | 2014-06-04 | 2014-06-19 | C | 02 | 690.66 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-AF-08352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5557 | 3"-AF-2400-8352-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8352 | Ac | NI | 349.9423 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | B | 02 | 303.88 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08353 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5558 | 3"-AF-2400-8353-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8353 | Ac | NI | 291.3546 | 2014-06-11 | 2014-06-25 | B | 02 | 290.95 | 2014-06-30 | 213 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08354 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5559 | 3"-AF-2400-8354-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8354 | Ac | NI | 290.3626 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | B | 02 | 289.98 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08356 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4936 | 3"-AF-2400-8356-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8356 | Ac | NI | 146.4695 | 2014-06-13 | 2014-06-19 | B | 02 | 191.25 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08357 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4937 | 3"-AF-2400-8357-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8357 | Ac | NI | 132.3929 | 2014-06-11 | 2014-06-25 | B | 02 | 132.06 | 2014-06-30 | 213 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08359 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4748 | 3"-AF-2400-8359-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8359 | Ac | NI | 163.9025 | 2014-05-26 | 2014-08-02 | C | 01 | 159.16 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4749 | 3"-AF-2400-8360-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8360 | Ac | NI | 899.9916 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | A1 | 898.3 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4750 | 3"-AF-2400-8361-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8361 | Ac | NI | 845.8197 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | B1 | 844.13 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08362 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4751 | 3"-AF-2400-8362-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8362 | Ac | NI | 405.1176 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | B | 02 | 472.12 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4715 | 3"-AF-2400-8363-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8363 | Ac | NI | 201.7935 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | D | 02 | 183.18 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4752 | 3"-AF-2400-8368-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8368 | Ac | NI | 875.7937 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | B | 01 | 874.32 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08369 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4753 | 3"-AF-2400-8369-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8369 | Ac | NI | 883.3682 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | C | 01 | 881.9 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-AF-08370 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4754 | 3"-AF-2400-8370-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8370 | Ac | NI | 413.8976 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | A1 | 503.86 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08372 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4755 | 3"-AF-2400-8372-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8372 | Ac | NI | 866.6255 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | D | A2 | 865.1 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08373 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4756 | 3"-AF-2400-8373-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8373 | Ac | NI | 888.965 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | A1 | 887.48 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08374 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4757 | 3"-AF-2400-8374-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8374 | Ac | NI | 855.205 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | B | 01 | 853.7 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08375 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4758 | 3"-AF-2400-8375-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8375 | Ac | NI | 816.9827 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | A1 | 815.49 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08376 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4759 | 3"-AF-2400-8376-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8376 | Ac | NI | 885.4401 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | A1 | 883.97 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08377 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4760 | 3"-AF-2400-8377-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8377 | Ac | NI | 907.077 | 2014-06-27 | 2014-08-02 | B | 01 | 905.62 | 2014-08-02 | 247 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08378 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4761 | 3"-AF-2400-8378-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8378 | Ac | NI | 325.0453 | 2014-06-16 | 2014-06-26 | C | A1 | 392.41 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08379 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5003 | 3"-AF-2400-8379-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8379 | Ac | NI | 786.2467 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | C | 02 | 788.9 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08381 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4762 | 3"-AF-2400-8381-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8381 | Ac | NI | 1031.8546 | 2014-08-25 | 2014-08-28 | E | A2 | 1076.28 | 2014-08-28 | 265 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ | LINHA COM O BRUNO | DOCUMENTO OK
2400-AF-08382 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4763 | 3"-AF-2400-8382-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8382 | Ac | NI | 918.8594 | 2014-06-05 | 2014-06-13 | C | A1 | 917.13 | 2014-06-13 | 197 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08383 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4938 | 3"-AF-2400-8383-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8383 | Ac | NI | 244.9175 | 2014-08-29 | 2014-09-22 | C | 03 | 240.33 | 22/09/2014 | 280 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08384 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4939 | 3"-AF-2400-8384-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8384 | Ac | NI | 269.133 | 2014-08-29 |  | C | 03 | 294.05 |  |  | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08388 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5098 | 3"-AF-2400-8388-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8388 | Ac | NI | 138.8575 | 2014-06-11 | 2014-06-19 | B | 02 | 138.64 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08389 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5519 | 3"-AF-2400-8389-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8389 | Ac | NI | 328.7023 | 2014-05-28 | 2014-08-02 | B | 02 | 328.55 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08392 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5562 | 3"-AF-2400-8392-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8392 | Ac | NI | 333.2974 | 2014-05-28 | 2014-06-13 | B | 02 | 332.63 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5563 | 3"-AF-2400-8393-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8393 | Ac | NI | 524.9147 | 2014-06-20 | 2014-07-31 | C | 02 | 523.86 | 31/07/2014 | 246 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08396 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5564 | 3"-AF-2400-8396-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8396 | Ac | NI | 1071.6877 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | C | 01 | 1069.69 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08397 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5565 | 3"-AF-2400-8397-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8397 | Ac | NI | 1057.3463 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 01 | 1055.43 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08398 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5566 | 3"-AF-2400-8398-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8398 | Ac | NI | 1043.4524 | 2014-06-27 | 2014-08-02 | B | 02 | 1077.16 | 2014-08-02 | 247 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08399 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5567 | 3"-AF-2400-8399-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8399 | Ac | NI | 1053.8503 | 2014-06-27 | 2014-08-02 | B | 02 | 1051.46 | 2014-08-02 | 247 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5568 | 3"-AF-2400-8400-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8400 | Ac | NI | 451.2687 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | B | 02 | 450.44 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5569 | 3"-AF-2400-8401-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8401 | Ac | NI | 351.7465 | 2014-05-16 | 2014-08-28 | B | 02 | 373.46 | 2014-08-28 | 265 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AF-08402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5570 | 3"-AF-2400-8402-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8402 | Ac | NI | 678.3208 | 2014-05-19 | 2014-06-19 | C | 02 | 677.91 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08403 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5571 | 3"-AF-2400-8403-Ac-NI | 3" | AF | 2400 | 8403 | Ac | NI | 166.7762 | 2014-06-03 | 2014-07-11 | B | 02 | 166.34 | 2014-07-11 | 219 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01366 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1184 | 3"-AR-2400-1366-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 1366 | Ab | NI | 394.357 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | 02 | 366.35 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01370 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1186 | 3"-AR-2400-1370-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 1370 | Ab | NI | 507.2547 | 2014-08-29 | 2014-09-18 | E | 03 | 529.3 | 2014-09-18 | 276 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01985 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5962 | 3"-AR-2400-1985-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 1985 | Ab | NI | 51.8825 | 2014-05-21 | 2014-06-18 | C | 03 | 23.88 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01986 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5908 | 3"-AR-2400-1986-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 1986 | Ab | NI | 67.1288 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 46.49 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3771 | 3"-AR-2400-3934-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 3934 | Ab | NI | 217.1214 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | C | 02 | 189.11 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-03936 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5223 | 3"-AR-2400-3936-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 3936 | Ab | NI | 188.2192 | 2014-08-25 |  | D | 03 | 156.59 |  |  | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04760 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3866 | 3"-AR-2400-4760-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 4760 | Ab | NI | 44.4945 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | C | 01 | 17.63 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06362 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3587 | 3"-AR-2400-6362-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 6362 | Ab | NI | 154.7254 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 01 | 158.13 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06722 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4338 | 3"-AR-2400-6722-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 6722 | Ab | NI | 154.7254 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | B | 02 | 158.13 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3629 | 3"-AR-2400-6776-Ab-NI | 3" | AR | 2400 | 6776 | Ab | NI | 154.7254 | 2013-04-10 | 2013-04-17 | B | 01 | 152.5 | 2013-04-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01560 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1469 | 3"-AS-2400-1560-Aa-NI | 3" | AS | 2400 | 1560 | Aa | NI | 2402.4838 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | D | 02 | 2368.78 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-03092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2805 | 3"-AV-2400-3092-Bo-NI | 3" | AV | 2400 | 3092 | Bo | NI | 624.9963 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | B | 02 | 710.89 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04547 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3139 | 3"-AV-2400-4547-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4547 | Bf | PP | 30.6647 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 31.55 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04548 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3140 | 3"-AV-2400-4548-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4548 | Bf | PP | 30.6647 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 31.55 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04549 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3141 | 3"-AV-2400-4549-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4549 | Bf | PP | 73.3799 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 74.27 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04551 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3143 | 3"-AV-2400-4551-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4551 | Bf | PP | 30.6647 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | C | 01 | 30.43 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04552 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3144 | 3"-AV-2400-4552-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4552 | Bf | PP | 30.6647 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 31.55 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04553 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3145 | 3"-AV-2400-4553-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4553 | Bf | PP | 73.3695 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | B | 01 | 74.26 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04555 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3147 | 3"-AV-2400-4555-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4555 | Bf | PP | 30.6647 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 31.55 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04556 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3148 | 3"-AV-2400-4556-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4556 | Bf | PP | 30.6647 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 31.55 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04557 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3149 | 3"-AV-2400-4557-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 4557 | Bf | PP | 73.3798 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | B | 01 | 74.26 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04560 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3152 | 3"-AV-2400-4560-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 4560 | Bf | NI | 31.6115 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 32.51 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04562 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3154 | 3"-AV-2400-4562-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 4562 | Bf | NI | 31.6115 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 32.51 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04564 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3156 | 3"-AV-2400-4564-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 4564 | Bf | NI | 31.6115 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 01 | 32.51 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04566 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3158 | 3"-AV-2400-4566-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 4566 | Bf | NI | 31.6115 | 2014-05-22 | 2014-06-26 | B | 01 | 32.51 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04568 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3160 | 3"-AV-2400-4568-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 4568 | Bf | NI | 31.6115 | 2014-05-22 | 2014-06-26 | B | 01 | 30.26 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-05511 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4196 | 3"-AV-2400-5511-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 5511 | Bf | NI | 115.2128 | 2014-05-21 | 2014-06-09 | D | 02 | 45.2 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-05512 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4197 | 3"-AV-2400-5512-Bf-NI | 3" | AV | 2400 | 5512 | Bf | NI | 71.3424 | 2014-05-26 | 2014-06-09 | D | 02 | 34.08 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00909 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0582 | 3"-AV-2400-909-Ce-PP | 3" | AV | 2400 | 909 | Ce | PP | 507.745 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | E | 02 | 369.52 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00910 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0583 | 3"-AV-2400-910-Bf-PP | 3" | AV | 2400 | 910 | Bf | PP | 203.1872 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | D | 02 | 201.03 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07678 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5148 | 3"-C0-2400-7678-Bf-NI | 3" | C0 | 2400 | 7678 | Bf | NI | 137.4974 | 2014-08-29 | 2014-09-15 | D | 03 | 81.02 | 2014-09-15 | 274 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07679 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5149 | 3"-C0-2400-7679-Bf-NI | 3" | C0 | 2400 | 7679 | Bf | NI | 137.4974 | 2014-08-29 | 2014-09-15 | D | 03 | 81.02 | 2014-09-15 | 274 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5462 | 3"-C0-2400-7739-Bf-PP | 3" | C0 | 2400 | 7739 | Bf | PP | 94.8462 | 2014-05-23 | 2014-06-19 | D | 02 | 59.85 | 2014-06-19 | 203 | 138 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C0-07761 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5463 | 3"-C0-2400-7761-Bf-PP | 3" | C0 | 2400 | 7761 | Bf | PP | 82.6711 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | D | 02 | 47.67 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07762 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5464 | 3"-C0-2400-7762-Bf-NI | 3" | C0 | 2400 | 7762 | Bf | NI | 82.2437 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | D | 02 | 43.49 | 2014-07-11 | 217 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C2-02980 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2504 | 3"-C2-2400-2980-Bf-IQ | 3" | C2 | 2400 | 2980 | Bf | IQ | 2690.4143 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | F | 03 | 2676.27 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-02985 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2509 | 3"-C2-2400-2985-Bf-IQ | 3" | C2 | 2400 | 2985 | Bf | IQ | 872.3459 | 2014-08-25 |  | E | 03 | 802.36 |  |  | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  |  |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C2-09529 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9529 | 3"-C2-2400-9529-Bf-IQ | 3" | C2 | 2400 | 9529 | Bf | IQ | 3070.5071 | 2014-08-25 |  | D | 02 | 3035.5 |  |  | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C9-01084 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0852 | 3"-C9-2400-1084-Bf-IQ | 3" | C9 | 2400 | 1084 | Bf | IQ | 308.3421 | 2014-05-30 | 2014-07-31 | B | 02 | 168.97 | 31/07/2014 | 246 | 142 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-C9-01085 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0853 | 3"-C9-2400-1085-Bf-IQ | 3" | C9 | 2400 | 1085 | Bf | IQ | 130.6069 | 2014-05-23 | 2014-06-19 | B | 02 | 61.23 | 2014-06-19 | 203 | 138 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02358 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2165 | 3"-CA-2400-2358-Bo-NI | 3" | CA | 2400 | 2358 | Bo | NI | 48.7667 | 2013-06-28 | 2013-07-04 | B | 01 | 48.77 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02359 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2166 | 3"-CA-2400-2359-R2-NI | 3" | CA | 2400 | 2359 | R2 | NI | 1245.8497 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | 02 | 432.3 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2168 | 3"-CA-2400-2361-Bo-NI | 3" | CA | 2400 | 2361 | Bo | NI | 22.2275 | 2014-05-21 | 2014-06-18 | B | 02 | 22.23 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02412 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2207 | 3"-CA-2400-2412-Bo-NI | 3" | CA | 2400 | 2412 | Bo | NI | 115.6463 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | E | 02 | 115.67 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02413 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2208 | 3"-CA-2400-2413-B27-NI | 3" | CA | 2400 | 2413 | B27 | NI | 410.313 | 2014-05-30 | 2014-06-26 | D | 02 | 268.06 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04862 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4051 | 3"-CA-2400-4862-Ba-NI | 3" | CA | 2400 | 4862 | Ba | NI | 111.4482 | 2014-05-14 | 2014-06-05 | C | 02 | 111.45 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-05307 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4169 | 3"-CA-2400-5307-C28-NI | 3" | CA | 2400 | 5307 | C28 | NI | 353.966 | 2014-05-29 | 2014-09-22 | B | 02 | 153.99 | 22/09/2014 | 280 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-05426 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2704 | 3"-CA-2400-5426-C28-NI | 3" | CA | 2400 | 5426 | C28 | NI | 318.8334 | 2014-05-29 | 2014-07-07 | B | 02 | 218.66 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00871 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0552 | 3"-CA-2400-871-B27-NI | 3" | CA | 2400 | 871 | B27 | NI | 725.2296 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | C | 02 | 723.87 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00872 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0553 | 3"-CA-2400-872-C28-NI | 3" | CA | 2400 | 872 | C28 | NI | 2073.0068 | 2014-06-25 | 2014-07-07 | D | 02 | 1827.38 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00873 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0554 | 3"-CA-2400-873-C28-NI | 3" | CA | 2400 | 873 | C28 | NI | 101.15 | 2014-06-13 | 2014-07-11 | B | 02 | 101.15 | 2014-07-11 | 219 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00878 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0559 | 3"-CA-2400-878-C28-PP | 3" | CA | 2400 | 878 | C28 | PP | 1598.7278 | 2014-09-12 | 2014-09-18 | E | 02 | 1319.57 | 2014-09-18 | 277 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-01721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1560 | 3"-DS-2400-1721-Ld-NI | 3" | DS | 2400 | 1721 | Ld | NI | 725.2058 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | E | 01 | 717.01 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1578 | 3"-DS-2400-1739-Ld-NI | 3" | DS | 2400 | 1739 | Ld | NI | 730.7338 | 2013-07-15 | 2013-07-23 | D | 01 | 707.3 | 2013-07-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05267 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5263 | 3"-DS-2400-5267-Ld-NI | 3" | DS | 2400 | 5267 | Ld | NI | 89.1386 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | D | 02 | 54.14 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05969 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4248 | 3"-DS-2400-5969-Ba-NI | 3" | DS | 2400 | 5969 | Ba | NI | 317.5169 | 2014-05-30 | 2014-07-03 | B | 02 | 282.55 | 2014-07-07 | 215 | 142 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02809 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2494 | 3"-GC-2400-2809-Bb-NI | 3" | GC | 2400 | 2809 | Bb | NI | 2134.4082 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | F | 02 | 2038.49 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02959 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4774 | 3"-GC-2400-2959-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2959 | Bb | VA | 148.6015 | 2014-08-25 |  | G | 03 | 107.48 |  |  | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02960 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4775 | 3"-GC-2400-2960-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2960 | Bb | VA | 151.456 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 110.31 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02961 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4776 | 3"-GC-2400-2961-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2961 | Bb | VA | 150.6704 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 109.54 | 2014-04-25 | 1000 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02962 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4777 | 3"-GC-2400-2962-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2962 | Bb | VA | 150.52 | 2014-09-18 |  | F | 03 | 109.39 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02963 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4778 | 3"-GC-2400-2963-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2963 | Bb | VA | 151.2299 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 110.11 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02964 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4779 | 3"-GC-2400-2964-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2964 | Bb | VA | 153.3849 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 112.25 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02965 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4780 | 3"-GC-2400-2965-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2965 | Bb | VA | 151.8755 | 2014-04-23 | 2014-06-17 | F | 02 | 110.75 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02966 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4781 | 3"-GC-2400-2966-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2966 | Bb | VA | 150.182 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 109.06 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02967 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4782 | 3"-GC-2400-2967-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2967 | Bb | VA | 151.8755 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 110.75 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02968 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4783 | 3"-GC-2400-2968-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2968 | Bb | VA | 151.7944 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 110.68 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02969 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4784 | 3"-GC-2400-2969-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2969 | Bb | VA | 150.7465 | 2014-04-23 | 2014-06-17 | F | 02 | 109.62 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02970 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4785 | 3"-GC-2400-2970-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2970 | Bb | VA | 153.0045 | 2014-04-23 | 2014-06-17 | F | 02 | 111.88 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02971 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4786 | 3"-GC-2400-2971-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2971 | Bb | VA | 153.9494 | 2014-04-23 | 2014-06-17 | F | 02 | 112.83 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02972 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4787 | 3"-GC-2400-2972-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2972 | Bb | VA | 151.311 | 2014-04-23 | 2014-04-25 | F | 02 | 110.17 | 2014-04-25 | 173 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02973 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4788 | 3"-GC-2400-2973-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2973 | Bb | VA | 151.2298 | 2014-04-23 | 2014-06-17 | F | 02 | 110.11 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02974 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4789 | 3"-GC-2400-2974-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2974 | Bb | VA | 151.8755 | 2014-04-23 | 2014-06-17 | F | 02 | 110.75 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02975 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4790 | 3"-GC-2400-2975-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2975 | Bb | VA | 151.8755 | 2014-04-23 | 2014-06-18 | F | 02 | 110.75 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02976 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4791 | 3"-GC-2400-2976-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2976 | Bb | VA | 155.8148 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | F | 03 | 114.67 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02977 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4792 | 3"-GC-2400-2977-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2977 | Bb | VA | 150.2949 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | E | 02 | 109.16 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02978 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4793 | 3"-GC-2400-2978-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2978 | Bb | VA | 151.6768 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | E | 02 | 110.55 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02979 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5102 | 3"-GC-2400-2979-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 2979 | Bb | VA | 162.7892 | 2014-05-16 | 2014-06-18 | F | 02 | 121.66 | 2014-06-18 | 202 | 134 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05638 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4831 | 3"-GC-2400-5638-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5638 | Bb | VA | 162.1632 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | F | 02 | 121.04 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05639 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4832 | 3"-GC-2400-5639-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5639 | Bb | VA | 163.2346 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | F | 02 | 122.1 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05640 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4833 | 3"-GC-2400-5640-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5640 | Bb | VA | 161.8788 | 2014-05-13 | 2014-05-26 | F | 03 | 120.74 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05641 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4834 | 3"-GC-2400-5641-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5641 | Bb | VA | 166.242 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | G | 04 | 125.1 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05642 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4835 | 3"-GC-2400-5642-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5642 | Bb | VA | 163.0008 | 2014-05-14 | 2014-06-13 | F | 03 | 121.87 | 2014-06-13 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05643 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4836 | 3"-GC-2400-5643-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5643 | Bb | VA | 162.1126 | 2014-05-14 | 2014-06-13 | F | 02 | 120.98 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05645 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4837 | 3"-GC-2400-5645-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5645 | Bb | VA | 165.8118 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | G | 03 | 124.69 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05646 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4838 | 3"-GC-2400-5646-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5646 | Bb | VA | 163.8727 | 2014-05-14 | 2014-06-18 | F | 02 | 122.75 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05647 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4839 | 3"-GC-2400-5647-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5647 | Bb | VA | 162.2198 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | F | 02 | 121.09 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05648 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4840 | 3"-GC-2400-5648-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5648 | Bb | VA | 162.4239 | 2014-05-14 | 2014-06-18 | F | 03 | 121.29 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05649 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4841 | 3"-GC-2400-5649-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5649 | Bb | VA | 162.8916 | 2014-05-14 | 2014-06-18 | F | 02 | 121.76 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4798 | 3"-GC-2400-5730-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5730 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | G | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4799 | 3"-GC-2400-5731-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5731 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-08-25 |  | H | 03 | 103.65 |  |  | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4800 | 3"-GC-2400-5732-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5732 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-09 | 2014-06-26 | H | 02 | 110.43 | 2014-06-26 | 208 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4801 | 3"-GC-2400-5733-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5733 | Bb | VA | 146.9557 | 2014-05-16 | 2014-06-09 | H | 02 | 108.91 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4802 | 3"-GC-2400-5734-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5734 | Bb | VA | 147.3955 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | H | 03 | 106.25 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4803 | 3"-GC-2400-5735-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5735 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4804 | 3"-GC-2400-5736-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5736 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4805 | 3"-GC-2400-5737-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5737 | Bb | VA | 144.514 | 2014-06-02 | 2014-06-05 | J | 03 | 103.37 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05738 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4806 | 3"-GC-2400-5738-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5738 | Bb | VA | 145.6283 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | J | 03 | 104.5 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4807 | 3"-GC-2400-5739-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5739 | Bb | VA | 146.6112 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | J | 03 | 105.47 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05740 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4808 | 3"-GC-2400-5740-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5740 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4809 | 3"-GC-2400-5741-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5741 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4810 | 3"-GC-2400-5742-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5742 | Bb | VA | 144.514 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.37 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05743 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4811 | 3"-GC-2400-5743-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5743 | Bb | VA | 144.7824 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.64 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05744 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4812 | 3"-GC-2400-5744-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5744 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05745 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4813 | 3"-GC-2400-5745-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5745 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05746 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4814 | 3"-GC-2400-5746-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5746 | Bb | VA | 144.7878 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.65 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05747 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4815 | 3"-GC-2400-5747-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5747 | Bb | VA | 144.5143 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 103.37 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-05748 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4816 | 3"-GC-2400-5748-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 5748 | Bb | VA | 144.7833 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | H | 03 | 102.11 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GC-07643 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4891 | 3"-GC-2400-7643-Bb-VA | 3" | GC | 2400 | 7643 | Bb | VA | 144.7874 | 2014-06-09 | 2014-06-18 | G | 03 | 103.65 | 2014-06-18 | 202 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02045 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1658 | 3"-GI-2400-2045-B27-PP | 3" | GI | 2400 | 2045 | B27 | PP | 717.6004 | 2014-09-03 |  | E | 03 | 292.76 |  |  | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03125 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1267 | 3"-GI-2400-3125-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3125 | Aa | NI | 461.0959 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | B | 02 | 433.09 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1268 | 3"-GI-2400-3126-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3126 | Aa | NI | 376.4518 | 2014-06-02 | 2014-06-26 | C | 02 | 348.45 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03127 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1269 | 3"-GI-2400-3127-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3127 | Aa | NI | 278.0554 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | B | 02 | 250.06 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03128 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1270 | 3"-GI-2400-3128-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3128 | Aa | NI | 245.8358 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | B | 02 | 217.83 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03130 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1272 | 3"-GI-2400-3130-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3130 | Aa | NI | 272.4786 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | C | 02 | 244.49 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03131 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1273 | 3"-GI-2400-3131-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3131 | Aa | NI | 380.5132 | 2014-05-29 | 2014-06-26 | C | 02 | 352.54 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1274 | 3"-GI-2400-3132-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3132 | Aa | NI | 383.3698 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | B | 02 | 355.36 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1275 | 3"-GI-2400-3133-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3133 | Aa | NI | 270.4559 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | B | 02 | 242.44 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1281 | 3"-GI-2400-3139-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3139 | Aa | NI | 494.2804 | 2014-09-03 | 2014-09-09 | E | 04 | 466.28 | 2014-09-09 | 270 | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1282 | 3"-GI-2400-3140-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3140 | Aa | NI | 291.9525 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | D | 03 | 263.95 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03141 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1283 | 3"-GI-2400-3141-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3141 | Aa | NI | 474.0638 | 2014-05-30 | 2014-06-26 | C | 02 | 446.03 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03142 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1284 | 3"-GI-2400-3142-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3142 | Aa | NI | 565.216 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 02 | 537.21 | 2014-06-26 | 208 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03143 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1285 | 3"-GI-2400-3143-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3143 | Aa | NI | 555.5951 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | D | 03 | 527.61 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03144 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1286 | 3"-GI-2400-3144-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3144 | Aa | NI | 480.9336 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | D | 03 | 452.93 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03145 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1287 | 3"-GI-2400-3145-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3145 | Aa | NI | 337.6784 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | C | 02 | 309.68 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03146 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1288 | 3"-GI-2400-3146-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3146 | Aa | NI | 256.3967 | 2014-05-21 | 2014-07-31 | C | 02 | 228.4 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03147 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1289 | 3"-GI-2400-3147-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3147 | Aa | NI | 428.5668 | 2014-07-01 | 2014-09-22 | B | 02 | 399.37 | 22/09/2014 | 280 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03148 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1290 | 3"-GI-2400-3148-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3148 | Aa | NI | 287.4814 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | B | 02 | 259.48 | 2014-06-26 | 210 | 154 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03164 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1306 | 3"-GI-2400-3164-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3164 | Aa | NI | 92.8661 | 2014-06-05 | 2014-06-20 | C | 02 | 64.87 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | AOGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03206 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1337 | 3"-GI-2400-3206-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3206 | Aa | NI | 246.8571 | 2014-06-03 | 2014-07-31 | C | 02 | 196.28 | 31/07/2014 | 246 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03212 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1343 | 3"-GI-2400-3212-G6-NI | 3" | GI | 2400 | 3212 | G6 | NI | 1386.3623 | 2014-06-05 | 2014-06-17 | C | 02 | 793.08 | 2014-06-17 | 201 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03769 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1384 | 3"-GI-2400-3769-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 3769 | Aa | NI | 381.3556 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | C | 02 | 330.76 | 2014-07-11 | 219 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1391 | 3"-GI-2400-3778-Co-NI | 3" | GI | 2400 | 3778 | Co | NI | 487.9425 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | C | 02 | 153.96 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03779 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1392 | 3"-GI-2400-3779-Co-NI | 3" | GI | 2400 | 3779 | Co | NI | 486.9649 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | C | 02 | 152.99 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1393 | 3"-GI-2400-3780-R2-NI | 3" | GI | 2400 | 3780 | R2 | NI | 1977.3176 | 2014-09-03 |  | F | 03 | 734.6 |  |  | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0205 | 3"-GI-2400-405-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 405 | Aa | NI | 323.0552 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | C | 01 | 323.06 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0206 | 3"-GI-2400-406-Ba-NI | 3" | GI | 2400 | 406 | Ba | NI | 192.4703 | 2014-09-03 | 2014-09-23 | E | 02 | 87.79 | 2014-09-23 | 281 | 205 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00407 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0207 | 3"-GI-2400-407-Ba-NI | 3" | GI | 2400 | 407 | Ba | NI | 105.1947 | 2014-09-03 | 2014-09-23 | F | 03 | 447.56 | 2014-09-23 | 281 | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04172 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5105 | 3"-GI-2400-4172-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 4172 | Aa | NI | 761.591 | 2013-07-16 | 2013-08-14 | D | 01 | 651.94 | 2013-08-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04173 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5107 | 3"-GI-2400-4173-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 4173 | Aa | NI | 804.0102 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | D | 02 | 697.42 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04174 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5100 | 3"-GI-2400-4174-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 4174 | Aa | NI | 813.3612 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 02 | 706.74 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4088 | 3"-GI-2400-5038-Aa-NI | 3" | GI | 2400 | 5038 | Aa | NI | 412.0557 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | C | 02 | 305.48 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00863 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0546 | 3"-GI-2400-863-B28-NI | 3" | GI | 2400 | 863 | B28 | NI | 130.5806 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | B | 02 | 48.4 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00864 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0547 | 3"-GI-2400-864-B28-NI | 3" | GI | 2400 | 864 | B28 | NI | 484.4932 | 2013-11-28 | 2014-03-10 | D | 02 | 400.94 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00865 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0548 | 3"-GI-2400-865-Ba-NI | 3" | GI | 2400 | 865 | Ba | NI | 439.937 | 2013-07-15 | 2013-07-23 | D | 01 | 249.33 | 2013-07-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00866 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0549 | 3"-GI-2400-866-Ba-NI | 3" | GI | 2400 | 866 | Ba | NI | 98.4446 | 2013-07-25 | 2013-07-31 | B | 01 | 46.48 | 2013-07-31 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02190 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1776 | 3"-HC-2400-2190-B27-PP | 3" | HC | 2400 | 2190 | B27 | PP | 862.8746 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA |  | NÃO |  |  |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02240 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1818 | 3"-HC-2400-2240-B27-PP | 3" | HC | 2400 | 2240 | B27 | PP | 93.8654 | 2014-05-21 | 2014-06-18 | C | 02 | 93.9 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02242 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1820 | 3"-HC-2400-2242-B27-PP | 3" | HC | 2400 | 2242 | B27 | PP | 121.4693 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | C | 02 | 119.09 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3758 | 3"-HC-2400-2249-B28-IQ | 3" | HC | 2400 | 2249 | B28 | IQ | 241.966 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | B | 02 | 134.7 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1838 | 3"-HC-2400-2263-B27-PP | 3" | HC | 2400 | 2263 | B27 | PP | 210.7556 | 2014-05-22 | 2014-06-18 | C | 01 | 217.24 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2153 | 3"-HC-2400-2346-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2346 | Bo | NI | 319.5269 | 2014-06-16 | 2014-06-25 | C | 02 | 120.26 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02347 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2154 | 3"-HC-2400-2347-H1-PP | 3" | HC | 2400 | 2347 | H1 | PP | 2415.8498 | 2014-09-24 | 2014-09-24 | D | 03 | 979.67 | 2014-09-24 | 282 | 215 | 4 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RBCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2157 | 3"-HC-2400-2350-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2350 | Bo | NI | 32.1691 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | B | 02 | 32.17 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2158 | 3"-HC-2400-2351-Q10-PP | 3" | HC | 2400 | 2351 | Q10 | PP | 992.4135 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | B | 02 | 321.3 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2159 | 3"-HC-2400-2352-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2352 | Bo | NI | 13.5517 | 2014-05-16 | 2014-08-02 | B | 02 | 13.56 | 2014-08-02 | 247 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02353 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2160 | 3"-HC-2400-2353-C44-PP | 3" | HC | 2400 | 2353 | C44 | PP | 371.5215 | 2014-05-29 | 2014-07-15 | C | 02 | 171.38 | 2014-07-15 | 223 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02362 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2169 | 3"-HC-2400-2362-Bo-PP | 3" | HC | 2400 | 2362 | Bo | PP | 352.2136 | 2014-08-27 |  | D | 03 | 353.53 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2170 | 3"-HC-2400-2363-H1-VA | 3" | HC | 2400 | 2363 | H1 | VA | 2464.7002 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | C | 02 | 1028.77 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2205 | 3"-HC-2400-2410-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2410 | Bo | NI | 172.8497 | 2014-05-21 | 2014-06-18 | D | 02 | 172.86 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2206 | 3"-HC-2400-2411-B28-VA | 3" | HC | 2400 | 2411 | B28 | VA | 345.1466 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | F | 03 | 238.29 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02414 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2209 | 3"-HC-2400-2414-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2414 | Bo | NI | 509.0518 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | E | 02 | 397.9 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02428 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2211 | 3"-HC-2400-2428-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2428 | Bo | NI | 780.8591 | 2014-06-09 | 2014-06-19 | C | 02 | 780.94 | 2014-06-21 | 204 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02436 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2219 | 3"-HC-2400-2436-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2436 | Bo | NI | 21.5511 | 2013-07-02 | 2013-08-14 | B | 01 | 21.55 | 2013-08-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02437 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2220 | 3"-HC-2400-2437-Ba-VA | 3" | HC | 2400 | 2437 | Ba | VA | 255.4943 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | C | 02 | 148.24 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02442 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2225 | 3"-HC-2400-2442-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2442 | Bo | NI | 207.2097 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | D | 02 | 100.38 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02444 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2227 | 3"-HC-2400-2444-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2444 | Bo | NI | 264.7836 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | C | 03 | 89.23 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02445 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2228 | 3"-HC-2400-2445-Ba-IQ | 3" | HC | 2400 | 2445 | Ba | IQ | 21.6635 | 2014-05-15 | 2014-05-28 | C | 02 | 21.67 | 2014-05-28 | 185 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02448 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2231 | 3"-HC-2400-2448-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2448 | Bo | NI | 19.6866 | 2014-05-15 | 2014-05-26 | B | 02 | 19.68 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02482 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2237 | 3"-HC-2400-2482-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2482 | Bo | NI | 151.8808 | 2013-07-16 | 2013-07-23 | B | 01 | 112.4 | 2013-07-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02483 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2238 | 3"-HC-2400-2483-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2483 | Bo | NI | 249.3826 | 2013-11-21 | 2013-11-26 | D | 02 | 143.49 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02492 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2243 | 3"-HC-2400-2492-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2492 | Bo | NI | 155.5104 | 2014-05-16 | 2014-06-26 | B | 02 | 155.53 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02493 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2244 | 3"-HC-2400-2493-C27-PP | 3" | HC | 2400 | 2493 | C27 | PP | 457.3182 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | C | 02 | 257.15 | 2014-06-26 | 208 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02498 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2249 | 3"-HC-2400-2498-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2498 | Bo | NI | 12.7907 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | B | 02 | 12.79 | 2014-06-26 | 208 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02499 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2250 | 3"-HC-2400-2499-B28-NI | 3" | HC | 2400 | 2499 | B28 | NI | 254.457 | 2014-05-19 | 2014-06-26 | B | 02 | 112.18 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02922 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4684 | 3"-HC-2400-2922-B27-PP | 3" | HC | 2400 | 2922 | B27 | PP | 1145.6468 | 2014-09-12 |  | E | 03 | 1147.07 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | MCAETANO | CTB | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02953 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5109 | 3"-HC-2400-2953-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 2953 | Bo | NI | 644.4032 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | B | 02 | 640.28 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03007 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4594 | 3"-HC-2400-3007-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3007 | Bo | NI | 196.5503 | 2014-05-16 | 2014-06-26 | B | 02 | 192.45 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4646 | 3"-HC-2400-3011-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3011 | Bo | NI | 78.4992 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | C | 02 | 74.41 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03012 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4685 | 3"-HC-2400-3012-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3012 | Bo | NI | 110.7314 | 2014-05-14 | 2014-07-07 | B | 02 | 106.62 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4694 | 3"-HC-2400-3013-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3013 | Bo | NI | 171.186 | 2014-08-13 |  | C | 03 | 176.83 |  |  | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB |  |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2251 | 3"-HC-2400-3028-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3028 | Bo | NI | 25.7463 | 2014-05-19 | 2014-06-26 | B | 02 | 25.75 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03029 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2252 | 3"-HC-2400-3029-Ca-PP | 3" | HC | 2400 | 3029 | Ca | PP | 277.83 | 2014-06-03 | 2014-06-13 | C | 02 | 77.66 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2257 | 3"-HC-2400-3038-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3038 | Bo | NI | 131.7257 | 2014-08-27 |  | D | 03 | 131.74 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2258 | 3"-HC-2400-3039-Ba-PP | 3" | HC | 2400 | 3039 | Ba | PP | 327.4649 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | C | 02 | 220.18 | 2014-06-23 | 205 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03042 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2261 | 3"-HC-2400-3042-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3042 | Bo | NI | 222.9415 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | B | 02 | 78.83 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2262 | 3"-HC-2400-3043-B28-NI | 3" | HC | 2400 | 3043 | B28 | NI | 332.1731 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | B | 02 | 224.09 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03309 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5190 | 3"-HC-2400-3309-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3309 | Bo | NI | 27.2092 | 2013-06-28 | 2013-07-04 | B | 01 | 27.2 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03310 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4705 | 3"-HC-2400-3310-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 3310 | Bo | NI | 192.7022 | 2013-07-11 | 2013-08-12 | C | 01 | 192.69 | 2013-08-12 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03314 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3801 | 3"-HC-2400-3314-B28-NI | 3" | HC | 2400 | 3314 | B28 | NI | 1266.2626 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | D | 02 | 1198.28 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03688 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4954 | 3"-HC-2400-3688-Ba-PP | 3" | HC | 2400 | 3688 | Ba | PP | 15.8238 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | B | 02 | 15.83 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03689 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4955 | 3"-HC-2400-3689-Ba-NI | 3" | HC | 2400 | 3689 | Ba | NI | 16.5847 | 2014-05-19 | 2014-06-26 | B | 02 | 16.58 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03690 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4956 | 3"-HC-2400-3690-Ba-NI | 3" | HC | 2400 | 3690 | Ba | NI | 15.8463 | 2014-05-19 | 2014-06-26 | B | 02 | 15.85 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3956 | 3"-HC-2400-4004-M41-VA | 3" | HC | 2400 | 4004 | M41 | VA | 553.1411 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | E | 02 | 219.23 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04277 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2814 | 3"-HC-2400-4277-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 4277 | Bo | NI | 254.0266 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | D | 03 | 254.06 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04281 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2822 | 3"-HC-2400-4281-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 4281 | Bo | NI | 251.4741 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | C | 02 | 251.51 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04285 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2827 | 3"-HC-2400-4285-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 4285 | Bo | NI | 249.8786 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | D | 02 | 251.29 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04531 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2642 | 3"-HC-2400-4531-Ca-PP | 3" | HC | 2400 | 4531 | Ca | PP | 17.1163 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | D | 01 | 14.91 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04532 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2643 | 3"-HC-2400-4532-Ca-PP | 3" | HC | 2400 | 4532 | Ca | PP | 92.4208 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | E | 02 | 91.63 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04533 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2644 | 3"-HC-2400-4533-Ca-PP | 3" | HC | 2400 | 4533 | Ca | PP | 17.1169 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | C | 01 | 16.04 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04534 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2645 | 3"-HC-2400-4534-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 4534 | Ca | NI | 24.3086 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | C | 02 | 23.23 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04535 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2646 | 3"-HC-2400-4535-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 4535 | Ca | NI | 24.3086 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | C | 02 | 23.23 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04536 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2647 | 3"-HC-2400-4536-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 4536 | Ca | NI | 85.3911 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | C | 01 | 84.61 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04545 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3137 | 3"-HC-2400-4545-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 4545 | Bo | NI | 21.6115 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | C | 01 | 21.61 | 2014-06-19 | 203 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04900 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2728 | 3"-HC-2400-4900-Ea-VA | 3" | HC | 2400 | 4900 | Ea | VA | 459.9073 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | E | 02 | 308.34 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-05009 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3314 | 3"-HC-2400-5009-C27-NI | 3" | HC | 2400 | 5009 | C27 | NI | 579.6694 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | C | 02 | 529.48 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00513 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0248 | 3"-HC-2400-513-Co-NI | 3" | HC | 2400 | 513 | Co | NI | 203.3792 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | D | 01 | 91.73 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00514 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0249 | 3"-HC-2400-514-Co-NI | 3" | HC | 2400 | 514 | Co | NI | 998.7292 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | G | 02 | 920.08 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4960 | 3"-HC-2400-5223-Bd-PP | 3" | HC | 2400 | 5223 | Bd | PP | 242.975 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | F | 03 | 177.26 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00523 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0257 | 3"-HC-2400-523-Ba-IQ | 3" | HC | 2400 | 523 | Ba | IQ | 1920.6242 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | F | 03 | 1830.72 | 2014-08-12 | 255 | 189 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00527 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0259 | 3"-HC-2400-527-Mb-NI | 3" | HC | 2400 | 527 | Mb | NI | 2296.7244 | 2014-08-25 |  | F | 04 | 2175.16 |  |  | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00528 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0260 | 3"-HC-2400-528-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 528 | Ca | NI | 52.929 | 2014-05-19 | 2014-06-26 | C | 02 | 26.72 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05345 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4961 | 3"-HC-2400-5345-Ba-PP | 3" | HC | 2400 | 5345 | Ba | PP | 16.5622 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | C | 02 | 16.56 | 2014-07-15 | 223 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05371 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3768 | 3"-HC-2400-5371-C27-IQ | 3" | HC | 2400 | 5371 | C27 | IQ | 1438.2716 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | C | 02 | 1354.67 | 2014-07-30 | 245 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05686 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5276 | 3"-HC-2400-5686-Ba-VA | 3" | HC | 2400 | 5686 | Ba | VA | 59.9739 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | C | 02 | 57.24 | 2014-06-19 | 203 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06804 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3784 | 3"-HC-2400-6804-B28-IQ | 3" | HC | 2400 | 6804 | B28 | IQ | 1976.7003 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | G | 02 | 1870.04 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5969 | 3"-HC-2400-6822-Ba-PP | 3" | HC | 2400 | 6822 | Ba | PP | 10.3702 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | A | 01 | 10.37 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0432 | 3"-HC-2400-727-Ea-VA | 3" | HC | 2400 | 727 | Ea | VA | 1067.113 | 2014-08-25 | 2014-08-28 | D | 03 | 744.13 | 2014-08-28 | 265 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0433 | 3"-HC-2400-728-Ba-VA | 3" | HC | 2400 | 728 | Ba | VA | 175.7934 | 2014-05-21 | 2014-06-18 | E | 02 | 175.78 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0444 | 3"-HC-2400-742-C27-IQ | 3" | HC | 2400 | 742 | C27 | IQ | 192.9811 | 2014-08-27 |  | D | 03 | 99.38 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00743 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0445 | 3"-HC-2400-743-C27-IQ | 3" | HC | 2400 | 743 | C27 | IQ | 707.5764 | 2014-08-27 |  | D | 02 | 532.01 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00744 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0446 | 3"-HC-2400-744-C27-IQ | 3" | HC | 2400 | 744 | C27 | IQ | 328.6803 | 2013-08-07 | 2013-08-23 | C | 01 | 222.36 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00745 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0447 | 3"-HC-2400-745-C27-IQ | 3" | HC | 2400 | 745 | C27 | IQ | 494.4674 | 2014-01-29 | 2014-03-10 | D | A1 | 493.12 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00751 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0452 | 3"-HC-2400-751-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 751 | Ca | NI | 139.6491 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | F | 02 | 73.73 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00752 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0453 | 3"-HC-2400-752-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 752 | Ca | NI | 434.3595 | 2014-07-15 | 2014-07-29 | F | 01 | 305.1 | 2014-07-29 | 242 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00753 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0454 | 3"-HC-2400-753-Ca-NI | 3" | HC | 2400 | 753 | Ca | NI | 492.8523 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | F | 03 | 459.24 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5970 | 3"-HC-2400-7787-Ba-PP | 3" | HC | 2400 | 7787 | Ba | PP | 12.1373 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | A | 02 | 12.14 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5971 | 3"-HC-2400-7788-Ba-NI | 3" | HC | 2400 | 7788 | Ba | NI | 33.9779 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | A | 01 | 33.98 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07815 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5972 | 3"-HC-2400-7815-Ba-NI | 3" | HC | 2400 | 7815 | Ba | NI | 17.9173 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | A | 01 | 17.91 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0513 | 3"-HC-2400-813-B28-IQ | 3" | HC | 2400 | 813 | B28 | IQ | 194.3985 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | F | 02 | 125.1 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00840 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0523 | 3"-HC-2400-840-Bo-VA | 3" | HC | 2400 | 840 | Bo | VA | 1631.8076 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | D | 02 | 1520.99 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00841 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0524 | 3"-HC-2400-841-Bo-VA | 3" | HC | 2400 | 841 | Bo | VA | 1619.1071 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | E | 02 | 1509.54 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00855 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0538 | 3"-HC-2400-855-B13-VA | 3" | HC | 2400 | 855 | B13 | VA | 478.0122 | 2014-06-18 | 2014-07-09 | B | 02 | 272.21 | 2014-07-09 | 216 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00857 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0540 | 3"-HC-2400-857-B13-VA | 3" | HC | 2400 | 857 | B13 | VA | 478.8882 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | D | 02 | 377 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00858 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0541 | 3"-HC-2400-858-C27-VA | 3" | HC | 2400 | 858 | C27 | VA | 649.5162 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | C | 02 | 421.24 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00860 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0543 | 3"-HC-2400-860-C27-VA | 3" | HC | 2400 | 860 | C27 | VA | 553.0867 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 03 | 468.43 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00868 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0551 | 3"-HC-2400-868-C27-VA | 3" | HC | 2400 | 868 | C27 | VA | 753.3684 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | D | 02 | 335.03 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5996 | 3"-HC-2400-9813-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 9813 | Bo | NI | 19.7739 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | A | 01 | 19.79 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5997 | 3"-HC-2400-9814-Bo-NI | 3" | HC | 2400 | 9814 | Bo | NI | 19.7662 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | A | 01 | 19.78 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00203 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0105 | 3"-HD-2400-203-G6-VA | 3" | HD | 2400 | 203 | G6 | VA | 1903.8775 | 2013-08-14 | 2013-08-16 | C | 01 | 944.84 | 2013-08-16 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02058 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1670 | 3"-HD-2400-2058-B27-PP | 3" | HD | 2400 | 2058 | B27 | PP | 934.8472 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 02 | 934.82 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0146 | 3"-HD-2400-284-C13-NI | 3" | HD | 2400 | 284 | C13 | NI | 1577.6915 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 03 | 1476.24 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00285 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0147 | 3"-HD-2400-285-C13-NI | 3" | HD | 2400 | 285 | C13 | NI | 142.7896 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | B | 01 | 142.78 |  | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00286 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0148 | 3"-HD-2400-286-C13-NI | 3" | HD | 2400 | 286 | C13 | NI | 311.8621 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | B | 01 | 311.85 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0149 | 3"-HD-2400-287-C13-NI | 3" | HD | 2400 | 287 | C13 | NI | 771.7548 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | E | 03 | 633.52 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-01827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1600 | 3"-HS-2400-1827-B27-NI | 3" | HS | 2400 | 1827 | B27 | NI | 723.7302 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | C | 02 | 723.13 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HS-01831 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1604 | 3"-HS-2400-1831-B27-VA | 3" | HS | 2400 | 1831 | B27 | VA | 219.171 | 2014-05-16 | 2014-07-16 | D | 02 | 183.28 | 2014-07-16 | 225 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03438 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5393 | 3"-OL-2400-3438-Lb-NI | 3" | OL | 2400 | 3438 | Lb | NI | 259.9583 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | 02 | 259.96 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03441 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5396 | 3"-OL-2400-3441-Lb-PP | 3" | OL | 2400 | 3441 | Lb | PP | 287.3099 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | D | 02 | 287.34 | 2014-06-18 | 202 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03459 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5411 | 3"-OL-2400-3459-Lb-NI | 3" | OL | 2400 | 3459 | Lb | NI | 263.1689 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 263.19 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03657 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5412 | 3"-OL-2400-3657-Lb-NI | 3" | OL | 2400 | 3657 | Lb | NI | 263.1689 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 263.19 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03662 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5417 | 3"-OL-2400-3662-Lb-PP | 3" | OL | 2400 | 3662 | Lb | PP | 288.108 | 2014-09-04 |  | E | 03 | 290.93 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RBCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03663 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5418 | 3"-OL-2400-3663-Lb-PP | 3" | OL | 2400 | 3663 | Lb | PP | 288.1082 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | D | 02 | 288.15 | 2014-06-18 | 202 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | scalanca |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07655 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5664 | 3"-OL-2400-7655-Ba-NI | 3" | OL | 2400 | 7655 | Ba | NI | 225.3572 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | E | 02 | 225.35 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07659 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5131 | 3"-OL-2400-7659-Ba-NI | 3" | OL | 2400 | 7659 | Ba | NI | 99.7649 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | B | 02 | 99.78 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2674 | 3"-PQ-2400-006-R2-NI | 3" | PQ | 2400 | 006 | R2 | NI | 1314.2702 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 02 | 1111.31 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2147 | 3"-PQ-2400-2340-Bo-NI | 3" | PQ | 2400 | 2340 | Bo | NI | 15.4776 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | B | 02 | 15.48 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02341 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2148 | 3"-PQ-2400-2341-Bo-NI | 3" | PQ | 2400 | 2341 | Bo | NI | 195.4804 | 2014-06-13 | 2014-06-18 | D | 03 | 87.27 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02342 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2149 | 3"-PQ-2400-2342-Bo-NI | 3" | PQ | 2400 | 2342 | Bo | NI | 13.256 | 2014-05-21 | 2014-06-19 | B | 02 | 13.25 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2150 | 3"-PQ-2400-2343-Lb-NI | 3" | PQ | 2400 | 2343 | Lb | NI | 262.0204 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | C | 02 | 118.39 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00414 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0211 | 3"-PQ-2400-414-B10-NI | 3" | PQ | 2400 | 414 | B10 | NI | 295.031 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | F | 03 | 257.47 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00415 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0212 | 3"-PQ-2400-415-B10-NI | 3" | PQ | 2400 | 415 | B10 | NI | 140.3508 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | C | 02 | 103.97 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00416 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0213 | 3"-PQ-2400-416-H10-NI | 3" | PQ | 2400 | 416 | H10 | NI | 1218.5512 | 2014-09-12 |  | D | 03 | 450.87 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00417 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0214 | 3"-PQ-2400-417-H10-NI | 3" | PQ | 2400 | 417 | H10 | NI | 4374.2263 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | G | 02 | 3436.2 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-PQ-00418 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0215 | 3"-PQ-2400-418-B10-NI | 3" | PQ | 2400 | 418 | B10 | NI | 79.8223 | 2014-05-28 | 2014-07-07 | D | 02 | 46.83 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00421 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0217 | 3"-PQ-2400-421-Lb-NI | 3" | PQ | 2400 | 421 | Lb | NI | 115.9555 | 2014-05-23 | 2014-06-26 | C | 02 | 114.59 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00422 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0218 | 3"-PQ-2400-422-R2-NI | 3" | PQ | 2400 | 422 | R2 | NI | 1363.7851 | 2014-09-09 | 2014-09-22 | F | 04 | 549.62 | 2014-09-22 | 280 | 208 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00423 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0219 | 3"-PQ-2400-423-R2-NI | 3" | PQ | 2400 | 423 | R2 | NI | 5282.0078 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | E | 02 | 3652.23 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00424 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0220 | 3"-PQ-2400-424-Lb-NI | 3" | PQ | 2400 | 424 | Lb | NI | 79.068 | 2014-05-20 | 2014-07-15 | C | 02 | 46.07 | 2014-07-15 | 223 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00425 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0221 | 3"-PQ-2400-425-R2-NI | 3" | PQ | 2400 | 425 | R2 | NI | 1058.4863 | 2014-06-27 | 2014-07-09 | E | 02 | 657.54 | 2014-07-09 | 216 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-00426 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0222 | 3"-PQ-2400-426-R2-NI | 3" | PQ | 2400 | 426 | R2 | NI | 5102.8312 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | E | 02 | 4385.55 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-PQ-04541 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2729 | 3"-PQ-2400-4541-B10-NI | 3" | PQ | 2400 | 4541 | B10 | NI | 145.7671 | 2013-07-18 | 2013-07-23 | C | 01 | 145.78 | 2013-07-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-04543 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3135 | 3"-PQ-2400-4543-Lb-NI | 3" | PQ | 2400 | 4543 | Lb | NI | 133.277 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | E | 03 | 137.08 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01317 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1195 | 3"-RAR-2400-1317-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 1317 | Ab | NI | 207.9659 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 178.38 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01367 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1217 | 3"-RAR-2400-1367-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 1367 | Ab | NI | 344.2498 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | 02 | 316.24 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01371 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1219 | 3"-RAR-2400-1371-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 1371 | Ab | NI | 483.9627 | 2014-08-29 |  | D | 03 | 484.13 |  |  | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01987 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5909 | 3"-RAR-2400-1987-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 1987 | Ab | NI | 63.4008 | 2014-09-12 |  | C | 03 | 34.97 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02176 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1765 | 3"-RAR-2400-2176-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 2176 | Ab | NI | 408.2607 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | E | 02 | 408.26 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02178 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1767 | 3"-RAR-2400-2178-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 2178 | Ab | NI | 399.5824 | 2014-09-04 |  | G | 03 | 399.59 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02241 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1819 | 3"-RAR-2400-2241-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 2241 | Ab | NI | 264.4184 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | C | 02 | 264.39 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02243 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1821 | 3"-RAR-2400-2243-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 2243 | Ab | NI | 401.8411 | 2013-07-30 | 2013-08-08 | D | 01 | 401.84 | 2013-08-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1855 | 3"-RAR-2400-2283-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 2283 | Ab | NI | 368.9936 | 2014-09-04 |  | C | 03 | 369.01 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3773 | 3"-RAR-2400-3937-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 3937 | Ab | NI | 199.1355 | 2014-09-12 |  | C | 03 | 170.71 |  |  | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-03939 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3797 | 3"-RAR-2400-3939-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 3939 | Ab | NI | 174.548 | 2014-09-12 |  | D | 03 | 141.63 |  |  | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3588 | 3"-RAR-2400-6363-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 6363 | Ab | NI | 151.8756 | 2014-02-25 | 2014-03-11 | B | 01 | 155.27 | 2014-03-11 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4339 | 3"-RAR-2400-6723-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 6723 | Ab | NI | 151.8756 | 2014-06-11 | 2014-06-20 | C | 03 | 155.28 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06777 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3630 | 3"-RAR-2400-6777-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 6777 | Ab | NI | 151.8756 | 2014-01-20 | 2014-03-10 | C | 02 | 149.65 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-07767 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5963 | 3"-RAR-2400-7767-Ab-NI | 3" | RAR | 2400 | 7767 | Ab | NI | 50.2496 | 2014-09-12 |  | C | 03 | 21.81 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-01170 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0933 | 3"-V0-2400-1170-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 1170 | Bf | PP | 139.6594 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | D | 02 | 139.67 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-04742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5240 | 3"-V0-2400-4742-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 4742 | Bf | PP | 83.4173 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | B | 02 | 83.43 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-04915 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5727 | 3"-V0-2400-4915-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 4915 | Bf | PP | 59.3089 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | C | 03 | 158.92 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-04916 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5728 | 3"-V0-2400-4916-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 4916 | Bf | PP | 59.3099 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | D | 04 | 158.91 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-06953 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5966 | 3"-V0-2400-6953-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 6953 | Bf | PP | 239.9498 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | B | 02 | 239.96 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07666 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5360 | 3"-V0-2400-7666-Bf-IQ | 3" | V0 | 2400 | 7666 | Bf | IQ | 85.182 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 85.2 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07667 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5361 | 3"-V0-2400-7667-Bf-IQ | 3" | V0 | 2400 | 7667 | Bf | IQ | 244.9012 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 244.9 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07675 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5144 | 3"-V0-2400-7675-Bf-NI | 3" | V0 | 2400 | 7675 | Bf | NI | 243.8627 | 2014-05-13 | 2014-06-03 | B | 02 | 243.86 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07681 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5151 | 3"-V0-2400-7681-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 7681 | Bf | PP | 256.1584 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 256.18 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07682 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5152 | 3"-V0-2400-7682-Bf-PP | 3" | V0 | 2400 | 7682 | Bf | PP | 263.6121 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | B | 02 | 263.64 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-07732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5363 | 3"-V0-2400-7732-Bf-IQ | 3" | V0 | 2400 | 7732 | Bf | IQ | 212.5827 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 03 | 212.79 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04186 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3965 | 3"-V1-2400-4186-Bf-IQ | 3" | V1 | 2400 | 4186 | Bf | IQ | 193.4208 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | C | 02 | 193.41 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04195 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3973 | 3"-V1-2400-4195-Bf-IQ | 3" | V1 | 2400 | 4195 | Bf | IQ | 134.0398 | 2013-08-07 | 2013-08-23 | B | 01 | 134.04 | 2013-08-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4651 | 3"-V1-2400-4196-Bf-IQ | 3" | V1 | 2400 | 4196 | Bf | IQ | 258.791 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | C | 02 | 136.44 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-05092 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4099 | 3"-V1-2400-5092-Bf-PP | 3" | V1 | 2400 | 5092 | Bf | PP | 150.6519 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | C | 03 | 150.63 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-06274 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4605 | 3"-V1-2400-6274-Bf-IQ | 3" | V1 | 2400 | 6274 | Bf | IQ | 392.6408 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | C | 03 | 392.65 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01020 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0633 | 3"-V16-2400-1020-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 1020 | Ce | IQ | 497.7652 | 2014-06-20 | 2014-07-31 | D | 02 | 505.32 | 31/07/2014 | 246 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0641 | 3"-V16-2400-1030-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 1030 | Ce | IQ | 548.6303 | 2014-06-03 | 2014-07-11 | C | 02 | 307.8 | 2014-07-11 | 219 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0646 | 3"-V16-2400-1036-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 1036 | Ce | IQ | 675.8099 | 2014-05-19 | 2014-06-19 | C | 02 | 459.64 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01063 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0672 | 3"-V16-2400-1063-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 1063 | Ce | IQ | 593.8359 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | C | 02 | 327.3 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-01064 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0673 | 3"-V16-2400-1064-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 1064 | Ce | IQ | 430.838 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | E | 02 | 332.87 | 25/08/2014 | 262 | 162 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02869 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4664 | 3"-V16-2400-2869-Bo-PP | 3" | V16 | 2400 | 2869 | Bo | PP | 21.1886 | 2014-09-16 |  | E | 04 | 19.83 |  |  | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02921 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4666 | 3"-V16-2400-2921-Bo-PP | 3" | V16 | 2400 | 2921 | Bo | PP | 14.784 | 2014-05-15 | 2014-06-09 | C | 02 | 13.41 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02948 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4729 | 3"-V16-2400-2948-C27-IQ | 3" | V16 | 2400 | 2948 | C27 | IQ | 196.8065 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 03 | 28.7 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02987 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4948 | 3"-V16-2400-2987-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 2987 | Ce | IQ | 381.6053 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | C | 02 | 381.57 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02988 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4949 | 3"-V16-2400-2988-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 2988 | Ce | IQ | 416.7451 | 2014-06-18 | 2014-07-29 | C | 02 | 416.73 | 29/07/2014 | 240 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-02989 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4950 | 3"-V16-2400-2989-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 2989 | Ce | IQ | 367.1393 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | C | 02 | 372.15 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03477 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0709 | 3"-V16-2400-3477-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3477 | Ce | IQ | 536.5855 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | D | 02 | 353.26 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03509 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0728 | 3"-V16-2400-3509-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3509 | Ce | IQ | 341.3441 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | D | 03 | 292.36 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03515 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0730 | 3"-V16-2400-3515-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3515 | Ce | IQ | 173.239 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | D | 02 | 124.26 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03516 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0731 | 3"-V16-2400-3516-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3516 | Ce | IQ | 414.4816 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 03 | 364.21 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03517 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0732 | 3"-V16-2400-3517-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3517 | Ce | IQ | 365.4622 | 2014-09-04 |  | D | 03 | 315.17 |  |  | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03524 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0739 | 3"-V16-2400-3524-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3524 | Ce | IQ | 472.4161 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | B | 02 | 421.74 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03525 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0740 | 3"-V16-2400-3525-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3525 | Ce | IQ | 234.6077 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | B | 02 | 183.38 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03526 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0741 | 3"-V16-2400-3526-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3526 | Ce | IQ | 443.6916 | 2013-07-03 | 2013-08-07 | C | 01 | 198.25 | 2013-08-07 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03527 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0742 | 3"-V16-2400-3527-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3527 | Ce | IQ | 595.0622 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | C | 02 | 377.58 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03528 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0743 | 3"-V16-2400-3528-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3528 | Ce | IQ | 577.2497 | 2014-09-04 |  | D | 03 | 361.08 |  |  | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03593 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0792 | 3"-V16-2400-3593-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3593 | Ce | IQ | 495.7934 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | D | 02 | 370.02 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03594 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0793 | 3"-V16-2400-3594-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3594 | Ce | IQ | 1077.9506 | 2014-09-16 | 2014-09-19 | F | 01 | 970.67 | 2014-09-19 | 278 | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03604 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0802 | 3"-V16-2400-3604-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3604 | Ce | IQ | 1087.5743 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | E | 02 | 994.77 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03616 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0810 | 3"-V16-2400-3616-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3616 | Ce | IQ | 686.2918 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 635.99 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03617 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0811 | 3"-V16-2400-3617-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3617 | Ce | IQ | 598.1228 | 2014-01-08 | 2014-03-10 | C | 02 | 464.98 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03625 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0819 | 3"-V16-2400-3625-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3625 | Ce | IQ | 906.4764 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | B | 02 | 805.88 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03626 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0820 | 3"-V16-2400-3626-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3626 | Ce | IQ | 617.6414 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | C | 02 | 515.16 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03628 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0822 | 3"-V16-2400-3628-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3628 | Ce | IQ | 818.8193 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | C | 02 | 602.67 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03630 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0824 | 3"-V16-2400-3630-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3630 | Ce | IQ | 479.9296 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | B | 02 | 262.46 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03665 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4951 | 3"-V16-2400-3665-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3665 | Ce | IQ | 273.9353 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 02 | 273.97 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03666 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5005 | 3"-V16-2400-3666-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3666 | Ce | IQ | 415.9883 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | B | 02 | 415.98 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03667 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5006 | 3"-V16-2400-3667-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3667 | Ce | IQ | 274.1972 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | B | 02 | 274.22 | 2014-08-25 | 262 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-03728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0843 | 3"-V16-2400-3728-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3728 | Ce | IQ | 489.4751 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | B | 02 | 272.03 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03991 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4652 | 3"-V16-2400-3991-Bd-IQ | 3" | V16 | 2400 | 3991 | Bd | IQ | 26.3775 | 2014-05-20 | 2014-06-09 | B | 02 | 25.01 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-04469 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4607 | 3"-V16-2400-4469-Bd-IQ | 3" | V16 | 2400 | 4469 | Bd | IQ | 24.0516 | 2014-09-12 |  | C | 03 | 22.68 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-04583 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3166 | 3"-V16-2400-4583-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 4583 | Ce | IQ | 707.8648 | 2014-08-29 |  | D | 03 | 491.7 |  |  | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V16-05006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3311 | 3"-V16-2400-5006-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 5006 | Ce | IQ | 456.9164 | 2014-05-19 | 2014-06-18 | C | 02 | 354.42 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05185 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4767 | 3"-V16-2400-5185-H1-IQ | 3" | V16 | 2400 | 5185 | H1 | IQ | 1919.8498 | 2014-06-04 | 2014-06-17 | B | 02 | 530.54 | 2014-06-17 | 200 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-V16-05234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5249 | 3"-V16-2400-5234-Ba-PP | 3" | V16 | 2400 | 5234 | Ba | PP | 49.1981 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | B | 02 | 47.84 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05535 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4203 | 3"-V16-2400-5535-Bd-IQ | 3" | V16 | 2400 | 5535 | Bd | IQ | 157.8691 | 2013-10-15 | 2013-10-25 | D | 02 | 156.53 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5660 | 3"-V16-2400-5724-Lb-IQ | 3" | V16 | 2400 | 5724 | Lb | IQ | 63.9971 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 62.64 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05812 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5661 | 3"-V16-2400-5812-B10-IQ | 3" | V16 | 2400 | 5812 | B10 | IQ | 88.4763 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | E | 02 | 87.12 | 2014-06-10 | 193 | 146 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-05966 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3739 | 3"-V16-2400-5966-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 5966 | Ce | IQ | 976.0646 | 2014-02-04 | 2014-03-10 | C | 01 | 840.33 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-V16-07644 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4979 | 3"-V16-2400-7644-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7644 | Ce | IQ | 546.4897 | 2014-04-14 | 2014-04-23 | C | 01 | 553.28 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07645 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4980 | 3"-V16-2400-7645-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7645 | Ce | IQ | 799.3885 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 01 | 806.23 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07646 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4981 | 3"-V16-2400-7646-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7646 | Ce | IQ | 618.2767 | 2014-06-27 | 2014-07-09 | C | 01 | 585.49 | 2014-07-09 | 216 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07647 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4982 | 3"-V16-2400-7647-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7647 | Ce | IQ | 722.4917 | 2014-09-22 |  | C | 02 | 779.4 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07648 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4983 | 3"-V16-2400-7648-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7648 | Ce | IQ | 543.6018 | 2014-06-20 | 2014-07-03 | C | 01 | 574.57 | 2014-07-07 | 215 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4985 | 3"-V16-2400-7734-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7734 | Ce | IQ | 554.9227 | 2014-02-12 | 2014-03-10 | C | 01 | 561.68 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4986 | 3"-V16-2400-7735-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7735 | Ce | IQ | 796.3812 | 2014-09-18 |  | C | 02 | 803.1 |  |  | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4987 | 3"-V16-2400-7736-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7736 | Ce | IQ | 600.7172 | 2014-06-18 | 2014-07-09 | C | 01 | 607.58 | 2014-07-09 | 216 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4988 | 3"-V16-2400-7737-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7737 | Ce | IQ | 752.2803 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | D | A1 | 782.42 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB | FOI ENVIADO AO CEDOC 14/11/2012 | DOCUMENTO OK
2400-V16-07738 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4989 | 3"-V16-2400-7738-Ce-IQ | 3" | V16 | 2400 | 7738 | Ce | IQ | 568.7431 | 2014-06-20 | 2014-07-03 | C | 01 | 575.72 | 2014-07-07 | 215 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-03337 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5196 | 3"-V4-2400-3337-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 3337 | Bf | IQ | 9.9847 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | B | 02 | 9.98 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-03339 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5198 | 3"-V4-2400-3339-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 3339 | Bf | IQ | 7.9547 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 7.95 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-04837 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3736 | 3"-V4-2400-4837-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 4837 | Bf | IQ | 571.7345 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | B | 02 | 536.76 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-07660 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5132 | 3"-V4-2400-7660-Bf-PP | 3" | V4 | 2400 | 7660 | Bf | PP | 255.1235 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | B | 01 | 220.13 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-07662 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5133 | 3"-V4-2400-7662-Bf-PP | 3" | V4 | 2400 | 7662 | Bf | PP | 196.1722 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 03 | 224 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09501 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9501 | 3"-V4-2400-9501-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 9501 | Bf | IQ | 1243.1222 | 2014-09-16 |  | C | 02 | 1208.27 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-09523 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9523 | 3"-V4-2400-9523-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 9523 | Bf | IQ | 573.8134 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | C | 02 | 504.2 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-09526 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9526 | 3"-V4-2400-9526-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 9526 | Bf | IQ | 298.0321 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | B | 02 | 263.61 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09597 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9597 | 3"-V4-2400-9597-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 9597 | Bf | IQ | 706.44 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | B | 02 | 671.99 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09600 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9600 | 3"-V4-2400-9600-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 9600 | Bf | IQ | 506.4094 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | B | 02 | 471.97 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09608 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9608 | 3"-V4-2400-9608-Bf-IQ | 3" | V4 | 2400 | 9608 | Bf | IQ | 529.0082 | 2014-06-03 | 2014-06-17 | E | 02 | 494.46 | 2014-06-17 | 201 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01181 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0941 | 3/4"-AD-2400-1181-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1181 | Aa | NI | 32.4621 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 32.46 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01182 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0942 | 3/4"-AD-2400-1182-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1182 | Aa | NI | 24.3105 | 2014-09-04 |  | C | 02 | 24.31 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01183 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0943 | 3/4"-AD-2400-1183-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1183 | Aa | NI | 20.5784 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.58 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01184 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0944 | 3/4"-AD-2400-1184-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1184 | Aa | NI | 24.1486 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | B | 01 | 24.14 | 2014-08-06 | 252 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01185 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0945 | 3/4"-AD-2400-1185-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1185 | Aa | NI | 41.8913 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 41.89 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-01186 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0946 | 3/4"-AD-2400-1186-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1186 | Aa | NI | 108.5589 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 108.56 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01187 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0947 | 3/4"-AD-2400-1187-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1187 | Aa | NI | 69.1094 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 69.1 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01188 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0948 | 3/4"-AD-2400-1188-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1188 | Aa | NI | 61.9717 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 61.96 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01191 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0949 | 3/4"-AD-2400-1191-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1191 | Aa | NI | 55.9333 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 55.94 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01192 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0950 | 3/4"-AD-2400-1192-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1192 | Aa | NI | 55.9157 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 55.91 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01193 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0951 | 3/4"-AD-2400-1193-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1193 | Aa | NI | 60.8056 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 60.51 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01194 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0952 | 3/4"-AD-2400-1194-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1194 | Aa | NI | 48.41 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 48.41 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01195 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0953 | 3/4"-AD-2400-1195-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1195 | Aa | NI | 36.1087 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | D | A1 | 36.11 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0954 | 3/4"-AD-2400-1196-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1196 | Aa | NI | 34.321 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | E | A1 | 34.32 | 2014-08-06 | 252 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0955 | 3/4"-AD-2400-1197-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1197 | Aa | NI | 33.353 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 33.35 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01198 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0956 | 3/4"-AD-2400-1198-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1198 | Aa | NI | 43.4368 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 43.43 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01199 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0957 | 3/4"-AD-2400-1199-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1199 | Aa | NI | 33.8722 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 33.87 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01200 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0958 | 3/4"-AD-2400-1200-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1200 | Aa | NI | 18.1486 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 18.15 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01201 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0959 | 3/4"-AD-2400-1201-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1201 | Aa | NI | 55.9594 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | B | 01 | 55.95 | 2014-07-29 | 242 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01202 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0960 | 3/4"-AD-2400-1202-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1202 | Aa | NI | 8.2919 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 8.29 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01203 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0961 | 3/4"-AD-2400-1203-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1203 | Aa | NI | 26.3917 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 26.39 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01204 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0962 | 3/4"-AD-2400-1204-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1204 | Aa | NI | 29.9848 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01205 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0963 | 3/4"-AD-2400-1205-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1205 | Aa | NI | 44.7726 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 44.76 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01206 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0964 | 3/4"-AD-2400-1206-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1206 | Aa | NI | 42.47 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 42.47 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01207 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0965 | 3/4"-AD-2400-1207-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1207 | Aa | NI | 47.4195 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 45.59 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0975 | 3/4"-AD-2400-1218-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1218 | Aa | NI | 21.0367 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 21.03 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01219 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0976 | 3/4"-AD-2400-1219-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1219 | Aa | NI | 33.9501 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 33.95 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01220 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0977 | 3/4"-AD-2400-1220-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1220 | Aa | NI | 25.8178 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 25.82 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0978 | 3/4"-AD-2400-1221-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1221 | Aa | NI | 55.3377 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 55.34 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01222 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0979 | 3/4"-AD-2400-1222-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1222 | Aa | NI | 34.9717 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | B | 01 | 34.97 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0980 | 3/4"-AD-2400-1223-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1223 | Aa | NI | 33.5978 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 33.6 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01224 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0981 | 3/4"-AD-2400-1224-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1224 | Aa | NI | 50.7624 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 50.75 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0982 | 3/4"-AD-2400-1225-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1225 | Aa | NI | 36.3596 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 36.36 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01226 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0983 | 3/4"-AD-2400-1226-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1226 | Aa | NI | 55.2166 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | C | 01 | 56.21 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01227 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0984 | 3/4"-AD-2400-1227-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1227 | Aa | NI | 45.2694 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 42.27 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01228 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0985 | 3/4"-AD-2400-1228-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1228 | Aa | NI | 13.5148 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.51 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0986 | 3/4"-AD-2400-1229-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1229 | Aa | NI | 20.2744 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 20.28 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01230 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0987 | 3/4"-AD-2400-1230-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1230 | Aa | NI | 35.092 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 35.87 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01231 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0988 | 3/4"-AD-2400-1231-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1231 | Aa | NI | 48.1886 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 48.18 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-01232 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0989 | 3/4"-AD-2400-1232-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1232 | Aa | NI | 20.1722 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 20.17 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01233 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0990 | 3/4"-AD-2400-1233-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1233 | Aa | NI | 14.6892 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 14.69 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0991 | 3/4"-AD-2400-1234-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1234 | Aa | NI | 9.2082 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01235 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0992 | 3/4"-AD-2400-1235-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1235 | Aa | NI | 44.1169 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | C | 01 | 42.63 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01236 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0993 | 3/4"-AD-2400-1236-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1236 | Aa | NI | 43.7484 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | E | 01 | 43.75 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01237 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0994 | 3/4"-AD-2400-1237-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1237 | Aa | NI | 57.1856 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | B | 01 | 57.18 | 2014-07-29 | 242 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01238 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0995 | 3/4"-AD-2400-1238-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1238 | Aa | NI | 116.7769 | 2014-07-22 | 2014-07-29 | C | 01 | 116.36 | 2014-07-29 | 242 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01239 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0996 | 3/4"-AD-2400-1239-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1239 | Aa | NI | 34.5862 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 34.59 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01240 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0997 | 3/4"-AD-2400-1240-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1240 | Aa | NI | 34.1877 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 34.19 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01241 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0998 | 3/4"-AD-2400-1241-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1241 | Aa | NI | 19.9575 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 19.96 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01242 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0999 | 3/4"-AD-2400-1242-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1242 | Aa | NI | 35.1142 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 36.61 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01243 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1000 | 3/4"-AD-2400-1243-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1243 | Aa | NI | 36.1295 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 36.13 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01244 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1001 | 3/4"-AD-2400-1244-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1244 | Aa | NI | 3.1889 | 2014-05-27 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.19 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01245 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1002 | 3/4"-AD-2400-1245-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1245 | Aa | NI | 54.4856 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | B | 01 | 54.49 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1003 | 3/4"-AD-2400-1246-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1246 | Aa | NI | 37.9597 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 37.96 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1006 | 3/4"-AD-2400-1249-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1249 | Aa | NI | 3.38 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 3.38 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01250 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1007 | 3/4"-AD-2400-1250-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1250 | Aa | NI | 5.6822 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 01 | 5.68 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01251 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1008 | 3/4"-AD-2400-1251-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1251 | Aa | NI | 3.2957 | 2014-05-27 | 2014-06-09 | C | 01 | 3.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1009 | 3/4"-AD-2400-1252-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1252 | Aa | NI | 12.9384 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 12.94 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01253 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1010 | 3/4"-AD-2400-1253-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1253 | Aa | NI | 56.309 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 56.31 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01254 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1011 | 3/4"-AD-2400-1254-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1254 | Aa | NI | 34.3346 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 34.33 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01255 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1012 | 3/4"-AD-2400-1255-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1255 | Aa | NI | 41.9194 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 41.92 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1015 | 3/4"-AD-2400-1258-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1258 | Aa | NI | 9.5204 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 9.51 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01259 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1016 | 3/4"-AD-2400-1259-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1259 | Aa | NI | 13.7211 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 13.72 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01260 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1017 | 3/4"-AD-2400-1260-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1260 | Aa | NI | 36.2013 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 36.2 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01261 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1018 | 3/4"-AD-2400-1261-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1261 | Aa | NI | 20.7613 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 20.76 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01262 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1019 | 3/4"-AD-2400-1262-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1262 | Aa | NI | 13.0228 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.02 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01265 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1021 | 3/4"-AD-2400-1265-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1265 | Aa | NI | 12.1829 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 12.18 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01266 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1022 | 3/4"-AD-2400-1266-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1266 | Aa | NI | 15.6563 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 15.65 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01267 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1023 | 3/4"-AD-2400-1267-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1267 | Aa | NI | 36.4129 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 36.41 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01268 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1024 | 3/4"-AD-2400-1268-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1268 | Aa | NI | 51.7507 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 51.75 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01269 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1025 | 3/4"-AD-2400-1269-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1269 | Aa | NI | 31.9361 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | D | 01 | 31.94 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01270 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1026 | 3/4"-AD-2400-1270-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1270 | Aa | NI | 21.2599 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 21.27 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01271 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1027 | 3/4"-AD-2400-1271-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1271 | Aa | NI | 20.4489 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 20.44 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01272 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1028 | 3/4"-AD-2400-1272-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1272 | Aa | NI | 40.0049 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 40.01 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01273 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1029 | 3/4"-AD-2400-1273-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1273 | Aa | NI | 9.7381 | 2014-05-27 | 2014-05-26 | C | 01 | 9.74 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01274 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1030 | 3/4"-AD-2400-1274-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1274 | Aa | NI | 21.7851 | 2014-08-25 | 2014-09-12 | B | 01 | 22.17 | 2014-09-12 | 273 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01275 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1031 | 3/4"-AD-2400-1275-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1275 | Aa | NI | 9.0426 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 9.04 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01276 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1032 | 3/4"-AD-2400-1276-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1276 | Aa | NI | 32.6264 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 32.63 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01277 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1033 | 3/4"-AD-2400-1277-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1277 | Aa | NI | 12.5422 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 12.54 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01278 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1034 | 3/4"-AD-2400-1278-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1278 | Aa | NI | 21.7391 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.74 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-01279 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1035 | 3/4"-AD-2400-1279-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1279 | Aa | NI | 26.4981 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 26.49 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01280 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1036 | 3/4"-AD-2400-1280-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1280 | Aa | NI | 4.6552 | 2014-05-27 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.59 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1037 | 3/4"-AD-2400-1283-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1283 | Aa | NI | 13.377 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.38 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01292 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4711 | 3/4"-AD-2400-1292-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1292 | Aa | NI | 54.7614 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 54.52 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01869 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5736 | 3/4"-AD-2400-1869-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1869 | Ld | NI | 8.9541 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 8.95 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01870 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5737 | 3/4"-AD-2400-1870-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1870 | Ld | NI | 8.9541 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 8.95 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01873 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5820 | 3/4"-AD-2400-1873-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1873 | Md | NI | 10.6961 | 2014-05-19 | 2014-06-19 | B | 01 | 9.9 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01874 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5821 | 3/4"-AD-2400-1874-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1874 | Md | NI | 10.6961 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 9.9 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01877 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5740 | 3/4"-AD-2400-1877-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1877 | Ld | NI | 9.0866 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | B | 02 | 9.09 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01878 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5741 | 3/4"-AD-2400-1878-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1878 | Ld | NI | 9.0859 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 9.09 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01881 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5822 | 3/4"-AD-2400-1881-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1881 | Md | NI | 11.2361 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | A | 01 | 9.94 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-01882 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5823 | 3/4"-AD-2400-1882-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1882 | Md | NI | 11.2361 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | A | 01 | 9.94 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-02854 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1079 | 3/4"-AD-2400-2854-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 2854 | Aa | NI | 60.7402 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 60.74 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-02855 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1080 | 3/4"-AD-2400-2855-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 2855 | Aa | NI | 42.9979 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 43 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03347 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1093 | 3/4"-AD-2400-3347-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3347 | Aa | NI | 42.2921 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 42.29 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03348 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1094 | 3/4"-AD-2400-3348-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3348 | Aa | NI | 31.4779 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 31.47 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-03349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1095 | 3/4"-AD-2400-3349-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3349 | Aa | NI | 40.8551 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 40.86 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1096 | 3/4"-AD-2400-3350-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3350 | Aa | NI | 20.1181 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 20.12 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03351 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1097 | 3/4"-AD-2400-3351-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3351 | Aa | NI | 14.7538 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | A1 | 14.75 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-03352 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1098 | 3/4"-AD-2400-3352-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3352 | Aa | NI | 3.304 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | C | 02 | 3.3 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-03353 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1099 | 3/4"-AD-2400-3353-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3353 | Aa | NI | 44.6388 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | B | 01 | 44.64 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03354 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1100 | 3/4"-AD-2400-3354-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3354 | Aa | NI | 35.2827 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 35.28 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03355 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1101 | 3/4"-AD-2400-3355-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3355 | Aa | NI | 20.6015 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.6 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03357 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1103 | 3/4"-AD-2400-3357-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3357 | Aa | NI | 23.6649 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 23.66 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03358 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1104 | 3/4"-AD-2400-3358-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3358 | Aa | NI | 3.4303 | 2014-05-27 | 2014-06-03 | C | 01 | 3.43 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1105 | 3/4"-AD-2400-3360-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3360 | Aa | NI | 18.2474 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 18.25 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1106 | 3/4"-AD-2400-3361-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3361 | Aa | NI | 3.7893 | 2014-05-27 | 2014-06-09 | C | 01 | 3.79 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03364 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1109 | 3/4"-AD-2400-3364-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3364 | Aa | NI | 13.1989 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 13.2 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03365 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1110 | 3/4"-AD-2400-3365-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3365 | Aa | NI | 47.1551 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 47.15 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03366 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1111 | 3/4"-AD-2400-3366-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3366 | Aa | NI | 7.4083 | 2014-07-29 | 2014-08-06 | C | 01 | 7.41 | 2014-08-06 | 249 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03369 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1114 | 3/4"-AD-2400-3369-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3369 | Aa | NI | 49.4024 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 49.19 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03370 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1115 | 3/4"-AD-2400-3370-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3370 | Aa | NI | 32.048 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 30.98 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03371 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1116 | 3/4"-AD-2400-3371-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3371 | Aa | NI | 62.5893 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | B | 01 | 62.59 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03372 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1117 | 3/4"-AD-2400-3372-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3372 | Aa | NI | 51.3466 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 51.35 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03373 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1118 | 3/4"-AD-2400-3373-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3373 | Aa | NI | 8.0433 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 8.04 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03374 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1119 | 3/4"-AD-2400-3374-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3374 | Aa | NI | 68.2591 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | B | 01 | 68.26 | 2014-08-26 | 263 | 183 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AD-03375 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1120 | 3/4"-AD-2400-3375-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3375 | Aa | NI | 39.7327 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 39.43 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03378 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1123 | 3/4"-AD-2400-3378-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3378 | Aa | NI | 31.945 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 31.95 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-03379 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1124 | 3/4"-AD-2400-3379-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3379 | Aa | NI | 23.6738 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 23.68 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-03380 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1125 | 3/4"-AD-2400-3380-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3380 | Aa | NI | 32.5736 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 32.58 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-03388 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1126 | 3/4"-AD-2400-3388-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3388 | Aa | NI | 15.7222 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 15.52 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03389 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1127 | 3/4"-AD-2400-3389-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3389 | Aa | NI | 19.9823 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 19.99 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03390 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1128 | 3/4"-AD-2400-3390-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3390 | Aa | NI | 39.022 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 39.02 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1129 | 3/4"-AD-2400-3391-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3391 | Aa | NI | 18.4611 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 18.46 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1130 | 3/4"-AD-2400-3393-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3393 | Aa | NI | 47.2065 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 47.2 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AD-03395 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1131 | 3/4"-AD-2400-3395-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3395 | Aa | NI | 40.5996 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 40.61 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03396 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1132 | 3/4"-AD-2400-3396-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3396 | Aa | NI | 32.9738 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 32.97 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03399 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1133 | 3/4"-AD-2400-3399-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3399 | Aa | NI | 40.3813 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 40.38 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-03400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1134 | 3/4"-AD-2400-3400-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 3400 | Aa | NI | 33.7922 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 33.79 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-05517 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4200 | 3/4"-AD-2400-5517-Aa-NI | 3/4" | AD | 2400 | 5517 | Aa | NI | 19.5787 | 2014-09-08 |  | D | 02 | 20.31 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AD-07880 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5806 | 3/4"-AD-2400-7880-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 7880 | Ld | NI | 8.4124 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 8.41 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-AD-07881 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5807 | 3/4"-AD-2400-7881-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 7881 | Ld | NI | 8.5804 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 8.58 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07884 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5848 | 3/4"-AD-2400-7884-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 7884 | Md | NI | 10.5861 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 9.79 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-07885 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5849 | 3/4"-AD-2400-7885-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 7885 | Md | NI | 10.5861 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 9.79 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-09197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4556 | 3/4"-AD-2400-9197-Lb-NI | 3/4" | AD | 2400 | 9197 | Lb | NI | 6.2204 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 5.74 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01412 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1246 | 3/4"-AI-2400-1412-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 1412 | Ac | NI | 19.6006 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 19.6 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01413 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1247 | 3/4"-AI-2400-1413-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 1413 | Ac | NI | 91.6612 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 91.66 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-01421 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1255 | 3/4"-AI-2400-1421-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 1421 | Ac | NI | 34.1059 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 32.36 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AI-02305 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5885 | 3/4"-AI-2400-2305-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 2305 | Ac | NI | 7.8637 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 7.86 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-02308 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5886 | 3/4"-AI-2400-2308-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 2308 | Ac | NI | 7.88 | 2014-09-16 |  | A | 01 | 7.78 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-02309 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5887 | 3/4"-AI-2400-2309-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 2309 | Ac | NI | 7.9175 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 7.91 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-03668 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5013 | 3/4"-AI-2400-3668-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3668 | Ac | NI | 13.566 | 2014-09-16 |  | A | 01 | 13.56 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-03669 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5014 | 3/4"-AI-2400-3669-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3669 | Ac | NI | 29.4091 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 29.41 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03670 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5015 | 3/4"-AI-2400-3670-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3670 | Ac | NI | 35.9252 | 2014-09-01 | 2014-09-04 | B | 01 | 35.44 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-03694 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4893 | 3/4"-AI-2400-3694-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3694 | Ac | NI | 43.6917 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 43.69 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-03695 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4894 | 3/4"-AI-2400-3695-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3695 | Ac | NI | 101.6526 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 101.64 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03696 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4895 | 3/4"-AI-2400-3696-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3696 | Ac | NI | 17.2187 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 17.22 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03697 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4896 | 3/4"-AI-2400-3697-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3697 | Ac | NI | 24.3138 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 24.31 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03698 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4897 | 3/4"-AI-2400-3698-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3698 | Ac | NI | 60.4066 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 60.4 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-03699 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4898 | 3/4"-AI-2400-3699-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3699 | Ac | NI | 65.4986 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | B | 01 | 65.48 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-03701 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4899 | 3/4"-AI-2400-3701-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3701 | Ac | NI | 18.4524 | 2014-07-29 | 2014-08-06 | B | 01 | 18.44 | 2014-08-06 | 249 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4900 | 3/4"-AI-2400-3702-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3702 | Ac | NI | 43.5554 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 43.56 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-03703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4901 | 3/4"-AI-2400-3703-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3703 | Ac | NI | 51.8333 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 51.83 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-03705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4903 | 3/4"-AI-2400-3705-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3705 | Ac | NI | 30.9683 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 30.96 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4904 | 3/4"-AI-2400-3706-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3706 | Ac | NI | 47.1072 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | B | 01 | 47.1 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-03708 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4906 | 3/4"-AI-2400-3708-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3708 | Ac | NI | 33.829 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 33.83 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AI-03709 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4907 | 3/4"-AI-2400-3709-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3709 | Ac | NI | 66.5382 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 66.54 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03710 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4908 | 3/4"-AI-2400-3710-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3710 | Ac | NI | 54.6462 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 54.64 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03711 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4909 | 3/4"-AI-2400-3711-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3711 | Ac | NI | 55.2057 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 55.2 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03712 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4910 | 3/4"-AI-2400-3712-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3712 | Ac | NI | 31.7314 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 31.73 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-03713 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4911 | 3/4"-AI-2400-3713-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 3713 | Ac | NI | 58.8806 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 58.88 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AI-04005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4640 | 3/4"-AI-2400-4005-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 4005 | Ac | NI | 81.2634 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | B | 01 | 81.27 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-04008 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4642 | 3/4"-AI-2400-4008-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 4008 | Ac | NI | 8.891 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-04014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4644 | 3/4"-AI-2400-4014-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 4014 | Ac | NI | 27.1948 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 27.19 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-04037 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4645 | 3/4"-AI-2400-4037-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 4037 | Ac | NI | 87.6065 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-05687 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4678 | 3/4"-AI-2400-5687-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 5687 | Ac | NI | 22.5231 |  |  | A | A |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-05690 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4680 | 3/4"-AI-2400-5690-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 5690 | Ac | NI | 165.5284 |  |  | B | A |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-07697 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4912 | 3/4"-AI-2400-7697-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7697 | Ac | NI | 41.9545 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 41.95 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07698 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4913 | 3/4"-AI-2400-7698-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7698 | Ac | NI | 21.2753 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 21.27 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AI-07699 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4914 | 3/4"-AI-2400-7699-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7699 | Ac | NI | 16.8562 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 16.85 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-AI-07700 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4915 | 3/4"-AI-2400-7700-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7700 | Ac | NI | 11.686 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.68 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07701 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4933 | 3/4"-AI-2400-7701-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7701 | Ac | NI | 73.6378 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 73.63 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4916 | 3/4"-AI-2400-7702-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7702 | Ac | NI | 12.8397 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 12.83 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07704 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4917 | 3/4"-AI-2400-7704-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7704 | Ac | NI | 63.7146 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 63.71 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5711 | 3/4"-AI-2400-7706-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7706 | Ac | NI | 2.3961 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 2.4 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07725 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5033 | 3/4"-AI-2400-7725-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7725 | Ac | NI | 5.5126 | 2014-05-27 | 2014-07-07 | B | 01 | 5.51 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5034 | 3/4"-AI-2400-7730-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7730 | Ac | NI | 10.4052 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 10.45 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07773 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5036 | 3/4"-AI-2400-7773-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7773 | Ac | NI | 33.2363 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 33.24 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07774 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5037 | 3/4"-AI-2400-7774-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7774 | Ac | NI | 16.4247 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 16.42 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5719 | 3/4"-AI-2400-7785-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7785 | Ac | NI | 3.23 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 3.23 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AI-07786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5720 | 3/4"-AI-2400-7786-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7786 | Ac | NI | 3.23 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | B | 01 | 3.23 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07803 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5698 | 3/4"-AI-2400-7803-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7803 | Ac | NI | 21.9149 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-07804 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5699 | 3/4"-AI-2400-7804-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7804 | Ac | NI | 3.1663 | 2014-05-27 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.17 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07855 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5572 | 3/4"-AI-2400-7855-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7855 | Ac | NI | 91.4321 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | C | 01 | 91.44 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-07857 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5574 | 3/4"-AI-2400-7857-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7857 | Ac | NI | 175.7788 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 175.78 | 2014-07-28 | 237 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-07859 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5920 | 3/4"-AI-2400-7859-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7859 | Ac | NI | 5.7605 | 2014-09-18 |  | A | 01 | 5.76 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-07861 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5891 | 3/4"-AI-2400-7861-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7861 | Ac | NI | 10.06 | 2014-09-18 |  | A | 01 | 10.06 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AI-07862 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5949 | 3/4"-AI-2400-7862-Ac-NI | 3/4" | AI | 2400 | 7862 | Ac | NI | 10.4904 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 10.49 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01861 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5732 | 3/4"-AO-2400-1861-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1861 | Ld | NI | 14.8927 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | C | 02 | 14.89 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01863 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5734 | 3/4"-AO-2400-1863-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1863 | Ld | NI | 14.705 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 14.7 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AO-01875 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5738 | 3/4"-AO-2400-1875-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1875 | Ld | NI | 18.6771 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | 01 | 16.67 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01876 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5739 | 3/4"-AO-2400-1876-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1876 | Ld | NI | 18.6869 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | B | 01 | 16.68 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01883 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5742 | 3/4"-AO-2400-1883-Md-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1883 | Md | NI | 15.3791 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 15.38 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01884 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5743 | 3/4"-AO-2400-1884-Md-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1884 | Md | NI | 18.8434 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01896 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5750 | 3/4"-AO-2400-1896-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1896 | Ld | NI | 18.9673 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 18.97 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01922 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5755 | 3/4"-AO-2400-1922-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1922 | Ld | NI | 17.5747 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 17.58 |  |  | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01923 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5756 | 3/4"-AO-2400-1923-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1923 | Ld | NI | 17.5748 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | C | 02 | 10.09 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AO-01937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5759 | 3/4"-AO-2400-1937-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1937 | Ld | NI | 10.3877 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 10.39 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01938 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5760 | 3/4"-AO-2400-1938-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1938 | Ld | NI | 13.9671 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 13.97 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01949 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5767 | 3/4"-AO-2400-1949-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1949 | Ld | NI | 12.7005 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 12.7 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01950 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5768 | 3/4"-AO-2400-1950-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1950 | Ld | NI | 12.3155 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 12.31 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01958 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5771 | 3/4"-AO-2400-1958-Ld-PP | 3/4" | AO | 2400 | 1958 | Ld | PP | 14.5378 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 14.54 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01959 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5772 | 3/4"-AO-2400-1959-Ld-PP | 3/4" | AO | 2400 | 1959 | Ld | PP | 14.6344 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | D | 02 | 14.63 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01962 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5775 | 3/4"-AO-2400-1962-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1962 | Ld | NI | 17.3609 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 17.02 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01964 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5777 | 3/4"-AO-2400-1964-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1964 | Ld | NI | 17.3607 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 17.03 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01970 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5778 | 3/4"-AO-2400-1970-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1970 | Ld | NI | 19.8231 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 19.82 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01971 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5779 | 3/4"-AO-2400-1971-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1971 | Ld | NI | 16.5327 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 16.54 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01972 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5780 | 3/4"-AO-2400-1972-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1972 | Ld | NI | 14.1825 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 14.18 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01973 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5781 | 3/4"-AO-2400-1973-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1973 | Ld | NI | 14.2728 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 14.28 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AO-01983 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5784 | 3/4"-AO-2400-1983-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1983 | Ld | NI | 18.9941 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | B | 01 | 19 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-01984 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5785 | 3/4"-AO-2400-1984-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1984 | Ld | NI | 19.669 | 2014-05-27 | 2014-05-26 | B | 01 | 19.68 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-07779 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5789 | 3/4"-AO-2400-7779-Ld-PP | 3/4" | AO | 2400 | 7779 | Ld | PP | 17.422 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | C | 01 | 17.42 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AO-07781 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5791 | 3/4"-AO-2400-7781-Ld-PP | 3/4" | AO | 2400 | 7781 | Ld | PP | 15.2549 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 14.81 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-07789 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5793 | 3/4"-AO-2400-7789-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 7789 | Ld | NI | 7.9305 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 7.93 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-07790 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5794 | 3/4"-AO-2400-7790-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 7790 | Ld | NI | 19.0107 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 19.01 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-07791 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5795 | 3/4"-AO-2400-7791-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 7791 | Ld | NI | 7.9595 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 7.96 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-07878 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5804 | 3/4"-AO-2400-7878-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 7878 | Ld | NI | 18.5027 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 18.51 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AO-07879 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5805 | 3/4"-AO-2400-7879-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 7879 | Ld | NI | 19.1694 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 19.17 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04392 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5238 | 3/4"-AR-2400-4392-Aa-NI | 3/4" | AR | 2400 | 4392 | Aa | NI | 20.6197 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | C | 01 | 20.62 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05233 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5248 | 3/4"-AR-2400-5233-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 5233 | Ab | NI | 9.2301 | 2014-05-27 | 2014-05-26 | C | 01 | 9.23 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3772 | 3/4"-AR-2400-6216-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6216 | Ab | NI | 38.9011 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | D | A1 | 38.91 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AR-06242 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4261 | 3/4"-AR-2400-6242-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6242 | Ab | NI | 10.2402 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | D | 01 | 10.24 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AR-06246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4265 | 3/4"-AR-2400-6246-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6246 | Ab | NI | 103.8608 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 103.86 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06248 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4266 | 3/4"-AR-2400-6248-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6248 | Ab | NI | 24.9796 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 24.98 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06254 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4271 | 3/4"-AR-2400-6254-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6254 | Ab | NI | 25.458 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | C | 01 | 25.46 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06260 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4276 | 3/4"-AR-2400-6260-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6260 | Ab | NI | 12.0769 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | C | 01 | 12.08 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06264 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4279 | 3/4"-AR-2400-6264-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6264 | Ab | NI | 105.9581 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 105.06 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AR-06266 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4280 | 3/4"-AR-2400-6266-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6266 | Ab | NI | 29.6052 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 29.61 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06272 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4283 | 3/4"-AR-2400-6272-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6272 | Ab | NI | 9.3328 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 9.33 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4288 | 3/4"-AR-2400-6283-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6283 | Ab | NI | 13.8285 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 13.83 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06287 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4291 | 3/4"-AR-2400-6287-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6287 | Ab | NI | 21.183 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 21.19 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06290 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4293 | 3/4"-AR-2400-6290-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6290 | Ab | NI | 11.3911 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 11.39 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06295 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4296 | 3/4"-AR-2400-6295-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6295 | Ab | NI | 8.5553 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | E | 01 | 8.56 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06299 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3796 | 3/4"-AR-2400-6299-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6299 | Ab | NI | 20.038 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 20.04 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06306 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4302 | 3/4"-AR-2400-6306-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 6306 | Ab | NI | 25.3185 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | E | 01 | 25.32 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-07783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5717 | 3/4"-AR-2400-7783-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 7783 | Ab | NI | 14.5829 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 14.59 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-07784 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5718 | 3/4"-AR-2400-7784-Ab-NI | 3/4" | AR | 2400 | 7784 | Ab | NI | 13.6696 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 13.67 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01480 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1398 | 3/4"-AS-2400-1480-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1480 | Aa | NI | 34.6732 | 2014-09-08 |  | C | 02 | 36.17 |  |  | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01481 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1399 | 3/4"-AS-2400-1481-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1481 | Aa | NI | 35.3638 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 35.36 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01483 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1401 | 3/4"-AS-2400-1483-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1483 | Aa | NI | 3.1221 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 3.12 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01484 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1402 | 3/4"-AS-2400-1484-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1484 | Aa | NI | 56.9202 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 56.73 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01485 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1403 | 3/4"-AS-2400-1485-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1485 | Aa | NI | 46.1835 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 46.17 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01486 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1404 | 3/4"-AS-2400-1486-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1486 | Aa | NI | 3.3131 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | C | 01 | 3.31 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01487 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1405 | 3/4"-AS-2400-1487-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1487 | Aa | NI | 5.6689 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 01 | 5.67 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01488 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1406 | 3/4"-AS-2400-1488-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1488 | Aa | NI | 3.2823 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | C | 01 | 3.28 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01490 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1408 | 3/4"-AS-2400-1490-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1490 | Aa | NI | 62.8651 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | C | 01 | 62.87 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01491 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1409 | 3/4"-AS-2400-1491-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1491 | Aa | NI | 34.3683 |  |  | A | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AS-01492 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1410 | 3/4"-AS-2400-1492-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1492 | Aa | NI | 35.3228 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 35.32 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01493 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1411 | 3/4"-AS-2400-1493-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1493 | Aa | NI | 34.9907 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 34.79 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01494 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1412 | 3/4"-AS-2400-1494-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1494 | Aa | NI | 42.1282 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 42.13 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01495 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1413 | 3/4"-AS-2400-1495-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1495 | Aa | NI | 39.1665 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 39.17 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01496 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1414 | 3/4"-AS-2400-1496-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1496 | Aa | NI | 9.177 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 9.17 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01497 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1415 | 3/4"-AS-2400-1497-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1497 | Aa | NI | 11.9475 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 11.95 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01498 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1416 | 3/4"-AS-2400-1498-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1498 | Aa | NI | 21.1815 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 21.18 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01499 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1417 | 3/4"-AS-2400-1499-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1499 | Aa | NI | 37.0531 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | C | 01 | 36.96 | 2014-06-11 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01500 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1418 | 3/4"-AS-2400-1500-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1500 | Aa | NI | 42.9266 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 42.93 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01501 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1419 | 3/4"-AS-2400-1501-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1501 | Aa | NI | 12.6912 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | C | 01 | 12.69 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01502 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1420 | 3/4"-AS-2400-1502-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1502 | Aa | NI | 43.1907 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 26.78 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01503 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1421 | 3/4"-AS-2400-1503-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1503 | Aa | NI | 12.2998 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 12.3 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01504 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1422 | 3/4"-AS-2400-1504-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1504 | Aa | NI | 16.2982 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 16.3 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01505 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1423 | 3/4"-AS-2400-1505-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1505 | Aa | NI | 34.9832 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 34.98 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01506 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1424 | 3/4"-AS-2400-1506-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1506 | Aa | NI | 51.956 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 51.95 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01507 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1425 | 3/4"-AS-2400-1507-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1507 | Aa | NI | 35.6872 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | E | 01 | 35.69 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01509 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1427 | 3/4"-AS-2400-1509-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1509 | Aa | NI | 20.0553 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.06 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01510 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1428 | 3/4"-AS-2400-1510-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1510 | Aa | NI | 19.2457 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 19.24 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01511 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1429 | 3/4"-AS-2400-1511-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1511 | Aa | NI | 39.6678 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 39.67 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01512 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1430 | 3/4"-AS-2400-1512-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1512 | Aa | NI | 10.0547 | 2014-05-27 | 2014-05-26 | C | 01 | 10.06 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01513 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1431 | 3/4"-AS-2400-1513-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1513 | Aa | NI | 22.084 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 22.09 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01514 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1432 | 3/4"-AS-2400-1514-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1514 | Aa | NI | 9.1529 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 9.15 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01516 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1434 | 3/4"-AS-2400-1516-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1516 | Aa | NI | 32.6129 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 32.61 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01517 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1435 | 3/4"-AS-2400-1517-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1517 | Aa | NI | 13.025 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.02 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01518 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1436 | 3/4"-AS-2400-1518-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1518 | Aa | NI | 34.8921 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 34.89 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01519 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1437 | 3/4"-AS-2400-1519-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1519 | Aa | NI | 22.2291 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 22.23 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01520 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1438 | 3/4"-AS-2400-1520-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1520 | Aa | NI | 26.2533 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 26.25 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01521 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1439 | 3/4"-AS-2400-1521-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1521 | Aa | NI | 4.6423 | 2014-05-19 | 2014-06-09 | C | A1 | 4.64 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01522 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1440 | 3/4"-AS-2400-1522-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1522 | Aa | NI | 19.8665 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 19.86 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01523 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1441 | 3/4"-AS-2400-1523-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1523 | Aa | NI | 16.3048 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 16.3 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01524 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1442 | 3/4"-AS-2400-1524-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1524 | Aa | NI | 13.2686 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.27 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01526 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1444 | 3/4"-AS-2400-1526-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1526 | Aa | NI | 41.0356 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 41.03 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01527 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1445 | 3/4"-AS-2400-1527-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1527 | Aa | NI | 13.6542 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 13.66 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01529 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1447 | 3/4"-AS-2400-1529-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1529 | Aa | NI | 42.9286 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 01 | 42.93 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01530 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1448 | 3/4"-AS-2400-1530-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1530 | Aa | NI | 15.0703 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01531 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1449 | 3/4"-AS-2400-1531-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1531 | Aa | NI | 3.3433 | 2014-05-27 | 2014-06-03 | B | 01 | 3.34 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01532 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1450 | 3/4"-AS-2400-1532-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1532 | Aa | NI | 44.5341 | 2014-05-27 | 2014-06-05 | B | 01 | 44.53 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01533 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1451 | 3/4"-AS-2400-1533-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1533 | Aa | NI | 27.3245 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 27.32 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01534 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1452 | 3/4"-AS-2400-1534-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1534 | Aa | NI | 20.4577 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.46 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01535 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1453 | 3/4"-AS-2400-1535-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1535 | Aa | NI | 23.6515 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 23.65 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01536 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1454 | 3/4"-AS-2400-1536-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1536 | Aa | NI | 3.3634 | 2014-05-28 | 2014-06-03 | C | 01 | 3.36 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01538 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1455 | 3/4"-AS-2400-1538-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1538 | Aa | NI | 18.8405 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 18.84 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01539 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1456 | 3/4"-AS-2400-1539-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1539 | Aa | NI | 3.6774 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | C | 01 | 3.68 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01540 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1457 | 3/4"-AS-2400-1540-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1540 | Aa | NI | 13.1855 | 2014-07-25 | 2014-07-30 | B | 01 | 13.18 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01542 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1458 | 3/4"-AS-2400-1542-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1542 | Aa | NI | 69.3023 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 02 | 69.69 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-AS-01545 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1460 | 3/4"-AS-2400-1545-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1545 | Aa | NI | 48.6093 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | B | 01 | 48.61 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01546 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1461 | 3/4"-AS-2400-1546-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1546 | Aa | NI | 43.8496 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 43.84 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01548 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1463 | 3/4"-AS-2400-1548-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1548 | Aa | NI | 50.1086 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 50.11 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01550 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1464 | 3/4"-AS-2400-1550-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1550 | Aa | NI | 8.279 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 8.28 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01551 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1465 | 3/4"-AS-2400-1551-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1551 | Aa | NI | 36.978 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 36.97 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01552 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1466 | 3/4"-AS-2400-1552-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1552 | Aa | NI | 40.532 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 40.53 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01554 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1467 | 3/4"-AS-2400-1554-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1554 | Aa | NI | 32.2124 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 32.21 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01555 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1468 | 3/4"-AS-2400-1555-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1555 | Aa | NI | 24.2741 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 24.27 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01562 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1471 | 3/4"-AS-2400-1562-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1562 | Aa | NI | 8.3586 | 2014-09-09 |  | C | 02 | 7.1 |  |  | 208 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01563 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1472 | 3/4"-AS-2400-1563-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1563 | Aa | NI | 20.7851 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.78 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01564 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1473 | 3/4"-AS-2400-1564-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1564 | Aa | NI | 31.3358 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 31.33 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01565 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1474 | 3/4"-AS-2400-1565-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1565 | Aa | NI | 42.8728 | 2014-07-29 | 2014-08-06 | C | 01 | 42.87 | 2014-08-06 | 249 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01567 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1476 | 3/4"-AS-2400-1567-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1567 | Aa | NI | 108.4918 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | E | 01 | 108.49 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01568 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1477 | 3/4"-AS-2400-1568-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1568 | Aa | NI | 68.2692 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | B | 01 | 68.26 | 2014-08-26 | 263 | 181 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01570 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1479 | 3/4"-AS-2400-1570-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1570 | Aa | NI | 58.4139 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 58.11 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01571 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1480 | 3/4"-AS-2400-1571-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1571 | Aa | NI | 31.8208 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | C | 01 | 31.82 | 2014-07-25 | 237 | 175 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01572 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1481 | 3/4"-AS-2400-1572-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1572 | Aa | NI | 24.627 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 24.62 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01573 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1482 | 3/4"-AS-2400-1573-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1573 | Aa | NI | 65.4977 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 65.5 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01574 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1483 | 3/4"-AS-2400-1574-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1574 | Aa | NI | 52.0117 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 52.01 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01575 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1484 | 3/4"-AS-2400-1575-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1575 | Aa | NI | 49.6638 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 49.67 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01576 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1485 | 3/4"-AS-2400-1576-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1576 | Aa | NI | 48.2339 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 48.23 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01577 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1486 | 3/4"-AS-2400-1577-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1577 | Aa | NI | 36.4685 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | A1 | 36.47 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01578 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1487 | 3/4"-AS-2400-1578-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1578 | Aa | NI | 34.0491 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | A1 | 34.05 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01579 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1488 | 3/4"-AS-2400-1579-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1579 | Aa | NI | 36.2522 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 36.25 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01580 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1489 | 3/4"-AS-2400-1580-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1580 | Aa | NI | 43.6841 | 2014-07-29 | 2014-08-06 | B | 01 | 43.69 | 2014-08-06 | 249 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01581 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1490 | 3/4"-AS-2400-1581-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1581 | Aa | NI | 33.8569 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 33.86 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01582 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1491 | 3/4"-AS-2400-1582-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1582 | Aa | NI | 17.2216 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 17.22 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01583 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1492 | 3/4"-AS-2400-1583-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1583 | Aa | NI | 57.2134 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | B | 01 | 57.21 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01584 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1493 | 3/4"-AS-2400-1584-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1584 | Aa | NI | 8.2234 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 8.22 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01586 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1495 | 3/4"-AS-2400-1586-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1586 | Aa | NI | 26.8832 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 26.88 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01587 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1496 | 3/4"-AS-2400-1587-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1587 | Aa | NI | 29.8722 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AS-01588 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1497 | 3/4"-AS-2400-1588-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1588 | Aa | NI | 18.5894 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 18.59 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01589 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1498 | 3/4"-AS-2400-1589-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1589 | Aa | NI | 151.37 | 2014-05-19 | 2014-06-19 | C | 01 | 151.37 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01590 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1499 | 3/4"-AS-2400-1590-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1590 | Aa | NI | 36.8526 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 35.13 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01593 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1501 | 3/4"-AS-2400-1593-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1593 | Aa | NI | 32.9508 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 32.94 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01594 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1502 | 3/4"-AS-2400-1594-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1594 | Aa | NI | 23.7477 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 23.74 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01595 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1503 | 3/4"-AS-2400-1595-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1595 | Aa | NI | 56.7908 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 56.8 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01596 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1504 | 3/4"-AS-2400-1596-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1596 | Aa | NI | 43.2873 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | B | 01 | 43.28 | 2014-08-06 | 252 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01598 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1506 | 3/4"-AS-2400-1598-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1598 | Aa | NI | 45.1819 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 45.18 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01599 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1507 | 3/4"-AS-2400-1599-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1599 | Aa | NI | 44.2689 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 44.25 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01600 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1508 | 3/4"-AS-2400-1600-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1600 | Aa | NI | 52.9521 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 52.95 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01601 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1509 | 3/4"-AS-2400-1601-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1601 | Aa | NI | 56.0698 | 2014-05-28 | 2014-05-26 | B | 01 | 56.07 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01602 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1510 | 3/4"-AS-2400-1602-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1602 | Aa | NI | 47.3105 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 47.32 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01604 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1512 | 3/4"-AS-2400-1604-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1604 | Aa | NI | 13.7787 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 13.78 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01605 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1513 | 3/4"-AS-2400-1605-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1605 | Aa | NI | 19.177 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 19.18 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01606 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1514 | 3/4"-AS-2400-1606-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1606 | Aa | NI | 35.092 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 35.09 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01607 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1515 | 3/4"-AS-2400-1607-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1607 | Aa | NI | 48.7185 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 48.71 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01608 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1516 | 3/4"-AS-2400-1608-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1608 | Aa | NI | 20.5029 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 20.5 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01609 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1517 | 3/4"-AS-2400-1609-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1609 | Aa | NI | 14.0539 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | C | 01 | 14.05 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01610 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1518 | 3/4"-AS-2400-1610-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1610 | Aa | NI | 8.7547 |  |  | B | 0 |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AS-01611 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1519 | 3/4"-AS-2400-1611-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1611 | Aa | NI | 50.7717 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 50.77 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01613 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1521 | 3/4"-AS-2400-1613-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1613 | Aa | NI | 45.0301 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | E | 01 | 45.02 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01614 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1522 | 3/4"-AS-2400-1614-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1614 | Aa | NI | 60.0842 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | B | 01 | 60.08 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01617 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1525 | 3/4"-AS-2400-1617-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1617 | Aa | NI | 34.0648 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 34.06 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01618 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1526 | 3/4"-AS-2400-1618-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1618 | Aa | NI | 33.6066 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 33.4 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1527 | 3/4"-AS-2400-1619-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1619 | Aa | NI | 20.1106 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 20.11 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01625 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1528 | 3/4"-AS-2400-1625-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1625 | Aa | NI | 19.4659 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 19.46 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01627 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1529 | 3/4"-AS-2400-1627-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1627 | Aa | NI | 38.6246 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 38.62 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01628 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1530 | 3/4"-AS-2400-1628-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1628 | Aa | NI | 18.0062 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 18 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01631 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1531 | 3/4"-AS-2400-1631-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1631 | Aa | NI | 47.2479 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | B | 01 | 47.25 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01635 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1532 | 3/4"-AS-2400-1635-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1635 | Aa | NI | 32.9604 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | B | 01 | 32.96 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AS-01641 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1533 | 3/4"-AS-2400-1641-Aa-NI | 3/4" | AS | 2400 | 1641 | Aa | NI | 60.0718 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | B | 01 | 60.07 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-01960 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5773 | 3/4"-AV-2400-1960-Ld-PP | 3/4" | AV | 2400 | 1960 | Ld | PP | 11.2467 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | B | 01 | 11.25 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-01961 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5774 | 3/4"-AV-2400-1961-Ld-PP | 3/4" | AV | 2400 | 1961 | Ld | PP | 11.2177 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 11.22 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AV-07780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5790 | 3/4"-AV-2400-7780-Ld-PP | 3/4" | AV | 2400 | 7780 | Ld | PP | 12.1252 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 12.02 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AV-07782 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5792 | 3/4"-AV-2400-7782-Ld-PP | 3/4" | AV | 2400 | 7782 | Ld | PP | 12.3452 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 12.35 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-01974 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5782 | 3/4"-C0-2400-1974-Ld-NI | 3/4" | C0 | 2400 | 1974 | Ld | NI | 10.3073 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 10.31 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-01975 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5783 | 3/4"-C0-2400-1975-Ld-NI | 3/4" | C0 | 2400 | 1975 | Ld | NI | 10.3073 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 10.31 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-01990 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5787 | 3/4"-C0-2400-1990-Ld-NI | 3/4" | C0 | 2400 | 1990 | Ld | NI | 10.3329 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 10.33 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-01991 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5788 | 3/4"-C0-2400-1991-Ld-NI | 3/4" | C0 | 2400 | 1991 | Ld | NI | 10.3329 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 10.33 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-07665 |  | 3/4"-C0-2400-7665-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7665 | Bf | PP | 1.8726 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-07685 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5155 | 3/4"-C0-2400-7685-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7685 | Bf | PP | 3.554 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.56 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5362 | 3/4"-C0-2400-7705-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7705 | Bf | PP | 2.6093 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 2.61 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-07707 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5164 | 3/4"-C0-2400-7707-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7707 | Bf | PP | 4.3967 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.4 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07716 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5674 | 3/4"-C0-2400-7716-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7716 | Bf | PP | 4.1277 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.13 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07719 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5677 | 3/4"-C0-2400-7719-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7719 | Bf | PP | 4.0484 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.05 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5678 | 3/4"-C0-2400-7721-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7721 | Bf | PP | 5.3582 | 2014-05-28 | 2014-07-07 | C | 01 | 5.36 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07722 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5679 | 3/4"-C0-2400-7722-Ef-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7722 | Ef | PP | 18.3821 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | B | 01 | 18.4 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5680 | 3/4"-C0-2400-7723-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7723 | Bf | PP | 3.3397 | 2014-05-28 | 2014-05-27 | B | 01 | 3.34 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5681 | 3/4"-C0-2400-7724-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7724 | Bf | PP | 5.1188 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | C | 01 | 5.12 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07726 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5682 | 3/4"-C0-2400-7726-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7726 | Bf | PP | 8.31 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 8.31 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5683 | 3/4"-C0-2400-7727-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7727 | Bf | PP | 8.9733 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | C | 01 | 8.97 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5685 | 3/4"-C0-2400-7731-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7731 | Bf | PP | 39.0539 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-C0-07766 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5468 | 3/4"-C0-2400-7766-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7766 | Bf | PP | 4.7609 | 2014-05-28 | 2014-07-07 | C | 01 | 4.76 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5472 | 3/4"-C0-2400-7810-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7810 | Bf | PP | 5.0297 | 2014-08-15 | 2014-08-28 | D | 02 | 1.34 | 2014-08-28 | 265 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C0-07814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5476 | 1/2"-C0-2400-7814-Bf-PP | 1/2" | C0 | 2400 | 7814 | Bf | PP | 4.0154 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 01 | 1.75 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-C0-07817 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5706 | 3/4"-C0-2400-7817-Bf-NI | 3/4" | C0 | 2400 | 7817 | Bf | NI | 7.4814 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | B | 01 | 7.48 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5700 | 3/4"-C0-2400-7818-Bf-NI | 3/4" | C0 | 2400 | 7818 | Bf | NI | 8.7898 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 01 | 8.79 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07819 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5701 | 3/4"-C0-2400-7819-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7819 | Bf | PP | 3.5773 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.58 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5702 | 3/4"-C0-2400-7820-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7820 | Bf | PP | 4.1016 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 4.1 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07824 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5487 | 3/4"-C0-2400-7824-Bf-PP | 3/4" | C0 | 2400 | 7824 | Bf | PP | 4.4822 | 2014-08-15 | 2014-08-28 | D | 02 | 1.41 | 2014-08-28 | 265 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C16-03336 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2525 | 3/4"-C16-2400-3336-Ce-IQ | 3/4" | C16 | 2400 | 3336 | Ce | IQ | 235.3985 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C4-02688 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5904 | 3/4"-C4-2400-2688-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 2688 | Bf | PP | 13.2852 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C4-07808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5470 | 3/4"-C4-2400-7808-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7808 | Bf | PP | 2.0275 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C2-07812 |  | 3/4"-C4-2400-7812-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7812 | Bf | PP | 1.8998 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 2.51 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-C4-07822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5485 | 1/2"-C4-2400-7822-Bf-PP | 1/2" | C4 | 2400 | 7822 | Bf | PP | 1.3565 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C4-07832 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5504 | 3/4"-C4-2400-7832-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7832 | Bf | PP | 0.564 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 0.56 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | #N/A
2400-C4-07834 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5506 | 3/4"-C4-2400-7834-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7834 | Bf | PP | 1.2322 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 1.23 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | #N/A
2400-C4-07836 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5508 | 3/4"-C4-2400-7836-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7836 | Bf | PP | 1.8617 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | #N/A
2400-C4-07838 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5510 | 3/4"-C4-2400-7838-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7838 | Bf | PP | 0.78992 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 0.79 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | #N/A
2400-C4-07840 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5512 | 3/4"-C4-2400-7840-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7840 | Bf | PP | 0.53729 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 0.54 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | #N/A
2400-C2-07842 |  | 3/4"-C4-2400-7842-Bf-PP | 3/4" | C4 | 2400 | 7842 | Bf | PP | 0.73273 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 1.17 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR ISO SIGEM
2400-CA-02691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5262 | 3/4"-CA-2400-2691-Cd-PP | 3/4" | CA | 2400 | 2691 | Cd | PP | 7.1747 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 7.18 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02692 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5300 | 3/4"-CA-2400-2692-Cd-PP | 3/4" | CA | 2400 | 2692 | Cd | PP | 7.1747 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | C | 02 | 7.18 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-07795 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5841 | 3/4"-CA-2400-7795-Ld-PP | 3/4" | CA | 2400 | 7795 | Ld | PP | 10.6912 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-07796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5842 | 3/4"-CA-2400-7796-Ld-PP | 3/4" | CA | 2400 | 7796 | Ld | PP | 10.5511 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-07799 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5843 | 3/4"-CA-2400-7799-Ld-PP | 3/4" | CA | 2400 | 7799 | Ld | PP | 21.5966 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-CA-07800 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5695 | 3/4"-CA-2400-7800-Ld-PP | 3/4" | CA | 2400 | 7800 | Ld | PP | 21.4974 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DP-04715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2782 | 3/4"-DP-2400-4715-C27-PP | 3/4" | DP | 2400 | 4715 | C27 | PP | 22.9725 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | D | 02 | 24.47 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-04716 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2778 | 3/4"-DP-2400-4716-C27-PP | 3/4" | DP | 2400 | 4716 | C27 | PP | 10.8734 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 10.87 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DR-04305 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3063 | 3/4"-DR-2400-4305-Bo-NI | 3/4" | DR | 2400 | 4305 | Bo | NI | 22.9466 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | C | 01 | 21.66 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DR-04306 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3064 | 3/4"-DR-2400-4306-Bo-NI | 3/4" | DR | 2400 | 4306 | Bo | NI | 11.562 | 2014-09-01 | 2014-09-04 | C | 01 | 10.6 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-02714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5910 | 3/4"-DS-2400-2714-Md-NI | 3/4" | DS | 2400 | 2714 | Md | NI | 2.29 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 2.29 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-02715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5911 | 3/4"-DS-2400-2715-Md-NI | 3/4" | DS | 2400 | 2715 | Md | NI | 3.1283 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 3.13 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-02717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5912 | 3/4"-DS-2400-2717-Md-NI | 3/4" | DS | 2400 | 2717 | Md | NI | 2.29 | 2014-09-22 |  | A | 01 | 2.29 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-02718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5913 | 3/4"-DS-2400-2718-Md-NI | 3/4" | DS | 2400 | 2718 | Md | NI | 3.1283 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 3.13 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-03687 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5206 | 3/4"-DS-2400-3687-Ld-NI | 3/4" | DS | 2400 | 3687 | Ld | NI | 18.6802 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 18.69 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-04808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3271 | 3/4"-DS-2400-4808-Ba-NI | 3/4" | DS | 2400 | 4808 | Ba | NI | 77.1703 | 2014-08-07 | 2014-08-12 | D | 01 | 78.5 | 2014-08-12 | 255 | 188 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-DS-05032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3336 | 3/4"-DS-2400-5032-Ca-NI | 3/4" | DS | 2400 | 5032 | Ca | NI | 3.55 | 2014-08-13 | 2014-09-01 | C | 01 | 2.54 | 2014-09-01 | 267 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-DS-05272 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5264 | 3/4"-DS-2400-5272-Ld-NI | 3/4" | DS | 2400 | 5272 | Ld | NI | 6.2728 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | B | 01 | 6.21 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05273 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5265 | 3/4"-DS-2400-5273-Ld-NI | 3/4" | DS | 2400 | 5273 | Ld | NI | 4.4473 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 4.45 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-05274 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5266 | 3/4"-DS-2400-5274-Bo-NI | 3/4" | DS | 2400 | 5274 | Bo | NI | 2.3479 | 2014-09-22 |  | B | 01 | 2.35 |  |  | 214 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-DS-05277 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4162 | 3/4"-DS-2400-5277-Ld-NI | 3/4" | DS | 2400 | 5277 | Ld | NI | 32.1184 | 2014-07-22 | 2014-07-30 | D | 01 | 32.07 | 2014-07-30 | 245 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-05278 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4163 | 3/4"-DS-2400-5278-Bo-NI | 3/4" | DS | 2400 | 5278 | Bo | NI | 10.9349 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 10.94 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02208 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5671 | 3/4"-GC-2400-2208-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 2208 | Bb | NI | 1.35 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 1.35 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-02723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2408 | 3/4"-GC-2400-2723-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 2723 | Bb | NI | 47.1676 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | D | 01 | 47.49 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-02724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2409 | 3/4"-GC-2400-2724-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2724 | Bb | VA | 46.2847 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | 01 | 21.41 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02725 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2410 | 3/4"-GC-2400-2725-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2725 | Bb | VA | 43.1804 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02726 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2411 | 3/4"-GC-2400-2726-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2726 | Bb | VA | 43.6092 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 41.16 | 2014-07-17 | 225 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02727 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2412 | 3/4"-GC-2400-2727-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2727 | Bb | VA | 48.0546 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 45.61 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2413 | 3/4"-GC-2400-2728-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2728 | Bb | VA | 43.1804 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 225 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02729 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2414 | 3/4"-GC-2400-2729-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2729 | Bb | VA | 43.1804 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 225 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02730 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2415 | 3/4"-GC-2400-2730-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2730 | Bb | VA | 48.0546 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 45.61 | 2014-07-17 | 225 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2416 | 3/4"-GC-2400-2731-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2731 | Bb | VA | 43.1773 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 225 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2417 | 3/4"-GC-2400-2732-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2732 | Bb | VA | 43.1811 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 225 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2418 | 3/4"-GC-2400-2733-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2733 | Bb | VA | 48.0546 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 45.61 | 2014-07-17 | 225 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2419 | 3/4"-GC-2400-2734-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2734 | Bb | VA | 43.1804 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 227 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2420 | 3/4"-GC-2400-2735-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2735 | Bb | VA | 43.1803 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 227 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2421 | 3/4"-GC-2400-2736-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2736 | Bb | VA | 46.7346 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 44.28 | 2014-07-17 | 227 | 169 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2422 | 3/4"-GC-2400-2737-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2737 | Bb | VA | 43.1773 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | G | 01 | 40.73 | 2014-07-17 | 225 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02740 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2425 | 3/4"-GC-2400-2740-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 2740 | Bb | NI | 45.8335 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 45.84 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2426 | 3/4"-GC-2400-2741-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2741 | Bb | VA | 43.8974 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | E | 02 | 41.44 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-02742 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2427 | 3/4"-GC-2400-2742-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2742 | Bb | VA | 41.1273 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | E | 02 | 38.68 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02743 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2428 | 3/4"-GC-2400-2743-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2743 | Bb | VA | 41.9088 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | E | 02 | 39.46 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02744 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2429 | 3/4"-GC-2400-2744-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2744 | Bb | VA | 40.3942 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 02 | 37.95 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02745 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2430 | 3/4"-GC-2400-2745-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2745 | Bb | VA | 41.2013 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | E | 02 | 38.76 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02746 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2431 | 3/4"-GC-2400-2746-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2746 | Bb | VA | 42.7496 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | E | 02 | 40.3 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02747 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2432 | 3/4"-GC-2400-2747-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2747 | Bb | VA | 45.5149 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | E | 02 | 43.07 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-02748 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2433 | 3/4"-GC-2400-2748-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2748 | Bb | VA | 41.231 | 2014-08-27 |  | E | 02 | 38.78 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02749 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2434 | 3/4"-GC-2400-2749-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2749 | Bb | VA | 46.1614 | 2014-08-27 | 2014-09-03 | E | 02 | 43.71 | 2014-09-03 | 268 | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02750 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2435 | 3/4"-GC-2400-2750-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2750 | Bb | VA | 41.7601 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 02 | 39.31 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02751 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2436 | 3/4"-GC-2400-2751-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2751 | Bb | VA | 43.0286 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 02 | 40.58 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02752 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2437 | 3/4"-GC-2400-2752-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2752 | Bb | VA | 42.6313 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 02 | 40.19 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02755 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2440 | 3/4"-GC-2400-2755-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 2755 | Bb | NI | 42.348 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | D | 01 | 42.7 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02756 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2441 | 3/4"-GC-2400-2756-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2756 | Bb | VA | 43.2176 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | F | 01 | 40.76 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02757 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2442 | 3/4"-GC-2400-2757-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2757 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | F | 01 | 40.76 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02758 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2443 | 3/4"-GC-2400-2758-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2758 | Bb | VA | 43.2234 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | F | 01 | 40.76 | 2014-07-01 | 214 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02759 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2444 | 3/4"-GC-2400-2759-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2759 | Bb | VA | 43.1873 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | F | 01 | 40.73 | 2014-06-19 | 203 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02760 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2445 | 3/4"-GC-2400-2760-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2760 | Bb | VA | 45.538 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | F | 01 | 43.08 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02761 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2446 | 3/4"-GC-2400-2761-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2761 | Bb | VA | 44.3865 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | G | 01 | 41.93 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02762 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2447 | 3/4"-GC-2400-2762-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2762 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.76 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02763 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2448 | 3/4"-GC-2400-2763-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2763 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.76 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02764 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2449 | 3/4"-GC-2400-2764-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2764 | Bb | VA | 43.3078 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.86 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2450 | 3/4"-GC-2400-2765-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2765 | Bb | VA | 47.5652 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | G | 01 | 45.12 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02766 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2451 | 3/4"-GC-2400-2766-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2766 | Bb | VA | 44.3681 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | G | 01 | 41.91 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02767 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2452 | 3/4"-GC-2400-2767-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2767 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.76 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02768 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2453 | 3/4"-GC-2400-2768-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2768 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.76 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02769 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2454 | 3/4"-GC-2400-2769-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2769 | Bb | VA | 43.1376 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.68 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02770 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2455 | 3/4"-GC-2400-2770-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2770 | Bb | VA | 47.6272 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | G | 01 | 45.16 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02771 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2456 | 3/4"-GC-2400-2771-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2771 | Bb | VA | 44.8515 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | G | 01 | 42.39 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02772 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2457 | 3/4"-GC-2400-2772-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2772 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.76 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02773 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2458 | 3/4"-GC-2400-2773-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2773 | Bb | VA | 43.2229 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.76 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02774 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2459 | 3/4"-GC-2400-2774-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2774 | Bb | VA | 42.9127 | 2014-06-10 | 2014-06-17 | G | 01 | 40.45 | 2014-06-17 | 201 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02775 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2460 | 3/4"-GC-2400-2775-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2775 | Bb | VA | 47.7725 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | F | 01 | 45.31 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2463 | 3/4"-GC-2400-2778-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 2778 | Bb | NI | 45.934 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | D | 01 | 45.94 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02779 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2464 | 3/4"-GC-2400-2779-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2779 | Bb | VA | 41.3713 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | F | 02 | 38.92 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GC-02780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2465 | 3/4"-GC-2400-2780-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2780 | Bb | VA | 41.1078 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | F | 02 | 38.66 | 2014-07-30 | 245 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02781 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2466 | 3/4"-GC-2400-2781-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2781 | Bb | VA | 40.6728 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | F | 02 | 38.23 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02782 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2467 | 3/4"-GC-2400-2782-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2782 | Bb | VA | 41.1078 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | F | 02 | 38.66 | 2014-08-26 | 263 | 178 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2468 | 3/4"-GC-2400-2783-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2783 | Bb | VA | 46.7129 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 44.27 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02784 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2469 | 3/4"-GC-2400-2784-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2784 | Bb | VA | 40.9628 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.52 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2470 | 3/4"-GC-2400-2785-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2785 | Bb | VA | 41.2528 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.81 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2471 | 3/4"-GC-2400-2786-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2786 | Bb | VA | 40.9628 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 37.72 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2472 | 3/4"-GC-2400-2787-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2787 | Bb | VA | 42.1208 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 39.68 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2473 | 3/4"-GC-2400-2788-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2788 | Bb | VA | 44.572 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 42.12 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02789 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2474 | 3/4"-GC-2400-2789-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2789 | Bb | VA | 40.9628 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.52 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02790 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2475 | 3/4"-GC-2400-2790-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2790 | Bb | VA | 41.5428 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 39.1 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02791 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2476 | 3/4"-GC-2400-2791-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2791 | Bb | VA | 41.1078 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.66 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2477 | 3/4"-GC-2400-2792-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2792 | Bb | VA | 41.1078 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.66 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2478 | 3/4"-GC-2400-2793-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2793 | Bb | VA | 46.7129 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | F | 02 | 44.27 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2479 | 3/4"-GC-2400-2794-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2794 | Bb | VA | 41.0498 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.6 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02795 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2480 | 3/4"-GC-2400-2795-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2795 | Bb | VA | 41.1078 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.66 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2481 | 3/4"-GC-2400-2796-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2796 | Bb | VA | 42.8686 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | F | 02 | 40.43 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02797 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2482 | 3/4"-GC-2400-2797-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2797 | Bb | VA | 41.1078 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | F | 02 | 38.66 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02798 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2483 | 3/4"-GC-2400-2798-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 2798 | Bb | VA | 46.12 | 2014-07-23 | 2014-08-02 | F | 02 | 43.67 | 2014-08-02 | 247 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-03664 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4794 | 3/4"-GC-2400-3664-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 3664 | Bb | NI | 119.5445 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | E | 01 | 119.55 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05622 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4975 | 3/4"-GC-2400-5622-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 5622 | Bb | NI | 126.5442 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 01 | 127.16 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GC-05723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5108 | 3/4"-GC-2400-5723-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 5723 | Bb | NI | 126.1915 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | E | 01 | 126.51 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-GC-05811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4817 | 3/4"-GC-2400-5811-Bb-NI | 3/4" | GC | 2400 | 5811 | Bb | NI | 121.1406 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | E | 01 | 122.07 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GC-05953 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4244 | 3/4"-GC-2400-5953-Bb-VA | 3/4" | GC | 2400 | 5953 | Bb | VA | 7.1582 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-03672 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5017 | 3/4"-GI-2400-3672-Aa-NI | 3/4" | GI | 2400 | 3672 | Aa | NI | 10.629 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 02 | 10.63 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-GI-04007 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4641 | 3/4"-GI-2400-4007-Aa-NI | 3/4" | GI | 2400 | 4007 | Aa | NI | 12.0772 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 12.08 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-04013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4643 | 3/4"-GI-2400-4013-Aa-NI | 3/4" | GI | 2400 | 4013 | Aa | NI | 75.1823 | 2014-09-16 |  | A | 01 | 74.97 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-07703 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5501 | 3/4"-GI-2400-7703-Aa-NI | 3/4" | GI | 2400 | 7703 | Aa | NI | 73.5375 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 73.05 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-GI-07793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5103 | 3/4"-GI-2400-7793-Aa-NI | 3/4" | GI | 2400 | 7793 | Aa | NI | 5.1442 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | C | 02 | 5.51 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GI-07794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5104 | 3/4"-GI-2400-7794-Aa-NI | 3/4" | GI | 2400 | 7794 | Aa | NI | 19.6845 | 2014-08-15 | 2014-08-28 | C | 02 | 26.98 | 2014-08-28 | 265 | 193 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-01892 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5746 | 3/4"-HC-2400-1892-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1892 | Ld | PP | 11.8045 | 2014-05-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 11.8 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01893 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5747 | 3/4"-HC-2400-1893-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1893 | Ld | PP | 11.4956 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | B | 01 | 11.5 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01894 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5748 | 3/4"-HC-2400-1894-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1894 | Ld | PP | 11.8045 | 2014-05-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 11.8 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01895 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5749 | 3/4"-HC-2400-1895-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1895 | Ld | PP | 11.4956 | 2014-05-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 11.5 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-01945 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5763 | 3/4"-HC-2400-1945-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1945 | Ld | PP | 23.9314 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 23.93 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01946 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5764 | 3/4"-HC-2400-1946-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1946 | Ld | PP | 22.4438 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 22.45 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01947 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5765 | 3/4"-HC-2400-1947-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1947 | Ld | PP | 24.5352 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 24.54 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-01948 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5766 | 3/4"-HC-2400-1948-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 1948 | Ld | PP | 27.3927 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 27.4 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02814 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5111 | 3/4"-HC-2400-2814-Ca-VA | 3/4" | HC | 2400 | 2814 | Ca | VA | 91.8407 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 91.84 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02817 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5114 | 3/4"-HC-2400-2817-Ca-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 2817 | Ca | IQ | 129.1035 | 2014-09-23 |  | B | 01 | 189.54 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5115 | 3/4"-HC-2400-2818-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 2818 | Ca | NI | 80.7456 | 2014-08-27 |  | C | 02 | 81.38 |  |  | 200 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-02845 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5042 | 3/4"-HC-2400-2845-Ca-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 2845 | Ca | IQ | 140.5008 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | C | 01 | 140.5 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02856 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5044 | 3/4"-HC-2400-2856-Ca-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 2856 | Ca | IQ | 5.71 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | B | 01 | 4.48 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-02860 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5119 | 3/4"-HC-2400-2860-Ca-PP | 3/4" | HC | 2400 | 2860 | Ca | PP | 152.9046 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | B | 01 | 152.92 | 2014-07-15 | 221 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02862 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5046 | 3/4"-HC-2400-2862-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 2862 | Ca | NI | 120.8552 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | B | 01 | 119.49 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02865 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5048 | 3/4"-HC-2400-2865-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 2865 | Ca | NI | 64.8085 | 2014-07-24 | 2014-07-30 | B | 01 | 63.46 | 2014-07-30 | 245 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02945 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5176 | 3/4"-HC-2400-2945-C27-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 2945 | C27 | IQ | 1.8467 | 2014-05-29 | 2014-06-13 | B | 01 | 1.85 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03992 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5229 | 3/4"-HC-2400-3992-Ca-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 3992 | Ca | IQ | 60.4209 | 2014-09-23 |  | B | 01 | 60.43 |  |  | 215 | 0 | META CONLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-03994 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5059 | 3/4"-HC-2400-3994-Ca-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 3994 | Ca | IQ | 12.0631 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | D | 01 | 12.08 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | IMPRIMIR E EMITIR CDOC
2400-HC-03996 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5231 | 3/4"-HC-2400-3996-Ca-PP | 3/4" | HC | 2400 | 3996 | Ca | PP | 99.0802 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 99.08 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03998 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5061 | 3/4"-HC-2400-3998-Ea-VA | 3/4" | HC | 2400 | 3998 | Ea | VA | 97.844 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | C | 01 | 97.86 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04025 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2829 | 3/4"-HC-2400-4025-Ca-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4025 | Ca | VA | 35.153 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | D | 01 | 45.25 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2895 | 3/4"-HC-2400-4026-Ca-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4026 | Ca | VA | 37.138 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | C | 01 | 48.83 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04225 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3042 | 3/4"-HC-2400-4225-Bo-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4225 | Bo | VA | 71.3238 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 71.64 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04231 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3047 | 3/4"-HC-2400-4231-Bo-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4231 | Bo | VA | 78.14 | 2014-07-24 | 2014-08-02 | B | 01 | 78.15 | 2014-08-02 | 247 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04232 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3048 | 3/4"-HC-2400-4232-Bo-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4232 | Bo | VA | 59.5973 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 59.6 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-04233 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3049 | 3/4"-HC-2400-4233-Bo-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4233 | Bo | VA | 79.402 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | C | 01 | 79.72 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04304 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3062 | 3/4"-HC-2400-4304-Bo-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4304 | Bo | NI | 51.1844 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | E | 01 | 60.41 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-04346 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3070 | 3/4"-HC-2400-4346-C44-PP | 3/4" | HC | 2400 | 4346 | C44 | PP | 20.2865 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 20.29 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-04397 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3100 | 3/4"-HC-2400-4397-Co-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4397 | Co | NI | 23.2589 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 21.96 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04398 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3101 | 3/4"-HC-2400-4398-Co-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 4398 | Co | IQ | 12.4031 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 12.41 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04516 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3127 | 3/4"-HC-2400-4516-Co-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4516 | Co | NI | 86.1575 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 82.26 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04518 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3129 | 3/4"-HC-2400-4518-Co-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4518 | Co | NI | 90.0815 | 2014-07-18 | 2014-09-04 | D | 01 | 86.18 | 2014-09-04 | 269 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04527 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2750 | 3/4"-HC-2400-4527-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4527 | Ca | NI | 26.5783 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 26.58 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04528 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2751 | 3/4"-HC-2400-4528-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4528 | Ca | NI | 21.8969 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 21.9 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04581 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2870 | 3/4"-HC-2400-4581-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4581 | Ca | NI | 26.7082 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | B | 01 | 26.71 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04582 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2871 | 3/4"-HC-2400-4582-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 4582 | Ca | NI | 26.503 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 26.5 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3809 | 3/4"-HC-2400-4714-Bo-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4714 | Bo | VA | 18.1183 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 01 | 16.82 | 2014-07-15 | 221 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04744 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3257 | 3/4"-HC-2400-4744-Ca-PP | 3/4" | HC | 2400 | 4744 | Ca | PP | 34.2661 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | E | 02 | 49.51 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-04810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3272 | 3/4"-HC-2400-4810-Ca-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4810 | Ca | VA | 72.6888 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 72.69 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04812 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3274 | 3/4"-HC-2400-4812-Ca-VA | 3/4" | HC | 2400 | 4812 | Ca | VA | 88.389 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 88.39 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05074 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4094 | 3/4"-HC-2400-5074-Ca-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 5074 | Ca | IQ | 12.3495 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | C | 02 | 22.33 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3780 | 3/4"-HC-2400-5105-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 5105 | Ca | NI | 42.2656 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 42.27 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3781 | 3/4"-HC-2400-5106-Ca-NI | 3/4" | HC | 2400 | 5106 | Ca | NI | 24.7618 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 24.76 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3778 | 3/4"-HC-2400-5107-B28-NI | 3/4" | HC | 2400 | 5107 | B28 | NI | 35.1203 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05108 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4103 | 3/4"-HC-2400-5108-B28-NI | 3/4" | HC | 2400 | 5108 | B28 | NI | 25.1379 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 25.14 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-05133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2741 | 3/4"-HC-2400-5133-B28-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 5133 | B28 | IQ | 15.0217 | 2014-09-15 |  | D | 02 | 21.61 |  |  | 210 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2742 | 3/4"-HC-2400-5134-B28-IQ | 3/4" | HC | 2400 | 5134 | B28 | IQ | 22.964 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | C | 01 | 43.13 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DETALHAR E EMITIR
2400-HC-05700 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4227 | 2"-HC-2400-5700-Bo-NI | 2" | HC | 2400 | 5700 | Bo | NI | 8.0975 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | B | 01 | 8.1 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07870 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5800 | 3/4"-HC-2400-7870-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7870 | Ld | PP | 14.3338 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | D | 01 | 14.35 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07874 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5802 | 3/4"-HC-2400-7874-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7874 | Ld | PP | 14.3327 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | C | 01 | 14.34 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07886 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5808 | 3/4"-HC-2400-7886-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7886 | Ld | PP | 22.4086 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 22.4 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07887 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5809 | 3/4"-HC-2400-7887-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7887 | Ld | PP | 3.662 | 2014-05-29 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.66 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07890 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5812 | 3/4"-HC-2400-7890-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7890 | Ld | PP | 22.4086 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 22.4 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-07891 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5813 | 3/4"-HC-2400-7891-Ld-PP | 3/4" | HC | 2400 | 7891 | Ld | PP | 3.662 | 2014-05-29 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.66 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-07694 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5163 | 3/4"-HD-2400-7694-Bo-NI | 3/4" | HD | 2400 | 7694 | Bo | NI | 65.3405 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 65.35 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-02087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5880 | 3/4"-OL-2400-2087-Ba-NI | 3/4" | OL | 2400 | 2087 | Ba | NI | 15.0729 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 15.07 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-02210 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5921 | 3/4"-OL-2400-2210-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 2210 | Ac | NI | 4.9619 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 4.96 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-OL-02258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5922 | 3/4"-OL-2400-2258-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 2258 | Ac | NI | 6.0806 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 6.08 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-OL-02278 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5923 | 3/4"-OL-2400-2278-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 2278 | Ac | NI | 5.9639 | 2014-09-23 |  | A | 01 | 5.96 |  |  | 215 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-OL-03714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5019 | 3/4"-OL-2400-3714-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3714 | Ac | NI | 14.0987 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 14.1 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5020 | 3/4"-OL-2400-3715-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3715 | Ac | NI | 11.2477 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 11.25 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-OL-03716 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5207 | 3/4"-OL-2400-3716-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3716 | Ac | NI | 12.934 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 12.93 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5021 | 3/4"-OL-2400-3717-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3717 | Ac | NI | 11.0665 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.07 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5022 | 3/4"-OL-2400-3718-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3718 | Ac | NI | 13.6755 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 13.68 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DETALHAR E EMITIR
2400-OL-03733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5209 | 3/4"-OL-2400-3733-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3733 | Ac | NI | 11.5582 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 11.56 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5210 | 3/4"-OL-2400-3734-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3734 | Ac | NI | 33.6184 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 33.62 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5211 | 3/4"-OL-2400-3737-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3737 | Ac | NI | 33.089 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 33.09 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03738 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5023 | 3/4"-OL-2400-3738-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3738 | Ac | NI | 20.0682 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 20.07 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03739 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5024 | 3/4"-OL-2400-3739-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3739 | Ac | NI | 10.9329 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | B | 01 | 10.94 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DETALHAR E EMITIR
2400-OL-03754 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5025 | 3/4"-OL-2400-3754-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3754 | Ac | NI | 10.9329 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 10.94 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03761 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5026 | 3/4"-OL-2400-3761-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3761 | Ac | NI | 9.4544 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 9.46 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5027 | 3/4"-OL-2400-3765-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3765 | Ac | NI | 9.2622 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 9.27 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03785 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5212 | 3/4"-OL-2400-3785-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3785 | Ac | NI | 16.7594 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 16.76 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03786 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5213 | 3/4"-OL-2400-3786-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3786 | Ac | NI | 15.5051 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 15.51 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5028 | 3/4"-OL-2400-3787-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3787 | Ac | NI | 14.9632 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 14.97 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5029 | 3/4"-OL-2400-3788-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3788 | Ac | NI | 14.946 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 14.95 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03789 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5214 | 3/4"-OL-2400-3789-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3789 | Ac | NI | 16.9262 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | B | 01 | 16.93 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03790 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5215 | 3/4"-OL-2400-3790-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3790 | Ac | NI | 16.3606 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 01 | 16.36 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03791 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5030 | 3/4"-OL-2400-3791-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3791 | Ac | NI | 11.3821 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.39 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03792 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5031 | 3/4"-OL-2400-3792-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3792 | Ac | NI | 11.3457 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.35 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5217 | 3/4"-OL-2400-3794-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3794 | Ac | NI | 18.7245 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 18.73 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-OL-03795 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5218 | 3/4"-OL-2400-3795-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3795 | Ac | NI | 18.7814 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 18.79 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5219 | 3/4"-OL-2400-3796-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 3796 | Ac | NI | 17.1276 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 17.13 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07605 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5323 | 3/4"-OL-2400-7605-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7605 | Ac | NI | 16.8808 | 2014-05-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 16.88 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07606 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5324 | 3/4"-OL-2400-7606-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7606 | Ac | NI | 11.3825 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.39 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07607 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5325 | 3/4"-OL-2400-7607-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7607 | Ac | NI | 12.798 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 12.81 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07608 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5326 | 3/4"-OL-2400-7608-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7608 | Ac | NI | 16.0372 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | B | 01 | 16.04 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07609 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5327 | 3/4"-OL-2400-7609-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7609 | Ac | NI | 13.9988 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 14.01 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07610 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5328 | 3/4"-OL-2400-7610-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7610 | Ac | NI | 14.8643 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 14.87 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07611 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5329 | 3/4"-OL-2400-7611-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7611 | Ac | NI | 11.8079 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.81 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07612 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5330 | 3/4"-OL-2400-7612-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7612 | Ac | NI | 13.6666 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 13.67 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07614 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5332 | 3/4"-OL-2400-7614-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7614 | Ac | NI | 24.2995 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 24.3 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-OL-07615 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5333 | 3/4"-OL-2400-7615-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7615 | Ac | NI | 12.1567 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 12.16 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07616 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5334 | 3/4"-OL-2400-7616-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7616 | Ac | NI | 11.8874 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.89 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07617 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5335 | 3/4"-OL-2400-7617-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7617 | Ac | NI | 11.645 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.65 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07618 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5336 | 3/4"-OL-2400-7618-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7618 | Ac | NI | 11.8923 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.9 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5337 | 3/4"-OL-2400-7619-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7619 | Ac | NI | 11.195 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.2 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07620 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5338 | 3/4"-OL-2400-7620-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7620 | Ac | NI | 11.1579 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 11.16 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07621 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5339 | 3/4"-OL-2400-7621-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7621 | Ac | NI | 12.9288 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 12.94 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07623 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5341 | 3/4"-OL-2400-7623-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7623 | Ac | NI | 7.8591 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.86 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07624 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5342 | 3/4"-OL-2400-7624-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7624 | Ac | NI | 7.9401 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 7.94 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07625 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5343 | 3/4"-OL-2400-7625-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7625 | Ac | NI | 13.8186 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 13.82 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07626 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5710 | 3/4"-OL-2400-7626-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7626 | Ac | NI | 13.7544 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 13.76 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07627 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5344 | 3/4"-OL-2400-7627-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7627 | Ac | NI | 10.8981 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 10.9 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07629 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5346 | 3/4"-OL-2400-7629-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7629 | Ac | NI | 8.9464 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 8.95 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07630 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5347 | 3/4"-OL-2400-7630-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7630 | Ac | NI | 8.8365 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 8.84 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07633 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5350 | 3/4"-OL-2400-7633-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7633 | Ac | NI | 6.2282 | 2014-06-10 | 2014-06-18 | B | 01 | 6.23 | 2014-06-18 | 202 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07634 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5351 | 3/4"-OL-2400-7634-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7634 | Ac | NI | 8.3412 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 8.34 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07635 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5352 | 3/4"-OL-2400-7635-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7635 | Ac | NI | 3.4692 | 2014-05-29 | 2014-06-09 | B | 01 | 3.47 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07636 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5353 | 3/4"-OL-2400-7636-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7636 | Ac | NI | 6.8831 | 2014-05-29 | 2014-06-13 | B | 01 | 6.89 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07637 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5354 | 3/4"-OL-2400-7637-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7637 | Ac | NI | 9.4836 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 9.49 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07642 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5359 | 3/4"-OL-2400-7642-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7642 | Ac | NI | 8.7876 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 8.79 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07805 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5391 | 3/4"-OL-2400-7805-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7805 | Ac | NI | 18.7116 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 18.72 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07806 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5392 | 3/4"-OL-2400-7806-Ac-NI | 3/4" | OL | 2400 | 7806 | Ac | NI | 10.5368 | 2014-05-29 | 2014-05-26 | B | 01 | 10.54 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-01856 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5851 | 3/4"-PQ-2400-1856-Ba-NI | 3/4" | PQ | 2400 | 1856 | Ba | NI | 22.5748 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 22.58 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02300 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5882 | 3/4"-PQ-2400-2300-Ba-NI | 3/4" | PQ | 2400 | 2300 | Ba | NI | 19.3662 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 29.98 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-02304 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5884 | 3/4"-PQ-2400-2304-Ba-NI | 3/4" | PQ | 2400 | 2304 | Ba | NI | 21.3819 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 10.15 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-04393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5239 | 3/4"-RAR-2400-4393-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 4393 | Ab | NI | 21.2061 | 2014-07-03 | 2014-07-11 | C | 01 | 21.21 | 2014-07-11 | 217 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-05036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5242 | 3/4"-RAR-2400-5036-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 5036 | Ab | NI | 15.5603 | 2014-05-29 | 2014-06-05 | C | 01 | 15.56 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3774 | 3/4"-RAR-2400-6218-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6218 | Ab | NI | 32.8471 | 2014-09-16 |  | D | 02 | 32.88 |  |  | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06243 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4262 | 3/4"-RAR-2400-6243-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6243 | Ab | NI | 10.131 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | B | 01 | 10.14 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4267 | 3/4"-RAR-2400-6249-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6249 | Ab | NI | 27.1558 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 27.16 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06255 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4272 | 3/4"-RAR-2400-6255-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6255 | Ab | NI | 29.8177 | 2014-05-22 | 2014-06-05 | C | 01 | 29.82 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06261 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4277 | 3/4"-RAR-2400-6261-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6261 | Ab | NI | 12.2944 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | C | 01 | 12.3 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06267 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4281 | 3/4"-RAR-2400-6267-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6267 | Ab | NI | 25.259 | 2014-07-23 | 2014-07-28 | C | 01 | 25.26 | 2014-07-28 | 239 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06273 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4284 | 3/4"-RAR-2400-6273-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6273 | Ab | NI | 9.0028 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 9 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4289 | 3/4"-RAR-2400-6284-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6284 | Ab | NI | 13.1492 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 13.16 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4292 | 3/4"-RAR-2400-6288-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6288 | Ab | NI | 21.953 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 21.96 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4295 | 3/4"-RAR-2400-6293-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6293 | Ab | NI | 10.4442 | 2014-09-16 |  | C | 02 | 10.48 |  |  | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06297 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4298 | 3/4"-RAR-2400-6297-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6297 | Ab | NI | 8.8567 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | E | 01 | 8.86 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06302 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4300 | 3/4"-RAR-2400-6302-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6302 | Ab | NI | 12.4798 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 12.48 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06307 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4303 | 3/4"-RAR-2400-6307-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6307 | Ab | NI | 24.2755 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | E | 01 | 24.28 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06314 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3553 | 3/4"-RAR-2400-6314-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6314 | Ab | NI | 5.3449 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | C | 01 | 5.34 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3557 | 3/4"-RAR-2400-6320-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6320 | Ab | NI | 5.2776 | 2014-08-21 | 2014-08-28 | C | 01 | 5.27 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3561 | 3/4"-RAR-2400-6326-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6326 | Ab | NI | 5.3449 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | C | 01 | 5.33 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3565 | 3/4"-RAR-2400-6332-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6332 | Ab | NI | 5.2776 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | C | 01 | 5.27 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06338 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3569 | 3/4"-RAR-2400-6338-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6338 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.66 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3573 | 3/4"-RAR-2400-6344-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6344 | Ab | NI | 5.6076 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.6 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06350 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3577 | 3/4"-RAR-2400-6350-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6350 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.67 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06358 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3583 | 3/4"-RAR-2400-6358-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6358 | Ab | NI | 5.6076 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.6 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06369 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4306 | 3/4"-RAR-2400-6369-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6369 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.67 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06375 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4310 | 3/4"-RAR-2400-6375-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6375 | Ab | NI | 5.6073 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.59 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06381 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4314 | 3/4"-RAR-2400-6381-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6381 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.66 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06387 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4318 | 3/4"-RAR-2400-6387-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6387 | Ab | NI | 5.6626 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.65 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4322 | 3/4"-RAR-2400-6393-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6393 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-22 | 2014-08-28 | B | 01 | 5.66 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06704 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4326 | 3/4"-RAR-2400-6704-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6704 | Ab | NI | 5.6076 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.59 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06710 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4330 | 3/4"-RAR-2400-6710-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6710 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.66 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4336 | 3/4"-RAR-2400-6718-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6718 | Ab | NI | 5.6076 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.59 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06728 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3595 | 3/4"-RAR-2400-6728-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6728 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.67 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FRESOUSA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3599 | 3/4"-RAR-2400-6734-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6734 | Ab | NI | 5.6073 | 2014-08-13 | 2014-09-12 | B | 01 | 5.59 | 2014-09-12 | 273 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06740 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3603 | 3/4"-RAR-2400-6740-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6740 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | B | 01 | 5.66 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06746 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3607 | 3/4"-RAR-2400-6746-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6746 | Ab | NI | 5.6626 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | B | 02 | 5.65 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06752 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3611 | 3/4"-RAR-2400-6752-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6752 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | B | 01 | 5.66 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06758 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3615 | 3/4"-RAR-2400-6758-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6758 | Ab | NI | 5.6076 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.59 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06764 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3619 | 3/4"-RAR-2400-6764-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6764 | Ab | NI | 5.6749 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.66 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06772 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3625 | 3/4"-RAR-2400-6772-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6772 | Ab | NI | 5.6076 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | B | 01 | 5.59 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5653 | 3/4"-RAR-2400-6783-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6783 | Ab | NI | 72.6606 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | C | 01 | 72.67 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06963 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5959 | 3/4"-RAR-2400-6963-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6963 | Ab | NI | 13.8362 | 2014-09-16 |  | A | 01 | 13.84 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-06964 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5960 | 3/4"-RAR-2400-6964-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6964 | Ab | NI | 34.2038 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 34.21 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06965 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5961 | 3/4"-RAR-2400-6965-Ab-NI | 3/4" | RAR | 2400 | 6965 | Ab | NI | 13.099 |  |  | - | - |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA FINA |  | NÃO |  |  |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V1-07764 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5466 | 3/4"-V1-2400-7764-Bf-IQ | 3/4" | V1 | 2400 | 7764 | Bf | IQ | 20.58 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | B | 01 | 2.78 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-07809 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5471 | 3/4"-V1-2400-7809-Bf-IQ | 3/4" | V1 | 2400 | 7809 | Bf | IQ | 20.58 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 1.95 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V1-07813 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5475 | 1/2"-V1-2400-7813-Bf-IQ | 1/2" | V1 | 2400 | 7813 | Bf | IQ | 20.034 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 1.95 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-07823 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5486 | 3/4"-V1-2400-7823-Bf-IQ | 3/4" | V1 | 2400 | 7823 | Bf | IQ | 21.4958 | 2014-07-31 | 2014-08-04 | C | 01 | 1.95 | 2014-08-04 | 250 | 183 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03017 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4697 | 3/4"-V16-2400-3017-Ce-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 3017 | Ce | IQ | 32.0517 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | C | 01 | 2.09 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5650 | 3/4"-V16-2400-3720-Ce-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 3720 | Ce | IQ | 31.3758 | 2014-07-29 | 2014-08-02 | E | 01 | 2.09 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07763 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5465 | 3/4"-V16-2400-7763-Ce-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7763 | Ce | IQ | 21.3277 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 2.15 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5469 | 3/4"-V16-2400-7807-Ce-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7807 | Ce | IQ | 21.03 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | C | 01 | 3.17 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-07811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5473 | 1/2"-V16-2400-7811-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 7811 | Ce | IQ | 20.43 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 3.25 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5484 | 1/2"-V16-2400-7821-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 7821 | Ce | IQ | 20.3916 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | D | 01 | 3.17 | 2014-08-11 | 254 | 186 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-07831 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5503 | 3/4"-V16-2400-7831-O10-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7831 | O10 | IQ | 22.6261 | 2014-09-03 | 2014-09-12 | D | 02 | 4.75 | 2014-09-12 | 273 | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07833 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5505 | 3/4"-V16-2400-7833-O10-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7833 | O10 | IQ | 24.2119 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 2.25 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07835 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5507 | 3/4"-V16-2400-7835-O10-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7835 | O10 | IQ | 23.6164 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | D | 01 | 3.89 | 2014-07-28 | 239 |  | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07837 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5509 | 3/4"-V16-2400-7837-O10-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7837 | O10 | IQ | 22.685 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 3.92 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07839 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5511 | 3/4"-V16-2400-7839-O10-IQ | 3/4" | V16 | 2400 | 7839 | O10 | IQ | 22.975 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | C | 01 | 2.87 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-07841 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5513 | 1/2"-V16-2400-7841-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 7841 | Ce | IQ | 21.6528 | 2014-07-18 | 2014-07-21 | D | 01 | 2.86 | 2014-07-21 | 229 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05283 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3358 | 30"-HC-2400-5283-B27-PP | 30" | HC | 2400 | 5283 | B27 | PP | 15452.4706 | 2014-02-25 | 2014-03-11 | D | 01 | 15518.69 | 2014-03-11 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00585 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0309 | 30"-HC-2400-585-B28-PP | 30" | HC | 2400 | 585 | B28 | PP | 18862.0705 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | K | A2 | 19448.97 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2918 | 30"-HD-2400-4053-R9-PP | 30" | HD | 2400 | 4053 | R9 | PP | 32464.3597 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | F | A1 | 32459.1 | 2013-06-06 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04085 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2950 | 30"-HD-2400-4085-R9-PP | 30" | HD | 2400 | 4085 | R9 | PP | 32499.945 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | F | A1 | 32487.22 | 2013-06-06 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00183 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0093 | 32"-HD-2400-183-G6-PP | 32" | HD | 2400 | 183 | G6 | PP | 132949.5956 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | J | B4 | 124388.64 | 2014-08-28 | 265 | 200 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-04132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2997 | 32"-HD-2400-4132-G6-PP | 32" | HD | 2400 | 4132 | G6 | PP | 35135.749 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | E | B2 | 34709.31 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AR-01300 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1155 | 36"-AR-2400-1300-Ab-NI | 36" | AR | 2400 | 1300 | Ab | NI | 44709.8368 | 2013-09-26 | 2013-10-22 | G | D1 | 41239.3 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00182 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0092 | 36"-HD-2400-182-R9-PP | 36" | HD | 2400 | 182 | R9 | PP | 148398.442 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | H | A3 | 150372.2 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04069 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2934 | 36"-HD-2400-4069-R9-PP | 36" | HD | 2400 | 4069 | R9 | PP | 106047.4847 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | F | B1 | 106042.8 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01301 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1188 | 36"-RAR-2400-1301-Ab-NI | 36" | RAR | 2400 | 1301 | Ab | NI | 45234.0618 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | H | D2 | 41753.52 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03226 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1980 | 38"-HC-2400-3226-B27-PP | 38" | HC | 2400 | 3226 | B27 | PP | 34089.0473 | 2014-09-01 |  | H | A4 | 33971.57 |  |  | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AD-01180 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0940 | 4"-AD-2400-1180-Aa-NI | 4" | AD | 2400 | 1180 | Aa | NI | 4451.2185 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | E | 02 | 4177.36 | 2014-07-29 | 242 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3871 | 4"-AF-2400-8005-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8005 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | B | A1 | 232.67 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08006 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3872 | 4"-AF-2400-8006-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8006 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | B | A1 | 232.66 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08007 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3873 | 4"-AF-2400-8007-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8007 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-05-29 | 2014-06-17 | B | A1 | 234.24 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08008 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3874 | 4"-AF-2400-8008-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8008 | Bh | NI | 409.0106 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | B | A1 | 232.66 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08010 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3876 | 4"-AF-2400-8010-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8010 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | B | A1 | 234.24 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08012 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3878 | 4"-AF-2400-8012-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8012 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-02-26 | 2014-03-11 | B | 01 | 236.64 | 2014-03-11 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3879 | 4"-AF-2400-8013-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8013 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | B | A1 | 236.64 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3880 | 4"-AF-2400-8014-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8014 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-05-29 | 2014-06-17 | B | 01 | 232.66 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08024 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3890 | 4"-AF-2400-8024-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8024 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | B | A1 | 233.81 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08033 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3899 | 4"-AF-2400-8033-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8033 | Bh | NI | 409.0105 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | B | A1 | 234.24 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08095 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3814 | 4"-AF-2400-8095-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8095 | Bh | NI | 3917.1151 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | C | A1 | 3917.18 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08096 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3815 | 4"-AF-2400-8096-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8096 | Bh | NI | 2352.9872 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | B | 01 | 2353.03 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08097 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3816 | 4"-AF-2400-8097-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8097 | Bh | NI | 4971.9413 | 2014-05-22 | 2014-06-26 | D | A1 | 4972.04 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08098 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3817 | 4"-AF-2400-8098-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8098 | Bh | NI | 4930.5992 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | C | A1 | 4930.7 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08100 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3819 | 4"-AF-2400-8100-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8100 | Bh | NI | 2949.8123 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | D | B1 | 2949.91 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3821 | 4"-AF-2400-8102-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8102 | Bh | NI | 2151.4268 | 2014-05-09 | 2014-05-22 | C | A1 | 2151.51 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3822 | 4"-AF-2400-8103-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8103 | Bh | NI | 1742.2082 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | A1 | 1562.96 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08104 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3823 | 4"-AF-2400-8104-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8104 | Bh | NI | 1673.0494 | 2014-05-09 | 2014-05-22 | B | 01 | 1603.07 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08114 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3833 | 4"-AF-2400-8114-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8114 | Bh | NI | 3297.0873 | 2014-04-29 | 2014-05-13 | B | 01 | 3297.09 | 2014-05-13 | 175 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3842 | 4"-AF-2400-8123-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8123 | Bh | NI | 2042.0169 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | B | 01 | 2042.13 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08134 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3910 | 4"-AF-2400-8134-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8134 | Bh | NI | 81.636 | 2014-05-20 | 2014-06-13 | B | 02 | 51.64 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3911 | 4"-AF-2400-8135-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8135 | Bh | NI | 66.52 | 2014-07-24 | 2014-07-29 | C | 04 | 36.52 | 2014-07-29 | 242 | 178 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-AF-08136 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3912 | 4"-AF-2400-8136-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8136 | Bh | NI | 111.8873 | 2014-05-14 | 2014-06-17 | C | 03 | 81.89 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08138 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3914 | 4"-AF-2400-8138-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8138 | Bh | NI | 55.6 | 2013-11-27 | 2014-03-10 | B | 01 | 25.6 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3915 | 4"-AF-2400-8139-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8139 | Bh | NI | 67.676 | 2014-06-05 | 2014-06-20 | C | 02 | 37.68 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08141 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3917 | 4"-AF-2400-8141-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8141 | Bh | NI | 682.956 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | A1 | 656.19 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08146 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3922 | 4"-AF-2400-8146-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8146 | Bh | NI | 68.5 | 2014-05-20 | 2014-06-17 | C | 02 | 38.5 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08148 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3924 | 4"-AF-2400-8148-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8148 | Bh | NI | 735.1575 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | D | A2 | 709.35 | 2014-07-11 | 217 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08154 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3930 | 4"-AF-2400-8154-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8154 | Bh | NI | 55.6 | 2014-05-13 | 2014-06-05 | C | 02 | 25.6 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5038 | 4"-AF-2400-8218-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8218 | Bh | NI | 316.9928 | 2014-05-28 | 2014-06-26 | D | 02 | 307.42 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08219 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5039 | 4"-AF-2400-8219-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8219 | Bh | NI | 122.0298 | 2014-06-13 | 2014-08-01 | D | A1 | 113.9 | 01/08/2014 | 246 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08220 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5040 | 4"-AF-2400-8220-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8220 | Bh | NI | 321.3998 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | D | 01 | 311.83 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4358 | 4"-AF-2400-8221-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8221 | Bh | NI | 122.7982 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | F | 02 | 113.89 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08222 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4731 | 4"-AF-2400-8222-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8222 | Bh | NI | 320.7354 | 2014-05-28 | 2014-06-09 | D | 02 | 311.15 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4732 | 4"-AF-2400-8223-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8223 | Bh | NI | 122.7982 | 2014-05-29 | 2014-06-17 | E | 02 | 113.89 | 2014-06-17 | 200 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08276 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5084 | 4"-AF-2400-8276-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8276 | Bh | NI | 439.9425 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | B | 01 | 439.98 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08277 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5085 | 4"-AF-2400-8277-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8277 | Bh | NI | 65.8824 | 2014-05-20 | 2014-06-17 | C | 02 | 35.89 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08315 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5479 | 4"-AF-2400-8315-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8315 | Bh | NI | 374.544 | 2014-05-22 | 2014-06-26 | B | 01 | 377.76 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4738 | 4"-AF-2400-8325-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8325 | Bh | NI | 30.1357 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | D | 01 | 31.75 | 2014-06-10 | 193 | 148 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4739 | 4"-AF-2400-8326-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8326 | Bh | NI | 55.6941 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | B | 01 | 55.7 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4740 | 4"-AF-2400-8327-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8327 | Bh | NI | 41.5302 | 2014-05-26 | 2014-06-26 | B | 02 | 8411 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4741 | 4"-AF-2400-8328-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8328 | Bh | NI | 95.7083 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | C | A1 | 95.71 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08329 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4742 | 4"-AF-2400-8329-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8329 | Bh | NI | 15.3241 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | C | A1 | 15.32 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08334 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4999 | 4"-AF-2400-8334-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8334 | Bh | NI | 58.012 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | B | 02 | 28.01 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5549 | 4"-AF-2400-8343-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8343 | Bh | NI | 64.1505 | 2014-05-20 | 2014-06-17 | B | 02 | 64.15 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08344 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5575 | 4"-AF-2400-8344-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8344 | Bh | NI | 75.0814 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | B | 02 | 75.08 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5925 | 4"-AF-2400-8405-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8405 | Bh | NI | 46.0412 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 04 | 23.7 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5926 | 4"-AF-2400-8406-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8406 | Bh | NI | 197.6792 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 04 | 188.45 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08407 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5928 | 4"-AF-2400-8407-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8407 | Bh | NI | 50.2023 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | E | 06 | 47.28 | 2014-09-03 | 268 | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08408 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5927 | 4"-AF-2400-8408-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8408 | Bh | NI | 970.8016 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | D | 04 | 961.84 | 2014-08-04 | 250 | 182 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08409 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5929 | 4"-AF-2400-8409-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8409 | Bh | NI | 36.3003 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | D | 04 | 26.74 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AF-08410 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5930 | 4"-AF-2400-8410-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8410 | Bh | NI | 174.2319 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | D | 04 | 158.85 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5931 | 4"-AF-2400-8411-Bh-NI | 4" | AF | 2400 | 8411 | Bh | NI | 35.8018 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | D | 03 | 26.24 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AI-06207 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4716 | 4"-AI-2400-6207-Ac-NI | 4" | AI | 2400 | 6207 | Ac | NI | 778.8695 | 2013-07-19 | 2013-10-23 | C | 01 | 778.83 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-06208 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4717 | 4"-AI-2400-6208-Ac-NI | 4" | AI | 2400 | 6208 | Ac | NI | 865.2032 | 2013-07-19 | 2013-10-23 | B | 01 | 865.2 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-06209 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4718 | 4"-AI-2400-6209-Ac-NI | 4" | AI | 2400 | 6209 | Ac | NI | 849.8212 | 2013-07-19 | 2013-10-23 | B | 01 | 849.83 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1164 | 4"-AR-2400-1320-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 1320 | Ab | NI | 532.7285 | 2014-03-13 | 2014-04-01 | C | 02 | 486.1 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01338 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1171 | 4"-AR-2400-1338-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 1338 | Ab | NI | 684.7446 | 2014-09-04 |  | H | 04 | 588.62 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AR-01340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1172 | 4"-AR-2400-1340-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 1340 | Ab | NI | 679.922 | 2014-07-03 | 2014-07-11 | F | 02 | 583.84 | 2014-07-11 | 217 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01342 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1173 | 4"-AR-2400-1342-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 1342 | Ab | NI | 693.8026 | 2014-07-03 | 2014-07-11 | E | 02 | 685.32 | 2014-07-11 | 217 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01348 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1176 | 4"-AR-2400-1348-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 1348 | Ab | NI | 618.8281 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | E | 03 | 601.62 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AR-01372 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1187 | 4"-AR-2400-1372-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 1372 | Ab | NI | 1106.3579 | 2013-06-27 | 2013-07-04 | B | 01 | 1106.36 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04501 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3118 | 4"-AR-2400-4501-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 4501 | Ab | NI | 77.2854 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | E | 01 | 33.28 | 2013-03-04 | 1000 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-04584 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3167 | 4"-AR-2400-4584-Ab-NI | 4" | AR | 2400 | 4584 | Ab | NI | 74.5686 | 2013-02-05 | 2014-03-18 | G | 02 | 30.57 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00454 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0232 | 4"-AV-2400-454-Ce-IQ | 4" | AV | 2400 | 454 | Ce | IQ | 935.9241 | 2014-06-03 | 2014-06-25 | K | A2 | 759.78 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04558 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3150 | 4"-AV-2400-4558-Bf-NI | 4" | AV | 2400 | 4558 | Bf | NI | 31.6115 | 2013-11-27 | 2014-03-10 | C | 01 | 32.51 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00455 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0233 | 4"-AV-2400-455-Ce-IQ | 4" | AV | 2400 | 455 | Ce | IQ | 294.4046 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | E | 01 | 132.76 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-AV-04563 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3155 | 4"-AV-2400-4563-Bf-NI | 4" | AV | 2400 | 4563 | Bf | NI | 99.9172 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | C | 02 | 98.58 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04567 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3159 | 4"-AV-2400-4567-Bf-NI | 4" | AV | 2400 | 4567 | Bf | NI | 99.9155 | 2014-05-23 | 2014-06-18 | C | 02 | 98.56 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-06210 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4702 | 4"-AV-2400-6210-Bf-NI | 4" | AV | 2400 | 6210 | Bf | NI | 679.4112 | 2013-11-14 | 2013-11-26 | B | 01 | 678.71 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07676 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5145 | 4"-C0-2400-7676-Bf-NI | 4" | C0 | 2400 | 7676 | Bf | NI | 183.0917 | 2014-08-25 |  | D | 03 | 183.43 |  |  | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2518 | 4"-C16-2400-3327-Ce-IQ | 4" | C16 | 2400 | 3327 | Ce | IQ | 480.8689 | 2014-05-30 | 2014-07-31 | D | 02 | 156.91 | 31/07/2014 | 246 | 142 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-01081 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0851 | 4"-C4-2400-1081-Bf-IQ | 4" | C4 | 2400 | 1081 | Bf | IQ | 427.6 | 2014-09-12 | 2014-09-19 | C | 03 | 347.3 | 2014-09-19 | 278 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-01089 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0857 | 4"-C4-2400-1089-Bf-IQ | 4" | C4 | 2400 | 1089 | Bf | IQ | 167.9259 | 2014-09-12 | 2014-09-19 | C | 03 | 95.84 | 2014-09-19 | 278 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-01094 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0862 | 4"-C4-2400-1094-Bf-PP | 4" | C4 | 2400 | 1094 | Bf | PP | 28.0813 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 28.08 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-01978 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5918 | 4"-CA-2400-1978-B27-PP | 4" | CA | 2400 | 1978 | B27 | PP | 914.3157 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | 02 | 905.63 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0107 | 4"-CA-2400-216-G6-NI | 4" | CA | 2400 | 216 | G6 | NI | 1939.2139 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | 02 | 723.01 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-02335 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2146 | 4"-CA-2400-2335-G6-NI | 4" | CA | 2400 | 2335 | G6 | NI | 390.555 | 2013-06-25 | 2013-07-08 | B | 01 | 114.07 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04348 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3072 | 4"-CA-2400-4348-G2-PP | 4" | CA | 2400 | 4348 | G2 | PP | 1952.6676 | 2014-06-05 | 2014-06-26 | C | 01 | 962.69 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-04349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3073 | 4"-CA-2400-4349-G2-PP | 4" | CA | 2400 | 4349 | G2 | PP | 1061.4196 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | C | 01 | 483 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-05004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3309 | 4"-CA-2400-5004-G6-NI | 4" | CA | 2400 | 5004 | G6 | NI | 818.6512 | 2013-06-14 | 2013-07-01 | B | 01 | 193.25 | 2013-07-01 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-05005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3310 | 4"-CA-2400-5005-Ba-NI | 4" | CA | 2400 | 5005 | Ba | NI | 45.8528 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | B | 02 | 45.86 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00951 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0611 | 4"-DP-2400-951-C27-PP | 4" | DP | 2400 | 951 | C27 | PP | 6187.3808 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | D | 02 | 5651.02 | 2014-07-21 | 230 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00952 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0612 | 4"-DP-2400-952-C27-PP | 4" | DP | 2400 | 952 | C27 | PP | 677.2865 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | F | 02 | 323.04 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00953 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0613 | 4"-DP-2400-953-B28-PP | 4" | DP | 2400 | 953 | B28 | PP | 545.1476 | 2014-06-25 | 2014-07-07 | E | 02 | 541.53 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00954 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0614 | 4"-DP-2400-954-B28-NI | 4" | DP | 2400 | 954 | B28 | NI | 61.5049 | 2014-05-20 | 2014-06-17 | F | 02 | 58.32 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00955 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0615 | 4"-DP-2400-955-C27-PP | 4" | DP | 2400 | 955 | C27 | PP | 793.271 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | E | 02 | 579.11 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00956 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0616 | 4"-DP-2400-956-B28-PP | 4" | DP | 2400 | 956 | B28 | PP | 178.2491 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | 03 | 177.46 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-DP-00957 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0617 | 4"-DP-2400-957-B28-NI | 4" | DP | 2400 | 957 | B28 | NI | 522.5702 | 2014-06-04 | 2014-06-13 | F | 02 | 519.42 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-DR-00958 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0618 | 4"-DR-2400-958-Bo-NI | 4" | DR | 2400 | 958 | Bo | NI | 393.7494 | 2013-06-26 | 2013-07-04 | C | 01 | 253.02 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-DR-00959 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0619 | 4"-DR-2400-959-Bo-NI | 4" | DR | 2400 | 959 | Bo | NI | 4584.1115 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | E | 02 | 4229.79 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02292 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1862 | 4"-GC-2400-2292-B27-PP | 4" | GC | 2400 | 2292 | B27 | PP | 244.2875 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | A | 02 | 163.7 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02294 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1864 | 4"-GC-2400-2294-B27-PP | 4" | GC | 2400 | 2294 | B27 | PP | 185.2713 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | A | 01 | 104.98 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05620 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4829 | 4"-GC-2400-5620-Bb-VA | 4" | GC | 2400 | 5620 | Bb | VA | 49.676 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | F | A2 | 22.23 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05621 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4830 | 4"-GC-2400-5621-Bb-NI | 4" | GC | 2400 | 5621 | Bb | NI | 722.5785 | 2013-11-14 | 2013-11-28 | H | A1 | 614.16 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4844 | 4"-GC-2400-5721-Bb-VA | 4" | GC | 2400 | 5721 | Bb | VA | 46.7958 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | D | 03 | 19.7 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | TCOSTA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05722 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4845 | 4"-GC-2400-5722-Bb-NI | 4" | GC | 2400 | 5722 | Bb | NI | 699.742 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | E | 02 | 586.56 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-GI-02271 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1846 | 4"-GI-2400-2271-B27-PP | 4" | GI | 2400 | 2271 | B27 | PP | 239.2429 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 239.28 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03190 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1322 | 4"-GI-2400-3190-Aa-NI | 4" | GI | 2400 | 3190 | Aa | NI | 1174.6681 | 2014-07-03 | 2014-07-11 | E | 02 | 1161.81 | 2014-07-11 | 217 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03198 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1330 | 4"-GI-2400-3198-Aa-NI | 4" | GI | 2400 | 3198 | Aa | NI | 423.033 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | D | 02 | 342.58 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0202 | 4"-GI-2400-400-Aa-NI | 4" | GI | 2400 | 400 | Aa | NI | 724.181 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | D | 02 | 724.15 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-04467 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3114 | 4"-GI-2400-4467-Bo-NI | 4" | GI | 2400 | 4467 | Bo | NI | 73.4679 | 2014-05-20 | 2014-06-18 | B | 02 | 22.17 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-05530 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4703 | 4"-GI-2400-5530-Ba-NI | 4" | GI | 2400 | 5530 | Ba | NI | 732.8542 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | C | 01 | 686.1 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2530 | 4"-HC-2400-005-Ca-VA | 4" | HC | 2400 | 005 | Ca | VA | 1136.1549 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | D | 03 | 887.02 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0101 | 4"-HC-2400-196-Co-VA | 4" | HC | 2400 | 196 | Co | VA | 2350.9231 | 2014-08-28 | 2014-09-15 | H | 03 | 1246.73 | 2014-09-15 | 274 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0102 | 4"-HC-2400-197-C10-VA | 4" | HC | 2400 | 197 | C10 | VA | 3272.2517 | 2014-08-22 | 2014-08-26 | D | 03 | 41877 | 2014-08-26 | 263 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00198 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0103 | 4"-HC-2400-198-Co-VA | 4" | HC | 2400 | 198 | Co | VA | 2948.7058 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | D | 02 | 768.73 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02175 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1764 | 4"-HC-2400-2175-B27-PP | 4" | HC | 2400 | 2175 | B27 | PP | 296.5649 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | E | 02 | 296.56 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02177 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1766 | 4"-HC-2400-2177-B27-PP | 4" | HC | 2400 | 2177 | B27 | PP | 281.347 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | F | 02 | 281.33 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02250 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1826 | 4"-HC-2400-2250-B27-PP | 4" | HC | 2400 | 2250 | B27 | PP | 253.4242 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | D | 02 | 254.41 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02282 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1854 | 4"-HC-2400-2282-B27-PP | 4" | HC | 2400 | 2282 | B27 | PP | 149.8591 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | C | 02 | 148.17 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02700 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5942 | 4"-HC-2400-2700-Ba-NI | 4" | HC | 2400 | 2700 | Ba | NI | 359.1913 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | B | 02 | 341.54 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03003 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4688 | 4"-HC-2400-3003-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3003 | Bo | NI | 313.2715 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | C | 02 | 305.54 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03004 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4689 | 4"-HC-2400-3004-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3004 | Bo | NI | 314.7749 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | C | 02 | 307.04 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03005 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4690 | 4"-HC-2400-3005-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3005 | Bo | NI | 314.1017 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | C | 02 | 306.37 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03010 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4591 | 4"-HC-2400-3010-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3010 | Bo | NI | 425.9522 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | B | 02 | 417.02 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4592 | 4"-HC-2400-3014-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3014 | Bo | NI | 221.9542 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | B | 02 | 214.26 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03102 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2295 | 4"-HC-2400-3102-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3102 | Bo | NI | 1325.6286 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | B | 02 | 1091.4 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03104 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2297 | 4"-HC-2400-3104-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3104 | Bo | NI | 1413.9705 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | B | 02 | 1428.36 | 2014-04-03 | 161 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03116 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2298 | 4"-HC-2400-3116-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3116 | Bo | NI | 1225.4762 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | E | 02 | 1117.87 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2300 | 4"-HC-2400-3118-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3118 | Bo | NI | 199.6081 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | F | 04 | 91.07 | 2014-07-16 | 227 | 170 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1989 | 4"-HC-2400-3252-B27-NI | 4" | HC | 2400 | 3252 | B27 | NI | 287.3891 | 2014-09-04 |  | D | 03 | 238.98 |  |  | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03318 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5194 | 4"-HC-2400-3318-Ba-IQ | 4" | HC | 2400 | 3318 | Ba | IQ | 250.5105 | 2014-06-13 | 2014-06-25 | B | 01 | 243.08 | 2014-06-25 | 206 | 154 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03319 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5195 | 4"-HC-2400-3319-Ca-IQ | 4" | HC | 2400 | 3319 | Ca | IQ | 144.496 | 2014-09-16 |  | B | 01 | 69.97 |  |  | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03641 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2303 | 4"-HC-2400-3641-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 3641 | Bo | NI | 1450.5354 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | D | 03 | 1435.04 | 03/09/2014 | 268 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03928 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3743 | 4"-HC-2400-3928-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 3928 | B28 | NI | 39.1138 | 2014-02-25 | 2014-03-10 | B | 01 | 37.51 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03929 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3744 | 4"-HC-2400-3929-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 3929 | B28 | NI | 113.9801 | 2013-11-28 | 2014-03-10 | B | 01 | 112.36 | 2014-03-10 | 154 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03964 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5225 | 4"-HC-2400-3964-Ca-IQ | 4" | HC | 2400 | 3964 | Ca | IQ | 144.496 |  |  | B | 0 |  |  | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04015 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2888 | 4"-HC-2400-4015-M41-IQ | 4" | HC | 2400 | 4015 | M41 | IQ | 60.3599 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | C | 01 | 59.03 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04016 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2889 | 4"-HC-2400-4016-C28-IQ | 4" | HC | 2400 | 4016 | C28 | IQ | 78.5325 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | C | 01 | 74.4 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2627 | 4"-HC-2400-4249-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4249 | Bo | NI | 150.1962 | 2014-05-14 | 2014-07-31 | E | B2 | 85.24 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04250 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2628 | 4"-HC-2400-4250-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4250 | Bo | NI | 200.6495 | 2014-05-20 | 2014-06-26 | E | B2 | 135.7 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04251 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2629 | 4"-HC-2400-4251-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4251 | Bo | NI | 150.1961 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | F | A2 | 87.25 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04253 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2631 | 4"-HC-2400-4253-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4253 | Bo | NI | 150.1961 | 2014-05-14 | 2014-06-09 | E | B1 | 85.24 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04255 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2633 | 4"-HC-2400-4255-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4255 | Bo | NI | 150.1961 | 2014-05-14 | 2014-06-09 | E | B1 | 85.24 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04257 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2635 | 4"-HC-2400-4257-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4257 | Bo | NI | 150.1801 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | B1 | 85.22 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04259 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2637 | 4"-HC-2400-4259-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4259 | Bo | NI | 150.1801 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | E | B1 | 85.22 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04261 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2639 | 4"-HC-2400-4261-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4261 | Bo | NI | 150.1801 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | E | B1 | 85.22 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2641 | 4"-HC-2400-4263-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4263 | Bo | NI | 150.1801 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | B1 | 85.22 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04427 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2659 | 4"-HC-2400-4427-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 4427 | B28 | NI | 39.1138 | 2013-11-28 | 2014-03-10 | B | 01 | 37.51 | 2014-03-10 | 154 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04428 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2660 | 4"-HC-2400-4428-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 4428 | B28 | NI | 116.5234 | 2013-11-29 | 2014-07-31 | E | 01 | 114.9 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04590 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2648 | 4"-HC-2400-4590-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 4590 | Ca | PP | 33.4905 | 2014-02-25 | 2014-03-10 | D | A1 | 29.35 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04592 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2650 | 4"-HC-2400-4592-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 4592 | Ca | PP | 33.4843 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | E | A1 | 29.33 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04593 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2651 | 4"-HC-2400-4593-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 4593 | Ca | NI | 38.5003 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | C | 02 | 34.35 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04594 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2652 | 4"-HC-2400-4594-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 4594 | Ca | NI | 147.6153 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | E | C | 147.89 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04595 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2653 | 4"-HC-2400-4595-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 4595 | Ca | NI | 38.5003 | 2014-05-16 | 2014-06-13 | C | 02 | 34.35 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04849 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4919 | 4"-HC-2400-4849-B28-PP | 4" | HC | 2400 | 4849 | B28 | PP | 852.132 | 2014-02-12 | 2014-03-10 | C | 01 | 802.19 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04927 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3654 | 4"-HC-2400-4927-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 4927 | Bo | NI | 835.8285 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | D | 03 | 785.82 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3782 | 4"-HC-2400-5103-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 5103 | Ca | NI | 486.0656 | 2014-06-18 | 2014-06-26 | C | 02 | 247.04 | 2014-06-26 | 210 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3775 | 4"-HC-2400-5140-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 5140 | B28 | NI | 847.1551 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 02 | 797.16 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-05231 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2658 | 4"-HC-2400-5231-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 5231 | B28 | NI | 39.1138 | 2014-02-25 | 2014-03-10 | E | 01 | 37.51 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05378 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2677 | 4"-HC-2400-5378-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 5378 | Ca | PP | 37.1837 | 2014-05-29 | 2014-06-13 | C | 01 | 36.24 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05380 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2679 | 4"-HC-2400-5380-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 5380 | Ca | PP | 37.1837 | 2014-05-29 | 2014-06-13 | C | 01 | 36.24 | 2014-06-13 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05381 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2680 | 4"-HC-2400-5381-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 5381 | Ca | PP | 42.5301 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 01 | 41.58 | 2014-06-10 | 193 | 148 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05383 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2682 | 4"-HC-2400-5383-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 5383 | Ca | PP | 42.5301 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 01 | 41.58 | 2014-06-10 | 193 | 148 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05506 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2723 | 4"-HC-2400-5506-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 5506 | Bo | NI | 54.1625 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | D | 01 | 57.63 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05508 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2725 | 4"-HC-2400-5508-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 5508 | Bo | NI | 54.1625 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | D | 01 | 57.63 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05961 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4920 | 4"-HC-2400-5961-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 5961 | Bo | NI | 473.966 | 2014-06-18 | 2014-07-11 | C | 02 | 200.25 | 2014-07-11 | 219 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00600 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0324 | 4"-HC-2400-600-Ca-IQ | 4" | HC | 2400 | 600 | Ca | IQ | 284.3615 | 2014-05-30 | 2014-06-05 | D | 01 | 149.73 | 2014-06-17 | 200 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00601 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0325 | 4"-HC-2400-601-Ca-IQ | 4" | HC | 2400 | 601 | Ca | IQ | 121.4084 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | E | 02 | 45.27 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00637 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0354 | 4"-HC-2400-637-Ca-IQ | 4" | HC | 2400 | 637 | Ca | IQ | 275.9812 | 2014-05-29 | 2014-07-31 | D | 03 | 276.01 | 31/07/2014 | 246 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00638 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0355 | 4"-HC-2400-638-Ca-IQ | 4" | HC | 2400 | 638 | Ca | IQ | 160.6683 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | B | 02 | 85.8 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00669 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0380 | 4"-HC-2400-669-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 669 | Ca | PP | 234.4165 | 2014-05-20 | 2014-06-18 | E | 02 | 98.38 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00670 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0381 | 4"-HC-2400-670-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 670 | Ca | PP | 211.8591 | 2014-05-23 | 2014-06-25 | D | 02 | 137.02 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06830 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3746 | 4"-HC-2400-6830-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 6830 | Bo | NI | 54.1625 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | C | 01 | 57.63 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06832 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3748 | 4"-HC-2400-6832-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 6832 | Bo | NI | 54.1625 | 2014-05-12 | 2014-05-21 | D | 01 | 57.63 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06876 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3865 | 4"-HC-2400-6876-Bo-NI | 4" | HC | 2400 | 6876 | Bo | NI | 810.1086 | 2013-06-20 | 2013-07-04 | B | 01 | 787 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00698 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0404 | 4"-HC-2400-698-Ea-VA | 4" | HC | 2400 | 698 | Ea | VA | 1778.9688 | 2013-03-28 | 2013-04-09 | H | A1 | 1770.08 | 2013-04-10 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00701 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0407 | 4"-HC-2400-701-Ca-VA | 4" | HC | 2400 | 701 | Ca | VA | 2224.3042 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | G | 02 | 2211.89 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00705 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0411 | 4"-HC-2400-705-Ca-VA | 4" | HC | 2400 | 705 | Ca | VA | 516.5917 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | K | 02 | 352.24 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00706 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0412 | 4"-HC-2400-706-Ca-VA | 4" | HC | 2400 | 706 | Ca | VA | 200.5808 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | E | A1 | 121.52 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00712 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0417 | 4"-HC-2400-712-Co-NI | 4" | HC | 2400 | 712 | Co | NI | 308.1522 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | B | 01 | 50.33 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00713 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0418 | 4"-HC-2400-713-Co-NI | 4" | HC | 2400 | 713 | Co | NI | 918.3751 | 2014-01-09 | 2014-03-10 | D | A1 | 617.52 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0419 | 4"-HC-2400-714-Co-IQ | 4" | HC | 2400 | 714 | Co | IQ | 3808.6035 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | D | 02 | 3637.45 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00724 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0429 | 4"-HC-2400-724-Co-IQ | 4" | HC | 2400 | 724 | Co | IQ | 397.9211 | 2014-05-29 | 2014-06-26 | E | 02 | 260.23 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00725 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0430 | 4"-HC-2400-725-Co-IQ | 4" | HC | 2400 | 725 | Co | IQ | 544.0615 | 2013-10-11 | 2013-10-24 | H | A1 | 470.7 | 2013-10-24 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00740 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0442 | 4"-HC-2400-740-B28-IQ | 4" | HC | 2400 | 740 | B28 | IQ | 366.1271 | 2014-09-11 | 2014-09-18 | F | 03 | 302.24 | 18/09/2014 | 276 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00741 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0443 | 4"-HC-2400-741-B28-IQ | 4" | HC | 2400 | 741 | B28 | IQ | 217.5462 | 2014-09-12 |  | F | 03 | 154.08 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00748 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0449 | 4"-HC-2400-748-C27-NI | 4" | HC | 2400 | 748 | C27 | NI | 280.8223 | 2014-06-16 | 2014-06-25 | E | 02 | 8048 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00757 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0458 | 4"-HC-2400-757-Ca-PP | 4" | HC | 2400 | 757 | Ca | PP | 252.7431 | 2014-06-16 | 2014-06-26 | D | 02 | 226.03 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00758 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0459 | 4"-HC-2400-758-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 758 | Ca | NI | 805.1239 | 2014-05-16 | 2014-06-25 | D | 02 | 607.7 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00759 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0460 | 4"-HC-2400-759-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 759 | Ca | NI | 1456.4449 | 2014-01-23 | 2014-03-10 | C | 02 | 1288.97 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00760 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0461 | 4"-HC-2400-760-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 760 | Ca | NI | 292.8334 | 2014-06-04 | 2014-06-18 | E | 03 | 165.89 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-00781 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0482 | 4"-HC-2400-781-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 781 | B28 | NI | 697.3749 | 2014-09-09 |  | F | 02 | 760.2 |  |  | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00782 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0483 | 4"-HC-2400-782-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 782 | B28 | NI | 961.3012 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | E | 02 | 800.63 | 2014-07-23 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00783 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0484 | 4"-HC-2400-783-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 783 | B28 | NI | 220.5827 | 2013-06-13 | 2013-06-20 | C | 01 | 107.79 | 2013-06-20 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00784 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0485 | 4"-HC-2400-784-B28-NI | 4" | HC | 2400 | 784 | B28 | NI | 104.5859 | 2014-05-14 | 2014-06-09 | B | 02 | 104.59 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00806 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0507 | 4"-HC-2400-806-Ca-NI | 4" | HC | 2400 | 806 | Ca | NI | 292.6654 | 2014-05-20 | 2014-06-25 | D | 03 | 119.96 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00843 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0526 | 4"-HC-2400-843-Bo-VA | 4" | HC | 2400 | 843 | Bo | VA | 2548.6807 | 2014-07-11 | 2014-07-21 | E | 03 | 2380.72 | 2014-07-21 | 230 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09195 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4554 | 4"-HC-2400-9195-B27-PP | 4" | HC | 2400 | 9195 | B27 | PP | 57.7 | 2014-01-29 | 2014-02-19 | C | 02 | 57.7 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1666 | 4"-HD-2400-2053-B27-PP | 4" | HD | 2400 | 2053 | B27 | PP | 668.4781 | 2014-03-13 | 2014-04-08 | C | 01 | 668.47 | 2014-04-08 | 163 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00324 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0157 | 4"-HD-2400-324-E16-NI | 4" | HD | 2400 | 324 | E16 | NI | 1591.4707 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | E | 02 | 982.94 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00325 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0158 | 4"-HD-2400-325-E16-NI | 4" | HD | 2400 | 325 | E16 | NI | 3012.4043 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | E | 03 | 2161.32 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0159 | 4"-HD-2400-326-E16-NI | 4" | HD | 2400 | 326 | E16 | NI | 1187.4257 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | E | 03 | 579.27 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HS-00401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0203 | 4"-HS-2400-401-Bo-VA | 4" | HS | 2400 | 401 | Bo | VA | 229.0532 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | D | 03 | 83.73 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-00402 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0204 | 4"-HS-2400-402-Bo-VA | 4" | HS | 2400 | 402 | Bo | VA | 241.8876 | 2014-03-14 | 2014-04-01 | C | 02 | 102.71 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03439 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5394 | 4"-OL-2400-3439-Lb-PP | 4" | OL | 2400 | 3439 | Lb | PP | 293.5569 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | D | 02 | 293.56 | 2014-02-19 | 153 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03658 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5413 | 4"-OL-2400-3658-Lb-PP | 4" | OL | 2400 | 3658 | Lb | PP | 293.5377 | 2014-02-26 | 2014-03-31 | C | 02 | 293.53 | 2014-03-31 | 157 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03659 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5414 | 4"-OL-2400-3659-Lb-PP | 4" | OL | 2400 | 3659 | Lb | PP | 293.5377 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | 02 | 293.54 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07656 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5128 | 4"-OL-2400-7656-Ba-NI | 4" | OL | 2400 | 7656 | Ba | NI | 449.4687 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | D | 03 | 449.64 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07658 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5130 | 4"-OL-2400-7658-Ba-NI | 4" | OL | 2400 | 7658 | Ba | NI | 595.3528 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | E | 04 | 576.48 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-PQ-00420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0216 | 4"-PQ-2400-420-Lb-NI | 4" | PQ | 2400 | 420 | Lb | NI | 295.7755 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | D | 02 | 240.57 | 2014-07-31 | 244 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01321 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1197 | 4"-RAR-2400-1321-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 1321 | Ab | NI | 558.6325 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | G | 03 | 510.16 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-01339 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1204 | 4"-RAR-2400-1339-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 1339 | Ab | NI | 609.7851 | 2014-09-09 |  | G | 03 | 563.64 |  |  | 208 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01341 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1205 | 4"-RAR-2400-1341-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 1341 | Ab | NI | 601.0485 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | G | 02 | 554.42 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01343 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1206 | 4"-RAR-2400-1343-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 1343 | Ab | NI | 637.9766 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | D | 02 | 629.5 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01349 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1209 | 4"-RAR-2400-1349-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 1349 | Ab | NI | 554.5551 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | F | 03 | 536.54 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-RAR-01373 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1220 | 4"-RAR-2400-1373-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 1373 | Ab | NI | 1043.6902 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 1015.81 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02255 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1831 | 4"-RAR-2400-2255-Ab-NI | 4" | RAR | 2400 | 2255 | Ab | NI | 377.6448 | 2013-11-05 | 2014-07-07 | D | 01 | 385.69 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-01172 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0935 | 4"-V0-2400-1172-Bf-PP | 4" | V0 | 2400 | 1172 | Bf | PP | 121.74 | 2014-08-28 | 2014-09-03 | F | 04 | 122.07 | 2014-09-03 | 268 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-03338 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5197 | 4"-V0-2400-3338-Bf-PP | 4" | V0 | 2400 | 3338 | Bf | PP | 391.5722 | 2014-06-18 | 2014-07-31 | C | 02 | 391.93 | 31/07/2014 | 246 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-03431 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5199 | 4"-V0-2400-3431-Bf-PP | 4" | V0 | 2400 | 3431 | Bf | PP | 300.107 | 2014-05-16 | 2014-06-25 | B | 02 | 300.12 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03725 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0840 | 4"-V16-2400-3725-Ce-IQ | 4" | V16 | 2400 | 3725 | Ce | IQ | 690.8056 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | E | 02 | 637.34 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03726 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0841 | 4"-V16-2400-3726-Ce-IQ | 4" | V16 | 2400 | 3726 | Ce | IQ | 1273.5332 | 2014-08-01 | 2014-08-06 | C | 02 | 1097.29 | 2014-08-06 | 252 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00921 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0587 | 4"-V16-2400-921-Ce-IQ | 4" | V16 | 2400 | 921 | Ce | IQ | 417.146 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | D | 02 | 341.04 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00922 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0588 | 4"-V16-2400-922-Ce-IQ | 4" | V16 | 2400 | 922 | Ce | IQ | 417.1475 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | D | 03 | 341.05 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0599 | 4"-V16-2400-934-O10-IQ | 4" | V16 | 2400 | 934 | O10 | IQ | 444.128 | 2014-06-20 | 2014-07-31 | D | 02 | 268.32 | 31/07/2014 | 246 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00935 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0600 | 4"-V16-2400-935-O10-IQ | 4" | V16 | 2400 | 935 | O10 | IQ | 508.2922 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | C | 02 | 289.88 | 2014-06-26 | 208 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-03987 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5902 | 4"-V4-2400-3987-Bf-IQ | 4" | V4 | 2400 | 3987 | Bf | IQ | 49.6794 | 2013-06-12 | 2013-06-19 | A | 01 | 49.69 | 2013-06-19 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09502 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9502 | 4"-V4-2400-9502-Bf-IQ | 4" | V4 | 2400 | 9502 | Bf | IQ | 1628.5934 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | C | 02 | 1556.62 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1664 | 40"-HC-2400-2051-B27-PP | 40" | HC | 2400 | 2051 | B27 | PP | 2528.2796 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | B | 01 | 2528.17 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03227 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1981 | 44"-HC-2400-3227-B27-PP | 44" | HC | 2400 | 3227 | B27 | PP | 49178.2706 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | E | B3 | 45402.42 | 2014-07-17 | 225 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM | SUBIU REVISÃO NO DIA 23/07/2013 | DOCUMENTO OK
2400-HC-04183 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3690 | 44"-HC-2400-4183-B27-PP | 44" | HC | 2400 | 4183 | B27 | PP | 6060.924 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | D | A1 | 3221.22 | 2014-01-27 | 150 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1986 | 46"-HC-2400-3249-B27-PP | 46" | HC | 2400 | 3249 | B27 | PP | 35832.792 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | D | A2 | 29551.01 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03224 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1978 | 48"-HC-2400-3224-B27-PP | 48" | HC | 2400 | 3224 | B27 | PP | 17131.8885 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | C | A2 | 17214.15 | 2014-01-23 | 147 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1977 | 52"-HC-2400-3223-B27-PP | 52" | HC | 2400 | 3223 | B27 | PP | 94501.9346 | 2013-12-16 | 2014-01-16 | E | 02 | 79149.08 | 2014-01-16 | 144 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AF-08009 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3875 | 6"-AF-2400-8009-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8009 | Bh | NI | 743.2557 | 2014-05-02 | 2014-05-26 | B | A1 | 408.19 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3877 | 6"-AF-2400-8011-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8011 | Bh | NI | 743.2557 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | B | B1 | 408.19 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08015 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3881 | 6"-AF-2400-8015-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8015 | Bh | NI | 743.2557 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | B | A1 | 408.19 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08018 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3884 | 6"-AF-2400-8018-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8018 | Bh | NI | 743.2556 | 2014-05-02 | 2014-06-03 | B | A1 | 408.19 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08023 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3889 | 6"-AF-2400-8023-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8023 | Bh | NI | 743.2556 | 2014-05-29 | 2014-06-17 | B | A1 | 408.19 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08025 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3891 | 6"-AF-2400-8025-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8025 | Bh | NI | 743.2558 | 2014-05-02 | 2014-06-17 | B | A1 | 408.19 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08027 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3893 | 6"-AF-2400-8027-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8027 | Bh | NI | 749.1903 | 2014-06-09 | 2014-06-25 | B | A1 | 414.13 | 2014-06-25 | 206 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08030 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3896 | 6"-AF-2400-8030-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8030 | Bh | NI | 743.2557 | 2014-06-26 | 2014-06-30 | B | A1 | 408.19 | 2014-06-30 | 213 | 159 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08031 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3897 | 6"-AF-2400-8031-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8031 | Bh | NI | 743.2557 | 2014-05-02 | 2014-06-03 | B | A1 | 408.19 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08032 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3898 | 6"-AF-2400-8032-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8032 | Bh | NI | 743.2556 | 2014-05-02 | 2014-06-03 | B | A1 | 408.19 | 2014-06-10 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08048 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3857 | 6"-AF-2400-8048-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8048 | Bh | NI | 134.7295 | 2013-11-18 | 2013-11-26 | D | A1 | 54.73 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-AF-08049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3858 | 6"-AF-2400-8049-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8049 | Bh | NI | 134.7295 | 2013-12-06 | 2014-03-10 | C | A1 | 54.73 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3859 | 6"-AF-2400-8050-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8050 | Bh | NI | 134.7295 | 2014-05-14 | 2014-06-30 | C | A1 | 54.73 | 2014-06-30 | 212 | 160 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08051 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3860 | 6"-AF-2400-8051-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8051 | Bh | NI | 596.0078 | 2014-05-27 | 2014-06-16 | E | A1 | 507.83 | 2014-06-16 | 198 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08052 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3861 | 6"-AF-2400-8052-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8052 | Bh | NI | 134.7295 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | C | A1 | 54.73 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08053 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3862 | 6"-AF-2400-8053-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8053 | Bh | NI | 134.7295 | 2014-02-03 | 2014-03-10 | C | A1 | 54.73 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08099 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3818 | 6"-AF-2400-8099-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8099 | Bh | NI | 6272.0193 | 2014-05-20 | 2014-06-25 | C | A1 | 6271.83 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3820 | 6"-AF-2400-8101-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8101 | Bh | NI | 4601.7879 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | C | A1 | 4601.62 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3824 | 6"-AF-2400-8105-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8105 | Bh | NI | 2544.8343 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | B | A1 | 2544.66 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08108 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3827 | 6"-AF-2400-8108-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8108 | Bh | NI | 6238.2486 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | C | A1 | 6238.17 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08113 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3832 | 6"-AF-2400-8113-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8113 | Bh | NI | 8691.5052 | 2014-05-19 | 2014-06-25 | D | B1 | 8691.43 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08115 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3834 | 6"-AF-2400-8115-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8115 | Bh | NI | 7374.2113 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | C | A1 | 7374.13 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08117 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3836 | 6"-AF-2400-8117-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8117 | Bh | NI | 3865.8662 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | B | 01 | 3865.81 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08120 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3839 | 6"-AF-2400-8120-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8120 | Bh | NI | 4076.2653 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | B | 01 | 4076.13 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08121 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3840 | 6"-AF-2400-8121-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8121 | Bh | NI | 2299.6067 | 2014-05-16 | 2014-06-19 | B | 01 | 2299.5 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08122 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3841 | 6"-AF-2400-8122-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8122 | Bh | NI | 8620.0587 | 2014-05-19 | 2014-06-25 | E | B1 | 8620.01 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08124 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3900 | 6"-AF-2400-8124-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8124 | Bh | NI | 1175.1915 | 2013-12-06 | 2014-03-10 | D | 01 | 1112.25 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3908 | 6"-AF-2400-8132-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8132 | Bh | NI | 221.3575 | 2014-05-20 | 2014-06-18 | D | 02 | 87.23 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08140 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3916 | 6"-AF-2400-8140-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8140 | Bh | NI | 1182.7666 | 2014-06-05 | 2014-06-13 | D | B1 | 1122.76 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08142 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3918 | 6"-AF-2400-8142-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8142 | Bh | NI | 1209.3046 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | E | 02 | 1144.99 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08143 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3919 | 6"-AF-2400-8143-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8143 | Bh | NI | 1161.8348 | 2014-01-28 | 2014-03-10 | C | B1 | 1103.39 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08144 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3920 | 6"-AF-2400-8144-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8144 | Bh | NI | 1270.916 | 2014-06-05 | 2014-07-01 | D | B2 | 1212.01 | 2014-07-01 | 214 | 143 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08145 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3921 | 6"-AF-2400-8145-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8145 | Bh | NI | 1253.1431 | 2014-08-20 | 2014-08-28 | D | A2 | 1196.06 | 28/08/2014 | 265 | 196 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AF-08149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3925 | 6"-AF-2400-8149-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8149 | Bh | NI | 1198.9969 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | D | B2 | 1145.2 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08150 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3926 | 6"-AF-2400-8150-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8150 | Bh | NI | 1076.1503 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | B | 01 | 1011.65 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08151 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3927 | 6"-AF-2400-8151-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8151 | Bh | NI | 744.0275 | 2013-06-26 | 2013-07-04 | C | 01 | 679.53 | 2013-07-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08152 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3928 | 6"-AF-2400-8152-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8152 | Bh | NI | 779.5594 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | D | 01 | 715.54 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08153 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3929 | 6"-AF-2400-8153-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8153 | Bh | NI | 845.4767 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | 02 | 781.89 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08155 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3931 | 6"-AF-2400-8155-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8155 | Bh | NI | 638.0761 | 2014-08-29 |  | D | 03 | 581.74 |  |  | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AF-08404 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5924 | 6"-AF-2400-8404-Bh-NI | 6" | AF | 2400 | 8404 | Bh | NI | 2123.6562 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | E | 04 | 2162.66 | 2014-08-04 | 250 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AI-01400 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1235 | 6"-AI-2400-1400-Ac-NI | 6" | AI | 2400 | 1400 | Ac | NI | 6285.2311 |  |  | B | A |  |  |  |  | 0 | META PREVISTA LINHA GROSSA |  | NÃO |  |  |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AR-01310 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1159 | 6"-AR-2400-1310-Ab-NI | 6" | AR | 2400 | 1310 | Ab | NI | 891.9311 | 2014-01-14 | 2014-03-10 | E | A1 | 652.42 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01318 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1163 | 6"-AR-2400-1318-Ab-NI | 6" | AR | 2400 | 1318 | Ab | NI | 1206.3923 | 2014-01-16 | 2014-03-10 | D | 02 | 966.85 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-02270 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1845 | 6"-AR-2400-2270-Ab-NI | 6" | AR | 2400 | 2270 | Ab | NI | 12.16 | 2013-11-27 | 2014-03-10 | C | A1 | 12.16 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | #N/A
2400-AR-06360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3585 | 6"-AR-2400-6360-Ab-NI | 6" | AR | 2400 | 6360 | Ab | NI | 1311.7895 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | F | 02 | 1291.22 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3591 | 6"-AR-2400-6720-Ab-NI | 6" | AR | 2400 | 6720 | Ab | NI | 1314.8093 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | E | 03 | 1297.01 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-06774 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3627 | 6"-AR-2400-6774-Ab-NI | 6" | AR | 2400 | 6774 | Ab | NI | 1338.6172 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | F | 03 | 1320.88 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-01801 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1588 | 6"-AV-2400-1801-Ce-IQ | 6" | AV | 2400 | 1801 | Ce | IQ | 8306.0169 | 2014-09-01 |  | F | A3 | 8187.64 |  |  | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-AV-00356 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0174 | 6"-AV-2400-356-Ce-PP | 6" | AV | 2400 | 356 | Ce | PP | 1880.781 | 2014-08-28 |  | F | A2 | 1188.16 |  |  | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00357 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0175 | 6"-AV-2400-357-C28-PP | 6" | AV | 2400 | 357 | C28 | PP | 1502.8388 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | F | A2 | 992.23 | 2014-08-28 | 265 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3984 | 6"-AV-2400-4406-C28-PP | 6" | AV | 2400 | 4406 | C28 | PP | 146.8229 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | B | 01 | 152.24 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00452 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0230 | 6"-AV-2400-452-Ce-IQ | 6" | AV | 2400 | 452 | Ce | IQ | 799.8014 | 2014-09-24 |  | E | 04 | 547.97 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00453 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0231 | 6"-AV-2400-453-Ce-IQ | 6" | AV | 2400 | 453 | Ce | IQ | 455.3536 | 2014-09-24 |  | F | 03 | 219.59 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04559 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3151 | 6"-AV-2400-4559-Bf-NI | 6" | AV | 2400 | 4559 | Bf | NI | 99.9171 | 2013-12-06 | 2014-02-19 | C | 01 | 100.83 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2511 | 6"-C16-2400-3320-Ce-IQ | 6" | C16 | 2400 | 3320 | Ce | IQ | 6560.2024 | 2014-07-14 | 2014-07-30 | E | 01 | 7629.76 | 2014-07-30 | 245 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2517 | 6"-C16-2400-3326-Ce-IQ | 6" | C16 | 2400 | 3326 | Ce | IQ | 807.4215 | 2014-06-03 | 2014-07-31 | D | 02 | 806.02 | 31/07/2014 | 246 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-03335 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2524 | 6"-C16-2400-3335-Ce-IQ | 6" | C16 | 2400 | 3335 | Ce | IQ | 2726.5138 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | C | 03 | 2635.49 | 2014-07-25 | 237 | 174 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-07713 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5170 | 6"-C16-2400-7713-Ce-NI | 6" | C16 | 2400 | 7713 | Ce | NI | 1334.4241 | 2014-06-05 | 2014-06-13 | D | 03 | 1009.81 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-C16-07714 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5672 | 6"-C16-2400-7714-Ce-NI | 6" | C16 | 2400 | 7714 | Ce | NI | 552.3542 | 2014-04-14 | 2014-04-16 | D | 03 | 257.55 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C40-00943 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0607 | 6"-C40-2400-943-Ef-PP | 6" | C40 | 2400 | 943 | Ef | PP | 908.2895 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | E | 03 | 906.16 | 2014-09-16 | 275 | 210 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C40-00944 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0608 | 6"-C40-2400-944-Ef-PP | 6" | C40 | 2400 | 944 | Ef | PP | 1131.5896 | 2014-08-29 | 2014-09-16 | F | 02 | 470.32 | 2014-09-16 | 275 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-C40-00946 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0610 | 6"-C40-2400-946-Ef-PP | 6" | C40 | 2400 | 946 | Ef | PP | 677.7722 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | D | 02 | 655.39 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C8-01086 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0854 | 6"-C8-2400-1086-Bf-NI | 6" | C8 | 2400 | 1086 | Bf | NI | 1908.4993 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | D | 03 | 1908.82 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-C8-02694 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5576 | 6"-C8-2400-2694-Cd-NI | 6" | C8 | 2400 | 2694 | Cd | NI | 673.5265 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | E | 02 | 379.81 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MFREITAS |  | DOCUMENTO OK
2400-C8-02925 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5303 | 6"-C8-2400-2925-Bf-NI | 6" | C8 | 2400 | 2925 | Bf | NI | 6254.1851 | 2014-08-28 | 2014-09-04 | F | 03 | 6271.89 | 2014-09-04 | 269 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ | CTB | DOCUMENTO OK
2400-C8-07712 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5169 | 6"-C8-2400-7712-Bf-NI | 6" | C8 | 2400 | 7712 | Bf | NI | 22.8817 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 03 | 23.21 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C8-07729 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5684 | 6"-C8-2400-7729-Bf-NI | 6" | C8 | 2400 | 7729 | Bf | NI | 80.8911 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | C | 03 | 80.86 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-03308 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4569 | 6"-CA-2400-3308-Bd-PP | 6" | CA | 2400 | 3308 | Bd | PP | 1229.0649 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | B | 01 | 1217.92 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00354 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0172 | 6"-CA-2400-354-Cd-NI | 6" | CA | 2400 | 354 | Cd | NI | 2547.2976 | 2014-09-01 |  | F | 03 | 1495.33 |  |  | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00355 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0173 | 6"-CA-2400-355-C28-NI | 6" | CA | 2400 | 355 | C28 | NI | 1264.0984 | 2013-11-07 | 2013-11-26 | C | 02 | 1274.85 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00360 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0176 | 6"-CA-2400-360-C28-PP | 6" | CA | 2400 | 360 | C28 | PP | 7253.6774 | 2013-11-14 | 2013-11-28 | B | 01 | 6719.53 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0177 | 6"-CA-2400-361-C28-PP | 6" | CA | 2400 | 361 | C28 | PP | 2843.286 | 2013-11-06 | 2013-11-19 | C | 01 | 2704.44 | 2013-11-19 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01760 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1579 | 6"-DS-2400-1760-Ba-NI | 6" | DS | 2400 | 1760 | Ba | NI | 6702.0525 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 01 | 6484.1 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-01767 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1584 | 6"-DS-2400-1767-Ba-NI | 6" | DS | 2400 | 1767 | Ba | NI | 2704.5837 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | B | 02 | 2506.94 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-03220 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1974 | 6"-DS-2400-3220-Bd-NI | 6" | DS | 2400 | 3220 | Bd | NI | 853.6431 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | C | 02 | 614.76 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-DS-03221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1975 | 6"-DS-2400-3221-Bd-NI | 6" | DS | 2400 | 3221 | Bd | NI | 422.4115 | 2014-06-02 | 2014-06-26 | B | 02 | 118.52 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02296 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1866 | 6"-GC-2400-2296-B27-PP | 6" | GC | 2400 | 2296 | B27 | PP | 949.5169 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | A | 01 | 871.01 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-03674 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4824 | 6"-GC-2400-3674-Bb-VA | 6" | GC | 2400 | 3674 | Bb | VA | 142.9281 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | F | 02 | 35.62 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-03972 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4826 | 6"-GC-2400-3972-Bb-NI | 6" | GC | 2400 | 3972 | Bb | NI | 1454.8511 | 2014-06-10 | 2014-07-01 | G | A2 | 1140.25 | 2014-07-01 | 214 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB | SUBIU A REVISÃO 06/05/2013 | DOCUMENTO OK
2400-GC-05618 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4827 | 6"-GC-2400-5618-Bb-VA | 6" | GC | 2400 | 5618 | Bb | VA | 2188.829 | 2013-10-18 | 2013-10-25 | F | A1 | 1392.72 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4828 | 6"-GC-2400-5619-Bb-VA | 6" | GC | 2400 | 5619 | Bb | VA | 1490.7672 | 2013-11-14 | 2013-11-28 | F | A1 | 1281.67 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05719 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4842 | 6"-GC-2400-5719-Bb-VA | 6" | GC | 2400 | 5719 | Bb | VA | 2134.2898 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | E | A2 | 1354.86 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4843 | 6"-GC-2400-5720-Bb-VA | 6" | GC | 2400 | 5720 | Bb | VA | 1412.1012 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | F | 01 | 1202.02 | 2013-12-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05809 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4848 | 6"-GC-2400-5809-Bb-VA | 6" | GC | 2400 | 5809 | Bb | VA | 148.0177 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | G | A3 | 38.86 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4849 | 6"-GC-2400-5810-Bb-NI | 6" | GC | 2400 | 5810 | Bb | NI | 1767.7579 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | G | 03 | 1447.42 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-01411 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1258 | 6"-GI-2400-1411-Ac-NI | 6" | GI | 2400 | 1411 | Ac | NI | 1057.1537 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | 02 | 953.85 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03154 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1296 | 6"-GI-2400-3154-Aa-NI | 6" | GI | 2400 | 3154 | Aa | NI | 905.022 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | D | 03 | 827.99 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03155 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1297 | 6"-GI-2400-3155-Aa-NI | 6" | GI | 2400 | 3155 | Aa | NI | 955.3544 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | F | B1 | 883.95 | 2014-07-09 | 216 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03156 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1298 | 6"-GI-2400-3156-Aa-NI | 6" | GI | 2400 | 3156 | Aa | NI | 863.0483 | 2013-11-06 | 2013-11-14 | C | 01 | 794.49 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03169 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1309 | 6"-GI-2400-3169-Aa-NI | 6" | GI | 2400 | 3169 | Aa | NI | 567.1631 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | D | 02 | 507 | 2014-06-26 | 208 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03186 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1319 | 6"-GI-2400-3186-Ac-NI | 6" | GI | 2400 | 3186 | Ac | NI | 296.3446 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | C | 02 | 116.36 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03187 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1320 | 6"-GI-2400-3187-Aa-NI | 6" | GI | 2400 | 3187 | Aa | NI | 571.7294 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | D | 02 | 493.15 | 2014-06-25 | 207 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03191 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1323 | 6"-GI-2400-3191-Aa-NI | 6" | GI | 2400 | 3191 | Aa | NI | 1975.3486 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | D | 02 | 1963.56 | 2013-07-08 | 178 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-07845 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5707 | 6"-GI-2400-7845-B27-PP | 6" | GI | 2400 | 7845 | B27 | PP | 434.2512 | 2014-09-01 |  | C | 03 | 339.98 |  |  | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00861 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0544 | 6"-GI-2400-861-B28-NI | 6" | GI | 2400 | 861 | B28 | NI | 531.5226 | 2014-06-20 | 2014-07-31 | F | 02 | 178.47 | 31/07/2014 | 246 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-00862 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0545 | 6"-GI-2400-862-B28-PP | 6" | GI | 2400 | 862 | B28 | PP | 1117.3767 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | J | 03 | 759.09 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0004 | 6"-HC-2400-011-Ca-VA | 6" | HC | 2400 | 011 | Ca | VA | 5255.1843 | 2013-11-25 | 2014-01-27 | H | 03 | 1448.96 | 2014-01-27 | 150 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00012 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0005 | 6"-HC-2400-012-Ba-VA | 6" | HC | 2400 | 012 | Ba | VA | 1441.7948 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | 01 | 1444.91 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00013 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0006 | 6"-HC-2400-013-Ba-VA | 6" | HC | 2400 | 013 | Ba | VA | 118.2525 | 2013-08-19 | 2013-11-14 | C | 02 | 112.58 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00014 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2539 | 6"-HC-2400-014-Ca-VA | 6" | HC | 2400 | 014 | Ca | VA | 1011.9146 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | E | 01 | 771.41 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00015 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2540 | 6"-HC-2400-015-Ca-VA | 6" | HC | 2400 | 015 | Ca | VA | 1444.2518 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | F | 02 | 988.72 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00067 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0027 | 6"-HC-2400-067-G6-VA | 6" | HC | 2400 | 067 | G6 | VA | 1556.8213 | 2014-05-30 | 2014-06-09 | E | 02 | 1556.81 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00165 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0083 | 6"-HC-2400-165-M41-PP | 6" | HC | 2400 | 165 | M41 | PP | 715.6042 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | C | 02 | 387.38 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00167 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0085 | 6"-HC-2400-167-C28-IQ | 6" | HC | 2400 | 167 | C28 | IQ | 4078.7431 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | K | 01 | 4092.6 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02011 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1627 | 6"-HC-2400-2011-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 2011 | B27 | VA | 158.4023 | 2014-06-11 | 2014-06-16 | C | 02 | 68.4 | 2014-06-16 | 198 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02196 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1782 | 6"-HC-2400-2196-B27-PP | 6" | HC | 2400 | 2196 | B27 | PP | 891.2552 | 2014-06-03 | 2014-07-07 | C | 02 | 896.92 | 2014-07-07 | 215 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02269 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1844 | 6"-HC-2400-2269-B27-PP | 6" | HC | 2400 | 2269 | B27 | PP | 1645.9066 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | G | 03 | 1651.02 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02864 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4656 | 6"-HC-2400-2864-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 2864 | Bo | NI | 74.1703 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 02 | 68.53 | 2014-06-21 | 204 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2296 | 6"-HC-2400-3103-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 3103 | Bo | NI | 5950.2627 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | E | 03 | 5765.91 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03117 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2299 | 6"-HC-2400-3117-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 3117 | Bo | NI | 396.2319 | 2014-09-12 |  | H | 04 | 252.43 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-03264 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1996 | 6"-HC-2400-3264-G6-VA | 6" | HC | 2400 | 3264 | G6 | VA | 10262.2152 | 2014-03-14 | 2014-04-09 | B | 01 | 7798.05 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03640 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2302 | 6"-HC-2400-3640-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 3640 | Bo | NI | 6290.6949 | 2014-05-14 | 2014-05-26 | C | 01 | 6529.03 | 2014-05-30 | 187 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03927 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3742 | 6"-HC-2400-3927-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 3927 | B28 | NI | 39.1138 | 2013-12-14 | 2014-02-19 | B | 01 | 37.51 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-03974 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4655 | 6"-HC-2400-3974-Bo-VA | 6" | HC | 2400 | 3974 | Bo | VA | 186.722 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | F | 01 | 181.09 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04020 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2892 | 6"-HC-2400-4020-Bo-VA | 6" | HC | 2400 | 4020 | Bo | VA | 1341.6829 | 2014-06-05 | 2014-06-16 | D | 02 | 1238.34 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2612 | 6"-HC-2400-4234-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4234 | Bo | PP | 212.6286 | 2014-05-30 | 2014-07-15 | G | B1 | 103.2 | 2014-07-15 | 223 | 161 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04236 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2614 | 6"-HC-2400-4236-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4236 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | F | B1 | 103.2 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04238 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2616 | 6"-HC-2400-4238-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4238 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | F | B1 | 103.2 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04240 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2618 | 6"-HC-2400-4240-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4240 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | F | B1 | 103.2 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04242 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2620 | 6"-HC-2400-4242-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4242 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | C2 | 103.03 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04244 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2622 | 6"-HC-2400-4244-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4244 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | G | B2 | 103.03 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04246 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2624 | 6"-HC-2400-4246-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4246 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | F | B1 | 103.2 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04248 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2626 | 6"-HC-2400-4248-Bo-PP | 6" | HC | 2400 | 4248 | Bo | PP | 212.6136 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | F | B1 | 103.2 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04254 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2632 | 6"-HC-2400-4254-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 4254 | Bo | NI | 200.6495 | 2014-06-05 | 2014-06-26 | E | B1 | 45.65 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04258 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2636 | 6"-HC-2400-4258-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 4258 | Bo | NI | 200.6335 | 2014-06-05 | 2014-07-31 | E | B1 | 135.68 | 31/07/2014 | 246 | 143 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04262 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2640 | 6"-HC-2400-4262-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 4262 | Bo | NI | 200.6223 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | B1 | 135.65 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04438 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5101 | 6"-HC-2400-4438-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 4438 | B27 | VA | 8333.347 | 2014-07-11 | 2014-07-21 | D | 02 | 8130.26 | 2014-07-21 | 230 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04591 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2649 | 6"-HC-2400-4591-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 4591 | Ca | PP | 164.6004 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | E | A1 | 164.88 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4355 | 6"-HC-2400-4731-H1-VA | 6" | HC | 2400 | 4731 | H1 | VA | 3581.6671 | 2014-06-02 | 2014-06-26 | C | 01 | 915.94 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4356 | 6"-HC-2400-4732-Bo-VA | 6" | HC | 2400 | 4732 | Bo | VA | 292.0429 | 2014-05-20 | 2014-06-26 | C | 02 | 292.03 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4357 | 6"-HC-2400-4733-H1-VA | 6" | HC | 2400 | 4733 | H1 | VA | 3581.6671 | 2014-05-30 | 2014-06-09 | C | 01 | 915.94 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05098 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4850 | 6"-HC-2400-5098-H1-VA | 6" | HC | 2400 | 5098 | H1 | VA | 4230.2965 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | D | 02 | 1574.15 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05099 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4851 | 6"-HC-2400-5099-H1-VA | 6" | HC | 2400 | 5099 | H1 | VA | 7175.6166 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | E | 03 | 4505.24 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05379 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2678 | 6"-HC-2400-5379-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 5379 | Ca | PP | 155.1273 | 2013-12-03 | 2013-12-12 | D | 02 | 156.98 | 2013-12-17 | 201 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05382 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2681 | 6"-HC-2400-5382-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 5382 | Ca | PP | 104.7861 | 2013-12-16 | 2014-02-19 | B | 01 | 106.66 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00542 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0274 | 6"-HC-2400-542-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 542 | C27 | VA | 196.0334 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | B | 01 | 196.04 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00543 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0275 | 6"-HC-2400-543-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 543 | C27 | VA | 195.1311 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | B | 02 | 195.14 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00544 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0276 | 6"-HC-2400-544-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 544 | C27 | VA | 1289.7116 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | E | A1 | 1079.74 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00545 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0277 | 6"-HC-2400-545-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 545 | C27 | VA | 1786.9502 | 2014-06-10 | 2014-06-13 | E | A2 | 1.537,34 | 2014-06-13 | 195 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00546 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0278 | 6"-HC-2400-546-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 546 | C27 | VA | 1289.7116 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | F | A2 | 1079.7 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00547 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0279 | 6"-HC-2400-547-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 547 | C27 | VA | 1803.1975 | 2014-06-04 | 2014-06-13 | F | A2 | 1549.46 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-00548 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0280 | 6"-HC-2400-548-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 548 | C27 | VA | 1289.3862 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | F | A2 | 1079.42 | 2014-08-29 | 266 | 1001 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00549 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0281 | 6"-HC-2400-549-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 549 | C27 | VA | 1807.1799 | 2014-09-16 |  | F | A3 | 1553.46 |  |  | 211 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-05503 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2720 | 6"-HC-2400-5503-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 5503 | Co | PP | 75.8349 | 2014-04-15 | 2014-04-23 | D | 01 | 76.18 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05504 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2721 | 6"-HC-2400-5504-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 5504 | Co | PP | 180.1252 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | E | 02 | 186.27 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05505 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2722 | 6"-HC-2400-5505-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 5505 | Co | PP | 75.8171 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | C | 01 | 76.16 | 2014-08-29 | 266 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05507 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2724 | 6"-HC-2400-5507-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 5507 | Bo | NI | 163.4237 | 2013-12-16 | 2014-02-19 | D | 01 | 166.88 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00550 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0282 | 6"-HC-2400-550-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 550 | C27 | VA | 1294.1838 | 2014-06-10 | 2014-06-25 | E | A1 | 1057.48 | 2014-06-30 | 213 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00551 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0283 | 6"-HC-2400-551-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 551 | C27 | VA | 1800.3213 | 2013-10-18 | 2013-10-23 | F | A1 | 1550.83 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00562 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0291 | 6"-HC-2400-562-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 562 | C27 | VA | 195.0235 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | B | 01 | 195.01 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00563 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0292 | 6"-HC-2400-563-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 563 | C27 | VA | 195.0235 | 2014-05-27 | 2014-06-19 | B | 01 | 195.01 | 2014-06-19 | 203 | 140 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00564 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0293 | 6"-HC-2400-564-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 564 | C27 | VA | 1290.714 | 2014-06-25 | 2014-07-30 | E | A1 | 1080.77 | 2014-07-30 | 245 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00565 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0294 | 6"-HC-2400-565-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 565 | C27 | VA | 1790.4316 | 2013-11-21 | 2013-11-28 | E | A1 | 1534.44 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00566 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0295 | 6"-HC-2400-566-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 566 | C27 | VA | 1290.4482 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | E | A1 | 1080.51 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00567 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0296 | 6"-HC-2400-567-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 567 | C27 | VA | 1773.1572 | 2013-11-13 | 2013-11-28 | E | A1 | 1512.88 | 2013-12-03 | 133 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00568 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0297 | 6"-HC-2400-568-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 568 | C27 | VA | 1292.0234 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | E | A1 | 1055.29 | 2014-05-21 | 180 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5007 | 6"-HC-2400-5691-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 5691 | B27 | VA | 497.0787 | 2014-01-23 | 2014-03-10 | D | 02 | 299.41 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05693 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5008 | 6"-HC-2400-5693-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 5693 | B27 | VA | 651.5315 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | D | 02 | 478.02 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05695 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5278 | 6"-HC-2400-5695-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 5695 | B27 | VA | 158.4023 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | B | 01 | 68.4 | 31/07/2014 | 246 | 139 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS | PARALIZADA | DOCUMENTO OK
2400-HC-05696 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5279 | 6"-HC-2400-5696-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 5696 | B27 | VA | 158.4023 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | B | 01 | 68.4 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA | PARALIZADA | DOCUMENTO OK
2400-HC-05697 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5280 | 6"-HC-2400-5697-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 5697 | B27 | VA | 158.4023 | 2014-05-26 | 2014-07-31 | C | 01 | 68.4 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA | PARALIZADA | DOCUMENTO OK
2400-HC-05698 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5009 | 6"-HC-2400-5698-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 5698 | B27 | VA | 520.4562 | 2014-06-30 | 2014-07-11 | C | 02 | 436.72 | 2014-07-11 | 219 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00569 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0298 | 6"-HC-2400-569-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 569 | C27 | VA | 1777.0173 | 2013-11-29 | 2014-03-10 | E | A1 | 1518.94 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00570 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0299 | 6"-HC-2400-570-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 570 | C27 | VA | 1289.8853 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | F | A1 | 1075.67 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00571 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0300 | 6"-HC-2400-571-C27-VA | 6" | HC | 2400 | 571 | C27 | VA | 1777.2349 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | F | A2 | 1532.72 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05968 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3725 | 6"-HC-2400-5968-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 5968 | Ca | PP | 37.1837 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | B | A1 | 36.24 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05978 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3727 | 6"-HC-2400-5978-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 5978 | Ca | PP | 155.1274 | 2014-05-27 | 2014-06-13 | D | A2 | 156.98 | 2014-06-13 | 197 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00605 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0329 | 6"-HC-2400-605-Ba-IQ | 6" | HC | 2400 | 605 | Ba | IQ | 250.3878 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | E | 02 | 250.41 | 2014-05-28 | 186 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00616 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0338 | 6"-HC-2400-616-Ca-IQ | 6" | HC | 2400 | 616 | Ca | IQ | 2907.6173 |  |  | J | B3 | 2535.08 |  |  | 1001 | 0 |  |  | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-00617 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0339 | 6"-HC-2400-617-Ca-IQ | 6" | HC | 2400 | 617 | Ca | IQ | 630.2006 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | G | A2 | 262.18 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0341 | 6"-HC-2400-619-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 619 | Ca | PP | 3693.2187 | 2013-11-27 | 2014-03-10 | H | A1 | 3690.19 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00620 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0342 | 6"-HC-2400-620-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 620 | Ca | NI | 3171.3448 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | E | 02 | 3162.7 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00621 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0343 | 6"-HC-2400-621-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 621 | Ca | NI | 1745.5482 | 2013-11-27 | 2014-01-09 | G | A1 | 1149.2 | 2014-01-09 | 142 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00622 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0344 | 6"-HC-2400-622-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 622 | Ca | NI | 3583.0289 | 2013-11-28 | 2014-03-10 | H | 02 | 3084.48 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00623 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0345 | 6"-HC-2400-623-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 623 | Ca | NI | 581.7233 | 2014-01-13 | 2014-03-10 | D | 02 | 275.22 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS | CEDOC | DOCUMENTO OK
2400-HC-06401 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5010 | 6"-HC-2400-6401-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6401 | B27 | VA | 456.5188 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | B | 02 | 271.03 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06403 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5988 | 6"-HC-2400-6403-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6403 | B27 | VA | 1372.3622 | 2014-04-29 | 2014-05-26 | A | 01 | 1370.1 | 2014-05-28 | 184 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06404 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5989 | 6"-HC-2400-6404-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6404 | B27 | VA | 1175.5519 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | A | 01 | 1173.33 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06405 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5990 | 6"-HC-2400-6405-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6405 | B27 | VA | 1291.9298 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | A | 01 | 1289.72 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06406 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5991 | 6"-HC-2400-6406-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6406 | B27 | VA | 1194.4414 | 2014-05-13 | 2014-05-15 | A | 01 | 1192.27 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06420 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5011 | 6"-HC-2400-6420-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6420 | B27 | VA | 120.606 | 2014-05-26 | 2014-06-26 | B | 02 | 30.61 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06424 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5012 | 6"-HC-2400-6424-B27-VA | 6" | HC | 2400 | 6424 | B27 | VA | 164.463 | 2014-05-16 | 2014-07-31 | C | 02 | 74.45 | 31/07/2014 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00647 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0364 | 6"-HC-2400-647-Ba-IQ | 6" | HC | 2400 | 647 | Ba | IQ | 274.9915 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | A2 | 275 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00662 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0373 | 6"-HC-2400-662-Ca-IQ | 6" | HC | 2400 | 662 | Ca | IQ | 647.5284 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | H | A1 | 349.46 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00663 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0374 | 6"-HC-2400-663-Ca-IQ | 6" | HC | 2400 | 663 | Ca | IQ | 3600.4338 | 2014-05-28 | 2014-06-19 | H | 03 | 3287.86 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00666 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0377 | 6"-HC-2400-666-Ca-IQ | 6" | HC | 2400 | 666 | Ca | IQ | 1731.0272 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | G | 01 | 1716.11 | 2014-07-15 | 223 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00667 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0378 | 6"-HC-2400-667-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 667 | Ca | PP | 444.215 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | E | 02 | 192.63 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00668 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0379 | 6"-HC-2400-668-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 668 | Ca | PP | 648.6834 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | E | 02 | 502.5 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00671 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0382 | 6"-HC-2400-671-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 671 | Ca | PP | 1981.7302 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | F | 03 | 1997.32 | 2014-08-25 | 262 | 194 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00672 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0383 | 6"-HC-2400-672-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 672 | Ca | NI | 2698.1127 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | D | 02 | 2697.03 | 2014-09-12 | 273 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-00673 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0384 | 6"-HC-2400-673-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 673 | Ca | NI | 1776.0373 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | F | 02 | 1139.57 | 2014-07-14 | 222 | 165 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00674 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0385 | 6"-HC-2400-674-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 674 | Ca | NI | 3143.1469 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | G | 02 | 2699.59 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00675 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0386 | 6"-HC-2400-675-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 675 | Ca | NI | 569.7842 | 2013-10-11 | 2013-10-24 | C | 01 | 263.26 | 2013-10-24 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00676 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0387 | 6"-HC-2400-676-Ea-VA | 6" | HC | 2400 | 676 | Ea | VA | 325.2301 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | F | 02 | 289.69 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00677 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0388 | 6"-HC-2400-677-Ea-VA | 6" | HC | 2400 | 677 | Ea | VA | 353.1738 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | E | 02 | 314.75 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3650 | 6"-HC-2400-6825-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 6825 | Co | PP | 562.8422 | 2013-12-06 | 2014-02-19 | C | 01 | 563.18 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06826 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3651 | 6"-HC-2400-6826-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 6826 | Co | PP | 75.817 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | C | 01 | 76.16 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3652 | 6"-HC-2400-6827-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 6827 | Co | PP | 180.1074 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | C | 01 | 180.44 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3653 | 6"-HC-2400-6828-Co-PP | 6" | HC | 2400 | 6828 | Co | PP | 75.8232 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | C | 01 | 76.16 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00682 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0393 | 6"-HC-2400-682-Ba-VA | 6" | HC | 2400 | 682 | Ba | VA | 521.1123 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | D | 02 | 323.44 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06834 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3729 | 6"-HC-2400-6834-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 6834 | Ca | PP | 43.0961 | 2014-04-24 | 2014-05-13 | B | 01 | 42.14 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00683 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0394 | 6"-HC-2400-683-Ba-VA | 6" | HC | 2400 | 683 | Ba | VA | 1797.619 | 2014-09-04 | 2014-09-18 | H | 03 | 1388.17 | 2014-09-18 | 276 | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00684 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0395 | 6"-HC-2400-684-Ba-VA | 6" | HC | 2400 | 684 | Ba | VA | 576.9356 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | G | 02 | 481.96 | 2014-06-19 | 202 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06874 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3731 | 6"-HC-2400-6874-Ca-PP | 6" | HC | 2400 | 6874 | Ca | PP | 42.53 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | C | 01 | 41.58 | 2014-06-10 | 193 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-00696 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0402 | 6"-HC-2400-696-Ea-VA | 6" | HC | 2400 | 696 | Ea | VA | 879.6254 | 2014-03-25 | 2014-04-01 | E | 02 | 486.66 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00697 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0403 | 6"-HC-2400-697-Ea-VA | 6" | HC | 2400 | 697 | Ea | VA | 433.5863 | 2014-05-27 | 2014-06-18 | D | 02 | 171.17 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00710 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0415 | 6"-HC-2400-710-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 710 | Bo | NI | 654.7574 | 2014-09-12 | 2014-09-24 | F | A2 | 478.48 | 2014-09-24 | 282 | 209 | 4 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00711 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0416 | 6"-HC-2400-711-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 711 | Bo | NI | 409.3919 | 2014-03-12 | 2014-03-12 | F | A1 | 480.56 | 2014-03-12 | 155 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00717 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0422 | 6"-HC-2400-717-Co-IQ | 6" | HC | 2400 | 717 | Co | IQ | 683.7849 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | F | 02 | 382.73 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00718 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0423 | 6"-HC-2400-718-Co-IQ | 6" | HC | 2400 | 718 | Co | IQ | 1915.2972 | 2014-07-09 | 2014-07-14 | F | 02 | 1399.9 | 2014-07-14 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00719 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0424 | 6"-HC-2400-719-Co-IQ | 6" | HC | 2400 | 719 | Co | IQ | 508.6481 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | F | 02 | 210.98 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00732 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0436 | 6"-HC-2400-732-Bo-NI | 6" | HC | 2400 | 732 | Bo | NI | 450.8183 | 2014-08-15 | 2014-08-22 | E | 02 | 439.92 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00734 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0438 | 6"-HC-2400-734-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 734 | B28 | NI | 364.3043 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | G | 03 | 216.01 | 2014-09-10 | 271 | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0439 | 6"-HC-2400-735-C27-NI | 6" | HC | 2400 | 735 | C27 | NI | 520.9206 | 2014-06-20 | 2014-06-30 | D | 02 | 244.68 | 2014-07-16 | 224 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0440 | 6"-HC-2400-736-C27-NI | 6" | HC | 2400 | 736 | C27 | NI | 2632.0779 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | E | 03 | 2139.85 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00737 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0441 | 6"-HC-2400-737-C27-NI | 6" | HC | 2400 | 737 | C27 | NI | 2446.3401 | 2013-06-25 | 2013-07-08 | D | 01 | 2287.88 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00747 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0448 | 6"-HC-2400-747-C27-NI | 6" | HC | 2400 | 747 | C27 | NI | 877.5297 | 2014-06-16 | 2014-07-01 | G | 01 | 120 | 2014-07-01 | 214 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00749 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0450 | 6"-HC-2400-749-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 749 | Ca | NI | 995.7303 | 2014-09-18 | 2014-09-24 | H | 02 | 744.61 | 2014-09-24 | 282 | 212 | 5 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00750 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0451 | 6"-HC-2400-750-Ca-NI | 6" | HC | 2400 | 750 | Ca | NI | 485.3668 | 2014-09-18 | 2014-09-24 | H | 02 | 241.06 | 2014-09-24 | 282 | 212 | 4 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00763 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0464 | 6"-HC-2400-763-B28-IQ | 6" | HC | 2400 | 763 | B28 | IQ | 449.2046 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | G | 02 | 251.54 | 2014-06-26 | 208 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00764 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0465 | 6"-HC-2400-764-B28-IQ | 6" | HC | 2400 | 764 | B28 | IQ | 1665.1435 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | J | 02 | 1272.19 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0466 | 6"-HC-2400-765-B28-IQ | 6" | HC | 2400 | 765 | B28 | IQ | 4172.2288 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | H | 03 | 4070.54 | 2014-08-22 | 261 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00776 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0477 | 6"-HC-2400-776-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 776 | B28 | NI | 929.5963 | 2014-09-12 |  | F | 02 | 773.49 |  |  | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00777 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0478 | 6"-HC-2400-777-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 777 | B28 | NI | 381.2348 | 2014-09-15 |  | F | 03 | 230.8 |  |  | 210 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00778 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0479 | 6"-HC-2400-778-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 778 | B28 | NI | 377.5611 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | E | 02 | 179.9 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00779 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0480 | 6"-HC-2400-779-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 779 | B28 | NI | 1194.4074 | 2014-06-09 | 2014-06-26 | E | 02 | 763.74 | 2014-06-26 | 210 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00780 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0481 | 6"-HC-2400-780-B28-NI | 6" | HC | 2400 | 780 | B28 | NI | 1295.5472 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | D | 02 | 1196.03 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00842 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0525 | 6"-HC-2400-842-Bo-VA | 6" | HC | 2400 | 842 | Bo | VA | 3990.8706 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | B | 01 | 3719.97 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00844 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0527 | 6"-HC-2400-844-Bo-VA | 6" | HC | 2400 | 844 | Bo | VA | 697.0275 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | D | 02 | 442.21 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00846 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0529 | 6"-HC-2400-846-Bo-VA | 6" | HC | 2400 | 846 | Bo | VA | 698.2795 | 2013-11-19 | 2013-11-28 | D | 01 | 349.55 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00856 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0539 | 6"-HC-2400-856-B28-VA | 6" | HC | 2400 | 856 | B28 | VA | 2654.618 | 2013-11-14 | 2013-11-28 | C | 01 | 2557.79 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00859 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0542 | 6"-HC-2400-859-B28-VA | 6" | HC | 2400 | 859 | B28 | VA | 2384.9959 | 2014-06-04 | 2014-06-13 | D | 01 | 2286.59 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HD-02086 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1695 | 6"-HD-2400-2086-C13-NI | 6" | HD | 2400 | 2086 | C13 | NI | 247.4624 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | B | 02 | 163.53 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02104 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1711 | 6"-HD-2400-2104-F6-NI | 6" | HD | 2400 | 2104 | F6 | NI | 1863.5095 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | C | 02 | 1580.63 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1713 | 6"-HD-2400-2107-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 2107 | H1 | PP | 1319.0488 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | F | 02 | 1028.17 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1731 | 6"-HD-2400-2126-F6-NI | 6" | HD | 2400 | 2126 | F6 | NI | 1916.9484 | 2014-06-20 | 2014-07-31 | F | A2 | 1644.84 | 31/07/2014 | 246 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | SUBIU A REVISAO NO DIA 12/03/2013 | DOCUMENTO OK
2400-HD-02148 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1751 | 6"-HD-2400-2148-F6-NI | 6" | HD | 2400 | 2148 | F6 | NI | 1945.552 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | C | 02 | 1652.59 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00247 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0128 | 6"-HD-2400-247-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 247 | G6 | PP | 553.1749 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | E | 02 | 553.1 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00248 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0129 | 6"-HD-2400-248-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 248 | H1 | PP | 10170.5118 | 2014-03-17 | 2014-04-01 | E | 02 | 4933.78 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HD-00249 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0130 | 6"-HD-2400-249-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 249 | G6 | PP | 2300.4892 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | E | 02 | 1941.93 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00250 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0131 | 6"-HD-2400-250-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 250 | H1 | PP | 10610.7475 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | E | 02 | 6692.3 | 2014-07-23 | 233 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0132 | 6"-HD-2400-252-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 252 | G6 | PP | 2832.5248 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | F | 03 | 2410.25 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-00253 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0133 | 6"-HD-2400-253-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 253 | G6 | PP | 933.9796 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | F | 02 | 528.98 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00260 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0136 | 6"-HD-2400-260-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 260 | H1 | PP | 10424.6549 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | H | 02 | 5216.33 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MAYRON |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00261 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0137 | 6"-HD-2400-261-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 261 | G6 | PP | 1846.8235 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | E | 02 | 1848.04 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HD-00320 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0153 | 6"-HD-2400-320-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 320 | H1 | PP | 7042.3173 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | C | 01 | 3639.98 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0160 | 6"-HD-2400-327-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 327 | H1 | PP | 7124.9053 | 2014-07-07 | 2014-07-11 | B | 01 | 3722.31 | 2014-07-11 | 217 | 164 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04101 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2966 | 6"-HD-2400-4101-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4101 | G6 | PP | 136.9791 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04103 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2968 | 6"-HD-2400-4103-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4103 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04105 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2970 | 6"-HD-2400-4105-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4105 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2972 | 6"-HD-2400-4107-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4107 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04109 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2974 | 6"-HD-2400-4109-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4109 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04111 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2976 | 6"-HD-2400-4111-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4111 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04113 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2978 | 6"-HD-2400-4113-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4113 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 113.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04115 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2980 | 6"-HD-2400-4115-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4115 | G6 | PP | 136.9791 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04117 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2982 | 6"-HD-2400-4117-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4117 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2984 | 6"-HD-2400-4119-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4119 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04121 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2986 | 6"-HD-2400-4121-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4121 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04123 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2988 | 6"-HD-2400-4123-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4123 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04125 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2990 | 6"-HD-2400-4125-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4125 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04127 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2992 | 6"-HD-2400-4127-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4127 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04129 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2994 | 6"-HD-2400-4129-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4129 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04131 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2996 | 6"-HD-2400-4131-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4131 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04133 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2998 | 6"-HD-2400-4133-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4133 | G6 | PP | 136.9791 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04135 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3000 | 6"-HD-2400-4135-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4135 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04137 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3002 | 6"-HD-2400-4137-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4137 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | D | B1 | 104.59 | 2014-09-09 | 270 | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-HD-04139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3004 | 6"-HD-2400-4139-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4139 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | A1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-HD-04141 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3006 | 6"-HD-2400-4141-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4141 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04143 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3008 | 6"-HD-2400-4143-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4143 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-05-20 | 2014-06-20 | D | B2 | 112.39 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04145 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3010 | 6"-HD-2400-4145-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4145 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04147 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3012 | 6"-HD-2400-4147-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4147 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04149 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3014 | 6"-HD-2400-4149-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4149 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04151 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3016 | 6"-HD-2400-4151-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4151 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04153 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3018 | 6"-HD-2400-4153-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4153 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04155 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3020 | 6"-HD-2400-4155-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4155 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3022 | 6"-HD-2400-4157-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4157 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04159 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3024 | 6"-HD-2400-4159-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4159 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04161 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3026 | 6"-HD-2400-4161-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4161 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04163 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3028 | 6"-HD-2400-4163-G6-PP | 6" | HD | 2400 | 4163 | G6 | PP | 136.9792 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | D | B1 | 112.39 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-04184 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3695 | 6"-HD-2400-4184-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 4184 | H1 | PP | 1320.845 | 2014-06-05 | 2014-06-16 | E | 03 | 1034.38 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05181 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3679 | 6"-HD-2400-5181-R9-PP | 6" | HD | 2400 | 5181 | R9 | PP | 1984.5919 | 2014-06-05 | 2014-06-13 | E | 03 | 263.59 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05460 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2855 | 6"-HD-2400-5460-R9-PP | 6" | HD | 2400 | 5460 | R9 | PP | 1984.5919 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | E | 03 | 263.64 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06238 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3699 | 6"-HD-2400-6238-H1-PP | 6" | HD | 2400 | 6238 | H1 | PP | 1314.2085 | 2014-06-05 | 2014-06-13 | F | 03 | 1027.79 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-02022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1636 | 6"-HS-2400-2022-B27-PP | 6" | HS | 2400 | 2022 | B27 | PP | 2957.4461 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | H | 03 | 2963.06 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-OL-03440 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5395 | 6"-OL-2400-3440-Lb-PP | 6" | OL | 2400 | 3440 | Lb | PP | 637.5602 | 2014-01-23 | 2014-03-10 | D | 02 | 637.54 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03660 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5415 | 6"-OL-2400-3660-Lb-PP | 6" | OL | 2400 | 3660 | Lb | PP | 639.9848 | 2013-12-19 | 2013-12-19 | E | 02 |  | 2013-12-19 | 1002 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | RBCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-03661 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5416 | 6"-OL-2400-3661-Lb-PP | 6" | OL | 2400 | 3661 | Lb | PP | 639.9848 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | E | 01 | 648.46 | 2014-01-27 | 150 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01311 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1192 | 6"-RAR-2400-1311-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 1311 | Ab | NI | 804.236 | 2014-01-27 | 2014-03-10 | E | 02 | 722.07 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01319 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1196 | 6"-RAR-2400-1319-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 1319 | Ab | NI | 877.6186 | 2013-11-13 | 2013-11-28 | F | 01 | 798.34 | 2013-12-03 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02068 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1679 | 6"-RAR-2400-2068-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 2068 | Ab | NI | 54.47 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | 02 |  | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02197 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1783 | 6"-RAR-2400-2197-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 2197 | Ab | NI | 15.0624 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | C | 02 | 15.07 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02268 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1843 | 6"-RAR-2400-2268-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 2268 | Ab | NI | 10.7 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | C | 02 | 10.7 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06361 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3586 | 6"-RAR-2400-6361-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 6361 | Ab | NI | 1388.2223 | 2014-07-11 | 2014-07-21 | E | A2 | 1367.5 | 2014-07-21 | 230 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3592 | 6"-RAR-2400-6721-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 6721 | Ab | NI | 1386.4848 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | D | 02 | 1368.57 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-06775 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3628 | 6"-RAR-2400-6775-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 6775 | Ab | NI | 1419.1738 | 2014-07-11 | 2014-07-21 | E | 02 | 1395.58 | 2014-07-21 | 230 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V0-01174 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0937 | 6"-V0-2400-1174-Bf-PP | 6" | V0 | 2400 | 1174 | Bf | PP | 17.3051 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | F | 04 | 55.15 | 2014-08-28 | 265 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V0-04912 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4071 | 6"-V0-2400-4912-Bf-PP | 6" | V0 | 2400 | 4912 | Bf | PP | 1073.95 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | E | 02 | 1073.29 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03735 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0848 | 6"-V16-2400-3735-Ce-IQ | 6" | V16 | 2400 | 3735 | Ce | IQ | 2501.6118 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | C | 02 | 2474.4 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03736 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0849 | 6"-V16-2400-3736-Ce-IQ | 6" | V16 | 2400 | 3736 | Ce | IQ | 2237.4684 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | E | 02 | 2208.45 | 2014-06-26 | 210 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00460 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0235 | 6"-V16-2400-460-Ce-IQ | 6" | V16 | 2400 | 460 | Ce | IQ | 1128.2962 | 2014-03-17 | 2014-04-01 | C | 02 | 824.17 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-04911 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4070 | 6"-V16-2400-4911-Ce-IQ | 6" | V16 | 2400 | 4911 | Ce | IQ | 936.1813 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | C | 02 | 393.25 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00923 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0589 | 6"-V16-2400-923-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 923 | O10 | IQ | 4208.6353 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | C | 02 | 3959.44 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00924 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0590 | 6"-V16-2400-924-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 924 | O10 | IQ | 4439.2634 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | C | 02 | 4149.39 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00925 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0591 | 6"-V16-2400-925-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 925 | O10 | IQ | 896.2293 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | D | 02 | 491.75 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00926 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0592 | 6"-V16-2400-926-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 926 | O10 | IQ | 624.0314 | 2014-06-04 | 2014-06-18 | D | 02 | 332.58 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-V16-00927 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0593 | 6"-V16-2400-927-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 927 | O10 | IQ | 7532.3708 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | G | 02 | 4092.33 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00930 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0595 | 6"-V16-2400-930-Ce-IQ | 6" | V16 | 2400 | 930 | Ce | IQ | 998.5215 | 2013-10-11 | 2013-10-24 | B | 02 | 997.2 | 2013-10-24 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00931 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0596 | 6"-V16-2400-931-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 931 | O10 | IQ | 1161.4588 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | D | 02 | 483.91 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00932 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0597 | 6"-V16-2400-932-Ce-IQ | 6" | V16 | 2400 | 932 | Ce | IQ | 531.7864 | 2014-06-30 | 2014-07-09 | C | 03 | 526.56 | 2014-07-09 | 216 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00933 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0598 | 6"-V16-2400-933-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 933 | O10 | IQ | 1355.4694 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | C | 03 | 528.87 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00936 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0601 | 6"-V16-2400-936-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 936 | O10 | IQ | 8910.8466 | 2014-08-28 |  | F | 03 | 8388.28 |  |  | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | SIM |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V16-00938 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0603 | 6"-V16-2400-938-O10-IQ | 6" | V16 | 2400 | 938 | O10 | IQ | 1163.5327 | 2014-08-28 |  | G | 04 | 477.03 |  |  | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-V40-02247 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1825 | 6"-V40-2400-2247-Ef-IQ | 6" | V40 | 2400 | 2247 | Ef | IQ | 1296.8281 | 2014-09-04 | 2014-09-16 | E | 03 | 1238.78 | 2014-09-16 | 275 | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01152 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0916 | 6"-V4-2400-1152-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 1152 | Bf | IQ | 2327.7762 | 2014-06-11 | 2014-07-31 | F | 03 | 1986.94 | 31/07/2014 | 246 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01158 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0922 | 6"-V4-2400-1158-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 1158 | Bf | IQ | 759.6828 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | C | A1 | 576.83 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01163 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0926 | 6"-V4-2400-1163-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 1163 | Bf | IQ | 1905.1711 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | D | 02 | 1713.16 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-03943 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4677 | 6"-V4-2400-3943-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 3943 | Bf | IQ | 515.7197 | 2014-06-20 | 2014-07-11 | C | 02 | 426.19 | 2014-07-11 | 219 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-04190 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3969 | 6"-V4-2400-4190-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 4190 | Bf | IQ | 1716.5438 | 2014-06-27 | 2014-07-31 | B | 01 | 1626.59 | 31/07/2014 | 246 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09500 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9500 | 6"-V4-2400-9500-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 9500 | Bf | IQ | 4908.6374 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | C | 02 | 4720.1 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-V4-09631 | IS-5400.00-2400-200-AVN-9631 | 6"-V4-2400-9631-Bf-IQ | 6" | V4 | 2400 | 9631 | Bf | IQ | 460.2351 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | B | 02 | 370.21 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08016 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3882 | 8"-AF-2400-8016-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8016 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-04-24 | 2014-05-13 | B | A1 | 517.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08017 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3883 | 8"-AF-2400-8017-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8017 | Bh | NI | 1088.8291 | 2014-05-29 | 2014-06-17 | B | A1 | 517.29 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08019 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3885 | 8"-AF-2400-8019-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8019 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-05-02 | 2014-06-09 | B | 01 | 517.29 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08020 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3886 | 8"-AF-2400-8020-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8020 | Bh | NI | 1088.8291 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | A1 | 517.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08021 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3887 | 8"-AF-2400-8021-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8021 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-04-10 | 2014-04-14 | B | A1 | 517.3 | 2014-04-14 | 167 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08022 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3888 | 8"-AF-2400-8022-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8022 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | A1 | 517.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08026 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3892 | 8"-AF-2400-8026-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8026 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | 01 | 517.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08028 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3894 | 8"-AF-2400-8028-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8028 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-04-24 | 2014-05-13 | B | 01 | 517.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08029 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3895 | 8"-AF-2400-8029-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8029 | Bh | NI | 1088.829 | 2014-04-25 | 2014-05-13 | B | A1 | 517.29 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08036 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3845 | 8"-AF-2400-8036-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8036 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08037 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3846 | 8"-AF-2400-8037-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8037 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-01-28 | 2014-04-23 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08038 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3847 | 8"-AF-2400-8038-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8038 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08039 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3848 | 8"-AF-2400-8039-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8039 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08040 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3849 | 8"-AF-2400-8040-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8040 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08041 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3850 | 8"-AF-2400-8041-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8041 | Bh | NI | 1161.438 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | F | A2 | 1129.99 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08042 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3851 | 8"-AF-2400-8042-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8042 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-24 | 2014-05-13 | E | A2 | 117.23 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08043 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3852 | 8"-AF-2400-8043-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8043 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | E | A2 | 117.23 | 2014-04-30 | 174 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08044 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3853 | 8"-AF-2400-8044-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8044 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-16 | 2014-04-23 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08045 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3854 | 8"-AF-2400-8045-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8045 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | E | A2 | 117.22 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08046 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3855 | 8"-AF-2400-8046-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8046 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-24 | 2014-06-03 | E | A2 | 117.22 | 2014-06-04 | 189 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3856 | 8"-AF-2400-8047-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8047 | Bh | NI | 140.8421 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | F | A2 | 117.22 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS | KTY | DOCUMENTO OK
2400-AF-08106 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3825 | 8"-AF-2400-8106-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8106 | Bh | NI | 2439.7433 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | C | B | 2439.69 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | VERIFICAR EMISSÃO NO CDOC
2400-AF-08107 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3826 | 8"-AF-2400-8107-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8107 | Bh | NI | 8709.6433 | 2014-05-09 | 2014-05-22 | C | A1 | 8229.66 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08109 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3828 | 8"-AF-2400-8109-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8109 | Bh | NI | 6840.1551 | 2014-05-09 | 2014-06-17 | C | A1 | 6840.01 | 2014-06-17 | 201 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3829 | 8"-AF-2400-8110-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8110 | Bh | NI | 6319.8937 | 2014-05-09 | 2014-05-15 | D | A1 | 6319.76 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08111 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3830 | 8"-AF-2400-8111-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8111 | Bh | NI | 4344.756 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | B | 01 | 4344.64 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08112 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3831 | 8"-AF-2400-8112-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8112 | Bh | NI | 5257.3602 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | D | A1 | 5257.23 | 2014-05-22 | 181 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08116 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3835 | 8"-AF-2400-8116-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8116 | Bh | NI | 9447.512 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | E | B1 | 9447.43 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08118 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3837 | 8"-AF-2400-8118-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8118 | Bh | NI | 6024.1559 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | C | A1 | 6024.06 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3838 | 8"-AF-2400-8119-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8119 | Bh | NI | 3587.9572 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | C | A1 | 3587.87 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08125 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3901 | 8"-AF-2400-8125-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8125 | Bh | NI | 1430.0761 | 2013-02-05 | 2013-03-01 | B | 01 | 1319.08 | 2013-03-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | JROLIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08126 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3902 | 8"-AF-2400-8126-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8126 | Bh | NI | 1390.497 | 2014-05-08 | 2014-05-15 | E | 02 | 1252.61 | 2014-05-20 | 177 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AF-08127 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3903 | 8"-AF-2400-8127-Bh-NI | 8" | AF | 2400 | 8127 | Bh | NI | 1440.9781 | 2013-02-21 | 2013-04-12 | C | 01 | 1303.04 | 2013-04-15 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MFREITAS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-01312 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1160 | 8"-AR-2400-1312-Ab-NI | 8" | AR | 2400 | 1312 | Ab | NI | 1094.6932 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | E | 01 | 968.97 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-05422 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3936 | 8"-AR-2400-5422-Ab-NI | 8" | AR | 2400 | 5422 | Ab | NI | 188.5837 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | C | 01 | 61.49 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04550 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3142 | 8"-AV-2400-4550-Bf-PP | 8" | AV | 2400 | 4550 | Bf | PP | 353.8026 | 2014-09-15 |  | C | 02 | 358.18 |  |  | 210 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-AV-04554 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3146 | 8"-AV-2400-4554-Bf-PP | 8" | AV | 2400 | 4554 | Bf | PP | 449.9695 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | D | 03 | 454.33 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04561 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3153 | 8"-AV-2400-4561-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 4561 | Bf | NI | 239.1503 | 2013-02-07 | 2013-04-01 | C | A | 240.07 | 2013-04-02 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-04565 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3157 | 8"-AV-2400-4565-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 4565 | Bf | NI | 755.2466 |  |  | C | A |  |  | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00901 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0574 | 8"-AV-2400-901-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 901 | Bf | NI | 739.8877 | 2014-08-25 | 2014-09-19 | F | 03 | 422.76 | 2014-09-19 | 279 | 212 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00902 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0575 | 8"-AV-2400-902-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 902 | Bf | NI | 454.2098 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | E | 03 | 172.95 | 2014-09-19 | 278 | 212 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00903 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0576 | 8"-AV-2400-903-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 903 | Bf | NI | 557.4234 | 2014-06-30 | 2014-07-16 | D | 02 | 182.65 | 2014-07-16 | 225 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00904 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0577 | 8"-AV-2400-904-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 904 | Bf | NI | 1812.8137 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | D | 02 | 1418.36 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00907 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0580 | 8"-AV-2400-907-Bf-PP | 8" | AV | 2400 | 907 | Bf | PP | 1883.0414 | 2014-07-14 | 2014-07-15 | E | A2 | 1871.04 | 2014-07-15 | 222 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-AV-00908 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0581 | 8"-AV-2400-908-Bf-NI | 8" | AV | 2400 | 908 | Bf | NI | 1900.0685 | 2014-04-14 | 2014-04-23 | E | A1 | 1893.57 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-C0-07677 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5146 | 8"-C0-2400-7677-Bf-NI | 8" | C0 | 2400 | 7677 | Bf | NI | 112.5698 | 2014-09-08 | 2014-09-15 | C | 04 | 112.22 | 2014-09-15 | 274 | 207 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-C4-01080 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0850 | 8"-C4-2400-1080-Bf-IQ | 8" | C4 | 2400 | 1080 | Bf | IQ | 930.1219 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | E | 03 | 776.82 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-C8-01087 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0855 | 8"-C8-2400-1087-Bf-IQ | 8" | C8 | 2400 | 1087 | Bf | IQ | 374.9497 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | C | 01 | 339.94 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-C8-01088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0856 | 8"-C8-2400-1088-Bf-IQ | 8" | C8 | 2400 | 1088 | Bf | IQ | 1145.8053 | 2014-06-09 | 2014-06-19 | C | 02 | 968.45 | 2014-06-21 | 204 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00363 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0178 | 8"-CA-2400-363-Bd-PP | 8" | CA | 2400 | 363 | Bd | PP | 1673.8056 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | C | 01 | 1681.55 | 2014-02-03 | 152 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00365 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0180 | 8"-CA-2400-365-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 365 | G2 | PP | 4553.2603 | 2014-04-11 | 2014-04-23 | E | A1 | 1544.38 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00366 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0181 | 8"-CA-2400-366-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 366 | G2 | PP | 4552.2705 | 2014-04-11 | 2014-04-16 | D | 02 | 1541.27 | 2014-04-16 | 168 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00367 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0182 | 8"-CA-2400-367-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 367 | G2 | PP | 17391.1214 | 2014-09-24 |  | H | 05 | 9404.16 |  |  | 215 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-CA-00368 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0183 | 8"-CA-2400-368-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 368 | G2 | PP | 4504.5686 | 2014-03-17 | 2014-04-09 | B | 01 | 4023.83 | 2014-04-09 | 164 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00369 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0184 | 8"-CA-2400-369-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 369 | G2 | PP | 17139.0785 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | D | 01 | 14779.93 | 2013-10-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00370 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0185 | 8"-CA-2400-370-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 370 | G2 | PP | 5738.719 | 2014-06-27 | 2014-07-03 | G | 02 | 1878.11 | 2014-07-07 | 215 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00371 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0186 | 8"-CA-2400-371-G2-PP | 8" | CA | 2400 | 371 | G2 | PP | 11944.0257 | 2014-04-24 | 2014-05-13 | F | 02 | 9579.85 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00390 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0193 | 8"-CA-2400-390-R2-NI | 8" | CA | 2400 | 390 | R2 | NI | 21630.1503 | 2014-07-01 | 2014-07-07 | H | 02 | 15210.92 | 2014-07-07 | 215 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-CA-00391 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0194 | 8"-CA-2400-391-Mb-NI | 8" | CA | 2400 | 391 | Mb | NI | 2245.2694 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | F | 03 | 1927.94 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00392 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0195 | 8"-CA-2400-392-R2-NI | 8" | CA | 2400 | 392 | R2 | NI | 9671.6668 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | J | 02 | 2438.85 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00393 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0196 | 8"-CA-2400-393-Mb-NI | 8" | CA | 2400 | 393 | Mb | NI | 416.0853 | 2014-05-13 | 2014-06-05 | E | 02 | 416.08 | 2014-06-05 | 190 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00395 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0197 | 8"-CA-2400-395-C28-NI | 8" | CA | 2400 | 395 | C28 | NI | 1057.0947 | 2014-04-14 | 2014-04-24 | E | 02 | 581.39 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00396 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0198 | 8"-CA-2400-396-C28-NI | 8" | CA | 2400 | 396 | C28 | NI | 1300.9569 | 2014-04-14 | 2014-04-23 | C | 02 | 635.09 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00397 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0199 | 8"-CA-2400-397-C28-PP | 8" | CA | 2400 | 397 | C28 | PP | 12943.6609 | 2014-01-21 | 2014-03-10 | D | 02 | 10974.78 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00398 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0200 | 8"-CA-2400-398-C28-NI | 8" | CA | 2400 | 398 | C28 | NI | 715.4886 | 2014-06-10 | 2014-06-19 | C | 02 | 257.51 | 2014-06-25 | 207 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-00399 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0201 | 8"-CA-2400-399-C28-NI | 8" | CA | 2400 | 399 | C28 | NI | 932.6332 | 2014-04-15 | 2014-04-23 | C | 02 | 474.65 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2493 | 8"-GC-2400-2808-Bb-NI | 8" | GC | 2400 | 2808 | Bb | NI | 976.6299 | 2014-06-03 | 2014-07-31 | D | 01 | 979.45 | 31/07/2014 | 246 | 145 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02958 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4823 | 8"-GC-2400-2958-Bb-VA | 8" | GC | 2400 | 2958 | Bb | VA | 1709.1835 | 2014-02-26 | 2014-03-18 | F | 02 | 1543.12 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-03284 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2016 | 8"-GC-2400-3284-B27-NI | 8" | GC | 2400 | 3284 | B27 | NI | 1200.8639 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | F | 02 | 1016.51 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-03971 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4825 | 8"-GC-2400-3971-Bb-VA | 8" | GC | 2400 | 3971 | Bb | VA | 2630.3528 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | D | 02 | 1903.82 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4846 | 8"-GC-2400-5807-Bb-VA | 8" | GC | 2400 | 5807 | Bb | VA | 2599.7754 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | F | A2 | 1893.78 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-05808 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4847 | 8"-GC-2400-5808-Bb-VA | 8" | GC | 2400 | 5808 | Bb | VA | 1744.5527 | 2013-12-03 | 2013-12-18 | F | A2 | 1595.42 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02202 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1788 | 8"-GI-2400-2202-B27-PP | 8" | GI | 2400 | 2202 | B27 | PP | 781.7763 | 2014-04-11 | 2014-04-23 | D | 02 | 491.16 | 2014-04-23 | 170 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-02947 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4728 | 8"-GI-2400-2947-Aa-NI | 8" | GI | 2400 | 2947 | Aa | NI | 650.7881 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | C | 02 | 645.83 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-GI-03188 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1321 | 8"-GI-2400-3188-Aa-NI | 8" | GI | 2400 | 3188 | Aa | NI | 7357.3845 |  |  | C | B | 7266.46 |  |  |  | 0 | META CONCLUIDA JULHO | ENVIO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00119 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0059 | 8"-HC-2400-119-H1-VA | 8" | HC | 2400 | 119 | H1 | VA | 5140.0879 | 2014-04-16 | 2014-04-24 | F | A2 | 5140.11 | 2014-04-24 | 171 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00120 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0060 | 8"-HC-2400-120-R9-VA | 8" | HC | 2400 | 120 | R9 | VA | 18030.9557 | 2014-05-20 | 2014-06-18 | H | 02 | 5113 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00162 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0082 | 8"-HC-2400-162-C44-PP | 8" | HC | 2400 | 162 | C44 | PP | 2990.0763 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | D | 02 | 2758.18 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00166 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0084 | 8"-HC-2400-166-M41-PP | 8" | HC | 2400 | 166 | M41 | PP | 2321.969 | 2013-10-18 | 2013-10-23 | F | B1 | 2279.96 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02061 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1673 | 8"-HC-2400-2061-C28-VA | 8" | HC | 2400 | 2061 | C28 | VA | 664.8945 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | F | 02 | 343.29 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02088 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1696 | 6"-HC-2400-2088-B27-PP | 6" | HC | 2400 | 2088 | B27 | PP | 122.9724 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | E | A1 | 123.04 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02110 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1716 | 6"-HC-2400-2110-B27-PP | 6" | HC | 2400 | 2110 | B27 | PP | 123.4003 | 2014-06-13 | 2014-06-25 | E | A1 | 123.38 | 2014-06-30 | 213 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02132 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1736 | 6"-HC-2400-2132-B27-PP | 6" | HC | 2400 | 2132 | B27 | PP | 121.6183 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | E | 02 | 121.47 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02154 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1756 | 8"-HC-2400-2154-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2154 | B27 | PP | 2765.888 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | J | 03 | 2767.68 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02194 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1780 | 8"-HC-2400-2194-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2194 | B27 | PP | 2567.0264 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | E | 03 | 2568.67 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1812 | 8"-HC-2400-2234-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2234 | B27 | PP | 438.45 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | C | 01 | 453.48 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02254 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1830 | 8"-HC-2400-2254-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2254 | B27 | PP | 584.9899 | 2014-01-17 | 2014-03-10 | F | 02 | 584.99 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02259 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1834 | 8"-HC-2400-2259-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2259 | B27 | PP | 1498.0606 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | E | 01 | 1520.37 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02265 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1840 | 8"-HC-2400-2265-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2265 | B27 | PP | 1216.3409 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | D | 03 | 1217.05 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02267 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1842 | 8"-HC-2400-2267-B27-PP | 8" | HC | 2400 | 2267 | B27 | PP | 2866.9096 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | F | 02 | 2882.29 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-02331 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1884 | 8"-HC-2400-2331-Bd-PP | 8" | HC | 2400 | 2331 | Bd | PP | 13492.1609 | 2014-07-17 | 2014-07-23 | F | 03 | 12753.83 | 2014-07-23 | 233 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-02332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1885 | 8"-HC-2400-2332-Bd-PP | 8" | HC | 2400 | 2332 | Bd | PP | 859.9664 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | F | 04 | 486.2 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM | CTB | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-03926 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3741 | 8"-HC-2400-3926-B28-NI | 8" | HC | 2400 | 3926 | B28 | NI | 360.965 | 2013-12-14 | 2014-02-19 | C | 01 | 359.34 | 2014-02-19 | 153 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04235 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2613 | 8"-HC-2400-4235-Bo-PP | 8" | HC | 2400 | 4235 | Bo | PP | 387.6816 | 2014-06-16 | 2014-07-31 | G | B1 | 284.95 | 2014-07-31 | 246 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04239 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2617 | 8"-HC-2400-4239-Bo-PP | 8" | HC | 2400 | 4239 | Bo | PP | 387.6693 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | G | B1 | 285.06 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04243 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2621 | 8"-HC-2400-4243-Bo-PP | 8" | HC | 2400 | 4243 | Bo | PP | 387.7086 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | G | B1 | 285.11 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04247 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2625 | 8"-HC-2400-4247-Bo-PP | 8" | HC | 2400 | 4247 | Bo | PP | 387.7119 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | G | B1 | 285.11 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04252 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2630 | 8"-HC-2400-4252-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 4252 | Bo | NI | 331.9923 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | E | B1 | 267.05 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04260 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2638 | 8"-HC-2400-4260-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 4260 | Bo | NI | 331.9684 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | E | B1 | 267.03 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04326 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2597 | 8"-HC-2400-4326-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4326 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | E | 02 | 90.49 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04327 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2598 | 8"-HC-2400-4327-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4327 | B28 | PP | 287.4923 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | F | 02 | 276.71 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04328 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2599 | 8"-HC-2400-4328-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4328 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | E | 02 | 90.49 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04330 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2601 | 8"-HC-2400-4330-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4330 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-01-30 | 2014-02-03 | E | 02 | 90.49 | 2014-02-03 | 152 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04331 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2602 | 8"-HC-2400-4331-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4331 | B28 | PP | 287.4923 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | F | 02 | 276.71 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04332 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2603 | 8"-HC-2400-4332-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4332 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | E | 02 | 90.49 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04334 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2605 | 8"-HC-2400-4334-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4334 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-05-20 | 2014-06-19 | E | 02 | 90.49 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04335 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2606 | 8"-HC-2400-4335-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4335 | B28 | PP | 287.4923 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | G | 03 | 224.81 | 2014-09-03 | 268 | 198 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04336 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2607 | 8"-HC-2400-4336-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4336 | B28 | PP | 101.2414 | 2013-06-13 | 2013-06-20 | D | 01 | 90.49 | 2013-06-20 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04338 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2609 | 8"-HC-2400-4338-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4338 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-06-05 | 2014-06-19 | E | 02 | 90.49 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-04340 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2611 | 8"-HC-2400-4340-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 4340 | B28 | PP | 101.2414 | 2014-06-05 | 2014-06-19 | E | 02 | 90.49 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00525 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0258 | 8"-HC-2400-525-Ea-VA | 8" | HC | 2400 | 525 | Ea | VA | 14323.4456 | 2013-10-15 | 2013-10-23 | E | A2 | 12587.43 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | JROLIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00532 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0264 | 8"-HC-2400-532-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 532 | Bo | NI | 641.5761 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | C | 01 | 270.12 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00533 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0265 | 8"-HC-2400-533-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 533 | Bo | NI | 1615.2831 | 2013-11-19 | 2013-11-28 | D | 01 | 971.5 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00534 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0266 | 8"-HC-2400-534-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 534 | Bo | NI | 1818.6712 | 2014-02-12 | 2014-03-10 | C | A1 | 1179.64 | 2014-03-10 | 154 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05372 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2662 | 8"-HC-2400-5372-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 5372 | Ca | IQ | 123.6839 | 2014-06-05 | 2014-06-19 | D | 02 | 103.96 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05375 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2665 | 8"-HC-2400-5375-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 5375 | Ca | IQ | 111.6088 |  |  | C | 0 |  |  | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00540 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0272 | 8"-HC-2400-540-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 540 | C27 | VA | 1907.7774 | 2013-10-18 | 2013-10-23 | C | 01 | 1918.38 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00541 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0273 | 8"-HC-2400-541-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 541 | C27 | VA | 1774.1597 | 2013-10-18 | 2013-10-23 | B | 01 | 1784.78 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05509 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2661 | 8"-HC-2400-5509-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 5509 | Ca | IQ | 202.4354 | 2014-07-10 | 2014-07-15 | E | 03 | 182.72 | 2014-07-15 | 223 | 166 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-05510 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2654 | 8"-HC-2400-5510-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 5510 | Ca | IQ | 105.482 | 2014-05-15 | 2014-06-13 | D | 02 | 90.04 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00552 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0284 | 8"-HC-2400-552-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 552 | C27 | VA | 532.0232 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | F | A2 | 451.34 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00553 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0285 | 8"-HC-2400-553-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 553 | C27 | VA | 492.1908 | 2014-09-12 | 2014-09-12 | F | A1 | 411.97 | 2014-09-12 | 273 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00554 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0286 | 8"-HC-2400-554-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 554 | C27 | VA | 510.5109 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | F | A1 | 426.05 | 2014-06-30 | 213 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00555 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0287 | 8"-HC-2400-555-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 555 | C27 | VA | 549.4799 | 2014-05-30 | 2014-06-19 | G | A2 | 469.01 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00572 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0301 | 8"-HC-2400-572-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 572 | C27 | VA | 518.4164 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | H | A3 | 438.18 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HC-00573 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0302 | 8"-HC-2400-573-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 573 | C27 | VA | 540.6609 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | E | A1 | 460.42 | 2014-07-01 | 214 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00574 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0303 | 8"-HC-2400-574-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 574 | C27 | VA | 548.616 | 2014-06-25 | 2014-07-01 | E | A1 | 468.4 | 2014-07-01 | 214 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00575 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0304 | 8"-HC-2400-575-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 575 | C27 | VA | 522.639 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | G | A1 | 428.71 |  | 1000 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00589 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0313 | 8"-HC-2400-589-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 589 | B28 | PP | 850.5494 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | F | 01 | 351.4 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00590 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0314 | 8"-HC-2400-590-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 590 | B28 | PP | 2074.7304 | 2014-08-28 |  | G | 02 | 1425.6 |  |  | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | ENVIO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00591 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0315 | 8"-HC-2400-591-B28-PP | 8" | HC | 2400 | 591 | B28 | PP | 2802.1235 | 2014-06-05 | 2014-06-26 | F | 02 | 2652.17 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00595 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0319 | 8"-HC-2400-595-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 595 | Ca | IQ | 737.2543 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | D | 02 | 684.03 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00596 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0320 | 8"-HC-2400-596-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 596 | Ca | IQ | 9646.8859 | 2014-08-13 | 2014-09-03 | F | 03 | 9273.7 | 2014-09-03 | 268 | 192 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00597 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0321 | 8"-HC-2400-597-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 597 | Ca | IQ | 8789.5753 | 2013-11-14 | 2013-11-26 | D | A2 | 8747.32 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00598 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0322 | 8"-HC-2400-598-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 598 | Ca | IQ | 836.5474 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | E | 02 | 306.81 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00599 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0323 | 8"-HC-2400-599-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 599 | Ca | IQ | 708.1012 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | F | 03 | 485.27 | 2014-07-15 | 223 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00602 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0326 | 8"-HC-2400-602-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 602 | Ca | IQ | 1977.5589 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | H | A2 | 1282.57 | 2014-06-26 | 208 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00603 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0327 | 8"-HC-2400-603-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 603 | Ba | IQ | 4616.1239 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | J | 03 | 4590.58 | 2014-06-17 | 201 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00604 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0328 | 8"-HC-2400-604-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 604 | Ca | IQ | 2526.414 | 2014-06-04 | 2014-06-25 | G | 03 | 2510.98 | 2014-06-25 | 206 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-00608 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0330 | 8"-HC-2400-608-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 608 | Ba | IQ | 1081.6187 | 2014-05-28 | 2014-06-18 | B | 02 | 818.59 | 2014-06-18 | 202 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00609 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0331 | 8"-HC-2400-609-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 609 | Ba | IQ | 1114.4289 | 2013-11-06 | 2013-11-14 | C | 02 | 964.42 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00612 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0334 | 8"-HC-2400-612-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 612 | Ba | IQ | 1343.9628 | 2014-09-16 |  | F | B2 | 1076 |  |  | 211 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | SIM |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00615 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0337 | 8"-HC-2400-615-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 615 | Ba | IQ | 544.6929 | 2014-06-04 | 2014-06-13 | F | 02 | 259.22 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB | CTB | DOCUMENTO OK
2400-HC-00633 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0350 | 8"-HC-2400-633-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 633 | Ca | IQ | 1077.108 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | E | 02 | 288.99 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00634 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0351 | 8"-HC-2400-634-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 634 | Ca | IQ | 3215.0063 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | G | 03 | 2683.37 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00635 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0352 | 8"-HC-2400-635-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 635 | Ca | IQ | 839.9122 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | F | 03 | 312.01 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00636 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0353 | 8"-HC-2400-636-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 636 | Ca | IQ | 574.584 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | E | 03 | 353.34 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00639 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0356 | 8"-HC-2400-639-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 639 | Ca | IQ | 8948.1122 | 2014-08-19 | 2014-08-28 | G | B3 | 8942.73 | 2014-08-28 | 265 | 195 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00640 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0357 | 8"-HC-2400-640-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 640 | Ca | IQ | 721.1874 | 2014-06-03 | 2014-06-26 | E | 02 | 293.43 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00641 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0358 | 8"-HC-2400-641-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 641 | Ca | IQ | 571.9493 | 2014-05-30 | 2014-06-20 | C | 02 | 345.18 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00642 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0359 | 8"-HC-2400-642-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 642 | Ca | IQ | 747.5422 | 2013-06-25 | 2013-07-08 | E | 01 | 356.72 | 2013-07-08 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00643 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0360 | 8"-HC-2400-643-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 643 | Ca | IQ | 546.6508 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | D | 02 | 324.79 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00644 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0361 | 8"-HC-2400-644-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 644 | Ca | IQ | 3882.9436 | 2013-11-13 | 2013-11-26 | F | A2 | 3884.36 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-HC-00645 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0362 | 8"-HC-2400-645-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 645 | Ca | IQ | 2061.3534 | 2013-12-14 | 2014-02-03 | F | 01 | 1423.87 | 2014-02-03 | 152 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00646 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0363 | 8"-HC-2400-646-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 646 | Ba | IQ | 6001.2754 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | H | 01 | 6008.09 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00650 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0365 | 8"-HC-2400-650-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 650 | Ba | IQ | 1295.016 | 2014-06-09 | 2014-06-09 | E | 01 | 1034.87 | 2014-06-13 | 195 | 148 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00651 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0366 | 8"-HC-2400-651-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 651 | Ba | IQ | 1080.7688 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | E | 01 | 326.05 | 2014-06-16 | 198 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00653 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0368 | 8"-HC-2400-653-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 653 | Ba | IQ | 170.9782 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | D | A1 | 166.89 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00654 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0369 | 8"-HC-2400-654-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 654 | Ca | IQ | 1097.2952 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | H | C1 | 1060.59 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00660 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0371 | 8"-HC-2400-660-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 660 | Ba | IQ | 1886.4997 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | K | C3 | 1596.73 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00661 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0372 | 8"-HC-2400-661-Ba-IQ | 8" | HC | 2400 | 661 | Ba | IQ | 604.2967 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | J | A2 | 325.28 | 2014-07-03 | 214 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00678 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0389 | 8"-HC-2400-678-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 678 | Ca | IQ | 1098.9767 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | J | C1 | 1062.33 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06829 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3745 | 8"-HC-2400-6829-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 6829 | Bo | NI | 360.5989 | 2014-05-22 | 2014-06-19 | C | 01 | 362.42 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-06831 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3747 | 8"-HC-2400-6831-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 6831 | Bo | NI | 163.4237 | 2014-05-14 | 2014-05-23 | C | 02 | 165.27 | 2014-05-23 | 182 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00692 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0398 | 8"-HC-2400-692-Ea-VA | 8" | HC | 2400 | 692 | Ea | VA | 1719.477 | 2014-09-15 |  | G | A2 | 846.33 |  |  | 210 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | ENGENHARIA EMITIR REV ISO SIGEM
2400-HC-00693 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0399 | 8"-HC-2400-693-Ea-VA | 8" | HC | 2400 | 693 | Ea | VA | 5277.7291 | 2014-08-25 | 2014-09-18 | H | 04 | 4363.98 | 2014-09-18 | 276 | 198 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00694 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0400 | 8"-HC-2400-694-Ea-VA | 8" | HC | 2400 | 694 | Ea | VA | 1793.2307 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | F | 03 | 1015.35 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00695 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0401 | 8"-HC-2400-695-Ea-VA | 8" | HC | 2400 | 695 | Ea | VA | 2680.9569 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | H | 02 | 2276.59 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00702 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0408 | 8"-HC-2400-702-Ca-VA | 8" | HC | 2400 | 702 | Ca | VA | 1209.062 | 2013-10-22 | 2013-10-25 | F | A1 | 1197.88 | 2013-10-25 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00704 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0410 | 8"-HC-2400-704-Ca-VA | 8" | HC | 2400 | 704 | Ca | VA | 1852.3951 | 2014-07-14 | 2014-07-17 | K | 03 | 1007.21 | 2014-07-17 | 227 | 168 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00707 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0413 | 8"-HC-2400-707-Ea-VA | 8" | HC | 2400 | 707 | Ea | VA | 2380.8107 | 2014-06-11 | 2014-06-25 | E | 02 | 1229.88 | 2014-06-25 | 207 | 152 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00708 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0414 | 8"-HC-2400-708-C27-VA | 8" | HC | 2400 | 708 | C27 | VA | 894.4823 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | F | 02 | 684.42 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00715 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0420 | 8"-HC-2400-715-Bo-IQ | 8" | HC | 2400 | 715 | Bo | IQ | 971.9329 | 2014-09-11 | 2014-09-15 | G | 02 | 689.85 | 2014-09-15 | 274 | 209 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | SIM |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00716 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0421 | 8"-HC-2400-716-Bo-IQ | 8" | HC | 2400 | 716 | Bo | IQ | 584.4058 | 2014-09-11 | 2014-09-19 | G | 02 | 318.4 | 2014-09-19 | 279 | 209 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00720 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0425 | 8"-HC-2400-720-Co-IQ | 8" | HC | 2400 | 720 | Co | IQ | 2023.2878 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | G | 01 | 1622.8 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00721 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0426 | 8"-HC-2400-721-Co-IQ | 8" | HC | 2400 | 721 | Co | IQ | 1379.855 | 2014-04-25 | 2014-06-09 | F | 02 | 1130.46 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META RETRABALHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00722 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0427 | 8"-HC-2400-722-Co-IQ | 8" | HC | 2400 | 722 | Co | IQ | 563.6886 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | E | 01 | 533.98 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00723 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0428 | 8"-HC-2400-723-Co-IQ | 8" | HC | 2400 | 723 | Co | IQ | 1480.0293 | 2013-10-24 | 2013-10-26 | G | B2 | 1491.81 | 2013-10-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00726 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0431 | 8"-HC-2400-726-Co-IQ | 8" | HC | 2400 | 726 | Co | IQ | 4195.3844 | 2013-11-06 | 2013-11-14 | E | B2 | 4186.01 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00731 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0435 | 8"-HC-2400-731-Bo-NI | 8" | HC | 2400 | 731 | Bo | NI | 1913.7406 | 2013-11-05 | 2013-11-14 | E | 01 | 1913.08 | 2013-11-14 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00733 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0437 | 8"-HC-2400-733-B28-NI | 8" | HC | 2400 | 733 | B28 | NI | 1559.9991 | 2014-09-03 | 2014-09-10 | J | 03 | 1202.47 | 2014-09-10 | 271 | 205 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00772 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0473 | 8"-HC-2400-772-B28-IQ | 8" | HC | 2400 | 772 | B28 | IQ | 317.1085 | 2013-11-29 | 2013-12-18 | D | 01 | 313.73 | 2014-01-08 | 141 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00774 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0475 | 8"-HC-2400-774-B28-NI | 8" | HC | 2400 | 774 | B28 | NI | 2446.3517 | 2013-10-24 | 2013-10-26 | F | 01 | 2439.79 | 2013-10-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00775 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0476 | 8"-HC-2400-775-B28-NI | 8" | HC | 2400 | 775 | B28 | NI | 433.8409 | 2014-06-02 | 2014-06-20 | D | 02 | 412.34 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00795 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0496 | 8"-HC-2400-795-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 795 | Ca | IQ | 582.3798 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | E | 01 | 358.18 | 2014-06-18 | 202 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00796 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0497 | 8"-HC-2400-796-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 796 | Ca | IQ | 879.8571 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | E | 02 | 493.6 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00802 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0503 | 8"-HC-2400-802-Ca-NI | 8" | HC | 2400 | 802 | Ca | NI | 1976.3681 | 2014-06-25 | 2014-07-03 | G | 02 | 1302.67 | 2014-07-07 | 215 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | WMACHADO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00803 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0504 | 8"-HC-2400-803-Ca-NI | 8" | HC | 2400 | 803 | Ca | NI | 866.7154 | 2014-06-27 | 2014-07-09 | D | 02 | 409.56 | 2014-07-09 | 216 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00804 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0505 | 8"-HC-2400-804-Ca-NI | 8" | HC | 2400 | 804 | Ca | NI | 2905.5834 | 2013-11-13 | 2013-11-28 | E | A1 | 2076.87 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-00805 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0506 | 8"-HC-2400-805-Ba-NI | 8" | HC | 2400 | 805 | Ba | NI | 1166.1923 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | D | 01 | 1161.58 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00807 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0508 | 8"-HC-2400-807-Ca-IQ | 8" | HC | 2400 | 807 | Ca | IQ | 178.8797 | 2014-06-04 | 2014-06-09 | D | 01 | 159.21 | 2014-06-10 | 193 | 148 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00810 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0510 | 8"-HC-2400-810-Ca-VA | 8" | HC | 2400 | 810 | Ca | VA | 1814.2644 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | E | A2 | 1417.78 |  | 1000 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00811 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0511 | 8"-HC-2400-811-Ca-VA | 8" | HC | 2400 | 811 | Ca | VA | 8474.0359 | 2013-11-21 | 2013-11-26 | F | B2 | 7579.21 | 2013-11-26 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00819 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2764 | 8"-HC-2400-819-Ca-VA | 8" | HC | 2400 | 819 | Ca | VA | 968.8509 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | 02 | 582.73 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2801 | 8"-HC-2400-820-Ca-VA | 8" | HC | 2400 | 820 | Ca | VA | 1440.4552 | 2013-10-11 | 2013-10-23 | F | 02 | 961.8 | 2013-10-23 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PLSANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00845 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0528 | 8"-HC-2400-845-Bo-VA | 8" | HC | 2400 | 845 | Bo | VA | 599.5137 | 2014-06-18 | 2014-06-25 | D | 02 | 277.77 | 2014-06-30 | 213 | 156 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00852 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0535 | 8"-HC-2400-852-Bo-VA | 8" | HC | 2400 | 852 | Bo | VA | 1293.9748 | 2014-06-25 | 2014-07-09 | J | 02 | 1089.31 | 2014-07-09 | 216 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ISANTOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00853 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0536 | 8"-HC-2400-853-Bo-VA | 8" | HC | 2400 | 853 | Bo | VA | 2996.8593 | 2013-11-25 | 2013-11-28 | F | A1 | 2383.76 | 2013-11-28 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00854 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0537 | 8"-HC-2400-854-Bo-VA | 8" | HC | 2400 | 854 | Bo | VA | 676.9726 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | D | A2 | 392.9 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02095 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1703 | 8"-HD-2400-2095-E16-NI | 8" | HD | 2400 | 2095 | E16 | NI | 1197.4934 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | D | 03 | 1043.4 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02117 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1723 | 8"-HD-2400-2117-E16-NI | 8" | HD | 2400 | 2117 | E16 | NI | 1194.2576 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | D | 02 | 1040.17 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-02139 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1743 | 8"-HD-2400-2139-E16-NI | 8" | HD | 2400 | 2139 | E16 | NI | 1188.1098 | 2014-06-09 | 2014-06-13 | D | 02 | 1035.55 | 2014-06-13 | 195 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00222 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0111 | 8"-HD-2400-222-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 222 | H1 | PP | 15541.0282 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | F | A1 | 4360.9 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0112 | 8"-HD-2400-223-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 223 | G6 | PP | 4000.299 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | F | A1 | 4048.86 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00231 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0118 | 8"-HD-2400-231-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 231 | G6 | PP | 4317.4659 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | F | 01 | 3197.12 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00232 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0119 | 8"-HD-2400-232-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 232 | H1 | PP | 14416.7211 | 2014-06-05 | 2014-06-26 | H | A1 | 6396.85 | 2014-06-26 | 210 | 140 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | AUTOMAÇÃO VERIFICAR PDMS
2400-HD-00233 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0120 | 8"-HD-2400-233-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 233 | G6 | PP | 1128.7818 | 2014-06-25 | 2014-07-31 | H | A2 | 1109.72 | 31/07/2014 | 246 | 158 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MFREITAS |  | VERIFICAR CADASTRO NO CTB
2400-HD-00234 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0121 | 8"-HD-2400-234-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 234 | H1 | PP | 14035.7921 | 2014-06-05 | 2014-07-31 | G | A1 | 6006.02 | 31/07/2014 | 246 | 143 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00235 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0122 | 8"-HD-2400-235-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 235 | G6 | PP | 3991.9413 | 2014-06-26 | 2014-07-03 | J | 01 | 4049.24 | 2014-07-07 | 215 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00236 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0123 | 8"-HD-2400-236-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 236 | H1 | PP | 13537.0102 | 2014-01-14 | 2014-02-03 | G | 01 | 7518.36 | 2014-02-03 | 152 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | FELIPE |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-HD-00237 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0124 | 8"-HD-2400-237-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 237 | G6 | PP | 6695.6306 | 2014-05-28 | 2014-07-01 | F | 01 | 5540.4 | 2014-07-01 | 214 | 146 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | SCALANCA |  | VERIFICAR CONTROLE DE DETALHAMENTO
2400-HD-00238 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0125 | 8"-HD-2400-238-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 238 | G6 | PP | 7724.4458 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | G | A2 | 6716.86 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00239 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0126 | 8"-HD-2400-239-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 239 | G6 | PP | 4969.1257 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | E | 01 | 3895.9 | 2014-07-07 | 215 | 161 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00259 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0135 | 8"-HD-2400-259-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 259 | G6 | PP | 1391.9495 | 2014-05-30 | 2014-06-20 | G | A1 | 1404.08 | 2014-06-25 | 207 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00262 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0138 | 8"-HD-2400-262-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 262 | H1 | PP | 14261.1058 | 2014-07-17 | 2014-07-25 | H | A1 | 6165.59 | 2014-07-25 | 237 | 173 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00263 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0139 | 8"-HD-2400-263-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 263 | G6 | PP | 2524.8298 | 2014-06-26 | 2014-07-01 | G | 01 | 2538.64 | 2014-07-01 | 214 | 159 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  |  |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00264 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0140 | 8"-HD-2400-264-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 264 | H1 | PP | 14422.4279 | 2014-08-22 | 2014-09-03 | H | A2 | 6386.8 | 2014-09-03 | 268 | 197 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00265 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0141 | 8"-HD-2400-265-G6-PP | 8" | HD | 2400 | 265 | G6 | PP | 2558.6458 | 2014-07-15 | 2014-07-21 | F | A2 | 2597.45 | 2014-07-21 | 230 | 170 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00300 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0151 | 8"-HD-2400-300-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 300 | H1 | PP | 21880.036 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | D | 02 | 15623.18 | 2014-05-13 | 176 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-00321 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0154 | 8"-HD-2400-321-H1-PP | 8" | HD | 2400 | 321 | H1 | PP | 22685.4341 | 2014-04-29 | 2014-06-19 | D | 03 | 6475.66 | 2014-06-21 | 204 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05462 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3660 | 8"-HD-2400-5462-R9-PP | 8" | HD | 2400 | 5462 | R9 | PP | 2166.7046 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | E | 03 | 406.26 | 2014-06-26 | 210 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05467 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3659 | 8"-HD-2400-5467-R9-PP | 8" | HD | 2400 | 5467 | R9 | PP | 2176.5183 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | 02 | 247.27 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-05967 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3657 | 8"-HD-2400-5967-R9-PP | 8" | HD | 2400 | 5967 | R9 | PP | 2180.0713 | 2014-05-29 | 2014-06-09 | E | 03 | 442.07 | 2014-06-13 | 195 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06203 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3658 | 8"-HD-2400-6203-R9-PP | 8" | HD | 2400 | 6203 | R9 | PP | 2178.6391 | 2014-06-20 | 2014-06-26 | E | 02 | 418.2 | 2014-06-26 | 209 | 157 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06787 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3703 | 8"-HD-2400-6787-F6-PP | 8" | HD | 2400 | 6787 | F6 | PP | 1134.0546 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | C | 02 | 1108.26 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06788 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3704 | 8"-HD-2400-6788-F6-NI | 8" | HD | 2400 | 6788 | F6 | NI | 3137.1158 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | D | 02 | 3114.31 | 2014-08-20 | 260 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | SIM |  | RBCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06789 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3705 | 8"-HD-2400-6789-F6-VA | 8" | HD | 2400 | 6789 | F6 | VA | 1310.523 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | C | A1 | 1149.64 | 2014-04-17 | 169 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06793 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3709 | 8"-HD-2400-6793-F6-PP | 8" | HD | 2400 | 6793 | F6 | PP | 1134.0601 | 2014-02-25 | 2014-03-18 | D | 02 | 1126.34 | 2014-03-18 | 156 |  | 0 | META CONCLUIDA | RETORNO CTB | SIM |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06794 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3710 | 8"-HD-2400-6794-F6-NI | 8" | HD | 2400 | 6794 | F6 | NI | 3137.0896 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | F | 03 | 3089.93 | 2014-07-24 | 234 | 177 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06795 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3711 | 8"-HD-2400-6795-F6-VA | 8" | HD | 2400 | 6795 | F6 | VA | 1310.5122 | 2014-05-13 | 2014-06-09 | C | 02 | 1149.46 | 2014-06-09 | 191 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06799 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3715 | 8"-HD-2400-6799-F6-PP | 8" | HD | 2400 | 6799 | F6 | PP | 1134.0601 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | D | 02 | 1105.42 | 2014-07-09 | 216 | 162 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06800 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3716 | 8"-HD-2400-6800-F6-NI | 8" | HD | 2400 | 6800 | F6 | NI | 3137.0987 | 2013-11-05 | 2014-07-11 | E | 02 | 3114.27 | 2014-07-11 | 219 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | RCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-06801 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3717 | 8"-HD-2400-6801-F6-VA | 8" | HD | 2400 | 6801 | F6 | VA | 1310.5929 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | C | 01 | 1149.64 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-OL-07652 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5126 | 8"-OL-2400-7652-Ba-PP | 8" | OL | 2400 | 7652 | Ba | PP | 392.3822 | 2014-08-28 | 2014-09-23 | E | 03 | 391.91 | 2014-09-23 | 281 | 201 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-RAR-01313 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1193 | 8"-RAR-2400-1313-Ab-NI | 8" | RAR | 2400 | 1313 | Ab | NI | 1071.485 | 2014-01-20 | 2014-03-10 | E | 02 | 858.71 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-01323 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1198 | 8"-RAR-2400-1323-Ab-NI | 8" | RAR | 2400 | 1323 | Ab | NI | 1319.6645 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | H | A3 | 1093.03 | 2014-07-17 | 227 | 167 | 0 | META RETRABALHO JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-RAR-02157 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1757 | 8"-RAR-2400-2157-C13-NI | 8" | RAR | 2400 | 2157 | C13 | NI | 31.2 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | H | 02 | 31.2 | 2014-06-26 | 210 | 154 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V1-04691 | IS-5400.00-2400-200-AVN-3241 | 8"-V1-2400-4691-Bf-PP | 8" | V1 | 2400 | 4691 | Bf | PP | 1327.5203 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | D | 02 | 1327.49 | 2014-06-16 | 198 | 149 | 0 | META RETRABALHO JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-03619 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0813 | 8"-V16-2400-3619-Ce-IQ | 8" | V16 | 2400 | 3619 | Ce | IQ | 2608.2482 | 2014-06-27 | 2014-07-09 | C | 02 | 1993.47 | 2014-07-09 | 216 | 160 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00919 | IS-5400.00-2400-200-AVN-2802 | 8"-V16-2400-919-Ce-IQ | 8" | V16 | 2400 | 919 | Ce | IQ | 405.9332 | 2014-05-29 | 2014-06-19 | C | 02 | 177.15 | 22/07/2014 | 231 | 141 | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-V16-00920 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0586 | 8"-V16-2400-920-Ce-IQ | 8" | V16 | 2400 | 920 | Ce | IQ | 5613.2526 | 2014-06-05 | 2014-06-26 | D | 02 | 4989.47 | 2014-06-26 | 208 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | SIM |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V40-00941 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0605 | 8"-V40-2400-941-Ef-IQ | 8" | V40 | 2400 | 941 | Ef | IQ | 3776.2191 | 2014-01-08 | 2014-03-10 | G | C2 | 3760.46 | 2014-03-10 | 155 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-V40-00945 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0609 | 8"-V40-2400-945-Ef-IQ | 8" | V40 | 2400 | 945 | Ef | IQ | 1688.9914 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | D | B2 | 1657.47 |  | 1000 | 1001 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V42-01904 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1615 | 8"-V42-2400-1904-Ef-IQ | 8" | V42 | 2400 | 1904 | Ef | IQ | 4639.9584 | 2014-07-03 | 2014-07-23 | D | 02 | 4630.79 | 23/07/2014 | 233 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V42-00940 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1613 | 8"-V42-2400-940-Ef-IQ | 8" | V42 | 2400 | 940 | Ef | IQ | 6951.1957 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | G | A2 | 6903.46 | 2014-04-01 | 159 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-01161 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0925 | 8"-V4-2400-1161-Bf-IQ | 8" | V4 | 2400 | 1161 | Bf | IQ | 2686.4527 | 2014-06-09 | 2014-06-19 | C | 02 | 2386.45 | 2014-06-21 | 204 | 150 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCASTRO |  | DOCUMENTO OK
2400-V9-00937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0602 | 8"-V9-2400-937-O10-IQ | 8" | V9 | 2400 | 937 | O10 | IQ | 2953.5808 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | D | 02 | 1489.74 | 2014-08-25 | 262 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | REVISAR DETALHE E EMITIR
2400-GC-02289 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1859 | 2"-GC-2400-2289-Bb-NI | 2" | GC | 2400 | 2289 | Bb | NI | 162.9377 | 2014-05-26 | 2014-06-19 | C | 02 | 159.75 | 2014-06-19 | 203 |  | 0 | META CONCLUIDA MAIO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES |  | DOCUMENTO OK
2400-AR-07900 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7900 | 6"-AR-2400-7900-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7900 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 143.77 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07901 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7901 | 6."-AR-2400-7901-Ab-IF | 6." | AR | 2400 | 7901 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 143.77 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07902 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7902 | 6"-AR-2400-7902-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7902 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 143.77 | 2013-10-19 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07903 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7903 | 6"-AR-2400-7903-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7903 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 1520.19 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07911 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7911 | 2"-AR-2400-7911-Ab-IF | 2" | AR | 2400 | 7911 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 170.74 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07940 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7940 | 6"-AR-2400-7940-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7940 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 1120.83 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07941 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7941 | 6"-AR-2400-7941-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7941 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2014-04-02 | - | 02 | 184.11 | 2014-04-02 | 160 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07942 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7942 | 6"-AR-2400-7942-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7942 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2014-04-02 | - | 02 | 184.11 | 2014-04-02 | 160 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07943 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7943 | 6"-AR-2400-7943-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7943 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2014-04-02 | - | 02 | 184.11 | 2014-04-02 | 160 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07921 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7921 | 2"-AR-2400-7921-Ab-IF | 2" | AR | 2400 | 7921 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 197.27 | 2013-10-19 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07934 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7934 | 6"-AR-2400-7934-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7934 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 161.77 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07635 |  | 6"-AR-2400-7635-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7635 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 161.77 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07936 |  | 6"-AR-2400-7936-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7936 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 167.77 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07938 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7938 | 6"-AR-2400-7938-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7938 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 96.13 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07939 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7939 | 6"-AR-2400-7939-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7939 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 96.13 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07904 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7904 | 6"-AR-2400-7904-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7904 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 1080.34 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07915 |  | 3"-AR-2400-7915-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7915 | Ab | IF | 0 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | - | 02 | 546.7 | 2013-11-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07928 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7928 | 6"-AR-2400-7928-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7928 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 1057.77 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07929 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7929 | 3"-AR-2400-7929-Ab-IF' | 3" | AR | 2400 | 7929 | Ab | IF' | 0 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | - | 02 | 531.69 | 2013-11-04 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07933 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7933 | 6"-AR-2400-7933-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7933 | Ab | IF | 0 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | - | 02 | 438.2 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7937 | 6"-AR-2400-7937-Ab-IF | 6" | AR | 2400 | 7937 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 96.13 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07905 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7905 | 3"-AR-2400-7905-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7905 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 68.84 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07906 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7906 | 3"-AR-2400-7906-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7906 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 68.84 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07907 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7907 | 3"-AR-2400-7907-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7907 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 68.84 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07908 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7908 | 3"-AR-2400-7908-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7908 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 72.31 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07946 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7946 | 2"-AR-2400-7946-Ab-IF | 2" | AR | 2400 | 7946 | Ab | IF | 0 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | - | 01 | 66.59 | 2013-10-17 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07909 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7909 | 3"-AR-2400-7909-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7909 | Ab | IF | 0 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | - | 01 | 72.29 | 2013-10-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07910 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7910 | 3"-AR-2400-7910-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7910 | Ab | IF | 0 | 2013-10-18 | 2013-10-18 | - | 01 | 72.29 | 2013-10-18 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | SIM |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07922 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7922 | 3"-AR-2400-7922-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7922 | Ab | IF | 0 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | - | 01 | 49.67 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07924 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7924 | 3"-AR-2400-7924-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7924 | Ab | IF | 0 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | - | 01 | 45.99 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07923 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7923 | 3"-AR-2400-7923-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7923 | Ab | IF | 0 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | - | 01 | 45.97 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07925 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7925 | 3"-AR-2400-7925-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7925 | Ab | IF | 0 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | - | 01 | 47.28 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07926 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7926 | 3"-AR-2400-7926-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7926 | Ab | IF | 0 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | - | 01 | 47.28 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-AR-07914 | IS-5400.00-2400-200-AVN-7914 | 3"-AR-2400-7914-Ab-IF | 3" | AR | 2400 | 7914 | Ab | IF | 0 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | - | 01 | 47.28 | 2013-10-22 | 1000 |  | 0 |  | RETORNO CTB | NÃO |  | EESILVA | ÁGUA GELADA | #N/A
2400-HC-09218 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6000 | 2"-HC-2400-9218-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9218 | R2 | NI | 39.88 | 2014-06-13 | 2014-06-26 | A | 01 | 39.88 | 2014-06-26 | 210 | 153 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-GC-02288 | IS-5400.00-2400-200-AVN-1858 | 3"-GC-2400-2288-B27-PP | 3" | GC | 2400 | 2288 | B27 | PP |  | 2014-06-16 | 2014-06-16 | D | 02 | 86.05 | 2014-06-18 | 202 | 155 | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00049 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0013 | 14"-HC-2400-049-Bo-VA | 14" | HC | 2400 | 049 | Bo | VA | 256.6613 | 2014-06-16 | 2014-06-20 | C | A1 | 163.97 | 2014-06-25 | 206 |  | 0 | META CONCLUIDA JUNHO | RETORNO CTB | NÃO |  | CTB |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-00047 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0011 | 3"-HS-2400-047-Bo-VA | 3" | HS | 2400 | 047 | Bo | VA |  | 2014-09-04 |  | G | 04 | 711.16 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00066 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0026 | 3"-HC-2400-066-H1-VA | 3" | HC | 2400 | 066 | H1 | VA | 9691.4938 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | E | 02 | 3715.79 | 04/08/2014 | 248 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-00050 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0014 | 14"-HC-2400-050-H1-VA | 14" | HC | 2400 | 050 | H1 | VA | 27526.0561 | 2014-07-16 | 2014-07-21 | E | A3 | 14564.18 | 2014-07-21 | 230 | 172 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | BPEREIRA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09222 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6035 | 2"-HD-2400-9222-G6-PP | 2" | HD | 2400 | 9222 | G6 | NI |  | 2014-07-03 | 2014-07-23 | A | 01 | 26.14 | 23/07/2014 | 232 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HD-09223 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6036 | 2"-HD-2400-9223-G6-PP | 2" | HD | 2400 | 9223 | G6 | NI |  | 2014-07-03 | 2014-07-23 | A | 01 | 70.56 | 23/07/2014 | 232 | 163 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA |  | DOCUMENTO OK
2400-HS-00048 | IS-5400.00-2400-200-AVN-0012 | 3"-HS-2400-048-Bo-VA | 3" | HS | 2400 | 048 | Bo | VA |  | 2014-09-04 |  | G | 03 | 471.72 |  |  | 206 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-V4-09635 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6047 | 1/2"-V4-2400-9635-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 9635 | Bf | IQ |  | 2014-07-22 | 2014-07-28 | A | 01 | 19.3 | 2014-07-28 | 239 | 176 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09820 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6004 | 1"-HC-2400-9820-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 9820 | R9 | VA | 71.3 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | A | 01 | 58.5 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09821 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6005 | 1"-HC-2400-9821-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 9821 | R9 | VA | 71.22 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | A | 01 | 58.5 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09822 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6006 | 1"-HC-2400-9822-R9-VA | 1" | HC | 2400 | 9822 | R9 | VA | 71.2205 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | A | 01 | 58.5 | 2014-07-28 | 239 | 178 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-PQ-09215 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5995 | 1"-PQ-2400-9215-Lb-NI | 1" | PQ | 2400 | 9215 | Lb | NI |  | 2014-07-25 | 2014-07-30 | A | 01 | 7.44 | 2014-07-30 | 245 | 179 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09827 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6011 | 1"-HC-2400-9827-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9827 | Bo | VA |  | 2014-07-29 | 2014-08-02 | A | 01 | 9.67 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09830 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6014 | 1"-HC-2400-9830-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9830 | Bo | VA |  | 2014-07-29 | 2014-08-02 | A | 01 | 8.25 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09829 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6013 | 1"-HC-2400-9829-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9829 | Bo | VA |  | 2014-07-29 | 2014-08-02 | A | 01 | 8.25 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-HC-09828 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6012 | 1"-HC-2400-9828-Bo-VA | 1" | HC | 2400 | 9828 | Bo | VA |  | 2014-07-29 | 2014-08-02 | A | 01 | 8.25 | 2014-08-02 | 247 | 181 | 0 | META CONCLUIDA JULHO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ |  | DOCUMENTO OK
2400-CA-09847 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6039 | 1"-CA-2400-9847-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 9847 | B27 | NI |  | 2014-08-01 | 2014-08-05 | B | 01 | 9.49 | 2014-08-05 | 251 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | DOCUMENTO OK
2400-V40-09840 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6024 | 1"-V40-2400-9840-Ef-PP | 1" | V40 | 2400 | 9840 | Ef | PP | 7.824 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | B | 02 | 7.82 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM |  | DOCUMENTO OK
2400-C40-09843 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6027 | 1"-C40-2400-9843-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9843 | Ef | PP | 8.248 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | A | 01 | 8.25 | 2014-08-11 | 254 | 185 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | DOCUMENTO OK
2400-V40-09841 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6025 | 1"-V40-2400-9841-Ef-PP | 1" | V40 | 2400 | 9841 | Ef | PP | 10.058 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | B | 02 | 10.06 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V40-09839 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6023 | 1"-V40-2400-9839-Ef-PP | 1" | V40 | 2400 | 9839 | Ef | PP | 10.058 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | B | 02 | 10.06 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C40-09844 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6028 | 1"-C40-2400-9844-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9844 | Ef | PP | 10.058 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | B | 02 | 10.06 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-C40-09842 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6026 | 1"-C40-2400-9842-Ef-PP | 1" | C40 | 2400 | 9842 | Ef | PP | 10.058 | 2014-08-29 | 2014-09-12 | B | 02 | 10.06 | 2014-09-12 | 273 | 202 | 0 | META RETRABALHO AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-CA-09848 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6040 | 1"-CA-2400-9848-B27-NI | 1" | CA | 2400 | 9848 | B27 | NI | 9.369 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | B | 01 | 9.49 | 2014-08-11 | 254 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-HC-09826 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6010 | 1"-HC-2400-9826-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9826 | Bo |  | 57.8807 | 2014-08-05 | 2014-08-11 | A | 01 | 57.88 | 2014-08-11 | 254 | 184 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID |  | CADASTRAR E EMITIR CDOC
2400-V16-09823 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6007 | 1/2"-V16-2400-9823-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9823 | Ce |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-12 | A | 01 | 35.91 | 2014-08-12 | 255 | 187 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-V16-09817 |  | 1/2"-V16-2400-9817-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9817 | Ce |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-12 | A | 02 | 9.92 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-V16-09815 |  | 1/2"-V16-2400-9815-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9815 | Ce |  |  | 2014-09-01 |  | A | 02 | 11.86 |  |  | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-V16-09834 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6018 | 1/2"-V16-2400-9834-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9834 | Ce |  |  | 2014-08-11 | 2014-09-04 | A | 01 | 2.79 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-V16-09825 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6009 | 1/2"-V16-2400-9825-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9825 | Ce |  |  | 2014-08-11 | 2014-09-04 | A | 01 | 41.53 | 2014-09-04 | 269 | 190 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-V4-09637 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6048 | 1/2"-V4-2400-9637-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 9637 | Bf |  |  | 2014-08-12 | 2014-08-18 | A | 01 | 21.39 | 2014-08-18 | 257 | 191 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-GC-02293 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6029 | 4"-GC-2400-2293-Bb-NI | 4" | GC | 2400 | 2293 | Bb |  |  | 2014-09-15 | 2014-09-23 | B | 02 | 491.77 | 2014-09-23 | 281 | 210 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | PGOMES
2400-GC-02297 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6031 | 3"-GC-2400-2297-Bb-NI | 3" | GC | 2400 | 2297 | Bb |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 343.3 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-HC-09833 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6017 | 1"-HC-2400-9833-B27-VA | 1" | HC | 2400 | 9833 | B27 |  |  | 2014-08-28 | 2014-09-01 | B | 01 | 8.49 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES
2400-V4-09846 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6037 | 1/2""-V4-2400-9846-Bf-IQ | 1/2"" | V4 | 2400 | 9846 | Bf |  |  | 2014-08-28 | 2014-09-01 | A | 01 | 9.39 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-AD-09907 |  | 1"-AD-2400-9907-Lb-NI | 1" | AD | 2400 | 9907 | Lb |  |  | 2014-08-29 | 2014-09-04 | A | 01 | 19.55 | 2014-09-04 | 269 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-AD-09935 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6087 | 1"-AD-2400-9935-Aa-NI | 1" | AD | 2400 | 9935 | Aa |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 19.61 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-AD-09936 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6088 | 1"-AD-2400-9936-Lb-NI | 1" | AD | 2400 | 9936 | Lb |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.48 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-AD-09937 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6089 | 1"-AD-2400-9937-Lb-NI | 1" | AD | 2400 | 9937 | Lb |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.48 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-C2-03336 |  | 1"-C2-2400-3336-Bf-IQ | 1" | C2 | 2400 | 3336 | Bf | [10 empty] | 0
2400-CA-09831 |  | 1"-CA-2400-9831-B27-VA | 1" | CA | 2400 | 9831 | B27 | [10 empty] | 0
2400-CA-09832 |  | 1"-CA-2400-9832-B27-VA | 1" | CA | 2400 | 9832 | B27 | [10 empty] | 0
2400-CA-09862 |  | 1"-CA-2400-9862-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 9862 | Bd | [10 empty] | 0
2400-CA-09863 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6064 | 1"-CA-2400-9863-Bd-PP | 1" | CA | 2400 | 9863 | Bd |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-22 | A | 01 | 12.91 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-CA-09864 |  | 1"-CA-2400-9864-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 9864 | C28 |  |  | 2014-09-08 |  | A | 01 | 9.85 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-CA-09865 |  | 1"-CA-2400-9865-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 9865 | C28 |  |  | 2014-09-08 |  | A | 01 | 9.85 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-CA-09866 |  | 1"-CA-2400-9866-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 9866 | C28 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 9.85 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-CA-09867 |  | 1"-CA-2400-9867-C28-NI | 1" | CA | 2400 | 9867 | C28 |  |  | 2014-08-28 | 2014-09-01 | A | 01 | 11.47 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-CA-09949 |  | 1"-CA-2400-9949-G6-NI | 1" | CA | 2400 | 9949 | G6 |  |  | 2014-09-08 |  | A | 01 | 30.93 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-CA-09950 |  | 1"-CA-2400-9950-G6-NI | 1" | CA | 2400 | 9950 | G6 |  |  | 2014-09-18 |  | A | 01 | 27.3 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-CA-09951 |  | 1"-CA-2400-9951-G6-NI | 1" | CA | 2400 | 9951 | G6 |  |  | 2014-09-18 |  | A | 01 | 27.3 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-CA-09952 |  | 1"-CA-2400-9952-G6-NI | 1" | CA | 2400 | 9952 | G6 |  |  | 2014-09-18 |  | A | 01 | 27.3 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-CA-09953 |  | 1"-CA-2400-9953-G6-NI | 1" | CA | 2400 | 9953 | G6 |  |  | 2014-09-18 |  | A | 01 | 27.3 |  |  | 212 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-HC-04864 | IS-5400.00-2400-200-AVN-4052 | 1"-HC-2400-4864-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 4864 | Bo |  |  | 2014-08-28 | 2014-09-01 | B | 01 | 121.21 | 2014-09-01 | 267 | 201 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-HC-09229 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6051 | 1"-HC-2400-9229-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9229 | M41 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 29.94 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES
2400-HC-09230 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6052 | 1"-HC-2400-9230-M41-VA | 1" | HC | 2400 | 9230 | M41 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 12.38 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-HC-09231 |  | 1"-HC-2400-9231-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9231 | Ba |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 8.64 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09852 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6053 | 1"-HC-2400-9852-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9852 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 12.3 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES
2400-HC-09853 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6054 | 1"-HC-2400-9853-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9853 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 9.61 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES
2400-HC-09854 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6055 | 1"-HC-2400-9854-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9854 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.13 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HC-09855 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6056 | 1"-HC-2400-9855-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9855 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 13.14 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09856 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6057 | 1"-HC-2400-9856-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9856 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 9.61 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09857 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6058 | 1"-HC-2400-9857-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9857 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 12.7 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09858 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6059 | 1"-HC-2400-9858-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9858 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 7.82 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-HC-09859 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6060 | 1"-HC-2400-9859-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9859 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-12 | B | 02 | 7.82 | 2014-09-12 | 273 | 203 | 0 | META RETRABALHO SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09860 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6061 | 1"-HC-2400-9860-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9860 | C27 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 7.82 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-HC-09861 |  | 1"-HC-2400-9861-C27-PP | 1" | HC | 2400 | 9861 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HC-09868 |  | 1"-HC-2400-9868-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9868 | Bo |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.38 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09869 |  | 1"-HC-2400-9869-Bo-NI | 1" | HC | 2400 | 9869 | Bo |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 121.5 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09906 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6066 | 1"-HC-2400-9906-H1-PP | 1" | HC | 2400 | 9906 | H1 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 88.77 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09930 |  | 1"-HC-2400-9930-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9930 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 9.61 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HC-09931 |  | 1"-HC-2400-9931-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9931 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09932 |  | 1"-HC-2400-9932-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9932 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09933 |  | 1"-HC-2400-9933-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9933 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09934 |  | 1"-HC-2400-9934-C27-NI | 1" | HC | 2400 | 9934 | C27 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HC-09938 |  | 1"-HC-2400-9938-Ba-PP | 1" | HC | 2400 | 9938 | Ba | [10 empty] | 0
2400-HC-09940 |  | 1"-HC-2400-9940-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 9940 | Ca |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 9.55 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09941 |  | 1"-HC-2400-9941-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 9941 | Ca |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HC-09942 |  | 1"-HC-2400-9942-Ca-NI | 1" | HC | 2400 | 9942 | Ca |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.82 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HD-09819 |  | 1"-HD-2400-9819-R9-VA | 1" | HD | 2400 | 9819 | R9 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 64.29 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HD-09835 |  | 1"-HD-2400-9835-C13-NI | 1" | HD | 2400 | 9835 | C13 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 59.88 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HD-09870 |  | 1"-HD-2400-9870-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9870 | E16 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 4.15 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HD-09871 |  | 1"-HD-2400-9871-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9871 | E16 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 8.04 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09872 |  | 1"-HD-2400-9872-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9872 | E16 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 8.04 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09873 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6107 | 1"-HD-2400-9873-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9873 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 4.15 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09874 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6108 | 1"-HD-2400-9874-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9874 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09875 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6109 | 1"-HD-2400-9875-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9875 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09876 |  | 1"-HD-2400-9876-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9876 | F6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 11.65 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09877 |  | 1"-HD-2400-9877-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9877 | F6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 23.04 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HD-09878 |  | 1"-HD-2400-9878-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9878 | F6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 23.04 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HD-09879 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6113 | 1"-HD-2400-9879-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9879 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.65 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09880 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6114 | 1"-HD-2400-9880-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9880 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09881 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6115 | 1"-HD-2400-9881-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9881 | F6 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-HD-09882 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6116 | 1"-HD-2400-9882-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9882 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 4.15 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-HD-09883 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6117 | 1"-HD-2400-9883-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9883 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-HD-09884 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6118 | 1"-HD-2400-9884-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9884 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09885 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6119 | 1"-HD-2400-9885-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9885 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 4.15 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09886 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6120 | 1"-HD-2400-9886-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9886 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09887 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6121 | 1"-HD-2400-9887-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9887 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09888 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6122 | 1"-HD-2400-9888-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9888 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.65 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09889 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6123 | 1"-HD-2400-9889-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9889 | F6 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09890 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6124 | 1"-HD-2400-9890-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9890 | F6 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 22.82 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09891 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6125 | 1"-HD-2400-9891-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9891 | F6 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.65 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09892 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6126 | 1"-HD-2400-9892-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9892 | F6 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09893 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6127 | 1"-HD-2400-9893-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9893 | F6 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09894 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6097 | 1"-HD-2400-9894-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9894 | E16 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 4.15 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MBORGES
2400-HD-09895 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6098 | 1"-HD-2400-9895-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9895 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09896 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6099 | 1"-HD-2400-9896-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9896 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 7.82 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09897 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6100 | 1"-HD-2400-9897-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9897 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 4.15 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09898 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6101 | 1"-HD-2400-9898-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9898 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09899 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6102 | 1"-HD-2400-9899-E16-NI | 1" | HD | 2400 | 9899 | E16 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 8.04 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HD-09900 |  | 1"-HD-2400-9900-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9900 | F6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 14.27 | 2014-09-04 | 269 | 206 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HD-09901 |  | 1"-HD-2400-9901-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9901 | F6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 23.46 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-HD-09902 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6094 | 1"-HD-2400-9902-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9902 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-HD-09903 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6095 | 1"-HD-2400-9903-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9903 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 11.65 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-HD-09904 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6096 | 1"-HD-2400-9904-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9904 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-HD-09905 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6141 | 1"-HD-2400-9905-F6-NI | 1" | HD | 2400 | 9905 | F6 |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 23.04 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-HD-09944 |  | 1"-HD-2400-9944-G6-NI | 1" | HD | 2400 | 9944 | G6 | [10 empty] | 0
2400-HD-09945 |  | 1"-HD-2400-9945-G6-NI | 1" | HD | 2400 | 9945 | G6 | [10 empty] | 0
2400-HD-09946 |  | 1"-HD-2400-9946-G6-NI | 1" | HD | 2400 | 9946 | G6 | [10 empty] | 0
2400-HD-09947 |  | 1"-HD-2400-9947-G6-NI | 1" | HD | 2400 | 9947 | G6 | [10 empty] | 0
2400-HD-09948 |  | 1"-HD-2400-9948-G6-NI | 1" | HD | 2400 | 9948 | G6 | [10 empty] | 0
2400-V16-09943 |  | 1.1/2"-V16-2400-9943-Bo-IQ | 1.1/2" | V16 | 2400 | 9943 | Bo |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-04 | A | 01 | 11.22 | 2014-09-04 | 269 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-C2-02688 |  | 1/2"-C2-2400-2688-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 2688 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-02690 |  | 1/2"-C2-2400-2690-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 2690 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03321 |  | 1/2"-C2-2400-3321-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3321 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03322 |  | 1/2"-C2-2400-3322-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3322 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03323 |  | 1/2"-C2-2400-3323-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3323 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03333 |  | 1/2"-C2-2400-3333-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3333 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03686 |  | 1/2"-C2-2400-3686-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 3686 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03691 |  | 1/2"-C2-2400-3691-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 3691 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-03963 |  | 1/2"-C2-2400-3963-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 3963 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07649 |  | 1/2"-C2-2400-7649-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 7649 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07765 | IS-5400.00-2400-200-AVN-5467 | 1/2"-C2-2400-7765-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7765 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | D | 01 | 52.8 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | DAVID
2400-C2-07808 |  | 1/2"-C2-2400-7808-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7808 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07822 |  | 1/2"-C2-2400-7822-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7822 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07832 |  | 1/2"-C2-2400-7832-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7832 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07834 |  | 1/2"-C2-2400-7834-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7834 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07836 |  | 1/2"-C2-2400-7836-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7836 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07838 |  | 1/2"-C2-2400-7838-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7838 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07840 |  | 1/2"-C2-2400-7840-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7840 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07844 |  | 1/2"-C2-2400-7844-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 7844 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07983 |  | 1/2"-C2-2400-7983-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 7983 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07984 |  | 1/2"-C2-2400-7984-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 7984 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07985 |  | 1/2"-C2-2400-7985-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 7985 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-07986 |  | 1/2"-C2-2400-7986-Bf-PP | 1/2" | C2 | 2400 | 7986 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-09636 |  | 1/2"-C2-2400-9636-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9636 | Bf |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 34.02 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-C2-09816 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6071 | 1/2"-C2-2400-9816-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9816 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 35.4 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-C2-09818 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6072 | 1/2"-C2-2400-9818-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9818 | Bf |  |  | 2014-08-18 | 2014-08-22 | A | 01 | 45.61 | 2014-08-22 | 261 | 194 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-C2-09849 |  | 1/2"-C2-2400-9849-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9849 | Bf | [10 empty] | 0
2400-C2-09850 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6073 | 1/2"-C2-2400-9850-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9850 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 40.8 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-C2-09908 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6074 | 1/2"-C2-2400-9908-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9908 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 41.16 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-C2-09909 |  | 1/2"-C2-2400-9909-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9909 | Bf |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 55.64 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-C2-09910 |  | 1/2"-C2-2400-9910-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9910 | Bf |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 58.35 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-C2-09911 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6077 | 1/2"-C2-2400-9911-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9911 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 55.77 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-C2-09912 |  | 1/2"-C2-2400-9912-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9912 | Bf |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-04 | A | 01 | 144.28 | 2014-09-04 | 269 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-C2-09913 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6079 | 1/2"-C2-2400-9913-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9913 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 28.24 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-C2-09914 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6080 | 1/2"-C2-2400-9914-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9914 | Bf |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 52.85 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-C2-09915 |  | 1/2"-C2-2400-9915-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9915 | Bf |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-04 | A | 01 | 133.76 | 2014-09-04 | 269 | 204 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-C2-09916 |  | 1/2"-C2-2400-9916-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9916 | Bf |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-12 | A | 01 | 16.89 | 2014-09-12 | 273 | 205 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-C2-09920 |  | 1/2"-C2-2400-9920-Bf-IQ | 1/2" | C2 | 2400 | 9920 | Bf |  |  | 2014-09-08 |  | B | 01 | 46.95 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-OL-01997 |  | 1/2"-OL-2400-1997-Ld-NI | 1/2" | OL | 2400 | 1997 | Ld | [10 empty] | 0
2400-V16-09836 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6020 | 1/2"-V16-2400-9836-O10-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9836 | O10 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 27.09 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | FESOUSA
2400-V16-09837 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6021 | 1/2"-V16-2400-9837-O10-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9837 | O10 |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 32.18 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-V16-09838 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6022 | 1/2"-V16-2400-9838-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9838 | Ce |  |  | 2014-08-15 | 2014-08-22 | A | 01 | 2.71 | 2014-08-22 | 261 | 193 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-V16-09845 |  | 1/2"-V16-2400-9845-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9845 | Ce | [10 empty] | 0
2400-V16-09851 |  | 1/2"-V16-2400-9851-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9851 | Ce |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 2.8 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-V16-09917 |  | 1/2"-V16-2400-9917-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9917 | Ce |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 2.15 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-V16-09918 |  | 1/2"-V16-2400-9918-Ce-IQ | 1/2" | V16 | 2400 | 9918 | Ce | [10 empty] | 0
2400-V4-07962 |  | 1/2"-V4-2400-7962-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 7962 | Bf | [10 empty] | 0
2400-V4-07963 |  | 1/2"-V4-2400-7963-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 7963 | Bf | [10 empty] | 0
2400-V4-07964 |  | 1/2"-V4-2400-7964-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 7964 | Bf | [10 empty] | 0
2400-V4-07965 |  | 1/2"-V4-2400-7965-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 7965 | Bf | [10 empty] | 0
2400-V4-09634 |  | 1/2"-V4-2400-9634-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 9634 | Bf | [10 empty] | 0
2400-V4-09919 |  | 1/2"-V4-2400-9919-Bf-IQ | 1/2" | V4 | 2400 | 9919 | Bf |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 28.23 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | RPASSOS
2400-AP-09939 |  | 2"-AP-2400-9939-Ac-NI | 2" | AP | 2400 | 9939 | Ac | [10 empty] | 0
2400-DS-07974 |  | 2"-DS-2400-7974-Ba-NI | 2" | DS | 2400 | 7974 | Ba |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-12 | A | 01 | 69.15 | 2014-09-12 | 273 | 205 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09216 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6001 | 2"-HC-2400-9216-R9-VA | 2" | HC | 2400 | 9216 | R9 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-22 | A | 01 | 74.86 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | ICRUZ
2400-HC-09217 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6002 | 2"-HC-2400-9217-R9-VA | 2" | HC | 2400 | 9217 | R9 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-22 | A | 01 | 95.77 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | RRUBIM
2400-HC-09219 |  | 2"-HC-2400-9219-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9219 | R2 |  |  | 2014-08-29 | 2014-09-04 | A | 01 | 108.7 | 2014-09-04 | 269 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-HC-09220 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6032 | 2"-HC-2400-9220-R10-VA | 2" | HC | 2400 | 9220 | R10 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-22 | A | 01 | 59.2 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09221 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6033 | 2"-HC-2400-9221-R10-VA | 2" | HC | 2400 | 9221 | R10 |  |  | 2014-08-19 | 2014-08-22 | A | 01 | 184.18 | 2014-08-22 | 261 | 195 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-HC-09224 |  | 2"-HC-2400-9224-R2-NI | 2" | HC | 2400 | 9224 | R2 |  |  | 2014-08-29 | 2014-09-04 | A | 01 | 112.75 | 2014-09-04 | 269 | 202 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | MCAETANO
2400-AD-01931 |  | 3/4"-AD-2400-1931-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1931 | Ld |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 8.33 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-AD-01932 |  | 3/4"-AD-2400-1932-Ld-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1932 | Ld |  |  | 2014-09-08 |  | A | 01 | 8.26 |  |  | 207 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | ENVIO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-AD-01935 |  | 3/4"-AD-2400-1935-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1935 | Md |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.35 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-AD-01936 |  | 3/4"-AD-2400-1936-Md-NI | 3/4" | AD | 2400 | 1936 | Md |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-04 | A | 01 | 7.35 | 2014-09-04 | 269 | 203 | 0 | META CONCLUIDA SETEMBRO | RETORNO CTB | NÃO |  | FELIPE
2400-AO-01929 |  | 3/4"-AO-2400-1929-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1929 | Ld | [10 empty] | 0
2400-AO-01930 |  | 3/4"-AO-2400-1930-Ld-NI | 3/4" | AO | 2400 | 1930 | Ld | [10 empty] | 0
2400-C2-03019 |  | 3/4"-C2-2400-3019-Bf-IQ | 3/4" | C2 | 2400 | 3019 | Bf | [10 empty] | 0
2400-GC-02295 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6030 | 4"-GC-2400-2295-Bb-NI | 4" | GC | 2400 | 2295 | Bb |  |  | 2014-08-20 | 2014-08-28 | A | 01 | 449.65 | 2014-08-28 | 265 | 196 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-V0-02701 | IS-5400.00-2400-200-AVN-6065 | 4"-V0-2400-2701-Bf-PP | 4" | V0 | 2400 | 2701 | Bf |  |  | 2014-08-22 | 2014-08-28 | A | 01 | 268.32 | 2014-08-28 | 265 | 197 | 0 | META CONCLUIDA AGOSTO | RETORNO CTB | NÃO |  | JCSILVA
2400-RAR-02270 |  | 6"-RAR-2400-2270-Ab-NI | 6" | RAR | 2400 | 2270 | Ab | [10 empty] | 0